	
	
	



Vienošanās Nr.5
par grozījumiem 26.02.2025. līgumā Nr. RDCA-25-32-li 
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”


  Rīgā 		                       		          Dokumenta datums ir tā elektroniskās 
parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka […] , no vienas puses,
un 
SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģistrācijas numurs: 40103539308, juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166, (turpmāk – Izpildītājs) kuru pārstāv tās valdes loceklis […] uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji,

ņemot vērā: 
a) 2025.gada 26.februārī noslēgto līgumu Nr. RDCA-25-32-li (turpmāk – Līgums) atklātā konkursā “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Alfa, Atgāzene, Slokas iela, Brasa, Vecdaugava, Turība, Mangaļi, Vecāķi, Gaisma, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” (Id. Nr. CAIP 2024/63) 2.daļas rezultātiem;
b) 2025.gada 17.septembrī noslēgto Vienošanos Nr.1 pie Līguma;
c) 2025.gada 1.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.2 pie Līguma;
d) 2025.gada 28.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.3 pie Līguma;
e) 2025.gada 14.novembrī noslēgto Vienošanos Nr.4 pie Līguma;
f) Līguma 3.12.2., 17.2.apakšpunktu, 18.8.3.3.apakšpunktu un 18.8.4.apakšpunktu; 
g) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1. un 2.punktu;
h) Būvdarbu izmaiņu aktus Nr.4-Vecdaugava, Nr.5-Atgāzene,

lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu projekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi” būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” īstenošanu, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.5):

1. [bookmark: _Hlk212120867]Līdzēji vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos un Izpildītājs veic būvdarbus (turpmāk – Papildu darbi) atbilstoši Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.4-Vecdaugava no 03.12.2025., Nr.5-Atgāzene no 04.12.2025.
2. Papildus darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.5 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 25 874,94 EUR (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro un 94 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Izslēgto darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.5 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 10 851,52 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 52 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Ņemot vērā Vienošanās Nr.5. 1., 2. un 3. punktā minēto:
4.1. Līguma summa tiek palielināta par 15 023,42 EUR (piecpadsmit tūkstoši divdesmit trīs euro un 42 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.2. Saskaņā ar Vienošanās Nr.5 4.1.apakšpunktā noteikto, Līdzēji vienojās grozīt Līguma 4.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Līguma kopējā Līgumcena ir 7 748 082,98 EUR (septiņi miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit divi euro un 98 centi), (turpmāk - Līgumcena), PVN sastāda  1 627 097,42 EUR (viens miljons seši simti divdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 42 centi), kopā ar PVN  9 375 180,40 EUR (deviņi miljoni trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit euro un 40 centi), turpmāk– Līguma summa, kas sastāv no:…”
5. Ņemot vērā Vienošanās Nr.5. 1., 2. un 3. punktā minēto Līdzēji vienojās grozīt Līguma 4.1.2.apakšpunktos noteikto:
5.1. 4.1.2.2. apakšpunktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Atgāzene” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 610 437,60 EUR (seši simti desmit tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi euro un 60 centi);
5.2. 4.1.2.4. apakšpunktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Vecdaugava” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 837 682,55 EUR (astoņi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro un 55 centi).

6. Pagarināt Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktā būvobjekta darbu izpildes termiņu, izsakot Līguma 3.1.9. apakšpunktu jaunā redakcijā:
“3.1.9. Būvdarbu izpildes termiņš 13 mēneši -  Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Alfa”, t.sk., institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas atzīmei BIS par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.”
7. Izpildītājs apliecina, ka Vienošanās Nr.5, 2.punktā noteiktā maksa par Darbiem ir galīga un pietiekama, lai nodrošinātu Vienošanās Nr.5 noteikto Darbu veikšanu.
8. Lai novērstu jebkādas domstarpības nākotnē, Līdzēji apliecina, ka Vienošanās Nr.5 aptver tikai Līdzēju vienošanos par Vienošanās Nr.5 noteikto Darbu izpildi un ar tiem saistītās Līguma izmaiņas, ciktāl tās ir noteiktas Vienošanās Nr.5, savukārt pārējos aktuālos jautājumus saistībā ar Līguma izpildi, kuri radušies līdz Vienošanās Nr.5 noslēgšanai un kuri neaptver Vienošanās Nr.5 saturu, Līdzēji turpina risināt atsevišķi Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Šajā vienošanās lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien šajā Vienošanās tekstā nav skaidri noteikta cita to nozīme.
10. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu apjomu izmaiņām un Darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav atrunāti Vienošanās Nr.5, regulē Līgums.
11. Vienošanās Nr.5 stājas spēkā ar visu Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa. 
12. Vienošanās Nr.5 sagatavota uz 2 (divām) lapām (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās Nr.5 lapu skaitā), elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
13. Vienošanās Nr.5 tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.5 neatņemamas sastāvdaļas:
13.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. 48 izraksts no 18.12.2025. (e-doc);
13.2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. 59 izraksts no 19.12.2025. (e-doc);
13.3. [bookmark: _Hlk216774580]Būvdarbu izmaiņu akts Nr.4-Vecdaugava no 03.12.2025. (e-doc);
13.4. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.5-Atgāzene no 04.12.2025. (e-doc).
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