	
	
	



Vienošanās Nr.4
par grozījumiem 26.02.2025. līgumā Nr. RDCA-25-32-li 
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”


  Rīgā 		                       		          Dokumenta datums ir tā elektroniskās 
parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka […], no vienas puses,  
un 
SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģistrācijas numurs: 40103539308, juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166, (turpmāk – Izpildītājs), kuru pārstāv tās valdes loceklis […], no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji

ņemot vērā: 
a) 2025.gada 26.februārī noslēgto līgumu Nr. RDCA-25-32-li (turpmāk – Līgums);
b) 2025.gada 17.septembrī noslēgto Vienošanos Nr.1 pie Līguma;
c) 2025.gada 01.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.2 pie Līguma;
d) 2025.gada 28.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.3 pie Līguma;
e) Līguma 3.12.2., 17.1.punktu, 18.8.2.punktu un 18.8.4.punktu; 
f) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu un 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu;
g) Būvdarbu izmaiņu aktus Nr.6-ALFA; Nr.4-SLOKA; Nr.5-VECDAUGAVA; Nr.2-VECĀĶI, Nr.4-ATGĀZENE no 04.11.2025., Nr.2-MANGAĻI no 10.11.2025.

lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu projekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi” būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” īstenošanu, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.4):

1. [bookmark: _Hlk212120867]Līdzēji vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos un Izpildītājs veic būvdarbus (turpmāk – Papildu darbi) atbilstoši Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.6-ALFA; Nr.4-SLOKA; Nr.5-VECDAUGAVA; Nr.2-VECĀĶI, Nr.4-ATGĀZENE no 04.11.2025., Nr.2-MANGAĻI no 10.11.2025.
2. Papildus darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.4 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 19 107,52 EUR (deviņpadsmit tūkstoši viens simts septiņi euro un 52 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Izslēgto darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.4 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 38 897,39  EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro un 9 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Ņemot vērā Vienošanās Nr.4. 1., 2. un 3. punktā minēto:
4.1. Līguma summa tiek samazināta par 19 789,87 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 87 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.2. Saskaņā ar Vienošanās Nr.4 4.1.punktā noteikto, Līdzēji vienojās grozīt Līguma 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Līguma kopējā Līgumcena ir 7 733 059,56 EUR (septiņi miljoni septiņi simti trīsdesmit trīs tūkstoši piecdesmit deviņi euro un 56 centi), (turpmāk - Līgumcena), PVN sastāda  1 623 942,51 EUR (viens miljons seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro un 51 cents), kopā ar PVN  9 357 002,06 EUR (deviņi miljoni trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi euro un 6 centi), turpmāk– Līguma summa, kas sastāv no:…”
5. Ņemot vērā Vienošanās Nr.4. 1., 2. un 3. punktā minēto Līdzēji vienojās grozīt Līguma 4.1.2. apakšpunktos noteikto:
5.1. 4.1.2.1. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā Vecāķi” būvdarbiem 151 689,01 EUR (viens simts piecdesmit viens tūkstotis seši simti astoņdesmit deviņi euro un 1 cents) bez PVN;
5.2. 4.1.2.2. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Atgāzene” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 621 289,12 EUR (seši simti divdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit deviņi euro un 12 centi);
5.3. Līguma 4.1.2.3. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Slokas iela” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 633 171,61 EUR (seši simti trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit viens euro un 61 cents); 
5.4. Līguma 4.1.2.4. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Vecdaugava” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 811 807,61 EUR (astoņi simti vienpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 61 cents); 
5.5. Līguma 4.1.2.6. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Mangaļi” būvdarbiem 1 348 463,37 EUR (viens miljons trīs simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro un 37 centi) bez PVN; 
5.6. Līguma 4.1.2.8. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūve dzelzceļa stacijā “Alfa” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 2 169 670,97 EUR (divi miljoni viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit euro un 97 centi) no kuras 73 983,13 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro un 13 centi) ir samaksa par SIA “Rīgas ūdens” būvprojekta “Ūdensvada pārbūve Rīgā, Bērzpils – Raiskuma – Ropažu ielu kvartālā” būvdarbu realizāciju.

6. Pagarināt Līguma 3.1.apakšpunktos noteikto būvobjektu darbu izpildes termiņus, izsakot Līguma 3.1.4, 3.1.5., 3.1.6. un 3.1.7. apakšpunktu jaunā redakcijā:
“3.1.4. Būvdarbu izpildes termiņš 9 mēneši un 14 (četrpadsmit) dienas -  Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Slokas iela”, t.sk., institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas atzīmei BIS par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā; 
3.1.5. Būvdarbu izpildes termiņš 9 mēneši 14 (četrpadsmit) dienas -  Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Vecdaugava”, t.sk., institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas atzīmei BIS  par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā; 
3.1.6. Būvdarbu izpildes termiņš 9 mēneši 14 (četrpadsmit) dienas -  Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Turība”, t.sk., institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas atzīmei BIS  par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā; 
3.1.7. Būvdarbu izpildes termiņš 9 mēneši 14 (četrpadsmit) dienas -  Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Mangaļi”, t.sk., institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas atzīmei BIS  par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.”
7. Papildu darbu veikšanai nepieciešamo izstrādājumu (pieturvietas nojumes) būvobjektam Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Vecdaugava” un “Slokas iela” izsniegšanu nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta (turpmāk – ĀMD) Satiksmes infrastruktūras pārvalde. Atbilstoši ĀMD Finanšu nodaļas sniegtajai informācijai attiecīgie papildus darbi tiks finansēti no ĀMD pamatbudžeta 3.programmas kapitālo izdevumu līdzekļu ekonomijas.
8. Izpildītājs apliecina, ka Vienošanās Nr.4, 2.punktā noteiktā maksa par Darbiem ir galīga un pietiekama, lai nodrošinātu Vienošanās Nr.4 noteikto Darbu veikšanu.
9. Lai novērstu jebkādas domstarpības nākotnē, Līdzēji apliecina, ka Vienošanās Nr.4 aptver tikai Līdzēju vienošanos par Vienošanās Nr.4 noteikto Darbu izpildi un ar tiem saistītās Līguma izmaiņas, ciktāl tās ir noteiktas Vienošanās Nr.4, savukārt pārējos aktuālos jautājumus saistībā ar Līguma izpildi, kuri radušies līdz Vienošanās Nr.4 noslēgšanai un kuri neaptver Vienošanās Nr.4 saturu, Līdzēji turpina risināt atsevišķi Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Šajā vienošanās lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien šajā Vienošanās tekstā nav skaidri noteikta cita to nozīme.
11. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu apjomu izmaiņām un Darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav atrunāti Vienošanās Nr.4, regulē Līgums.
12. Vienošanās Nr.4 stājas spēkā ar visu Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa. 
13. Vienošanās Nr.4 sagatavota uz 3 (trīs) lapām (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās Nr.4 lapu skaitā), elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
14. Vienošanās Nr.4 tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.4 neatņemamas sastāvdaļas:
14.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. 51 izraksts no 06.11.2025. (e-doc);
14.2. Aktualizēts kalendārais grafiks (.xlsx).
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