	
	
	



Vienošanās Nr.3
par grozījumiem 26.02.2025. līgumā Nr. RDCA-25-32-li 
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”


  Rīgā 		                       		          Dokumenta datums ir tā elektroniskās 
parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka inženiertehniskajos jautājumos […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74. punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta 2024. gada 2. decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses,  
un 
SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģistrācijas numurs: 40103539308, juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166, (turpmāk – Izpildītājs), kuru pārstāv tās valdes loceklis […] uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji

ņemot vērā: 
a) 2025.gada 26.februārī noslēgto līgumu Nr. RDCA-25-32-li (turpmāk – Līgums);
b) 2025.gada 17.septembrī noslēgto Vienošanos Nr.1 pie Līguma;
c) 2025.gada 01.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.2 pie Līguma;
d) Līguma 3.12.2., 17.1.punktu, 18.8.2.punktu, 18.8.3.2.punktu un 18.8.4.punktu; 
e) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1. un 2.punktu un 61.panta piekto daļu;
f) Būvdarbu izmaiņu aktus Nr.4-ALFA, Nr.5-ALFA, Nr.2-ATGĀZENE, Nr.3-ATGĀZENE, Nr.2-SLOKA, Nr.3-SLOKA, Nr.2-VECDAUGAVA, Nr.3-VECDAUGAVA, Nr.4-VECDAUGAVA, Nr.2-GAISMA, Nr.3-GAISMA, Nr.3-TURĪBA no 21.10.2025.,

lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu projekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  “Gaisma” būvdarbi” īstenošanu, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.3):

1. [bookmark: _Hlk212120867]Līdzēji vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos un Izpildītājs veic būvdarbus (turpmāk – Papildu darbi) atbilstoši Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.4-ALFA, Nr.5-ALFA, Nr.2-ATGĀZENE, Nr.3-ATGĀZENE, Nr.2-SLOKA, Nr.3-SLOKA, Nr.2-VECDAUGAVA, Nr.3-VECDAUGAVA, Nr.4-VECDAUGAVA, Nr.2-GAISMA Nr.3-GAISMA, Nr.3-TURĪBA no 21.10.2025.
2. Papildus darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.3 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 5 685,22 EUR (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 22 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Izslēgto darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.3 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 21 867,58 EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 58 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Ņemot vērā Vienošanās Nr.3. 1., 2. un 3. punktā minēto:
4.1. Līguma summa tiek samazināta par 16 182,36 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit divi euro un 36 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.2. Saskaņā ar Vienošanās Nr.3 4.1.punktā noteikto, Līdzēji vienojās grozīt Līguma 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Līguma kopējā Līgumcena ir 7 752 849,43 EUR (septiņi miljoni septiņi simti piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro un 43 centi), (turpmāk - Līgumcena), PVN sastāda  1 628 098,38 EUR (viens miljons seši simti divdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit astoņi euro un 38 centi), kopā ar PVN 9 380 947,81 EUR (deviņi miljoni trīs simti astoņdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro un 81 centi), turpmāk– Līguma summa, kas sastāv no:…”
5. Ņemot vērā Vienošanās Nr.3. 1., 2. un 3. punktā minēto Līdzēji vienojās grozīt Līguma 4.1.2. apakšpunktos noteikto:
5.1. Līguma 4.1.2.2. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Atgāzene” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 621 403,83 EUR (seši simti divdesmit viens tūkstotis četri simti trīs euro un 83 centi);
5.2. Līguma 4.1.2.3. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Slokas iela” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 623 469,69 EUR (seši simti divdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro un 69 centi); 
5.3. Līguma 4.1.2.4. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Vecdaugava” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 808 014,01 EUR (astoņi simti astoņi tūkstoši četrpadsmit euro un 1 cents); 
5.4. Līguma 4.1.2.5. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Turība”  būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 1 175 520,17 EUR (viens miljons viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 17 centi); 
5.5. Līguma 4.1.2.7. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Gaisma” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 812 447,70 EUR (astoņi simti divpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi euro un 70 centi); 
5.6. Līguma 4.1.2.8. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūve dzelzceļa stacijā “Alfa” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 2 194 021,57 EUR (divi miljoni viens simts deviņdesmit četri tūkstoši divdesmit viens euro un 57 centi) no kuras 73 983,13 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro un 13 centi) ir samaksa par SIA “Rīgas ūdens” būvprojekta “Ūdensvada pārbūve Rīgā, Bērzpils – Raiskuma – Ropažu ielu kvartālā” būvdarbu realizāciju.
6. Pagarināt Līguma 3.1.2. apakšpunktā noteiktā būvobjekta “ Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā Vecāķi” darbu izpildes laiku par 1 (vienu) mēnesi, izsakot Līguma 3.1.2. apakšpunktu jaunā redakcijā:
“3.1.2. Būvdarbu izpildes termiņš 7 mēneši -  Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā Vecāķi, t.sk., institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas atzīmei BIS  par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.
7. Izpildītājs apliecina, ka Vienošanās Nr.3, 2.punktā noteiktā maksa par Darbiem ir galīga un pietiekama, lai nodrošinātu Vienošanās Nr.3 noteikto Darbu veikšanu.
8. Līdzēji vienojas, ka šajā Vienošanās noteiktie Papildu darbi, izņemot Vienošanās Nr.3 6.punktā norādīto, ir izpildāmi Līgumā 3.1. punktā noteikto darbu izpildes termiņu ietvaros, nemainot katra atsevišķa Būvobjekta galīgo izpildes termiņu, kāds tas noteikts attiecīgajā 3.1.punkta apakšpunktā. Papildu darbu izpilde neietekmē Līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus un nevar tikt uzskatīta par pamatu šo termiņu pagarināšanai.
9. Lai novērstu jebkādas domstarpības nākotnē, Līdzēji apliecina, ka Vienošanās Nr.3 aptver tikai Līdzēju vienošanos par Vienošanās Nr.3 noteikto Darbu izpildi un ar tiem saistītās Līguma izmaiņas, ciktāl tās ir noteiktas Vienošanās Nr.3, savukārt pārējos aktuālos jautājumus saistībā ar Līguma izpildi, kuri radušies līdz Vienošanās Nr.3 noslēgšanai un kuri neaptver Vienošanās Nr.3 saturu, Līdzēji turpina risināt atsevišķi Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu apjomu izmaiņām un Darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav atrunāti Vienošanās Nr.3, regulē Līgums.
11. Vienošanās Nr.3 stājas spēkā ar visu Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa. 
12. Vienošanās Nr.3 sagatavota uz 2 (divām) lapām (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās Nr.3 lapu skaitā), elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
13. Vienošanās Nr.3 tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.3 neatņemamas sastāvdaļas:
13.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. 48 izraksts no 27.10.2025. (e-doc).
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

