	
	
	



Vienošanās Nr.2
par grozījumiem 26.02.2025. līgumā Nr. RDCA-25-32-li 
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”


  Rīgā 		                       		          Dokumenta datums ir tā elektroniskās 
parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka […], no vienas puses,  
un 
SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģistrācijas numurs: 40103539308, juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166, (turpmāk – Izpildītājs), kuru pārstāv tās valdes loceklis […] uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji

ņemot vērā: 
a) 2025.gada 26.februārī noslēgto līgumu Nr. RDCA-25-32-li (turpmāk – Līgums);
b) 2025.gada 17.septembrī noslēgto Vienošanos Nr.1 pie Līguma;
c) Līguma 17.1.punktu, 18.8.2.punktu un 18.8.4.punktu; 
d) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu un 61.panta piekto daļu;
e) 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.1-ALFA; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.2-ALFA; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.3-ALFA; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.1-Atgāzene; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.1-Turība; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.2-Turība; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.1-Mangaļi; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.1-Sloka; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.1-Vecdaugava; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.1-Vecāķi; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktu Nr.1-Gaisma,

lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu projekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” īstenošanu, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.2):

1. Līdzēji vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos un Izpildītājs veic būvdarbus (turpmāk – Papildu darbi) atbilstoši 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.1-ALFA; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.2-ALFA; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.3-ALFA;  28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.1-Atgāzene; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.1-Turība; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.2-Turība; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.1-Mangaļi; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.1-Sloka; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.1-Vecdaugava; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.1-Vecāķi; 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.1-Gaisma.
2. Papildus darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.2 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 77 453,93 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro un 93 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Izslēgto darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.2 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 66 311,02 EUR (sešdesmit seši tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 2 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Izpildītājs apliecina, ka Vienošanās Nr.2, 2.punktā noteiktā maksa par Darbiem ir galīga un pietiekama, lai nodrošinātu Vienošanās Nr.2 noteikto Darbu veikšanu.
5. Līdzēji vienojas, ka šajā Vienošanās noteiktie Papildu darbi ir izpildāmi Līgumā 3.1. punktā noteikto darbu izpildes termiņu ietvaros, nemainot katra atsevišķa Būvobjekta galīgo izpildes termiņu, kāds tas noteikts attiecīgajā 3.1.punkta apakšpunktā. Papildu darbu izpilde neietekmē Līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus un nevar tikt uzskatīta par pamatu šo termiņu pagarināšanai.
6. Lai novērstu jebkādas domstarpības nākotnē, Līdzēji apliecina, ka Vienošanās Nr.2 aptver tikai Līdzēju vienošanos par Vienošanās Nr.2 noteikto Darbu izpildi un ar tiem saistītās Līguma izmaiņas, ciktāl tās ir noteiktas Vienošanās Nr.2, savukārt pārējos aktuālos jautājumus saistībā ar Līguma izpildi, kuri radušies līdz Vienošanās Nr.2 noslēgšanai un kuri neaptver Vienošanās Nr.2 saturu, Līdzēji turpina risināt atsevišķi Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Ņemot vērā Vienošanās Nr.2. 1., 2. un 3. punktā minēto:
7.1. Līguma summa tiek palielināta par 11 142,91 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 91 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa.
7.2. Saskaņā ar Vienošanās Nr.2 7.1.punktā noteikto, Līdzēji vienojās grozīt Līguma 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“Līguma kopējā Līgumcena ir 7 769 031,79 EUR (septiņi miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit viens euro un 79 centi), (turpmāk - Līgumcena), PVN sastāda 1 631 496,68 EUR (viens miljons seši simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši euro un 68 centi), kopā ar PVN 9 400 528,47 EUR (deviņi miljoni četri simti tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 47 centi), turpmāk– Līguma summa, kas sastāv no:…”
8. Ņemot vērā Vienošanās Nr.2. 1., 2. un 3. punktā minēto Līdzēji vienojās grozīt Līguma 4.1.2. apakšpunktos noteikto:
8.1. Līguma 4.1.2.1.punktā minētā būvobjekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā Vecāķi” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 166 121,09 EUR (viens simts sešdesmit seši tūkstoši viens simts divdesmit viens euro un 9 centi);
8.2. Līguma 4.1.2.2. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Atgāzene” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 629 770,18 EUR (seši simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 18 centi);
8.3. Līguma 4.1.2.3. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Slokas iela” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 628 153,16 EUR (seši simti divdesmit astoņi tūkstoši viens simts piecdesmit trīs euro un 16 centi); 
8.4. Līguma 4.1.2.4. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Vecdaugava” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 804 804,69 EUR (astoņi simti četri tūkstoši astoņi simti četri euro un 69 centi); 
8.5. Līguma 4.1.2.5. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Turība”  būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 1 173 044,27 EUR (viens miljons viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši četrdesmit četri euro un 27 centi); 
8.6. Līguma 4.1.2.6. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Mangaļi”  būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 1 342 851,37 EUR (viens miljons trīs simti četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 37 centi); 
8.7. Līguma 4.1.2.7. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Gaisma” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 817 744,94 EUR (astoņi simti septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro un 94 centi); 
8.8. Līguma 4.1.2.8. punktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūve dzelzceļa stacijā “Alfa” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 2 197 542,09 EUR (divi miljoni viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro un 9 centi) no kuras 73 983,13 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro un 13 centi) ir samaksa par SIA “Rīgas ūdens” būvprojekta “Ūdensvada pārbūve Rīgā, Bērzpils – Raiskuma – Ropažu ielu kvartālā” būvdarbu realizāciju.
9. Aizstāt Līguma 5.3.punktā tekstu “Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Banka kods: RIKOLV2X, Konts: LV16RIKO0020100001190, Iestādes kods: 1516” ar tekstu “Valsts kase, Kods: TRELLV22, Bankas konts: LV54TREL980259717700B, Iestādes kods: 207. Rēķinu mainīgā daļa: Projekts: 2.3.1.2/1/25/A/001 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta “Šmerlis” izveide, Projekts: 2.3.1.2/1/25/A/002 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta “Bieriņi/Bērnu slimnīca” izveide, Projekts: 2.3.1.2/1/25/A/003 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta “Iļģuciems” izveide, Projekts: 2.3.1.2/1/25/A/004 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta “Vecdaugava” izveide, Projekts: 2.3.1.2/1/25/A/005 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta “Biznesa augstskola “Turība”” izveide, Projekts: 2.3.1.2/1/25/A/006 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta “Mangaļi” izveide, Projekts: 2.3.1.2/1/25/A/007 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta “Gaisma” izveide, Projekts: 2.3.1.2/1/25/A/008 Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta “Vecāķi” izveide”.
10. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu apjomu izmaiņām un Darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav atrunāti Vienošanās Nr.2, regulē Līgums.
11. Vienošanās Nr.2 stājas spēkā ar visu Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa. 
12. Vienošanās Nr.2 sagatavota uz 2 (divām) lapām (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās Nr.2 lapu skaitā), elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
13. Vienošanās Nr.2 tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.2 neatņemamas sastāvdaļas:
13.1. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.1-ALFA (e-doc).
13.2. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.2-ALFA (e-doc).
13.3. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.3-ALFA (e-doc).
13.4. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.1-Atgāzene (e-doc).
13.5. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.1-Turība (e-doc).
13.6. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.2-Turība (e-doc).
13.7. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.1-Mangaļi (e-doc).
13.8. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.1-Sloka (e-doc).
13.9. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.1-Vecdaugava (e-doc).
13.10. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.1-Vecāķi (e-doc).
13.11. 28.08.2025. Būvdarbu izmaiņu akts Nr.1-Gaisma (e-doc).
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