Vienošanās Nr. 4
pie 2024.gada 18.decembra līguma Nr. AMD-24-8505-lī

Rīgā	 								
Datums skatāms laika zīmogā
[bookmark: _Hlk96437152]
 	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments [..], no vienas puses,
Ceļu būves firma SIA “Binders”, [..], no otras puses, abi kopā, turpmāk – Puses,
	pamatojoties uz 2024. gada 18. decembra līguma Nr. AMD-24-8505-lī “Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru uzturēšana Daugavas labajā krastā un sūkņu staciju uzturēšana Rīgā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim”, turpmāk – Līgums, 1.2., 11.1 un 16.2. punktu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Finansējums Līgumā paredzēto darbu izpildei no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 28. februārim ir EUR 322 284,90  (trīs simti divdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro un 90 centi), PVN 21% ir EUR 67 679,83 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro un 83 centi), Līguma kopējā summa ir EUR  389 964,72 (trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro un 72 centi) saskaņā ar Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (Vienošanās pielikums  Nr. 1) un Uzturēšanas darbu izmaksu sadalījumu pa mēnešiem (Vienošanās pielikums Nr. 2).
2. Atbilstoši Līguma 11.1. punktam tiek grozītas Līguma Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā norādītās vienību (darbu veidu) cenas saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr. 1.
3. Vienošanās stājas spēkā 2026. gada 1. janvārī un ir spēkā līdz 2026. gada 28. februārim.
4. Pasūtītājam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju, mainīt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (Vienošanās pielikums Nr. 1) norādītos darbu daudzumus, ar nosacījumu, ka netiek mainīta Vienošanās 1. punktā norādītā summa.
5. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.
6. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

Pielikumā: Nr. 1 “Darbu daudzums un izmaksu saraksts” uz 4 (četrām) lapām;
           	       Nr. 2 “Uzturēšanas darbu izmaksu sadalījums pa mēnešiem” uz 1 (vienas) lapas.
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