Vienošanās Nr. 1 par Līguma Nr. IL/107/2025
grozījumu 

Līguma sagatavošanas vieta ir Rīgā
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, reģistrācijas Nr. 90000028508  (turpmāk – Pasūtītājs), Projektu pārvaldības departamenta direktora Uģa Jurševica personā, kurš darbojas saskaņā ar Pasūtītāja 2023. gada 16. oktobra rīkojuma Nr. 1-2/129 “Par Projektu pārvaldības departamenta kā finansējuma saņēmēja īstenotajiem projektiem Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” ietvaros” 1. punktu, no vienas puses, un

personu apvienība, ko veido SIA "MIXD", reģ. Nr. 51203060541 un SIA “Dingo&Schwarz”, reģ. Nr. 40203325603 (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2024.gada 14.augusta Piegādātāju apvienības sadarbības līgumu pārstāv SIA "MIXD", reģ. Nr. 51203060541, tās valdes locekļa Jāņa Berķa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, 
turpmāk abi kopā saukti “Līdzēji”, bet katrs atsevišķi “Līdzējs”, 

[bookmark: _Hlk218857892][bookmark: _Hlk218787763]ņemot vērā, ka Pakalpojuma “Grafikas risinājumu izstrāde tīmekļa vietnēm un sociālo tīklu vietnēm” (Vienošanās 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 6.punkta “Pakalpojumi un to apraksts” 1.3. apakšpunkts) ietvaros tiks secīgi komunikācijas kampaņai, kas plānota līdz 2026.gada 6.aprīlim, izstrādāti vizuālie materiāli, Pakalpojuma izpildes termiņu nepieciešams pagarināt līdz 2026. gada 6. aprīlim, 

kā arī, pamatojoties uz 2025. gada 22. decembra līguma Nr. IL/107/2025 (turpmāk – Līgums) 6.1. apakšpunktā noteikto un 2024.gada 12.decembra Vispārīgās vienošanās Nr. IL/103/2024 (turpmāk – Vienošanās) 11.4.apakšpunktā noteikto, vienojas Līgumā izdarīt šādu grozījumu  (turpmāk – Līguma grozījums Nr.1):  

1. izteikt Līguma 1. pielikumu “Darba uzdevums” jaunā redakcijā (pielikums). 
2. Līguma grozījums Nr. 1 ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Citi Līguma noteikumi netiek mainīti.
3. Līguma grozījums Nr.1 stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījis pēdējais no Līdzējiem.
4. Līguma grozījums Nr.1 kopā ar pielikumu sagatavots latviešu valodā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, uz 14 (četrpadsmit) lapām.

Pielikumā: “Darba uzdevums” uz 12 (divpadsmit) lapām.

Pušu paraksti un rekvizīti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV – 1494
Reģ. Nr. 90000028508
Norēķinu konts: 
Valsts kase 
Konta Nr.: LV74TREL221049695900B
Kods: TRELLV22

	Personu apvienība, ko veido SIA "MIXD", reģ. Nr. 51203060541 un SIA “Dingo&Schwarz”, 
Reģ. Nr. 40203325603 
Norēķinu konts: SIA “MIXD”
Banka: AS „Rietumu Banka”
Konta Nr.: LV98RTMB0000701801273
Kods: RTMBLV2X

	
Projektu pārvaldības departamenta
direktors
Uģis Jurševics



_________________
Paraksts*
	
SIA “MIXD” valdes loceklis
Jānis Berķis




_________________
Paraksts*



Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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