VIENOŠANĀS
par grozījumiem 2024. gada 28. oktobra līgumā Nr. IZD/2024/1477
par vadības un automatizācijas sistēmas dokumentācijas izstrādi un modernizāciju 
(Objekts: Čiekurkalna 1. līnija k-1 un k3, Rīga, Latvija, kadastra Nr. 01000870368)
(iepirkuma priekšmeta 1. daļa)

								Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003294758 (turpmāk – Pasūtītājs), ko saskaņā ar 2022. gada 26. septembra pilnvaru Nr. PILNV/2022/92 pārstāv tās valdes loceklis Andris Vārna,  no vienas puses, un
SIA “RECK”, reģistrācijas Nr. 40003500721, (turpmāk – Izpildītājs), ko saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Viesturs Kaģis un valdes loceklis Silvestrs Balodis, no otras puses, 
abi kopā saukti – Puses un katrs atsevišķi – Puse, ievērojot, ka:
a) 2024. gada 28. oktobrī starp Pusēm noslēgts līgums Nr. IZD/2024/1477 par vadības un automatizācijas sistēmas dokumentācijas izstrādi un modernizāciju (Objekts: Čiekurkalna 1. līnija k-1 un k3, Rīga, Latvija, kadastra Nr. 01000870368) (turpmāk – Līgums);
b) Līguma izpildes laikā tika konstatēts, ka nepieciešams veikt neparedzētus papildu darbus – veikt ventilācijas un dzesēšanas sistēmas iekārtu izpēti, kā arī risināt programmatūras un objekta iekārtu savietojamības jautājumus, ko nebija iespējams iepriekš paredzēt, kā rezultātā radusies nepieciešamība pagarināt Līguma izpildes termiņu;
d)	Līguma 17.1. punktā noteikts, ka jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā, izņemot Līguma noteiktos gadījumos, izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu un Līguma 17.1. punktu, Puses noslēdz šāda satura vienošanos pie Līguma (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojas grozīt Darbu izpildes termiņu un izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:
“4.1. Kopējais Darbu izpildes termiņš ir 2025. gada 30. jūnijs. Darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Darbu pieņemšanas un nodošanas akts.”
2. Pārējie Līguma noteikumi, uz kuriem neattiecas Vienošanās, paliek nemainīti. Visi jautājumi, ko neregulē Vienošanās, tiek izskatīti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3. Vienošanās ir uzskatāma par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet tās noteikumi piemērojami no 2025. gada 27. maija.
5. Vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
6. Pušu paraksti:
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Valsts akciju sabiedrība
„Valsts nekustamie īpašumi” 
Reģ. Nr. 40003294758
Juridiskā adrese: Talejas iela 1,
Rīga, LV-1026
e-Adrese 

(paraksts*)
Valdes loceklis A.Vārna
	SIA “RECK”
Reģ. Nr. 40003500721
Juridiskā adrese: Vestienas iela 6a,
Rīga, LV-1035
e-Adrese

(paraksts*)
valdes loceklis S.Balodis
valdes loceklis V.Kaģis



*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU. DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.
