Papildu vienošanās Nr. 2
pie 2024. gada 9.augusta līgums Nr. AMD-24-5094-lī

Rīgā								_______

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), [..], no vienas puses, un
SIA “CTB”, reģistrācijas Nr. 42103019682(turpmāk – Būvuzņēmējs), [..], no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses),
pamatojoties uz 2024. gada 9.augusta līguma Nr. AMD-24-5094-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 5.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.21) un Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 5.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.24) noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Līguma 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 121 (viens simts divdesmit viens) kalendāro dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas”.
2. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1. punktu objektā “Čiekurkalna 2. līnijas seguma atjaunošana no Čiekurkalna 2. šķērslīnijas līdz Viskaļu ielai” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
3. [bookmark: _Hlk180591088]Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ir EUR 8 812,38 (astoņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro un 38 centi), PVN 21% ir EUR 1 850,60 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro un 60 centi), kopā EUR 10 662,98 (desmit tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro un 98 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
4. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 313 352,50 (trīs simti trīspadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro un 50 centi), PVN 21% ir EUR 65 804,03 (sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četri euro un 03 centi), Līguma kopējā summa EUR 379 156,53 (trīs simti septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro un 53 centi).
5. Līdz šim noslēgto Vienošanos rezultātā sākotnējā Līguma summa ar palielinājumu ir 395 567,62 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro un 62 centi), PVN 21% ir 83 069,20 (astoņdesmit trīs tūkstoši sešdesmit deviņi euro un 20 centi), kopējā Līguma summa sastāda 478 636,82 (četri simti septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro un 82 centi).
6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas izmaiņas ir 404 380,00 EUR (četri simti četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 00 centi), PVN 21% ir 84 919,80 (astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro un 80 centi), kopējā Līguma summa sastāda 489 299,80 (četri simti astoņdesmit deviņi divi simti deviņdesmit deviņi euro un 80 centi).
7. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
8. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās sagatavota 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas.
11. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 2 (divām) lapām, pielikums Nr.2 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2025. gada 6.maija lēmuma (sēdes protokols Nr.21) izraksts” uz 2 (divām) lapām un pielikums Nr.3 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2025. gada 5.jūnija lēmuma (sēdes protokols Nr.24) izraksts” uz 2 (divām) lapām.
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