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VIENOŠANĀS Nr.3
par 2024.gada 11.decembra līguma Nr. 3-L-2/37/2024 “par RSU sporta bāzes Cigoriņu ielā 3, Rīgā pārbūves būvdarbiem” grozījumiem
Rīgā, DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS			     
Rīgas Stradiņa universitāte, reģistrācijas Nr.90000013771 (sertificēta atbilstīgi ISO 9001 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un atbilstīgi LVS EN ISO 50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”), juridiskā adrese Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007  (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv rektors Aigars Pētersons, no vienas puses, 
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Selva Būve”, reģistrācijas Nr. 40003683071, juridiskā adrese Mārupes nov., Mārupes pag., "Mārtiņmuiža", LV-2167 (turpmāk – Uzņēmējs), kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes locekle Dace Orlovska,  no otras puses (turpmāk – abi kopā un katrs atsevišķi Puse/-s), 
ievērojot, ka: 
1) Puses 2024.gada 26.augustā noslēdza līgumu Nr. 3-L-1/498/2024 par RSU D un G korpusa telpu daļas atjaunošanas būvdarbiem Dzirciema ielā 16, Rīgā (turpmāk – Līgums);
2) Starp Būvniecības dalībniekiem ir parakstīti faktu konstatācijas akti (turpmāk – FKA): Nr.84_FKA  (To-Do RSUS-437), Nr.79 (To-Do RSUS-542), Nr.95 (To-Do RSUS-409, 515, 543, 568, 570),  Nr. 76 (To-Do RSUS-579), Nr. 76 (To-Do RSUS-580), NR.91 (To-Do RSUS-629), NR.92 (To‑Do RSUS-636), NR.96, NR.94. Kā arī būvdarbu laikā tika veiktas BID izmaiņas autoruzraudzības kārtībā: Pārsedzes pārbūve sporta zālē (To-Do RSUS-569), Sienu flīzes un hidroizolācija dušas telpās (To-Do RSUS-618), Karnīzes nokalšana 2. stāva telpās Nr. 2-18; 2-19, GM-30 mezgla izbūve (To-Do RSUS-534), Revīzijas lūkas flīžu grīdās (To-Do RSUS-620), Pergolas jumta segums (To-Do RSUS-556), Komunikāciju šahtu pārbūve (To-Do RSUS-625), Durvis TV sadalnei (To-Do RSUS-666), Gaismekļu pacelšana (To-Do RSUS-674; 675), Karšu lasītāju pārnešana (To-Do RSUS-641), Ventilācijas gaisa aizkara izmēru pielāgošana vējtverī (To-DoRSUS-693);
3) Ņemot vērā FKA fiksēto, kā arī autoruzraudzības laikā veiktās izmaiņas BID, Uzņēmējs informēja Pasūtītāju par nepieciešamību veikt grozījumus Līgumā (ar vēstuli, kura reģistrēta RSU 2026.gada 18.martā ar reģ. Nr. 3-DPAD-7/249/2026), proti, nepieciešamību veikt izmaiņas darbu apjomos un starptermiņā; 
4) Līguma izpildes laikā tika saskaņota vairāku apakšuzņēmēju piesaiste;
5) Vienošanās nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteikto Iepirkuma mērķi),
Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61.panta piekto daļu, Līguma 6.2.4., 12.12.punktu, brīvi paužot savu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
Puses vienojas par ieslēdzamajiem un izslēdzamajiem darbiem saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.1; 
Puses vienojas grozīt Līguma 3.1.punktu un izteikt jaunā redakcijā:
“3.1. Līgumcena par Darbiem kopā ir 8 954 250,93 EUR (astoņi miljoni deviņi simti piecdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 93 centi); (turpmāk – Līgumcena) bez PVN.”
Puses vienojas grozīt Līguma 3.1.1.punktu un izteikt jaunā redakcijā: 
“3.1.1. Līgumcenas daļas par Līguma 2.1.1.punktā noteiktiem Būvdarbiem 8 829 877,93 EUR (astoņi miljoni astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro un 93 centi) bez PVN;” 
Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.3.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
“4.2.3. Objekta attiecināmā apjoma nodošana sporta aprīkojuma uzstādīšanai Uzņēmējam jāpabeidz ne vēlāk kā 73. (septiņdesmit trešajā) nedēļā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz minētajam termiņam starp Pusēm jābūt abpusēji parakstītam attiecināma Objekta apjoma pieņemšanas-nodošanas aktam;”
Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.4.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
“4.2.4. Objekta attiecināmā apjoma nodošana mācību, koplietošanas un administratīvo telpu mēbeļu uzstādīšanai Uzņēmējam jāpabeidz ne vēlāk kā 73.(septiņdesmit trešajā) nedēļā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz minētajam termiņam starp Pusēm jābūt abpusēji parakstītam attiecināmā Objekta apjoma pieņemšanas-nodošanas aktam;”
Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.5.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 
“4.2.5. Objekta attiecināmā apjoma nodošana  multi-media iekārtu uzstādīšanai Uzņēmējam jāpabeidz ne vēlāk kā 73. (septiņdesmit trešajā) nedēļā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz minētajam termiņam starp Pusēm jābūt abpusēji parakstītam  attiecināma Objekta apjoma pieņemšanas - nodošanas aktam;” 
Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.6.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
“4.2.6. Paziņojums par gatavību nodod Būvobjektu abpusēji jāparaksta ne vēlāk kā 72. (septiņdesmit otrajā) nedēļā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz paziņojuma parakstīšanai Uzņēmējam jāpabeidz visi Darba izpildes grafikā 1.1.- 2.11.9.punktā norādītie darbi;”
Puses vienojas izteikt Līguma 6. pielikumu “Darba izpildes grafiks” jaunā redakcijā saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.2. 
Puses vienojas papildināt Līguma 2.7.punktu ar sekojošiem apakšuzņēmējiem: 
	1.
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kvinta BCL", Reģ. Nr. 40103252553

	2.
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eco grīdas, Reģ. Nr. 40103739776


Pārējie Līguma noteikumi, kas nav grozīti vai mainīti ar šo Vienošanos, paliek spēkā bez izmaiņām. Visiem Vienošanās lietotiem terminiem un definīcijām ir tāda pati nozīme kā tādiem pašiem terminiem un definīcijām, kas lietoti Līgumā.
Vienošanās stājas spēkā abpusējās parakstīšanas brīdī. Vienošanās kopā ar visiem tās pielikumiem ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka faktiskais Vienošanās parakstīšanas datums neietekmēs Darbu izpildes grafikā noteiktos termiņus.
Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā un parakstīta elektroniski, ir pieejama katrai Pusei. 
Pielikumā:
1. pielikums: Ieslēdzamie un izslēdzamie darbi, 1 (viena) datne xls formātā; 
2. pielikums: Darbu izpildes grafiks, 1 (viena) datne xls formātā; 
3. Pielikums: Finanšu piedāvājuma koptāme, 1 (viena) datne xls formātā 
Pušu rekvizīti un paraksti:
	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Dzirciema iela 16, Rīga, LV 1007
Banka: A/S “Swedbank”
SWIFT:  HABALV22
Konts: LV02HABA0551000376050
Banka: A/S “SEB banka”
S.W.I.F.T. UNLALV2X
Konts: LV28UNLA0050013752619

Rektors                              
Aigars Pētersons 

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Selva Būve”
Reģ. Nr. 40003683071
Juridiskā adrese: “Mārtiņmuiža”, 
Mārupes novads, LV-2167
Banka: A/S “Swedbank”
SWIFT:  HABALV22
Konts: LV90HABA0551007290469



Valdes locekle                              
Dace Orlovska 




Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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