ID Nr. RSU 2024/50/AK
VIENOŠANĀS Nr.2
par 2024.gada 11.decembra līguma Nr. 3-L-2/37/2024 “par RSU sporta bāzes Cigoriņu ielā 3, Rīgā pārbūves būvdarbiem” grozījumiem
Rīgā, DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS			     
Rīgas Stradiņa universitāte, reģistrācijas Nr.90000013771 (sertificēta atbilstīgi ISO 9001 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un atbilstīgi LVS EN ISO 50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”), juridiskā adrese Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007  (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv rektors Aigars Pētersons, no vienas puses, 
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Selva Būve”, reģistrācijas Nr. 40003683071, juridiskā adrese Mārupes nov., Mārupes pag., "Mārtiņmuiža", LV-2167 (turpmāk – Uzņēmējs), kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes locekle Dace Orlovska,  no otras puses (turpmāk – abi kopā un katrs atsevišķi Puse/-s), 
ievērojot, ka: 
1) Puses 2024.gada 26.augustā noslēdza līgumu Nr. 3-L-1/498/2024 par RSU D un G korpusa telpu daļas atjaunošanas būvdarbiem Dzirciema ielā 16, Rīgā (turpmāk – Līgums);
2) Starp Būvniecības dalībniekiem ir parakstīti faktu konstatācijas akti (turpmāk – FKA): FKANr.82 (To‑Do RSUS-599), FKA Nr.80 (To-Do RSUS-595; 237; 588; 604), FKA Nr.38 (To‑Do RSUS -328), FKA Nr.37 (To-Do RSUS - 336), FKA Nr.24 (To-Do RSUS-244), FKA Nr.43 (To‑Do RSUS-360), FKA Nr.41 (To-Do RSUS-332), FKA Nr.40 (To-Do RSUS-334), FKA Nr.87 (To-Do RSUS-603), FKA Nr.57 (To-Do RSUS-511), FKA Nr.14 (RSUS-171), FKA Nr.53 (To-Do RSUS-431), FKA Nr.85 (To‑Do RSUS‑597), FKA Nr.60 (To-Do RSUS-480, FKA Nr.86 (To-Do RSUS-436), FKA Nr.83 (To-Do RSUS-439), FKA Nr.81 (To-Do RSUS-386), FKA Nr.70 (To‑Do RSUS‑237;411;412), FKA Nr.72 (To‑Do RSUS-588), FKA Nr.71 (To‑Do RSUS‑237;411;412), FKA Nr.74 (To-Do RSUS-588), FKA Nr.73(To-Do RSUS-588), FKA Nr.55 (To-Do RSUS-474), FKA Nr.90 (To-Do RSUS-441); FKA Nr.90 (To-Do RSUS-497); FKA Nr.88 (To-Do RSUS-604), (To-Do RSUS-558), FKA Nr.89 (To‑Do RSUS‑604; To‑Do RSUS-593; To‑Do RSUS‑530; To-Do RSUS-508), kā arī būvdarbu laikā tika veiktas BID izmaiņas autoruzraudzības kārtībā;
3) Ņemot vērā FKA fiksēto, Uzņēmējs informēja Pasūtītāju par nepieciešamību veikt grozījumus Līgumā (ar vēstuli, kura reģistrēta RSU 2025.gada 17.decembrī ar reģ. Nr. 3-DPAD-7/924/2025), proti, nepieciešamību veikt izmaiņas darbu apjomos un termiņos; 
4) Līguma izpildes laikā tika saskaņota vairāku apakšuzņēmēju piesaiste un personāla nomaiņa;
5) Vienošanās nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteikto Iepirkuma mērķi),
Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61.panta piekto daļu, Līguma 6.2.4., 12.12.punktu, brīvi paužot savu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
Puses vienojas par ieslēdzamajiem un izslēdzamajiem darbiem saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.1; 
Puses vienojas grozīt Līguma 3.1.punktu un izteikt jaunā redakcijā:
“3.1. Līgumcena par Darbiem kopā ir 8 868 583,56 EUR (astoņi miljoni astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro un 56 centi); (turpmāk – Līgumcena) bez PVN.”
Puses vienojas grozīt Līguma 3.1.1.punktu un izteikt jaunā redakcijā: 
“3.1.1. Līgumcenas daļas par Līguma 2.1.1.punktā noteiktiem Būvdarbiem  8 744 210,56 EUR (astoņi miljoni septiņi simti četrdesmit četri tūkstoši divi simti desmit euro un 56 centi) bez PVN;” 
Puses vienojas grozīt Līguma 4.1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 
“4.1. Uzņēmējs apņemas veikt un pabeigt Darbus ne vēlāk kā 86 (astoņdesmit sešu) nedēļu jeb 602 (seši simti divu) dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.” 
Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.3.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
“4.2.3. Objekta attiecināmā apjoma nodošana sporta aprīkojuma uzstādīšanai Uzņēmējam jāpabeidz ne vēlāk kā 71. (septiņdesmit pirmajā) nedēļā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz minētajam termiņam starp Pusēm jābūt abpusēji parakstītam attiecināma Objekta apjoma pieņemšanas-nodošanas aktam;”
Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.4.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
“4.2.4. Objekta attiecināmā apjoma nodošana mācību, koplietošanas un administratīvo telpu mēbeļu uzstādīšanai Uzņēmējam jāpabeidz ne vēlāk kā 71.(septiņdesmit pirmajā) nedēļā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz minētajam termiņam starp Pusēm jābūt abpusēji parakstītam attiecināmā Objekta apjoma pieņemšanas-nodošanas aktam;”
Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.5.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 
“4.2.5. Objekta attiecināmā apjoma nodošana  multi-media iekārtu uzstādīšanai Uzņēmējam jāpabeidz ne vēlāk kā 71. (septiņdesmit pirmajā) nedēļā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz minētajam termiņam starp Pusēm jābūt abpusēji parakstītam  attiecināma Objekta apjoma pieņemšanas - nodošanas aktam;” 
Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.6.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
“4.2.6. Paziņojums par gatavību nodod Būvobjektu abpusēji jāparaksta ne vēlāk kā 70. (septiņdesmitajā) nedēļā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz paziņojuma parakstīšanai Uzņēmējam jāpabeidz visi Darba izpildes grafikā 1.1.- 2.11.9.punktā norādītie darbi;”
Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.7.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
“4.2.7. Sākotnējam būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktam jābūt abpusēji parakstītam ne vēlāk kā 79. (septiņdesmit devītajā) nedēļā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz Sākotnēja būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai Uzņēmējam jāpabeidz visi Darba izpildes grafikā 1.1.- 3.9.punktā norādītie darbi.”
Puses vienojas izteikt Līguma 6. pielikumu “Darba izpildes grafiks” jaunā redakcijā saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.2. 
Puses vienojas grozīt Līguma 2.6.4.punktu un izteikt to jaunā redakcijā:
[bookmark: _GoBack]“2.6.4. Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs_____________________ ”
Puses vienojas papildināt Līguma 2.7.punktu ar sekojošiem apakšuzņēmējiem: 
	1.
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta halle", reģ. Nr. 40003332710

	2.
	SIA "Būvelements", Reģ. Nr. 40103401474

	3.
	SIA "BUSO Tech", Reģ. Nr. 40203400352

	4. 
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ralt Plus", Reģ. Nr. 40103659150

	5. 
	SIA "MKB Prof", Reģ. Nr.  40103484033

	6. 
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LRP Montāža", Reģ. Nr. 40103427863

	7. 
	Liepājas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "GUTTA", reģ. Nr. 42103001587


Pārējie Līguma noteikumi, kas nav grozīti vai mainīti ar šo Vienošanos, paliek spēkā bez izmaiņām. Visiem Vienošanās lietotiem terminiem un definīcijām ir tāda pati nozīme kā tādiem pašiem terminiem un definīcijām, kas lietoti Līgumā.
Vienošanās stājas spēkā abpusējās parakstīšanas brīdī. Vienošanās kopā ar visiem tās pielikumiem ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka faktiskais Vienošanās parakstīšanas datums neietekmēs Darbu izpildes grafikā noteiktos termiņus.
Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā un parakstīta elektroniski, ir pieejama katrai Pusei. 
Pielikumā:
1. pielikums: Ieslēdzamie un izslēdzamie darbi, 1 (viena) datne xls formātā; 
2. pielikums: Darbu izpildes grafiks, 1 (viena) datne xls formātā; 
3. Pielikums: Finanšu piedāvājuma koptāme, 1 (viena) datne xls formātā 
Pušu rekvizīti un paraksti:
	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Dzirciema iela 16, Rīga, LV 1007
Banka: A/S “Swedbank”
SWIFT:  HABALV22
Konts: LV02HABA0551000376050
Banka: A/S “SEB banka”
S.W.I.F.T. UNLALV2X
Konts: LV28UNLA0050013752619

Rektors                              
Aigars Pētersons 

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Selva Būve”
Reģ. Nr. 40003683071
Juridiskā adrese: “Mārtiņmuiža”, 
Mārupes novads, LV-2167
Banka: A/S “Swedbank”
SWIFT:  HABALV22
Konts: LV90HABA0551007290469



Valdes locekle                              
Dace Orlovska 




Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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