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1. Tehniskās specifikācijas vispārīgais apraksts

1.1. TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ LIETOTIE TERMINI, KAS NAV NOTEIKTI IEPIRKUMA LĪGUMĀ
Iecere – Objektā pilnībā realizēta un funkcionējoša RSU SPORTA BĀZES ĀRTELPAS, TELPU MĒBEĻU UN SPORTA APRĪKOJUMA izbūve, uzstādīšana . Iecere atspoguļo ēku, kā būvķermeni un tās funkciju, kā RSU saimnieciskās/pamatdarbības procesu.
Ēka un Būve – ir jaunradīta ķermeniska lieta Objektā, kas tapusi būvdarbu rezultātā atbilstoši projektētāja izstrādātai un ar Pasūtītāju saskaņotai būvprojekta dokumentācijai u.c. saistošajai tehniskajai dokumentācijai, visas saistošas Būves vai Ēkas daļas, Būvelementi, ciktāl attiecināmi un nepieciešami Ieceres realizācijai.
Būvprojekts – grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ir Tehniskās specifikācijas darba uzdevuma pamata dokuments un ir saistoši nepieciešams Ieceres realizācijai dabā, t.sk. Uzņēmēja nodrošināto Ēkas būvdarbu un RSU\Piegādātāju darbu izpildei.
Būvdarbi – Ēkas un Būvju būvniecības process, kas tiek nodrošināts ievērojot Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Būvprojektu, iekļaujot visus saistošos Uzņēmēja Darbus un saistītos RSU\Piegādātāju darbus (Sporta aprīkojuma, mēbeļu u.c. saistītā aprīkojuma uzstādīšanas darbi), no Objekta nodošanas Uzņēmējam līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
Būvobjekts – Būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamās un Uzņēmēja atbildībā nodotās, zemes vienības un to zonas, Objekts un citas attiecināmās Pasūtītāja vai citām personām piederošas, ēku/būvju un teritorijas daļas, paliekošā, saglabājamā vai atjaunojamā infrastruktūra un augi, saskaņā ar Būvprojektu un saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Būvelements – Tehniskajā specifikācijā, Būvprojektā atspoguļots, aprakstīts vai atbilstoši Ieceres realizācijai izsecināms, Objekta elements\vai tā daļa, atsevišķs būvizstrādājums vai būvizstrādājumu tehnoloģisks kopums, Ēkas un/vai grunts daļa, iekārtas, mēbeles vai iekārtu sistēmas (paliekošas vai pagaidu), kas kopā nodrošina Iecerē paredzēto funkciju.
Uzņēmējs jeb Būvuzņēmējs\Ģenerāluzņēmējs – Ieceres realizācijai saistīto Darbu nodrošinātājs, kas ar saviem būvspeciālistiem un citiem nepieciešamajiem resursiem un materiāliem nodrošina Būvdarbus un saistošo RSU\Piegādātāju darbu koordināciju līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā vai Galīgā PN akta/u, pasludinātais atklāta konkursa “RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi  Cigoriņu ielā 3, Rīgā” (ID RSU 2024/50/AK) uzvarētājs.
RSU\Piegādātājs(-i) – atsevišķu iepirkumu ietvaros noskaidrots, RSU pārstāvēts, saistošu darbu un preču piegādes un uzstādīšanas nodrošinātājs - AS “Sadales tīkls” tīklu ierīkotājs, sporta aprīkojuma piegādātājs un uzstādītājs, koplietošanas un saimniecības telpu mēbeļu un cita aprīkojuma piegādātāji un uzstādītāji un to piesaistītie Būvspeciālisti. 
Projektētājs un Autoruzraugs – Būvprojekta un Būvniecības ieceres autors un autoruzraudzības nodrošinātājs un viņa piesaistītie Būvspeciālisti (autoru kolektīvs), saskaņā ar 17.10.2022. Starp RSU un SIA “BŪVDIZAINS” noslēgtu līgumu (Nr. 3-L-2/33/2022) par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi RSU sporta bāzes Cigoriņu ielā 1, Rīgā pārbūvei un autoruzraudzību.
Būvuzraugs – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā ar Ieceres realizāciju saistīto Būvdarbu būvuzraudzības nodrošinātājs un saistīto RSU\Piegādātāju darbu tehniskais uzraugs, saskaņā ar 14.02.2024. Starp RSU un SIA “BŪVUZRAUGI LV“ noslēgto līgumu (Nr. 3-L-1/83/2024) Par būvprojekta auditu un būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu RSU sporta bāzes izveidei Cigoriņu ielā 1, Rīgā.
Būvspeciālists – ir Projektētāja, Būvuzrauga, Uzņēmēja un RSU\Piegādātāja(-u) norīkots darbinieks vai to apakšuzņēmēju darbinieks ar saistoši nepieciešamu reglamentētas vai nereglamentētas sfēras speciālista sertifikātu vai bez tā. Ir fiziska persona, kas piedalās un nodrošina Ieceres realizācijai nepieciešamās darba grupas sastāvu.
Telpu lietotājs – RSU Sporta un Uztura katedra un Infrastruktūras departaments.
3DM – ir Projektētāja izstrādāts trīs dimensiju modelis, kas sastāv no atsevišķu Būvprojekta daļu savietotiem modeļiem, ir parametrisks, ģeometrisks, grafisks plānotās Ēkas informācijas modelis ar definētu vienotu atskaites punktu. Būvdarbu rezultātā informācija modelī tiek papildināta un detalizēta ar Ēkā realizētājiem Būvelementu apjomiem un realizēto Būvelementu parametriskajām īpašībām, izveidojot 3DM izpildes modeli.
Pasūtītāja tehniskais darbinieks un Pasūtītāja pārstāvis - ir RSU darbinieks (vai piesaistīts ārpakalpojuma specialists, t.sk. Būvspeciālists), kas piedalās Darbu izpildes procesā un ir tiesīgs dot norādījumus Uzņēmējam attiecībā uz iepirkuma Līguma izpildi. Pasūtītāja tehniskie darbinieki, RSU darba pienākumu pildīšanas ietvaros, nav uzskatāmi par sertificētiem būvspeciālistiem. Pasūtītāja tehniskā darbinieka paraksts nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi vai atbilstību un neatbrīvo Uzņēmēju no Darbu izpildes atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai, spēkā esošajiem saistošajiem normatīviem aktiem, materiālu ražotāju norādījumiem, saistošajiem standartiem u.c. parametriem, kas nosaka Darbu apjomu, Būvelementa kvalitāti, ietekmē garantijas nosacījumus. Jebkāds Pasūtītāja tehniskā darbinieka parakstīts dokuments neatceļ Līgumā uz Būvspeciālista kompetenci un uz Uzņēmēju atbildību attiecināmus pienākumus. Uzsākot darbus Pasūtītājs Uzņēmējam noziņo savus tehniskos darbiniekus. Darbu izpildes laikā, Pasūtītājs var precizēt/papildināt tehnisko darbinieku skaitu un kontaktinformāciju.
Multi-media iekārtas – RSU\Piegādātāja uzstādītas elektronikas iekārtas Ēkā: tīkla aktīvās iekārtas (komutatori, rūteri un to komplektējošās daļas, optikas moduļi un bezvadu tīkla iekārtas), projektori un to tāfeles, TV, LED ekrāni, tablo, skaļruņi, vadības paneļi uz pasniedzēja galda un papildus pieslēgvietu paneļi, datori un monitori, kā arī lokālie savienotājvadi starp iekārtām, kas tiek ierīkoti Uzņēmēja izbūvētajā kabeļu kanalizācijā.

	1.2. IECERES STRATĒĢISKAIS IETVARS UN ATTĪSTĪBAS MĒRĶI

	1.2.1. Iecere tiek realizēta, pamatojoties uz Rīgas Stradiņa universitātes Attīstības stratēģijā 2022.-2026.gadam definētajiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem.

	1.2.2. RSU nekustamā īpašuma attīstības plāna 2023-2028.gadam ierakstiem par sporta funkcijas attīstību.

	1.2.3. Izveidot starptautiska līmeņa sporta infrastruktūru (basketbola laukums atbilstoši FIBA 2 standartiem, volejbola laukums atbilstoši FIVB CEV standartiem), ņemot vērā RSU sporta sasniegumus, gan individuālajos gan komandu sporta veidos.

	1.2.4. Objektā tiks izvietota Sporta un Uztura fakultāte, modernizēta esošā sporta būve, pārbūvējot un paplašinot telpu apjomu, pielāgojot telpas administrācijas, sporta treniņu un zinātnisko pētījumu vajadzībām. Papildus tiks izbūvēta  FIBA 2, FIVB CEV līmeņa klases sporta halle. Ēkas atrašanās vieta radīs visus priekšnoteikumus, ne tikai vietai un videi, kas atdzīvinātu teritoriju, būtu pieejama RSU sportiskajām aktivitātēm, nodrošinātu RSU zinātnei nepieciešamo infrastruktūru un integrētos Torņkalna apbūvē, bet ļaus arī racionālāk izmantot jau esošos resursus – koncentrējot viena tipa infrastruktūru (sporta) vienā vietā, tādējādi samazinot to uzturēšanas izmaksas. 

	1.2.5. Ieceres realizācijai nepieciešamo un saistīto darbu sastāvs:
1.2.5.1. Ēkas\Būves Būvdarbi;
1.2.5.2. Žoga pārbūves un jauna žoga izbūve starp zemesgabaliem ierīkošanas darbi;
1.2.5.3. Sporta aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas darbi;
1.2.5.4. Multi-media iekārtu piegādes un uzstādīšanas darbi;
1.2.5.5. Mācību, koplietošanas un administratīvo telpu mēbeļu uzstādīšanas darbi;
1.2.5.6. AS "Sadales tīkls" ārējo elektrotīklu ierīkošana;
 (Vispārīgā informācija par turpmāk Pasūtītāja organizēto, atsevišķo iepirkumu sastāvu, kas nepieciešami Ieceres realizācijai dabā, t.sk. Uzņēmējam saistošais iepirkums)

	1.2.6. RSU\Piegādātāja nodrošinātie darbi:
1.2.6.1. Iekštelpu sporta aprīkojuma uzstādīšanas darbi;
1.2.6.2. Multi-media iekārtu uzstādīšanas darbi – mācību un administratīvajam procesam nepieciešamā elektronikas aprīkojuma ierīkošana (laboratorijās, publiskajās telpās, administrācijas telpās);
1.2.6.3. Mācību, koplietošanas un administratīvo telpu mēbeļu uzstādīšanas darbi – Iebūvētās un neiebūvētās mēbeles (Skapji, garderobju skapji, letes, virtuves, iebūvētās mīkstās mēbeles, galdi, krēsli u.c., izņemot sanitāro mezglu aprīkojumu);
1.2.6.4. AS "Sadales tīkls" ārējo elektrotīklu ierīkošanas darbi – ārējo augstsprieguma tīklu ierīkošana līdz komutācijas punktam Objektā.




	1.3. UZŅĒMĒJA DARBA UZDEVUMS 

	1.3.1. Uzņēmēja nodrošinātie darbi (kopā saukti – Darbi):
1.3.1.1. Ēkas\Būves Būvdarbi – Ēkas būvdarbi, Objekta teritorijas, atsevišķu inženiertīklu pievadu un ar tiem saistošo darbu realizācija;
1.3.1.2. RSU\Piegādātāju darbu koordinācija, atsevišķu inženiersistēmu ieregulēšana, mēbeļu un iekārtu, aprīkojuma tehnisko savietošana, saslēgšanu ar jau izbūvētām vai būvējamām ēkas inženiersistēmām un komunikācijām. 3D izpildmodeļa izstrāde un darbu pieņemšana ( skatīt TS punktu 1.6.3. un Finanšu piedāvājuma kopsavilkumu Nr.2) – Darba aizsardzības koordinācija, atsevišķu RSU\Piegādātāja darbu kvalitātes kontrole (apjomā, kāds nepieciešams Ēkas pieņemšanai ekspluatācijā), lokālo vadības sistēmu integrēšana kopēja Ēkas vadības sistēmā, visu sistēmu ieregulēšanas koordinēšana šo darbu pieņemšanas koordinācija un izpilddokumentācijas nodrošināšana;
1.3.1.3. Ēkas\Būves pieņemšana ekspluatācijā – saistoši nepieciešamo dokumentu, pārbaužu un atzinumu saņemšanas nodrošināšana, saistošo procesu vadība, līdz Ēka tiek pieņemta ekspluatācijā un Darbi ir nodoti Pasūtītājam;

	1.3.2. Ēkas Būvdarbi ietver pilna apjoma Darbus, saskaņā ar Būvprojektā (t.sk. BA daļā) norādīto Uzņēmēja un RSU\Piegādātāju darbu izpildes robežu, apjomā kāds noteikts Finanšu piedāvājumā, ievērojot Līguma un Tehniskās specifikācijas nosacījumus. 

	1.3.3. Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītās prasības un norādījumi nedod tiesības Uzņēmējam atkāpties no normatīvo aktu ievērošanas. Piedāvājuma sagatavošanas un Līguma izpildes periodā, ar normatīvu ievērošanu saistītajām papildus izmaksām, jābūt iekļautām būvizmaksu vienības izcenojumos, atbilstoši saistošā Būvelementa veidam.

	1.3.4. Uzņēmējs veic Būvdarbus nodrošinot: Būvizstrādājumus, darba spēku un tā atalgojumu, mehānismus, loģistiku, būvdarbiem patērēto resursu apmaksu (ūdens, elektroenerģija u.c.), būvlaukuma administrāciju un tās atalgojumu, izpētes, uzmērījumus, darba aizsardzību un darba aizsardzības koordināciju, ugunsdrošību, ar Darbiem saistītās apdrošināšanas, atļaujas, nodevas (tai skaitā visas ar būvatļaujas saņemšanu un ar koku ciršanu saistītās nodevas arī gadījumos, kad normatīvo aktu skatījumā apmaksu veic Objekta īpašnieks un/vai Pasūtītājs, izņemot infrastruktūras attīstības nodevu), visu saistīto nodokļu apmaksu, u.c. ar Būvobjektu saistīto virsizdevumu apmaksu.

	1.3.5. Uzņēmēja finanšu piedāvājuma vienību izcenojumos iekļauti: visi darbi, procesi un mehānismi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami, lai pabeigtu katru Būvelementu, arī gadījumos, kad atsevišķas (statiski, konstruktīvi vai kā citādi funkcionāli, tehnoloģiski vai ar standartiem un normatīviem pamatotas) Būvelementa daļas, vai Būvelements kopumā, Tehniskajā specifikācijā nav īpaši izdalīts vai detalizēts. Uzņēmējam, kā kvalificētam, prasmīgam un pieredzējušam būvniecības lietpratējam, nepieciešams veikt arī citus darbus, kas tieši nav norādīti Tehniskajā specifikācijā (t.sk. Būvprojektā), bet tie izriet no Būvdarbu procesa jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami un izsecināmi Darbu pilnīgai izpildei. 

	1.3.6. Uzņēmējs, balstoties uz savu pieredzi, labāko būvniecības praksi un kompetenci, parakstot Līgumu, ir apliecinājis, ka tas ir ievērojis Būvniecības likuma 1.panta 13. apakšpunktā minēto informāciju, pārliecinājies un pārbaudījis Būvprojektā iekļautos risinājumus (t.sk. Būvelementos pielietotos būvizstrādājumus un būvizstrādājumu sistēmas) un to savstarpējo savietojamību un saderību Iepirkumu procedūras laikā, kā arī attiecībā uz Līgumā noteikto pienākumu veikšanu, Būvdarbu un Būvdarbu garantijas laikā.

	1.3.7. Būvdarbi tiek realizēti dabā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar spēkā esošajiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem, Eiropas tehniskiem novērtējumiem, kopējām tehniskajām specifikācijām, citiem starptautiskiem standartiem, kā arī citām tehniskās atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, materiālu un iekārtu ražotāju sistēmām un tehnoloģijai.

	1.3.8. Pasūtītāja un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta saskaņots Būvprojekts ir pamats būvdarbu uzsākšanai, normatīvo aktu un Līgumā  noteiktajā kārtībā.

	1.3.9. Uzņēmēja Būvdarbu garantijas termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi, kas attiecas arī uz:
1.3.9.1. Uzņēmēja piegādātām un uzstādītām iekārtām, ja nepieciešams, Uzņēmējam nodrošinot papildus garantiju ražotāja noteiktajai, t.sk. paredzot nepieciešamos iekārtu elementu nomaiņas darbus garantijas laikā;
1.3.9.2. visiem Būvelementiem, neskatoties uz to uzstādīšanas periodu Būvdarbu laikā un iestājas pēc visu Darbu nodošanas Pasūtītājam, pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, vai Galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, ja kāda daļa no darbiem tiks atlikta. 
























	1.4. INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU UN ĒKU

	1.4.1. Vispārīga informācija par apbūves gruntsgabalu:
· Adrese: Rīgā, Cigoriņu ielā 1
· Kadastra apzīmējums: 0100 055 0006
· Kadastra Nr.: 0100 055 0006 001-viesnīcas ēka; 0100 055 0006 002-sporta ēka; 0100 055 0006 003-dzīvojamā māja; 0100 055 0006 006-pagrabs;
· gruntsgabala apraksts: zeme ar apbūvi samērā līdzens reljefs, daudz koku un atsevišķi krūmi. 

	1.4.2. Galvenie, orientējošie Objekta un Ēkas parametri:

	Projektētais būvju apbūves laukums
	2729 m2

	Ēkas grupa
	III grupa

	Būves veids 
	Klasif. Nr. 126501, Sporta ēkas;
sporta telpu grupa (saskaņā MK noteikumi Nr.326)

	Būvniecības veids
	Pārbūve

	Ēkas stāvu platība
	4239 m2

	Ēkas pazemes stāvu skaits
	0

	Ēkas virszemes stāvu skaits (papildus uz jumta izvietota tehniskā izbūve)
	2

	Ēkas lietotāju skaits
	līdz 250

	Akustiskā klase atbilstoši LBN 016-15 “Būvakustika”
	Akustiskā komforta klase C 

	Ugunsdrošības pakāpe atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”
	U2b, Ugunsdrošība atkarībā no lietošanas veida mācību telpām - IV lietošanas veids.

	Ēkas energoefektivitātes klase. 

	Vismaz B klase - energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 45 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 65 kWh uz kvadrātmetru gadā
Saskaņā ar Ministru kabineta. noteikumiem Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"

	Zaļā iepirkuma komponente
	Ēkas Būvdarbos tiek piemēroti Zaļā publiskā iepirkuma principi: 
· iekštelpu apgaismojuma uzstādīšanas risinājumiem, kas noteikti atbilstoši 2017.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkuma un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma 6.2. un 6.3.sadaļā, noteiktajiem kritērijiem un kas ietverti Būvprojektā;
· būvdarbos izmantotajiem materiāliem ievērotas noteiktās obligātās videi draudzīgu materiālu prasības (ar ekomarķējumiem) atbilstoši 2017.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkuma un to piemērošanas kārtība”;
· Būvdarbos-būvgružu (tai skaitā demontēšanas) šķirošana un nodošana speciālos poligonos;
· Būvdarbos-Likumīgas izcelsmes kokmateriālu pielietošana;
· Būvdarbos-Izbūves un apdares materiālu ietekmes, uz iekštelpu gaisa kvalitāti, nodrošināšanai.
· Būvdarbos-nodrošinot Būvdarbu vadītāju ar atbilstošu pieredzi.




	1.5. [bookmark: _Hlk41564210]FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VIRSIZDEVUMOS IEKĻAUTĀS IZMAKSAS
Finanšu piedāvājumā iekļauti visi, t.sk zemāk uzskaitītie, Būvdarbu procesam nepieciešamie virsizdevumi, lai nodrošinātu visus Līgumā noteiktos Darbus.
Papildus skatīt atsevišķu Tehniskās specifikācijas vispārīgā apraksta daļu detalizētu aprakstu un Būvprojektā noteiktās prasības un nosacījumus

	Priekšmets un nodrošinājums. 
	Priekšmeta apraksts

	1.5.1. Sagatavošanās darbi:

Plānot, organizēt, iekļaut/salāgot ar darbu izpildes termiņiem. Saskaņot ar Pasūtītāju (darbu veikšanas projekts (DVP) u.c. skaņojumi). Uzņēmējam nodrošināt savas būvdarbu administrācijas profesionālās priekšzināšanas un kompetenci par Darbiem un Būvobjektu un būvniecības Ieceri kopumā.
Organizēt nepieciešamos tīklu atslēgumus un pārslēgšanos\pieslēgšanos, brīdināt Pasūtītāju piecas darba dienas iepriekš - Darbus saskaņot.
	1.5.1.1. Ja izmaksas nav izteiktas finanšu piedāvājuma tiešajās izmaksās, tad virsizdevumos jāiekļauj:
1.5.1.1.1. būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana (zāles pļaušana, sniega tīrīšana, u.tml.), koku ciršana (t.sk. esošo koku vainagu apkopšana, ja nepieciešams), vides pārvaldība, būvgružu  pārvietošana, izvešana, utilizācija (tai skaitā bīstamo atkritumu, un šķirojamo atkritumu konteineri), pagaidu konstrukcijas, zemes darbu atbalsta un sastatņu konstrukcijas, būvlaukuma administrācijas ofisa vagoniņi (vienu vagoniņu 10m² paredzēt Būvuzrauga vajadzībām un vienu vagoniņu 10m2 paredzēt Pasūtītāja projekta vadītājam un tehnisko darbinieku vajadzībām), sapulču vagoniņš ar nodrošinātiem vismaz 2 monitoriem ar diagonāles izmēru ne mazāku kā 80 cm, attālinātu organizēšanai ar iespēju demonstrēt būvprojekta grafiskos risinājumus, cita nepieciešamā sapulču telpas infrastruktūra, būvstrādnieku un noliktavu vagoniņi, sanitārām vajadzībām nepieciešamie vagoniņi, kolektīvie aizsardzības līdzekļi, būvžogs un piekļuves sistēmas, būvizkārtne, nerūsējošā tērauda laika kapsula, apsardze, apsardzes postenis un apsardzes sistēmas,  trokšņu un putekļu ierobežošana un apkārtējo ielu uzkopšanas pasākumi – ja nepieciešams, nepieciešamā satiksmes organizācija un saistošās nodevas, esošu konstrukciju (piem. žoga) un koku aizsargāšana ( izņemot BA un T sadaļā “Demontāža” iekļautos apjomus) ; 
1.5.1.1.2. BA un T sadaļā “Demontāža” iekļauto būvgružu pārvietošanas, izvešanas, utilizācijas izmaksas jāiekļauj būvdarbu tiešajās izmaksās sadaļā mehānismu izmaksas.
1.5.1.1.3. darba aizsardzības koordinācija, darba aizsardzība un ugunsdrošība Objektā;
1.5.1.1.4. inženiertīklu atslēgšana un pieslēgšana (t.sk. nepieciešami pagaidu un paliekošie būvizstrādājumi, t.sk. transformators, uzskaites iekārtas, u.c.);
1.5.1.1.5. Būvprojekta u.c. būvdarbu un būvniecības dokumentu pieejamība būvniecības dalībniekiem un institūcijām (ja nepieciešams, nodrošināt ar drukas materiāliem);
1.5.1.1.6. darbu atļaujas (Būvdarbu nosacījumu izpilde un nodevu apmaksa, koku ciršanas atļauja un nodevu apmaksa, rakšanas atļaujas un nodevu apmaksa, Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtās saistošās darbu veikšanas atļaujas un nodevu apmaksa, trešo personu, zemes īpašnieku darbu uzsākšanas atļaujas, citas Darbu izpildei saistošās atļaujas un nodevu apmaksa, izņemot Rīgas pašvaldības infrastruktūras nodevu.);
1.5.1.1.7. aktuāla būvizstrādājumu pasūtīšana, loģistika, uzglabāšana atbilstoši ražotāja norādījumiem un darba aizsardzības prasībām;
1.5.1.1.8. visa veida Darbiem nepieciešamās būvmašīnas, transporta, pacelšanas un iestrādāšanas iekārtas, u.c. sagatavošanās pasākumi\materiāli\mehānismi, kas nepieciešami pilnvērtīgai Darbu izpildei.

	1.5.2. Būvspeciālisti un atbildīgie par ugunsdrošību un darba aizsardzību:

Nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības saistošo normatīvo aktu prasību nepārtrauktu ievērošanu. Nodrošināt Objektā darba aizsardzības koordināciju Ēkas\Būvju Būvdarbu un RSU\Piegādātāju darbu laikā.
Nodrošināt nepieciešamo sertificētu Būvspeciālistu pieejamību būvdarbu laikā.
Nodrošināt būvlaukuma administrācijas darbam nepieciešamo darba vietu.
Nodrošināt Būvspeciālistu piedalīšanos būvsapulcēs. 
Nodrošināt Būvspeciālistu atrašanos un saistošo darba pienākumu pildīšanu Objektā.
Nodrošināt Būvspeciālistus pēc Pasūtītāja pārstāvja, Būvuzrauga vai kontrolējošo instanču pieprasījuma - izsaukuma, Būvdarbu periodā darba dienās no 8:00-17:00, ne vēlāk kā:
Līguma kontaktpersona – 4 (četru) darba stundu laikā pēc izsaukuma.
Atbildīgais būvdarbu vadītājs – 4 (četru) darba stundu laikā pēc izsaukuma. 
Atsevišķu darbu sertificētais darbu vadītājs – 8 (astoņu) darbu stundu laikā pēc izsaukuma. 
Darba aizsardzības koordinators – 8 (astoņu)  darba stundu laikā pēc izsaukuma.
	1.5.2.1. Nodrošināt Būvobjektā darbiniekiem, Pasūtītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam nepārtraukti drošu vidi (norādes, nožogojumi, zīmes, u.c.), nodrošināt kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.
1.5.2.2. Nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba sadzīves apstākļus (strādnieku ģērbtuvju un atpūtas vagoniņi, mikroklimats, tualetes u.c.).
1.5.2.3. Nodrošināt administrācijas darbiniekus ar atbilstošām telpām - mikroklimats, darba vieta, atbilstošs apgaismojums, elektroenerģija, internets, dokumentu drukas un pavairošanas iespēja.
1.5.2.4. Nodrošināt darbiniekiem pieejamu dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aprīkojumu, vides risku novērtējumu, instruktāžas par darba aizsardzību, elektrodrošību, ugunsdrošību.
1.5.2.5. Nodrošināt vielu marķējumus, individuālos aizsardzības līdzekļus, atbilstošus – drošus instrumentus un darba aprīkojumu.
1.5.2.6. Nodrošināt Būvobjektā: darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas darba vietā žurnālu oriģinālus, aktuālu darbinieku sarakstu (elektronisko uzskates un piekļuves sistēmu), darbinieku apliecības (pie darbiniekiem), aktuālus individuālās aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnālus, atbildīgo Būvspeciālistu norīkojumus.
1.5.2.7. Nodrošināt būvniecības dalībniekiem pieejamu Būvprojektu, darba, montāžas rasējumu materiālus u.c. būvdarbiem nepieciešamos dokumentus.


	1.5.3. Būvdarbu tehnoloģija:

Pēc Pasūtītāja pārstāvja\tehniskā darbinieka, Būvuzrauga, Autoruzrauga vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma, nodrošināt pieejamību papīra formātā un/vai elektroniski nosūtītu e-pastā (tai skaitā LVS EN saistošos standartus). Brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamajiem skaņojumiem un/vai pilnvaru izsniegšanu vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 
	1.5.3.1. Ražotāju tehnoloģiju, sistēmu, saskaņoto standartu (LVS EN u.c.), Eiropas tehnisko apstiprinājumu u.c. izmantoto paņēmienu darba rasējumu/izdrukas - ja nepieciešams, būvizstrādājumu montāžas skices un norādījumi, būvizstrādājumu izcelsmes dokumentācija, veidlapas, paraugi un bukleti, atbilstības sertifikāti,  garantijas dokumentācija un uzglabāšanas nosacījumu nodrošināšana  darbam Būvobjektā.

	1.5.4. Testi, uzmērījumi, pārbaudes un paraugi:

Nodrošināt, salāgot ar darbu izpildes grafikā noteiktajiem procesiem un termiņiem. Brīdināt Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu par nepieciešamajiem skaņojumiem vismaz piecas darba dienas iepriekš. Apkopot Izpilddokumentācijā, iekļaujot sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus (t.sk. elektroniskos formātos).
	1.5.4.1. Nodrošināt (pasūtīt un apmaksāt) Būvuzraugam, Pasūtītājam un instancēm nepieciešamās ar Būvdarbiem saistošās Būvelementu fiziskās izpētes, darbības un laboratoriskos testus, uzmērījumus (Būves un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas, Objekta robežplāna, aktuālas topogrāfijas  pasūtīšanu un apmaksu, inženiersistēmu u.c. izpilduzmērījumus). Jānodrošina Uzņēmēja piedāvāto materiālu sistēmu paraugus vai jānodrošina pieeja uzskatāmam piemēram, kas realizēts dabā.
1.5.4.2. Tai skaitā, bet neaprobežojoties, jānodrošina:
1.5.4.2.1. ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju blīvuma testu;
1.5.4.2.2. cauruļu inženiertīklu blīvuma testi un skalošanas/dezinfekcijas/tīrīšanas pasākumi, t.sk. akts par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudi;
1.5.4.2.3. kabeļu inženiertīklu pretestības un signāla pārvades kvalitātes testi;
1.5.4.2.4. Ēkas pagaidu energosertifikātu un tā reģistrēšanu Būves informācijas sistēmā (BIS).

	1.5.5. Būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitātes vadība:

Pēc Pasūtītāja Būvuzrauga, Autoruzrauga vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma, nodrošināt verificētu mēriekārtu pieejamību,  dokumentus papīra formātā un/vai elektroniski. Uzsākot būvdarbus izstrādāt un saskaņot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju būvdarbu izpilddokumentācijas sarakstu* (saraksts būvdarbu laikā var tikt papildināts), saraksta struktūru. Apkopot Izpilddokumentācijā, iekļaujot sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus (t.sk. elektroniskos formātos).

*- Izpilddokumentācijas sastāva minimālās prasības skatīt atsevišķi Tehniskās specifikācijas vispārīgā apraksta sastāvā. 
	1.5.5.1. Nodrošināt verificētus kvalitātes kontroles mehānismus, ierīces, mēraparātus, sertificētus speciālistus. 
1.5.5.2. Darbus, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņem uzreiz pēc to izpildes, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu.
1.5.5.3. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu.

	1.5.6. Ekspluatācijas nosacījumu un kopšanas instrukcijas:

Nodrošināt dokumentus papīra un elektroniskā formātā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtītu e-pastā. Saskaņot atsevišķi pa konstruktīvo elementu veidiem vai sistēmām ar Pasūtītāju pirms materiālu/iekārtu pasūtīšanas un/vai ierīkošanas. Apkopot Izpilddokumentācijā, iekļaujot sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus (t.sk. elektroniskos formātos). 
	1.5.6.1. Ražotāja norādījumi, kopšanai, uzstādīšanai, ieregulēšanai, apkopei. Ražotāja norādītie brīdinājumi un ierobežojumi. Garantijas talonu/izrakstu kopijas. Informācija par piegādātāju. Tehnisko datu lapas, instrukcijas, tehniskie parametri. Materiālu/iekārtu atbilstību, izcelsmi apstiprinoši dokumenti.

	1.5.7. Būvdarbu pabeigšana:

Nodrošināt telpu atbrīvošanu no būvmateriāliem, atkritumiem, būvlaukuma inventāra, pagaidu konstrukcijām u.c. ar būvdarbiem saistītiem elementiem. 
Organizēt attiecināmās Objekta\Ēkas daļas nodevumu Pasūtītājam RSU\Piegādātāja darbu uzsākšanai. Sastādīt aktu ar Foto fiksāciju. Organizēt Objekta\Ēkas daļas pieņemšanu pēc RSU\Piegādātāja darbu pabeigšanas.
Organizēt darbu nodošanas, defektu akta sastādīšanas un defektu novēršanas darbus, saskaņot ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu Darbu nodošanas procedūru saskaņā ar Darbu veikšanas aktuālo grafiku. Brīdināt Pasūtītāju par Būvdarbu nodošanas procedūru un Pastatītajam veicamajām darbībām.
	1.5.7.1. Nodrošināt Ēkas\Būvju būvdarbu laikā un dot precīzus norādījumus RSU\Piegādātājiem (t.sk. kontrolēt norādījumu izpildi), par izbūvēto Būvelementu, apdares materiālu/kārtu aizsardzību pret bojājumiem Būvdarbu un RSU\Piegādātāju darba laikā – līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam.
1.5.7.2. Nodrošināt Būvobjekta tīrīšanu (t.sk. sniega un lapu tīrīšanu, zālāja pļaušanu) līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam. Uzņēmējam jāveic būvobjekta Ģenerāltīrīšana-Teritorijai, Telpām/Būvobjektam (grīdām/ sienām / durvīm / logiem / griestiem / kāpnēm/ aprīkojumam) jābūt tīrām no gružiem/būvgružiem/putekļiem, krāsu vai citu veidu būvmateriālu un Būvdarbu laikā lietotu vielu radītiem nosmērējumiem/ traipiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzņēmējam jāveic atsevišķu norobežojošo konstrukciju un to apdares mitro uzkopšanu. 
1.5.7.3. Nodrošināt Grīdas segumu pirmreizējo intensīvo tīrīšanu un diluma kārtas ierīkošanu/vaskošanu – jā tādu paredz ražotājs.
1.5.7.4. Uzņēmējs nodrošina evakuācijas plānu grafisko daļu izstrādi (izdrukāšanu A3, ielaminēšanu, ierāmēšanu), visas saistoši nepieciešamās uzlīmes, krānus, ugunsdzēsības šļūtenes un stobrus, ugunsdzēsības pārklājus, atbilstošu ugunsdzēsības aparātus, ugunsdzēsības iekārtu sākotnējos testus un pārbaudes aktus. Uznēmējs arī nodrošina šo elementu tai skaitā ēkas, mājas numura plāksnītes ar ielas nosaukumu un ēkas īpašuma veida apzīmējumu, uzstādīšanu, ja tas ir nepieciešams.
1.5.7.5. Saistošo inženiertīklu/iekārtu apkopes, revīzijas vai citādi ekspluatācijā nepieciešamos specializētos instrumentus vai inventāru.
1.5.7.6. Sistēmu uzpildīšanu ar siltum/aukstum nesēju, ventilācijas iekārtām.
1.5.7.7. Iekārtu/sistēmu datu ievades, programmēšanas u.c. saistošas vadības pultis, adapterus, kodu kartes, paroles, palīg\ atbalstošās datorprogrammas.


	1.5.8. Saskaņojumi / starpskaņojumi, akcepti, akti, atzinumi ar/no instancēm, Pasūtītāju un trešajām iesaistītajām personām: 

Nodrošināt, salāgot ar darbu izpildes grafikā noteiktajiem procesiem un termiņiem. Brīdināt Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu par nepieciešamajiem skaņojumiem, ierašanos un/vai pilnvaru izsniegšanu vismaz piecas darba dienas iepriekš. Apkopot, iekļaujot izpilddokumentācijas sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus (t.sk. elektroniskos formātos).
	1.5.8.1. Visu būvatļaujas, Būvprojekta, tehnisko noteikumu un citas saistītās dokumentācijas nosacījumu izpilde un atzinumu saņemšana, atbilstošo nodevu u.c. saistīto maksājumu apmaksa t.sk. institūciju atzinumu saņemšana, Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas, zemes robežplāna, topogrāfiju pasūtīšana, apmaksa un saņemšana.
1.5.8.2. Darba dokumentācijas detalizēto rasējumu izstrādāšana un saskaņošana. Būvizstrādājumu aizvietošanas un saistoši nepieciešamās  dokumentācijas komplektēšana, izstrāde, noformēšana un saskaņošana.
1.5.8.3. Būvspeciālistu piedalīšanās komisijās (par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā), komisiju sastāva un sanākšanas organizēšana. Organizēt visu Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā. 



	1.6. DARBU POSMI. DARBU IZPILDES TERMIŅI, STARPTERMIŅI SASKAŅĀ AR DARBU IZPILDES GRAFIKU .
Puses ar ierakstu būvsapulces protokolā var vienoties par izmaiņām Darbu posmu apakšpunktu sastāvā, nesamazinot kopējo Darbu apjomu

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1.6.1. Darbu uzsākšanas stadija- termiņš, starptermiņš.-
Pēc Līguma parakstīšanas Objekts ir pieejams Uzņēmējam darbu uzsākšanas stadijas nodrošināšanai. Konkrētas darbības Saskaņojamas ar Pasūtītāju, pirms to realizēšanas Objektā. Darbu uzsākšana – Būvvaldes izdoto Būvniecības nosacījumu izpilde, Darbu veikšanas projekta saskaņošana, Būvobjekta nodošana-pieņemšana būvdarbiem. 
	1.6.1.1. Būvprojekta nodevums Uzņēmējam ( piekļuve BIS sistēmai un 3D modelis).
1.6.1.2. Būvdarbu nosacījumu izpilde būvatļaujā BIS sistēmā. Pasūtītāja ar Būvobjektu saistīto dokumentu (polises) iesniegšana BIS. Uzņēmējs saskaņo un iesniedz visas Līgumā noteiktās apdrošināšanas polises. BIS tiek iesniegts iesniegums un saistošie dokumenti par Būvdarbu nosacījumu izpildi. (saistošo atļauju saņemšana, papildus nepieciešamās dokumentācijas iesniegšana un saskaņošana.)
1.6.1.3. Esošo dokumentu precizēšana un aktualizācija – ja nepieciešams.
1.6.1.4. Atbildīgā ēku būvdarbu vadītāja, darba aizsardzības koordinatora un pārējo, tobrīd zināmo, nepieciešamo Būvspeciālistu norīkošana, darbu atļaujas,  u.c. dokumentācija.
1.6.1.5. Pasūtītāja ar Būvdarbiem saistīto dokumentu  nodevums Uzņēmējam.(ja saistoši)
1.6.1.6. Atslēgumu un komunikāciju pagaidu pieslēgumu punktu saskaņošana.
1.6.1.7. Darbu veikšanas projekta (DVP)-vispārīgais darbu veikšanas projekts (sākotnēji detalizēts demontāžas un  zemes darbiem) izstrādāšana, saskaņošana un iesniegšana (noformēts elektroniski vai drukātā veidā).
1.6.1.8. Citu ar darbu uzsākšanas stadiju un saistīto pienākumu izpilde un pasākumu nodrošināšana, t.sk. paziņojuma nosūtīšana Valsts darba inspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ( ja saistoši)
1.6.1.9. Uzņēmējam Saistošās telpas un Objekta daļas tiek nodotas ar aktu, aktam pievieno saistošo Objekta telpu un ēkas paliekošo daļu foto fiksāciju uz datu nesēja. Šis akts ir pamats Uzņēmējam uzsākt jebkādus sagatavošanās darbus Objektā. Ar šo aktu Pasūtītājs apliecina, ka ar etapiem saistošā Objekta telpu daļa ir atbrīvota no Pasūtītāja materiālajām vērtībām (mēbelēm u.tml.) un personāla. Visu kas palicis Uzņēmējam ir pienākums utilizēt.


	1.6.2. Būvdarbu stadija  ( detalizēti skatīt TS pielikumos)
	1.6.2.1. Būvobjekta iekārtošana. EDLUS sistēmas ieviešana
1.6.2.2. Būvdarbu realizācija, atbilstoši Līgumam,  Tehniskajai specifikācijai, saskaņotajam Būvprojektam.
1.6.2.3. Izpilddokumentācijas  izstrāde\koordinācija, pasūtīšana, saskaņošana ar Būvuzraugu, apliecināšana ar Būvspeciālista parakstu.
1.6.2.4. Būvdarbu kvalitātes vadība, saskaņojumi/starpskaņojumi, akcepti, akti, atzinumi.
1.6.2.5. Būvdarbu sapulču apmeklējums, organizēšana, nepieciešamo atskaišu un izpildes aktu iesniegšana un saskaņošana ar Būvuzraugu un Pasūtītāju.
1.6.2.6. Citu sapulču ( piem. VAS izpildprogrammas-vizualizācijas izstrādei darba gaitas atskaitēm, AVK sistēmu ieregulēšanas veikšanai, darba gaitas atskaitēm, 3D izpildmodeļa izstrādei un darba gaitas atskaitēm)   iniciēšana, organizēšana, apmeklējums.
1.6.2.7. Būvdarbu izpildes grafika detalizēšana un aktualizēšana.
1.6.2.8. Darba aizsardzības, Elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošana un ievērošanas kontrole.
1.6.2.9. Būvlaukuma uzturēšana, regulāra uzkopšana, kārtības nodrošināšana. Defektu novēršana.
1.6.2.10. Uzņēmējs Līgumā, Tehniskajā specifikācijā, un tehniskās specifikācijas pielikumos noteiktajā kārtībā un termiņos ar Būvuzraugu un Pasūtītāju saskaņotas Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta un rēķina iesniegšana.
1.6.2.11. Citu ar Būvdarbiem un  saistīto pienākumu izpildē un pasākumu nodrošināšana.
1.6.2.12. Paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu iesniegšana Pasūtītājam un Būvuzraugam.
1.6.2.13. [bookmark: _GoBack]Paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu un ar to saistītā dokumentācija, pozitīva pārbaudes rezultāta gadījumā tiek izskatīta  un parakstīta ne vēlāk kā  5 (piecu) 10 (desmit) darba dienu laikā no to iesniegšanas dienas. Negatīva pārbaudes rezultāta gadījumā process tiek atkārtots. (ar 2024.gada 3.septembra grozījumiem)


	1.6.3. Darbu nodošanas stadija,  RSU\Piegādātāju darbu koordinācijas atsevišķu inženiersistēmu ieregulēšana, mēbeļu un iekārtu, aprīkojuma tehnisko savietošana, saslēgšana ar jau izbūvētām vai būvējamām ēkas inženiersistēmām un komunikācijām, 3D būvniecības izpildmodeļa izstrādes un nodošanas Pasūtītājam
 stadija sagatavošana ( detalizēti skatīt TS pielikumos)
	1.6.3.1. Apstiprināta Paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu saņemšana- Pēc akta parakstīšanas Būvuzraugi, Pasūtītājs veic nepieciešamās  pārbaudes, lai pārliecinātos par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai un darbības atbilstību funkcijām, kuras Pasūtītājs ir norādījis Līgumā un tam pievienotajos dokumentos. Pārbaužu maksimālais ilgums līdz 3 mēnešiem. ( skatīt. TS pielikumā).
1.6.3.2. RSU\Piegādātāju darbu koordinācija, atbilstoši Līgumam,  Tehniskajai specifikācijai, saskaņotajam Būvprojektam.
1.6.3.3. Ar RSU\Piegādātāju darbiem saistošo Būvdarbu un procesu veikšana un saskaņošana.
1.6.3.4. AVK-A; AVK-K; AVK-V sistēmu pamatparametru ieregulēšana, AVK-A; AVK-K; AVK-V sistēmu galīgā ieregulēšana, darbības sinhronizācija ar VAS programmatūru. Lietošanas instrukciju un izpilddokumentācijas noformēšana, nodošana Pasūtītājam.
1.6.3.4.1. Pasūtītājs šī pakalpojuma izpildei ir paredzējis 1130 cilvēkstundas. Pakalpojuma Izpildītājs, atbilstoši konkrētās situācijas darba uzdevumam, nosaka nepieciešamo speciālistu skaitu, uzdevuma veiksmīgai izpildei. Finanšu piedāvājuma Kopsavilkumā Nr.2 ietvertajās izmaksās cita starpā jābūt ietvertai Pakalpojuma samaksas likmei EUR/stundā neatkarīgi no piesaistāmo speciālistu skaita.
1.6.3.5. VAS sistēmas programmatūras struktūrshēmas izstrāde, VAS sistēmas programmatūras pabeigšana, darbības sinhronizācija ar AVK-A; AVK-K; AVK-V sistēmu regulējumu. Lietošanas instrukciju un izpilddokumentācijas noformēšana, programmatūras nodošana Pasūtītājam.
1.6.3.5.1. Pasūtītājs šī pakalpojuma izpildei ir paredzējis 1130 cilvēkstundas. Pakalpojuma Izpildītājs, atbilstoši konkrētās situācijas darba uzdevumam, nosaka nepieciešamo speciālistu skaitu, uzdevuma veiksmīgai izpildei. Finanšu piedāvājuma Kopsavilkumā Nr.2 ietvertajās izmaksās cita starpā jābūt ietvertai Pakalpojuma samaksas likmei EUR/stundā neatkarīgi no piesaistāmo speciālistu skaita.
1.6.3.6. 3 D pamatmodeļa izstrāde, 3D modeļa pabeigšana sasniedzot pilnu funkcionalitāti un nodošana Pasūtītājam.
1.6.3.6.1.  Pasūtītājs šī pakalpojuma izpildei ir paredzējis 2822 cilvēkstundas. Pakalpojuma Izpildītājs, atbilstoši konkrētās situācijas darba uzdevumam, nosaka nepieciešamo speciālistu skaitu, uzdevuma veiksmīgai izpildei. Finanšu piedāvājuma Kopsavilkumā Nr.2 ietvertajās izmaksās cita starpā jābūt ietvertai Pakalpojuma samaksas likmei EUR/stundā neatkarīgi no piesaistāmo speciālistu skaita.
1.6.3.7. Stikloto konstrukciju marķēšana, to piesaiste QR kodam. Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana QR koda informācijas nolasīšanai. Veiktā marķējuma atbilstības pārbaude un nodošana Pasūtītājam.
1.6.3.7.1. Pasūtītājs šī pakalpojuma izpildei ir paredzējis 240 cilvēkstundas. Pakalpojuma Izpildītājs, atbilstoši konkrētās situācijas darba uzdevumam, nosaka nepieciešamo speciālistu skaitu, uzdevuma veiksmīgai izpildei. Finanšu piedāvājuma Kopsavilkumā Nr.2 ietvertajās izmaksās cita starpā jābūt ietvertai Pakalpojuma samaksas likmei EUR/stundā neatkarīgi no piesaistāmo speciālistu skaita.
1.6.3.8. Telpu un attiecināmās Ēkas/Objekta daļas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam RSU\Piegādātāja darbu uzsākšanai, t.sk. Darba aizsardzības koordinācijas nodrošināšana (visu Būvdarbu laikā).
1.6.3.9. RSU\Piegādātāju darbu pieņemšana, normatīvajos aktos noteiktā apjomā, kāds nepieciešams Ēkas pieņemšanai ekspluatācijā.
1.6.3.10. Pēc 1.6.3.1.;1.6.3.4.;1.6.3.5.;1.6.3.6.;1.6.3.7. punktā minēto Pārbaužu un darbu pabeigšanas pozitīva rezultāta sasniegšanas Uzņēmējs iesniedz un Pasūtītājs un Būvuzraugi paraksta Sākotnējo būvdarbu pieņemšanas nodošanas aktu.
1.6.3.11. Vienlaicīgi ar Sākotnējo  būvdarbu pieņemšanas nodošanas aktu Uzņēmējs iesniedz Apliecinājumu par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā.
1.6.3.12. Apliecinājums par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā tiek parakstīts ne vēlāk kā 5 dienu laikā no to iesniegšanas dienas.
1.6.3.13. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, Būvniecības valsts kontroles birojā u.c. institūcijās.
1.6.3.14. Atsevišķa akta par būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšana, ja Puses ir vienojušās par atliktajiem darbiem, kuri minēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta izdotajā aktā, kā arī pārceļamiem darbiem, ja Puses par tādiem ir vienojušās vai  Galīgā Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana, ja visi līgumā minētie darbi ir veikti.
1.6.3.15. Galīgā Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana, ja līguma izpildes gaitā ir bijuši atliktie un pārceļamie darbi-akts tiek parakstīts pēc visu atlikto un pārcelto darbu pabeigšanas.

	1.6.4. Garantijas nodrošināšana.
	1.6.4.1. Objekta garantijas polises saskaņošana, garantijas polises un maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšana.
1.6.4.2. Konsultāciju sniegšana garantijas laikā.
1.6.4.3. Objekta apsekošana, konstatācijas akta sastādīšana ( Informējot Pasūtītāju un Būvuzraugu): Pirmajā ekspluatācijas gadā apsekot trīs reizes, otrajā ekspluatācijas gadā apsekot divas reizes, trešajā līdz piektajā ekspluatācijas gads apsekot reizi gadā.
1.6.4.4. Reaģēt uz Pasūtītāja prasījumu e-pastā vai ar telefona zvanu septiņu stundu laikā, darba dienā, neatkarīgi no plānotajām objekta apsekošanām.
1.6.4.5. Jānodrošina Objekta garantijas remontu darbi, tos saskaņojot ar Pasūtītāju un Telpu lietotāju un institūcijām, ja tie jāsaskaņo ar institūcijām.
1.6.4.6. Pie Objekta garantijas remonta atteikuma, jāsniedz rakstisks ar faktiem, tehniski un Līgumam atbilstošs argumentēts atteikums Pasūtītājam izvērtēšanai.



	1.7. ĒKAS\BŪVJU BŪVDARBU VADĪBA

	1.7.1. Uzņēmēja Būvspeciālisti
	1.7.1.1. Uzņēmējs nodrošina Būvdarbu izpildes vadības grupas izveidi, nodrošinot visu nepieciešamo Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju Būvspeciālistu dalību un profesionālā intelektuālā darba resursa efektīvu pielietošanu Būvdarbu realizācijai dabā, dalību Būvdarbu sapulcēs vai attālinātajās sapulcēs, saskaņā ar Līgumu un saistošajiem normatīvajiem aktiem.
1.7.1.2. Uzņēmējs nodrošina, ka normatīvos aktos noteiktajā un Līguma izpildei nepieciešamajā sastāvā, Uzņēmēja Būvspeciālisti ir sertificēti un tiem ir atbilstošas, spēkā esošas, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises.
1.7.1.3. Uzņēmēja Būvspeciālisti ir iepazinušies un ir kompetenti par visiem saistošajiem Līguma nosacījumiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju (Būvprojektu un Apliecinājuma kartēm inženierbūvēm), tās sastāvu, tehniskajiem risinājumiem, apjomu, RSU\Piegādātāju darbu specifiku, prasībām Uzņēmējam, Būvspeciālistu pienākumiem, prasībām uz Objektu, Būvobjektu un Ēku, kā arī profesionāli izprot Iecerē paredzēto Objekta funkciju.
1.7.1.4. Uzņēmēja Būvspeciālisti efektīvi sadarbojas ar RSU\Piegādātāja Būvspeciālistiem, neizvirzot īpašas un nepamatotas, diskriminējošas prasības un/vai ierobežojumus salīdzinājumā ar Uzņēmēja piesaistītiem apakšuzņēmējiem, vai citiem Uzņēmēja darbiniekiem.
1.7.1.5. Uzņēmēja Būvspeciālisti respektē, ievēro un reaģē uz Pasūtītāja, Pasūtītāja tehnisko darbinieku, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumiem, piezīmēm, aizrādījumiem, pēc iespējas sasniedzot augstākus un Pasūtītājam izdevīgākus Darba rezultātus.
1.7.1.6. Uzņēmējs ir tiesīgs uzdot vairāku savu Būvspeciālistu pienākumus vienam savam Būvspeciālistam. Pasūtītājam ir tiesības norādīt uz apstākļiem vai rezultātā radītām sekām, kas saistītas ar Būvspeciālista nespēju kvalitatīvi veikt ar Līguma izpildi saistītos darba pienākumus.
1.7.1.7. Pie augstāk minēto punktu neievērošanas no Uzņēmēja un Būvspeciālista(u) puses, Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā ir tiesības piemērot Līgumsodu un/vai pieprasīt apakšuzņēmēja, Būvspeciālista vai cita iesaistītā speciālista vai darbinieka (Līguma kontaktpersonas) nomaiņu.

	1.7.2. Būvspeciālistu un iesaistīto Pasūtītāja  tehnisko darbinieku saraksts
	1.7.2.1. Uzņēmējam pirms visu Būvdarbu vai atsevišķu Būvdarbu uzsākšanas, saskaņā ar Uzņēmēja norādīto Iepirkuma dokumentācijā, Līguma nosacījumiem, jāiesniedz vai jāpapildina un saskaņo ar Pasūtītāju darbu veikšanai piesaistīto, visu apakšuzņēmēju un apakš-apakšuzņēmēju saraksts, norādot veicamo procentuālo apjomu no kopējā būvapjoma. 
1.7.2.2. Uzņēmējam pirms konkrēto Būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz pasūtītājam saistīto Būvspeciālistu saraksts, kurā iekļauts: Būvkomersanta nosaukums; Būvspeciālista, cita iesaistītā speciālista vai darbinieka vārds un uzvārds; ieņemamais amats, veicamie darbi; sertificēta speciālista sertifikāta numurs (reglamentētā vai nereglamentētā sfēras); e-pasta adrese un telefona numurs).
1.7.2.3. Pasūtītājs pirms Būvdarbu uzsākšanas paziņo iesaistīto Pasūtītāja tehnisko darbinieku sarakstu, kurā iekļauts: RSU struktūrvienības vai komersanta nosaukums; darbinieka vārds uzvārds; ieņemamais amats, e-pasta adrese un telefona numurs.
1.7.2.4. Pasūtītājs pirms konkrēto darbu uzsākšanas paziņo RSU\Piegādātāja Būvspeciālistu sarakstu.
1.7.2.5. Ar būvsapulces protokolu, iesaistīto Būvspeciālistu un RSU tehnisko darbinieku saraksti tiek pieņemti darbam.
1.7.2.6. Katrs saraksts darba procesā var tikt papildināts un/vai grozīts to reģistrējot kārtējā būvsapulces protokolā, izņemot Līgumā noteiktos būvniecības dalībniekus (Juridiskas un fiziskas personas), kuru nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
1.7.2.7. Uzņēmējs bez papildus maksas Pasūtītājam (noziņotajiem tehniskajiem darbiniekiem), Būvuzraugiem, Autoruzraugiem, RSU\Piegādātāja personālam un darbiniekiem nodrošina Būvobjekta elektroniskās piekļuves kartes, u.c. saistītās darbības piekļuves nodrošināšanai.

	1.7.3. Būvspeciālistu nodrošinājums
	1.7.3.1. Uzņēmējs nodrošina, ka tā Būvspeciālisti Būvdarbu laikā, darba dienās no 9:00 – 17:00 visiem Līguma izpildes procesā iesaistītajiem ir sasniedzami caur telefona sakariem, sniedz atbildi e-pastā 24 (divdesmit četru) stundu laikā darba dienās no tā nosūtīšanas brīža, apmeklē būvsapulces Būvdarbu laikā. Izņemot attaisnotu slimību, ikgadējo atvaļinājumu u.c. attaisnotus kavējumus. Uzņēmējs par šiem gadījumiem Pasūtītāju informē atsevišķi. Šādos gadījumos Būvspeciālistu uz laiku aizvieto cits norīkots, atbilstošas kompetences Būvspeciālists. Attaisnots Būvspeciālista kavējums nav pamats Līguma termiņa pagarinājumam.
1.7.3.2. Būvdarbu izpildes vadības grupa:
1.7.3.2.1. Līguma kontaktpersona – apmeklē Būvobjektu un veic saistošo Būvspeciālistu pienākumu izpildes kontroli, ne retāk kā 2 (divas ) reizes nedēļā. Līguma kontaktpersonu attaisnotas prombūtnes laikā aizvieto cits norīkots, kompetents Būvspeciālists no saskaņotā Būvspeciālistu saraksta;
1.7.3.2.2. Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs – atrodas Būvobjektā un veic saistošo pienākumu izpildi, atbilstoši Līguma prasībām vismaz 4 (četras) reizes nedēļā Ēkas\Būvju Būvdarbu laikā, darba dienās no 8:00 – 17:00, nodrošinot ne mazāk kā 80% apmeklējumu Atbildīgo ēku būvdarbu vadītāju attaisnotas prombūtnes laikā aizvieto cits norīkots, kompetents Būvspeciālists (piem. ēku būvdarbu vadītāja palīgs) no saskaņotā Būvspeciālistu saraksta;
1.7.3.2.3. Atsevišķu darbu vadītāji – apmeklē Būvobjektu un veic saistošo pienākumu izpildi Ēkas\Būvju Būvdarbu laikā vismaz 4 (četras) reizes nedēļā, saistošo darbu realizācijas periodā. Atsevišķu darbu vadītāja attaisnotas prombūtnes laikā aizvieto cits norīkots, kompetents Būvspeciālists no saskaņotā Būvspeciālistu saraksta;
1.7.3.2.4. Darba aizsardzības koordinators – apmeklē Būvobjektu un veic saistošo pienākumu izpildi Ēkas\Būvju Būvdarbu un RSU\Piegādātāju veikto darbu laikā vismaz 1 (vienu) reizi mēnesī. 
1.7.3.2.5. Būves informācijas modelēšanas speciālists (projekta BIM informācijas vadītājs/ BIM koordinators)- veic saistošo pienākumu izpildi Ēkas\Būvju Būvdarbu laikā līdz Galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

	1.7.4. Būvsapulces
	1.7.4.1. Pasūtītājs organizē Būvdarbu būvsapulces, saskaņotā laikā un vietā, Būvobjektā (Uzņēmēja telpās) vai Objektā, vai attālināti.
1.7.4.2. Būvsapulces tiek organizētas ne retāk kā reizi nedēļā, ja būvniecības dalībnieki nevienojas citādi. Būvsapulcēs tiek izskatītas sadaļas: Uzņēmēja Būvdarbu un/vai RSU\Piegādātāju darbu progresa ziņojums (paveikto un veicamo darbu pārskats, darbu izpildes grafika statuss, u.c.), Būvuzraudzības ziņojums (procesa riski, kritiskie punkti un procesa novērtējums, u.c.), Autoruzrauga ziņojums (Būvprojekta izmaiņas vai papildinājumi, saskaņojumi, u.c.), Aktuālie jautājumi, atbildes, uzdevumi un lēmumi, Citi saistošie jautājumi.
1.7.4.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt (Būvuzraugam, Autoruzraugam, Atbildīgajam darbu vadītājam) ierosināt papildus sapulces, ja apskatāmo jautājumu skaits nav ticis izskatīts attiecīgajā sapulcē. Uzņēmējam, RSU\Piegādātājam, Izpildītājam un Projektētajam/Autoruzraugam šis pieprasījums ir saistošs un izpildāms.
1.7.4.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt (Būvuzraugam, Autoruzraugam, Atbildīgajam darbu vadītājam) ierosināt papildus sapulces ( piem. VAS izpildprogrammas-vizualizācijas izstrādei darba gaitas atskaitēm), AVK sistēmu ieregulēšanas veikšanai, darba gaitas atskaitēm, 3D izpildmodeļa izstrādei un darba gaitas atskaitēm. Uzņēmējam, RSU\Piegādātājam, Izpildītājam un Projektētajam/Autoruzraugam šis pieprasījums ir saistošs un izpildāms.
1.7.4.5. Pasūtītājam ir tiesības organizēt darba sapulces ar mazāku iesaistīto sapulces dalībnieku skaitu atsevišķu jautājumu izskatīšanai tai skaitā bez Pasūtītāja dalības tajās. Darba sapulces netiek protokolētas, par darba sapulces progresu un par izvirzītajiem risinājumiem un rekomendētajiem lēmumiem, šīs sapulces dalībnieki ziņo nākamajā būvsapulcē.
1.7.4.6. Uzņēmējs savas iekšējās darba sapulces (t.sk. sapulces ar Būvuzraugu, RSU\Piegādātāju un Projektētāju) organizē pēc vajadzības. 
1.7.4.7. Būvsapulces tiek protokolētas. Protokolēšanu, protokolu sastādīšanu un noformēšanu nodrošina Būvuzraugs. 
1.7.4.8. Sapulču protokola oriģināls tiek nodots Pasūtītājam, Uzņēmējam, Būvuzraugam un Autoruzraugam.
1.7.4.9. Sapulču protokolā fiksētie lēmumi ir Pusēm saistoši, ciktāl tie nav pretrunā Līguma nosacījumiem.
1.7.4.10. Visi ārpus sapulču apskatāmie Būvdarbu, Piegādes darbu, autoruzraudzības un organizatoriskie darba jautājumi notiek komunikācijā starp Pasūtītāja pārstāvi, Autoruzraugu, Būvuzraugu, Uzņēmēju un RSU\Piegādātāju, e-pasta sarakstes veidā, vai tieši starp sapulču dalībniekiem nosūtot Cc (adresēts citiem, kuri nav tiešie saņēmēji) Projektēšanas līguma, Uzņēmēja līguma, RSU\Piegādātāja līguma un Līguma kontaktpersonām (Pasūtītāja pārstāvim, Uzņēmējam, RSU\Piegādātājam, Autoruzraugam, Būvuzraugam).
1.7.4.11. Uzņēmēja Līguma izpildes kontaktpersona un atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs – piedalās būvsapulcēs līdz Galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. Šos Būvspeciālistus attaisnotas prombūtnes laikā aizvieto cits norīkots kompetents Būvspeciālists no saskaņotā Būvspeciālistu saraksta.
1.7.4.12. Atsevišķu darbu vadītājs – piedalās būvsapulcēs pēc apskatāmo un, uz attiecīgās Būvprojekta daļas, attiecināmo jautājumu būtības līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.
1.7.4.13. Pasūtītājam  ir tiesības pieprasīt iesniegt Darba laika uzskaites izdruku no VEDLUDB sistēmas par objekta apmeklējumu, līguma izpildē iesaistītajiem būvspeciālistiem.


	1.7.5. Ar zaļo iepirkumu komponenti saistīto Būvdarbu izpilddokumentācijas dokumentu sagatavošana un nodošana Pasūtītājam
	1.7.5.1. Uzņēmējs Līgumā, Tehniskajā specifikācijā, un tehniskās specifikācijas pielikumos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz ar Būvuzraugu saskaņotu Būvdarbu pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinu.
1.7.5.2. Uzņēmēja pienākums ir veikt atsevišķu/papildus būvniecības dokumentu (t.sk. izpilddokumentācijas) lietvedību, par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem Būvdarbiem un ar zaļā iepirkumu komponenti saistīto Būvdarbu izpilddokumentācijai un nodot to Pasūtītājam.
1.7.5.3. 

	1.7.6. Būvprojekta izmaiņas un precizējumi (detalizēti skatīt TS pielikumos)
	1.7.6.1. Visiem Būvprojekta Būvelementos izmantotajiem būvizstrādājumiem jāatbilst MK 156, “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.
1.7.6.2. Būvprojektā ir definētas Būvelementu un tajos izmantoto būvizstrādājumu būtiskās tehniskās prasības.
1.7.6.3. Būtiskās tehniskās prasības Būvelementiem ir saistošas un izpildāmas būvniecības dalībniekiem visos būvniecības posmos un ir Līguma Tehniskas specifikācijas sastāvdaļa. Izmaiņas būtiskajās tehniskajās prasībās veicamas tikai Līguma 12.3.punktā noteiktajos gadījumos.
1.7.6.4. Jebkura Būvelementu aizvietošana ar ekvivalentu Līguma izpildes laikā notiek tikai Līgumā 12.3.punkta un Tehniskajā specifikācijā   noteiktajos gadījumos un kārtībā.
1.7.6.5. 

	1.7.7. Uzņēmēja vispārīgā Darbu organizācija Būvobjektā
	1.7.7.1. Uzņēmējs Objektā Darbus organizē saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (t.sk. Būvprojekta DOP daļu).
1.7.7.2. Pirms atsevišķu darbu vai ciklu uzsākšanas, ievērojot Būvprojekta un Tehniskās specifikācijas prasības, Uzņēmējs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu darbu veikšanas projektu (DVP).
1.7.7.3. Uzņēmējs, pirms saistošo Būvdarbu uzsākšanas, patstāvīgi organizē un saņem no pašvaldības un valsts institūcijām, Objekta blakus zemes gabalu īpašniekiem vai trešajām personām nepieciešamos saskaņojumus un atbilstošas darbu atļaujas. 
1.7.7.4. Uzņēmējs Ēkas un Būvju Būvdarbu realizācijas ietvaros nodrošina, saskaņo institūcijās un apmaksā nodevas, par nepieciešamajiem satiksmes organizācijas pasākumiem.
1.7.7.5. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs saņem darba zonu (t.sk. sarkanajās līnijās) vai Objektu no Pasūtītāja ar atbilstošu darbu pieņemšanas nodošanas aktu. Aktam tiek izstrādāts un pievienots foto vai video fiksācijas pielikums un saskaņots DVP situācijas plāns.
1.7.7.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs uzstāda necaurredzamu Objekta būvlaukuma žogu. Saskaņo un uzstāda būvizkārtnes. Jebkāda Uzņēmēja, vai trešo personu reklāmas tablo izvietošana Objektā un uz Būvlaukuma žoga nav pieļaujama bez saskaņojuma ar Pasūtītāju un Pašvaldības Institūcijām.
1.7.7.7. Pasūtītājam, ir tiesības izvietot savus informatīvos stendus un logo Būvlaukumā un uz žoga. Uzņēmējs nav tiesīgs likt šķēršļus to izvietošanai, nodrošina to fizisku uzstādīšanu, saglabāšanu un vidi nedegradējošu izskatu Būvdarbu laikā.
1.7.7.8. Pasūtītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam ir tiesības Objektā veikt filmēšanu un fotografēšanu, tai skaitā Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju personāla, bez saskaņojuma, ja šis materiāls netiek publicēts.
1.7.7.9. Uzņēmējs visas ar Objektu saistītas publikācijas pirms to izvietošanas saskaņo ar Pasūtītāju.
1.7.7.10. Uzņēmēja konteineri, būvmašīnas un cits būvniecības pagaidu aprīkojums var būt lietoti. Tiem jābūt teicamā tehniskā kārtībā, tīriem, brīviem no ar Objektu un Būvobjektu nesaistītiem uzrakstiem, apzīmējumiem, reklāmām un zīmēm (izņemot iekārtu izgatavotāju un iznomātāju zīmolus). Visām būvmašīnām jābūt sertificētām un testētām, ciktāl to pieprasa saistošie normatīvie akti. Būvobjekts tiek uzturēts nevainojamā kārtībā. Objekts dienas vai maiņas beigās tiek uzkopts, no Objekta regulāri tiek izvesti atkritumi.
1.7.7.11. Paaugstināta trokšņa līmeņa darbus Uzņēmējam pastāvīgi un patstāvīgi saskaņot ar Objektam blakus esošajiem kaimiņiem un trešajām personām. Paaugstināta trokšņa līmenis nosakāms saskaņā ar valsts un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
1.7.7.12. Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, izstrādā un ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu saskaņo esošās sporta zāles grīdas aizsardzības aizsargslāņa izveidi, iesniedzot šī darba veikšanai atsevišķi izstrādātu Darbu veikšanas projektu, kurš saskaņots ar Pasūtītāju un Būvuzraugu.
1.7.7.13. Būvobjektā, ārpus ar Pasūtītāju saskaņotā darba laika, nedrīkst noritēt Būvdarbi. Būvlaukumā izvietotās pagaidu ēkas nav atļauts izmantot dzīvošanai, kā naktsmītnes.
1.7.7.14. Pasūtītājam, Būvuzraugam, Autoruzraugam ir tiesības brīvi pārvietoties un apmeklēt Būvobjektu jebkurā laikā, kad tiek veikti Darbi. Uzņēmējam ir pienākums, nodrošināt piekļuvi, veikt personu datu apstrādi atbalstoši Līgumam, veikt nepieciešamās instruktāžas, informēt par darba vides riskiem, izsniegt individuālos darba aizsardzības līdzekļus.
1.7.7.15. Uzņēmējs Būvdarbu gaitā nodrošina Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga brīvu un drošu piekļuvu visiem Būvelementiem. Uzņēmējs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš būvsapulcēs, e-pastā, vai vēstulē brīdina Pasūtītāju par apstākļiem, vai procesiem pēc kuriem Būvelementiem piekļūt vairs nebūs iespējams, ja Būvuzraugs vai Autoruzraugs nav tos pieņēmis. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt atsegt Būvelementus vai tā daļas, pieprasīt Uzņēmējam ierīkot sastatnes vai nodrošināt pacelšanas iekārtas, ja Uzņēmējs nav pildījis šinī punktā noteikto pienākumu. Uzņēmējam pienākums ir šo prasību apmierināt. Visus sasitošos izdevumus sedz Uzņēmējs. Šādi apstākļi nav par pamatu Līguma termiņa pagarinājumam.
1.7.7.16. Uzņēmējs Būvdarbu laikā nodrošina aizsardzību pret putekļu izplatīšanos pilsētvidē, nodrošinot preventīvus pasākumus.
1.7.7.17. Uzņēmējs Būvdarbu laikā nodrošina apkārtējo ielu (Brīvzemnieku iela, Cigoriņu iela Rīgā) preventīvu aizsardzību pret Būvdarbu rezultātā radītiem netīrumiem. Nepieciešamības gadījumā pēc Būvuzrauga, Pasūtītāja vai pašvaldības institūciju pieprasījuma veic šo ielu tīrīšanu.



	1.8. MINIMĀLĀS PRASĪBAS IZPILDDOKUMENTĀCIJĀ

	1.8.1. Izpilddokumentācijas saturs (minimālās prasības):
1.8.1.1. Būvobjekta pieņemšanas nodošanas akts (pirms darbu uzsākšanas);
1.8.1.2. Būvdarbu dokumentācija, Būvatļauja;
1.8.1.3. Citas atļaujas no valsts un pašvaldību institūcijām vai uzņēmumiem;
1.8.1.4. Visu iesaistīto, sertificēto Būvspeciālistu saraksts;
1.8.1.5. Būvspeciālistu  rīkojumu kopijas;
1.8.1.6. Būvspeciālistu un Uzņēmumu apdrošināšanas polises; sertifikātu kopijas un/vai izdrukas;
1.8.1.7. Būvprojekts;
1.8.1.8. Būvprojekta izmaiņu lapas un pavadošās vēstules, materiālu saskaņošanas formas;
1.8.1.9. Būvdarbu žurnāls (izņemot ja tiek vests BIS), pielietoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas (EID) vai tehnisko datu lapas, ja materiālam nav ES saskaņotā standarta. EID un tehnisko datu lapas atsevišķi numurētas un noformētas atsevišķā mapē, numerācija vienota ar Būvdarbu žurnālu un būvniecības elementu darbu pieņemšanas aktiem (SDPA, NKPA, UNISPA);
1.8.1.10. Nozīmīgu konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgu inženiersistēmu pieņemšanas aktu saraksts, atbilstoši BIS uzskaitei, ar norādītu saiti BIS sistēmā (SDPA, NKPA, UNISPA);
1.8.1.11. Visu veidu atsevišķu darbu vai inženiersistēmu  pieņemšanas akti, pārbaudes protokoli, speciālistu apliecinājumi par atsevišķu darbu, sistēmas vai Ēkas daļas gatavību ekspluatācijai;
1.8.1.12. Visi ar Darbiem saistītie Inženiersistēmu/iekārtu sertifikāti,  pases un ieregulēšanas protokoli;
1.8.1.13. Inženiersistēmu izpildshēmas;
1.8.1.14. Apdares darbu materiālu izpildshēmas vai tabulas;
1.8.1.15. Inženiersistēmu, Būvelementu un apdares lietošanas un ekspluatācijas instrukcijas un/vai nosacījumi;
1.8.1.16. Dažāda veida (tai skaitā asu nospraušanas) ģeodēziskie uzmērījumi, izpildīto darbu vai atsevišķu darbu starpposmu ģeodēziskie uzmērījumi pa konstruktīvo elementu veidiem (ja nepieciešams);
1.8.1.17. Objekta topogrāfiskais izpilduzmērījums, Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
1.8.1.18. Izziņas par glabāšanā nodotajiem atkritumiem;
1.8.1.19. Apliecinājumi no valsts un pašvaldību institūcijām un/vai uzņēmumiem par Būvprojektā uzdoto tehnisko noteikumu un nosacījumu izpildi vai saite uz apliecinājumu atrašanos BIS sistēmā;
1.8.1.20. Ēkas pagaidu energosertifikāts;
1.8.1.21. Citi ar būvniecību un Būvdarbiem saistīti dokumenti;
1.8.1.22. Ar detalizācijām un izmaiņām papildināts trīs dimensiju Ēkas informācijas modelis – 3DM (elektroniski uz datu nesēja);
1.8.1.23. Akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.

	1.8.1.24. Pasūtītājam nododamo Dokumentu noformēšana
1.8.1.24.1. Dokumentus un izdrukas Uzņēmējs apkopo sējumos (vienā eksemplārā papīra formātā, kā BIS dokumentu atvasinājumu sējumus) un elektroniski uz datu nesēja vienā eksemplārā.
1.8.1.24.2. Izpilddokumentācijas saturs ir Galīgā pieņemšanas nodošanas akta pielikums.
1.8.1.24.3. Dokumentu noformēšanā ievēro:
· Dokumentu juridiskā spēka likums;
· 04.09.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
· 28.08.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr.545 LBN 202-18 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
· 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”; 
· u.c. saistošajiem normatīvajiem aktiem.



	1.9. ĒKAS VISPĀRĪGIE EKSPLUATĀCIJAS UN KOPŠANAS NOSACĪJUMI 

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1.9.1. Būvelementi, cilvēku plūsmas iedarbes
	1.9.1.1. Visiem Būvelementiem (t.sk. to komplektējošiem būvizstrādājumiem), apdares pārklājumiem pēc ražotāja norādījumiem jāatbilst Iecerē noteiktajām funkcijas prasībām t.sk. tiem jāatbilst Sporta ēkas prasībām (126501).

	1.9.2. Vispārīgi, visiem Būvelementiem

Ēkas ekspluatācijas minimālais periods:
· Būvkonstrukcijas 100 gadi
· Hidroizolācija 50 gadi
· Siltumizolācija 50 gadi
· Logi, durvis, vārti 25 gadi 
· Ēkas ārējā apdare 25 gadi
· Objekta teritorijas elementi 15 gadi
· Pašnesošās iekšējas konstrukcijas 30 gadi
· Inženiertīkli 25 gadi
· Ēkas iekšējā apdare 15 gadi
	1.9.2.1. Būvelementu apdarei garantijas laika periodā ir jāsaglabā sava strukturālā viengabalainība, mehāniskā un bioloģiskā noturība, krāsa, krāsas tonis. Tie neveido izbalējumus, dzeltējumus vai citas būtiskas sākotnējā toņa izmaiņas UV starojuma un\vai infrasarkanā starojuma rezultātā.
1.9.2.2. Būvelementos izmatotos nedetalizētos būvizstrādājumus Uzņēmējs izvēlas un saskaņo ar Pasūtītāju atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ievērojot arī ekspluatācijas perioda parametrus, atbilstoši sastādot apkopojot un noformējot ražotāja apstiprinātus ekspluatācijas nosacījumus un instrukcijas, nodrošinot Pasūtītāju ar informāciju par nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem Ēkas un tās Būvelementu lietošanā līdz uzdotā ekspluatācijas perioda beigām, neveicot kapitālieguldījumus Objektā un Ēkā.
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