## grafiks_C3
3. pielikums
ID Nr. RSU-2022/_/AK
Darbu izpildes grafiks
Iepirkuma nosaukums: |  | RSU sporta bāzes pārbūves būvdarbi Cigoriņu ielā 3, Rīgā
| Būves nosaukums: | RSU SPORTA BĀZE
| Objekta adrese: | Cigoriņu iela 3, Rīgā
| Iepirkuma ID Nr: | RSU 2024/50/AK
Pretendents (Uzņēmējs):
Līguma Nr:
Darbu izpildes grafika piesaiste kalendāram (pēc Līguma noslēgšanas)
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Līguma parakstīšanas datums: | Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
| 1. | Darbu uzsākšanas stadija ( starptermiņi un termiņi-noslēdzas ar Aktu par Būvlaukuma nodošanu Uzņēmējam)
| 1.1. | Apdrošināšanas polises, pilnvaras izdošana, rīkojums par būvdarbu vadītāju u.c.dokumenti
| 1.2. | Darbu veikšanas projekta ( Vispārīgais un detalizēti demontāžas un zemes darbiem) saskaņošana ar Pasūtītāju un Būvuzraugu
| 1.3. | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde BIS. Būvdarbu atļauju saņemšana institūcijās
| 1.4. | Būvlaukuma ierīkošana, ēkas daļu, teritorijas nodošana Uzņēmējam būvlaukuma sagatavošanai (fotofiksācija)darba spēka un mehānismu mobilizācija. Akts par Būvlaukuma nodošanu Uzņēmējam.
| 2. | Būvdarbu stadija ( starptermiņi un termiņi) noslēdzas ar Uzņēmēja Paziņojumu-Aktu par gatavību nodot būvobjektu
| 2.1. | Metāla kaltā Žoga gar Brivzemnieku un Cigoriņu ielu demontāža, uzskaite, marķēšana, fotofisēšana, novietošana noliktavā, sagatavošanas vēlākai uzstādīšanai objektā. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 9 2
| 2.2. | Ēkas Nr.1 demontāža | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 13 6
| 2.3. | Būvkonstrukciju izbūve (BK) ( izņemot žoga būvkonstrukcijas) | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 29 22
| 2.4. | Ārējo inženiertīklu ierīkošana, zemes darbi (GP: ELT, EST, UKT, LKT, GAT;TS-AS) | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 27 20
| 2.5. | Pārējo apjomu demontāža t.sk. betona žoga posmu demontāža. Vispārīgie celtniecības darbi (AR, IN) | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 52 45
| 2.6. | Iekšējie inženiertīkli (EL, ESS, AVK, UK, DN,VAS, u.c.) | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 52 45
| 2.7. | Ārējo sporta laukumu, žoga BK konstrukciju, stāvlaukumu, ceļu u.c. segumu izbūve (GP; TS-CD) | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 52 45
| 2.8. | Ārējo inženiertīklu ierīkošana, virszemes darbi (GP: ELT, EST, UKT, LKT;GAT;TS-AS) | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 52 45
| 2.9. | Teritorijas: labiekārtošanas darbi, margas, barjeras, ceļu marķējumu, mazo arhitektūras formu uzstādīšana, sporta laukumi, žoga izbūve (GP;TS-L;TS-CD) | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 52 45
| 2.10. | AS "Sadales tīkls" organizētie būvdarbi (orientējošs izpildes termiņs 4 (četras nedēļas). Termiņi var tikt mainīti pēc galīgā saskaņojuma saņemšanas No AS "Sadales tīkls" par būvdarbu veikšanas sākumu. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 34 27
| 2.11. | Atsevišķi izteiktas Darbu izpildes kvalitātes pārbaudes
| 2.11.1. | Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju blīvuma tests un akustiskās pārbaudes | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 48 41
| 2.11.2. | Cauruļu inženiertīklu blīvuma un skalošanas testi | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 50 43
| 2.11.3. | Kabeļu tipa inženiertīklu pretestības un signāla pārvades kvalitātes testi | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 50 43
| 2.11.4. | Noslēgta ēkas kontūra izbūve ( izbūvēti jumts fasāde, iemontēti visi logi durvis | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 40 33
| 2.11.5. | AVK-A; AVK-K; AVK-V sistēmu pamat parametru ieregulēšana | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 54 47
| 2.11.6. | VAS sistēmas programmatūras struktūrshēmas izstrāde | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 54 47
| 2.11.7. | 3 D pamatmodeļa izstrāde | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 54 47
| 2.11.8 | Stikloto konstrukciju marķēšana | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 54 47
| 2.11.9. | Iesniegts Paziņojums par gatavību nodot būvobjektu | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 55 48
| 3. | Būvdarbu nodošanas stadija Pasūtītājam un RSU/Piegādātāju darbu koordinācijas un mēbeļu un sporta aprīkojuma pieslēgšanas-pieslēgumu izveides stadija ( starptermiņi un termiņi) - noslēdzas ar parakstītu Sākotnējo Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un Parakstītu apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību pieņemšanai ekspluatācijā. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 8 1 to Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 43 36; Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 56 49 to Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 81 74
| 3.1. | Parakstīts Paziņojums par gatavību nodot būvobjektu | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 56 49 to Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 57 50
| 3.2. | Iekšējo apdares darbu nodošana Pasūtītājam pēc visu darbu pabeigšanas, defektu izlabošanas. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 69 62
| 3.3. | Ārējo apdares darbu nodošana Pasūtītājam pēc visu darbu pabeigšanas (fasāde, Jumts un Objekta teritorija), defektu izlabošanas. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 69 62
| 3.4. | Inženiertīklu ieregulēšana ( izņemot VAS UN AVK-A; AVK-K; AVK-V) un lietošanas instruktāža Pasūtītāja tehniskajiem darbiniekiem. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 69 62
| 3.5. | Lietošanas instrukciju un izpilddokumentācijas noformēšana (izņemot 3D modeli, VAS UN AVK-A; AVK-K; AVK-V), Pasūtītāja pārstāvju apmācības un akta par apmācību parakstīšana ar Pasūtītāja pārstāvjiem | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 69 62
| 3.6. | Atzinumu saņemšana no institūcijām, kadastrālās uzmērīšanas lietas un zemes robežplāna uzmērījumu pasūtīšana un saņemšana, ēkas reģistrēšana valsts zemes dienestā, u.c. ar ēkas pieņemšanu ekspluatācijā saistošie darbi. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 69 62
| 3.7. | AVK-A; AVK-K; AVK-V sistēmu galīgā ieregulēšana, darbības sinhronizācija ar VAS programmatūru.Lietošanas instrukciju un izpilddokumentācijas noformēšana, nodošana Pasūtītājam. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 69 62
| 3.8. | VAS sistēmas programmatūras pabeigšana, darbības sinhronizācija ar AVK-A; AVK-K; AVK-V sistēmu regulējumu | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 69 62
| 3.9. | 3D modeļa pabeigšana sasniedzot pilnu funkcionalitāti un nodošana Pasūtītājam | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 69 62
| 3.10. | Sākotnējā PN akta parakstīšana | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 69 62 to Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 70 63
| 3.11. | Objekta attiecināmā apjoma nodošana sporta aprīkojuma uzstādīšanai Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 58 51
| 3.12. | Objekta attiecināmā apjoma nodošana Mācību, koplietošanas un administratīvo telpu mēbeļu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 58 51
| 3.13. | Objekta attiecināmā apjoma nodošana Multi-media iekārtu uzstādīšanai. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 58 51
| 3.14. | Mācību, koplietošanas un administratīvo telpu mēbeļu uzstādīšanas koordinācija. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 74 67
| 3.15. | Mācību, koplietošanas un administratīvo telpu mēbeļu inženiertīklu ieregulēšana un integrēšana ēkas kopējās sistēmās inženiersistēmās, pieslēgšana ēkas inženierkonstrukcijām. | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 74 67
| 3.16. | Multi-media iekārtu uzstādīšana un ieregulēšanas koordinācija, pieslēgšana ēkas inženiertīkliem un ēka inženierkonstrukcijām | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 70 63
| 3.17. | Sporta aprīkojuma uzstādīšanas koordinācija | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 78 71
| 3.18. | Sporta aprīkojuma pieslēgšana, ēkas inženiertīkliem un ēkas inženierkonstrukcijām | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 78 71
| 4. | Būvdarbu nodošana Institūcijām, Pasūtītājam ( termiņi, starptermiņi)-noslēdzas Ar iesniegtu aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, Gala PN akta parakstīšanu.
| 4.1. | Iesniegts BKVB akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 79 72
| 4.2. | Gala Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana | bar: Darbu izpilde nedēļās (nedēļa ietver septiņas dienas) 81 74
Stadijas pabeigšanas nosacījums ( par neizpildi tiek piemērots līgumsods no 2000 eiro dienā bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas)
Starptermiņu pabeigšanas nosacījums ( par neizpildi tiek piemērots vienreizējs līgumsods 3000 eiro apmērā)
Starptermiņu pabeigšanas nosacījums
Piezīmes
1) Būvdarbu etapi kopā attēloti Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.2
Sastādīja:_____________________________ datums:
/vārds uzvārds, paraksts/