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GROZĪJUMI NOLIKUMĀ (Uzskatei teksts – zaļā)

1. Nolikuma 3.7.punkta 3.rindkopu izteikt jaunā redakcijā:
“Objekta apskates laikā sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs, jautājumi iesniedzami iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā (rakstiski). Foto fiksācija un video uzņemšana ir atļauta tikai izņēmuma gadījumos, ja ir saņemts saskaņojums rakstiskam pieprasījumam par foto vai video nepieciešamības pamatotību, atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” izdotiem noteikumiem “Foto un video uzņemšanas kārtība publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektos”, ar kuru var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā www.ldz.lv.’”;

2. Nolikuma 3.7.punktu papildināt ar 4.rindkopu šādā redakcijā
“Apsekošanas laikā iegūtos foto un video datus drīkst izmantot tikai piedāvājuma sagatavošanai un bez LDz atļaujas tos nedrīkst citām vajadzībām, nodot trešajām personām vai publicēt.”;

3. Nolikuma 6.2.24.punkta 3. rindkopā vārdu “vidējais” aizstāt ar “katra”;

4. Nolikuma 6.2.24.punkta 4. rindkopā vārdu “vidējam” aizstāt ar “katra”;

5. Nolikuma 6.2.24.punkta 5. rindkopā vārdu “vidējam” aizstāt ar “katra”;

6. Nolikuma 8.3.2.punktā ietvertās tabulas 3.ailē 2.rindkopu papildināt ar teikumu šādā redakcijā:
“Pieredze pierādāma ar projektiem, kuri pabeigti iepriekšējo 12 (divpadsmit) gadu laikā (no 2013.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim).”;

7. Nolikuma 8.5.9.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
“tiek veikta pārbaude saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. 1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi”;

8. Nolikuma 9.1.punktā norādīto punktu “8.3.”. aizstāt ar “8.5.”;

Grozījumi 1.pielikumā “Līguma projekts”
9. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Līguma vienošanās” 4.punktā vārdu “kopējo” aizstāt ar “Akceptēto” un labot pārrakstīšanās kļūdu un vārdu “sadālās” aizstāt ar “sadalās”;

10. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Līguma vienošanās” papildināt ar nosacījumu, piešķirot secībā 8.punktu, šādā redakcijā:
“8. Uzņēmējs apzinās, ka Darbi vai tā daļa tiks veikti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu”;

11. [bookmark: _Hlk195562590]Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļā “Līguma vienošanās” aiz (jaunā) 8.punkta nākošajiem nosacījumiem labot secīgi numerāciju, proti, “8.” aizstāt ar “9.”, “8.1.” aizstāt ar “9.1.”, “8.2.” aizstāt ar “9.2.”, “9.” aizstāt ar “10.”, “10.” aizstāt ar “11.”;

12. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” labot numerāciju, “1.1.3.9.” aizstājot ar “1.1.3.10.” un, secīgi, “1.1.3.10.” aizstājot ar “1.1.3.11.”;

13. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 1.1.3.10. (iepriekš 1.1.3.9.) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	1.1.3.10. 
	Pievienot jaunu 1.1.3.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“”Starptermiņš” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādītais termiņš, kurā jāsaņem atzīme par būvatļaujās noteikto projektēšanas nosacījumu izpildi vai Piedāvājuma pielikumā norādītais cita nosacījuma izpildes termiņš.”;



14. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 1.1.3.11. (iepriekš 1.1.3.10.) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā
	1.1.3.11. 
	Pievienot jaunu 1.1.3.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Parakstīšanas datums” ir datums, kad pēdējā no Līguma pusēm ir parakstījusi Līgumu.”;



15. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 1.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	1.6.
	Līguma vienošanās
Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
„Līgums stājas spēkā Līguma parakstīšanas datumā un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei”;



16. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 1.8.apakšpunkta “Dokumentu pārziņa un iesniegšana” otrajā teikumā ciparu “1.” aizstāt ar vārdu “pirmo”;

17. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 1.10.apakšpunktā skaidrojošā teksta daļā teikumu “Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā” aizstāt ar šādu teikumu: “Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā”;

18. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 1.12.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	1.12.
	Konfidenciāla informācija
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā: 
“Uzņēmējs uzskata visus Līguma dokumentus par Pasūtītāja komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja  piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz (1) informāciju, kura ir publiski pieejama un (2) informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām. 
Pasūtītājs un Inženieris uzskata par komercnoslēpumu visu informāciju, ko sniedzis Uzņēmējs un kas atzīmēta kā "komercnoslēpums". Pasūtītājs neizpauž un neļauj atklāt jebkādu šādu informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas var būt nepieciešams, īstenojot Pasūtītāja tiesības saskaņā ar apakšpunktu 15.2. [Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses].”;



19. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 1.15.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	1.15.
	Dokumentu iesniegšana
Pievienot jaunu 1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Uzņēmēja izstrādāto un no Inženiera/Pasūtītāja apstiprināto iesniedzamo dokumentu (tehnisko, tehnoloģisko, būvprojektu, būvprojektu izmaiņu, izpilddokumentācijas, ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas, u.c.) eksemplāru skaits izbūvējamajām un pārbūvējamajām sistēmām: 
	
	Eksemplāru skaits

	Dokumentācija
	Papīra formātā
	Ārējā datu nesējā (USB) *pdf  un *docx, *xlsx, *dwg vai *vsd

	Pasūtītāja servera projekta mapē *pdf  un *docx, *xlsx, *dwg vai *vsd

	1. Vispārīgā daļa

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā
	0
	1
	1

	2. Dzelzceļa sliežu ceļi, zemes klātne, garenprofili un šķērsprofili, ūdensnovade (SC), t.sk., tilti, pārvadi, caurtekas, pārbrauktuves un pārejas

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā
	1
	1
	1

	Izpilddokumentācija, t.sk., segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpilduzmērījumi, pārbaužu atskaites, mērījumu protokoli u.c.
	1
	1
	1

	Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas (rokasgrāmatas) visiem iebūvētajiem izstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, sistēmām, elementiem, aprīkojumam u.c. 
	2
	1
	1

	3. Dzelzceļa kontakttīkli (KT)

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā
	0
	1
	1

	Izpilddokumentācija, t.sk., segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpilduzmērījumi, pārbaužu atskaites, mērījumu protokoli u.c.
	1
	2
	1

	Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas (rokasgrāmatas) visiem iebūvētajiem izstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, sistēmām, elementiem, aprīkojumam u.c. 
	0
	2
	1

	4. Dzelzceļa signalizācijas sistēmas un vilcienu kustības vadības sistēmas tīkli (SCB)

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā, SCB pamata rasējumi (shematiskais plāns, atkarību tabula, divpavedienu plāns)
	2
	2
	1

	Izpilddokumentācija (pamata rasējumi: shematiskais plāns, atkarību tabula, divpavedienu plāns; principiālas shēmas)
	3
	2
	1

	Izpilddokumentācija (montāžas shēmas)
	2
	2
	1

	Segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpilduzmērījumi, pārbaužu atskaites, mērījumu protokoli u.c.
	1
	2
	1

	Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas (rokasgrāmatas) visiem iebūvētajiem izstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, sistēmām, elementiem, aprīkojumam u.c. 
	2
	2
	1

	5. Ahitektūras daļa - ģenerālplāns (GP), labiekārtojums (TS-L) t.sk., gājēju celiņi un nožogojums/margas

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā
	0
	1
	1

	Izpilddokumentācija, t.sk., segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpilduzmērījumi, pārbaužu atskaites, mērījumu protokoli u.c.
	0
	1
	1

	Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas (rokasgrāmatas) visiem iebūvētajiem izstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, sistēmām, elementiem, aprīkojumam u.c. 
	0
	1
	1

	6. Būvkonstrukcijas (BK), t.sk., pasažieru paaugstināto platformu pārbūve/izbūve ar aprīkojumu un pieejām  

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā
	0
	1
	1

	Izpilddokumentācija, t.sk., segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpilduzmērījumi, pārbaužu atskaites, mērījumu protokoli u.c.
	0
	1
	1

	Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas (rokasgrāmatas) visiem iebūvētajiem izstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, sistēmām, elementiem, aprīkojumam u.c. 
	0
	1
	1

	7. Elektroapgāde (ārējā) (ELT), t.sk., vilces jaudas apakšstacija (VJA)

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā
	0
	1
	1

	Izpilddokumentācija, t.sk., segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpilduzmērījumi, pārbaužu atskaites, mērījumu protokoli u.c.
	1
	2
	1

	Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas (rokasgrāmatas) visiem iebūvētajiem izstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, sistēmām, elementiem, aprīkojumam u.c. 
	0
	2
	1

	8. Elektronisko sakaru sistēmas (ESS, EST), t.sk., pasažieru apziņošana un videnovērošana

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā
	0
	1
	1

	Izpilddokumentācija, t.sk., segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpilduzmērījumi, pārbaužu atskaites, mērījumu protokoli u.c.
	2
	2
	1

	Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas (rokasgrāmatas) visiem iebūvētajiem izstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, sistēmām, elementiem, aprīkojumam u.c. 
	0
	2
	1

	9. Ekonomiskā daļa - būvdarbu apjomi, tāmes (BA, T)

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā
	0
	1
	1

	10. Darbu organizācijas projekts (DOP)

	Būvprojekts, t.sk., izmaiņas būvprojektā
	0
	1
	1






20. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 3.6.apakšpunktu  izteikt šādā redakcijā:
	3.6.
	 Sanāksmes
Pievienot jaunu 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“Inženieris organizē sanāksmes un nosaka to norises vietu un laiku. Inženieris nodrošina sanāksmju protokolēšanu. Protokolos jānorāda veicamās darbības, pieņemtie lēmumi, izpildes termiņi, riski un to novēršanas pasākumi un atbildīgās personas. Protokolu Inženieris sagatavo un iesniedz Pasūtītājam un visiem sanāksmes dalībniekiem ne  vēlāk  kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sanāksmes. Sanāksmju protokolus paraksta visu pušu pārstāvji. 
Progresa sanāksmes tiek organizētas vismaz reizi mēnesī.
Inženieris vai Uzņēmēja pārstāvis var pieprasīt otras puses dalību sanāksmē, kurā nepiedalās Pasūtītājs, lai pārskatītu turpmāko darbu kārtību. Inženierim šīs sanāksmes jāprotokolē un jānosūta protokolu kopijas sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.
Pasūtītājs savlaicīgi jāinformē par visām šādām sanāksmēm.”



21. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 4.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	4.1.
	Uzņēmēja vispārējās saistības
Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Uzņēmējam jāprojektē, jāveic un jāpabeidz Darbi  saskaņā ar Līgumu, tajā skaitā jāveic autoruzraudzība, un jānovērš  jebkādi defekti Darbos.”
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
Parakstot Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka iepirkuma procedūras laikā ir pienācīgi apsekojis Darbu izpildes vietu, un apliecina, ka tas nekādā veidā nekavēs Uzņēmēju izpildīt Darbus Līgumā, tā parakstīšanas brīdī, noteikto termiņu un Akceptētās Līguma summas ietvaros.
Ja Uzņēmējs savas darbības rezultātā nav pabeidzis Darbus Līguma 8.2 [Izpildes laiks] apakšpunktā norādītajā laikā un Pasūtītājam tādēļ rodas papildu izmaksas ar citu saistīto darbu izpildi par periodu līdz Darbu pabeigšanai, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja radušās izmaksas un Uzņēmējam ir pienākums tās segt Pasūtītājam, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam paziņojumam.
Ja vien Līgums nav apturēts vai pārtraukts Līgumā noteiktajā kārtībā, vai atzīts par spēkā neesošu, Uzņēmējam jāturpina Līgumā noteikto Darbu izpilde.”;



22. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 4.2.apakšpunktā labot pārrakstīšanās kļūdu un otro reizi ierakstīto frāzi “Izteikt trešās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā” dzēst;

23. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 4.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	4.4.
	Apakšuzņēmēji
Izteikt apakšpunkta (b) šādā redakcijā:
“(b) apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē jāsaskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju, norādot  nomaiņas iemeslus. 
(i) Apakšuzņēmēja nomaiņa netiek saskaņota, ja:
· apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
· tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst SPSIL 48.panta otrajā daļā,  izņemot 8. un 9.punktā, minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
· piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši euro) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
· apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Uzņēmēja  piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
· jauna apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
(ii) Apakšuzņēmēja nomaiņa ir iespējama, ja:  
· piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstiskā veidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē;
· piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL 48.panta otrajā daļā,  izņemot 8. un 9.punktā,minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
(iii) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, piemēro SPSIL 48. pantu. SPSIL 48. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Inženierim.
(iv) Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.”
i) Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
ii) “Uzņēmējam ir pienākums, un Uzņēmējs apņemas, nodrošināt savlaicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar savlaicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu.
i) Uzņēmējs apņemas līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 28.punktā un Noteikumu 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šīm prasībām. Ja Uzņēmējs neievēro 4.4. apakšpunktā [Apakšuzņēmēji] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”



24. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 4.6.apakšpunktā teikumu “Tehniskās uzraudzības pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, atbilstoši Pasūtītāja Prasību I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.10.4. punktam” dzēst, minēto apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:
	4.6.
	Sadarbība
Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar (d) šādā redakcijā:
“(d) citām Pasūtītāja norādītām personām.”
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
„Visas darbības, kas saistītas ar sistēmu uzstādīšanu un savienošanu ar Pasūtītāja esošajām sistēmām jāveic Pasūtītāja personālam vai Pasūtītāja personāla klātbūtnē, par ko Uzņēmējam iepriekš vienojas ar Pasūtītāju.
Darbu koordinēšanas apjomu un veidu visu esošo un jauno ierīču pieslēgšanai, blakus esošo staciju iekārtu uzstādīšanai un vadības sistēmu regulēšanai nosaka Inženieris, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.”



25. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 4.12.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	4.12.
	Neparedzamie fiziskie apstākļi
Dzēst apakšpunkta ceturtās rindkopas (b) 
Dzēst apakšpunkta piektajā rindkopā atsauci uz (b) 
Dzēst apakšpunkta sesto rindkopu. 
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].”;



26. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 4.21.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	4.21.
	Progresa ziņojumi
Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Inženierim mēneša progresa ziņojumi elektroniskā formātā *pdf, ievietojot Pasūtītāja norādītajā servera Projekta mapē, vai elektroniskā formātā *pdf, ievietojot Pasūtītāja norādītajā serverī Projekta mapē .” 
Papildināt apakšpunkta trešo rindkopu ar (i) šādā redakcijā:
“(i) detalizēta informācija par faktiskajiem un plānotajiem maksājumiem Uzņēmējam attiecībā uz Līguma cenu
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neievēro 4.21. apakšpunktā [Progresa ziņojumi] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] par Progresa ziņojumu iesniegšanas kavēšanu, sākot no 8. dienas no pēdējās tā perioda dienas uz kuru tas attiecas, ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru nokavēto dienu.”;



27. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 4.24.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	4.24.
	Fosilijas
Dzēst apakšpunkta otrās rindkopas (b) apakšpunktu.
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].”;



28. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 5.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	5.1.
	Vispārējās projektēšanas saistības
Izteikt apakšpunkta trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam rūpīgi jāpārbauda Pasūtītāja prasības (ieskaitot projektēšanas kritērijus un aprēķinus, ja tādi ir doti) un 4.7. apakšpunktā [Izvietošana] minētie atskaites punkti. Piedāvājuma pielikumā norādītajā periodā, ko aprēķina no Līguma parakstīšanas datuma, Uzņēmējam jāziņo Inženierim par visam Pasūtītāja prasībās un šajos atskaites punktos atklātajām kļūdām vai citiem defektiem.”
Papildināt apakšpunkta trešās rindkopas beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai Darbu projektēšanas detalizēts laika grafiks ar visu Darbu daļu/katras apakšsistēmas projektēšanas termiņiem.”;



29. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 5.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	5.2.
	Uzņēmēja dokumenti
Papildināt apakšpunkta pirmās rindkopas beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Dokumentiem, kurus Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un/vai valsts iestādēm, vai trešajām personām, ir jābūt latviešu valodā. Uzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamo saskaņojumu un apstiprinājumu, un atļauju saņemšanu.” 
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neievēro 5.2. apakšpunktā [Uzņēmēja dokumenti] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”;



30. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 5.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	5.7.
	Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā: 
„Pēc Inženiera apstiprinājuma, Uzņēmējam jāiesniedz Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatu/instrukciju saskaņā ar 1.15. apakšpunktu. [Dokumentu iesniegšana].
Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas/instrukcijas jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms apmācību uzsākšanas.
Ja Uzņēmējs neievēro 5.7. apakšpunktā [Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”;



31. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 6.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	6.7.
	Veselība un drošība
Dzēst apakšpunkta pirmās rindkopas otro teikumu.
Papildināt apakšpunkta trešās rindkopas pirmo teikumu pēc vārdiem “tā notikšanas” ar vārdiem šādā redakcijā:
„un nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par jebkādu šādu gadījumu.”;



32. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 8.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	8.3.
	Programma
Papildināt apakšpunkta (d) ar (iii) šādā redakcijā:
“(iii) atjaunināts maksājumu grafiks.”
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Pārskatītā programma jāiesniedz 14 dienu laikā pēc Inženiera paziņojuma saņemšanas.
Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba programmā noteiktos Darbu(tai skaitā Starptermiņa) izpildes termiņus. 
Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu 8.3. apakšpunktā [Programma] noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru kavējuma dienu.
Ja Uzņēmējs neievēro 8.3. apakšpunktā [Programma] noteikto, tad Inženieris saskaņā ar 15.1.apakšpunktu [Prasība pildīt saistības] nosūta Uzņēmējam paziņojumu, pieprasot pārtraukt saistību nepildīšanu, norādot paziņojumā termiņu saistību pārkāpumu izpildei. Ja Uzņēmējs neievēro Inženiera paziņojumā  noteikto termiņu saistību pārkāpumu izpildei, Pasūtītājam ir tiesības saskaņā ar 15.2. apakšpunktu [Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses] pārtraukt Līgumu atbilstoši 15.2. apakšpunkta  (a) apakšpunktā noteiktajam.”
Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar (e) šādā redakcijā:
“(e) Uzņēmējs atbilstoši Pasūtītāja prasībām iekļauj sliežu ceļu darbus arī gadījumā, ja attiecīgos darbus veic Pasūtītājs.”;



33. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 8.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	8.7.
	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods

Izteikt apakšpunktu jaunā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neizpilda 8.2.apakšpunktā [Izpildes laiks] noteikto, viņam saskaņā ar 2.5. apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir jāsamaksā Pasūtītājam Darbu (tai skaitā Starptermiņa) izpildes nokavējuma līgumsods saistībā ar minēto neizpildi. Šī līgumsoda apmērs ir noteikts Piedāvājuma pielikumā un maksājams par katru dienu, kas pagājusi starp attiecīgo Izpildes laika termiņu un Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumā norādīto datumu. 

Uzņēmējam jāsedz Pasūtītājam visi zaudējumi, tajā skaitā:
(a) visi zaudējumi, kas var rasties, ja Uzņēmēja, neatbilstoši Līguma noteikumiem, veiktie Darbi (tai skaitā Starptermiņa) un/vai pieļauto termiņu nokavējumu dēļ Pasūtītājam tiek piemērota finanšu korekcija un/vai izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām vai finansējums netiek piešķirts. Šajā Līguma punktā minētos zaudējumus Uzņēmējs bez iebildumiem apņemas segt pēc pirmā Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
(b) Pasūtītāja vai Infrastruktūras īpašnieka zaudējumi, kas tam radušies dzelzceļa satiksmes pārtraukšanas dēļ Uzņēmēja rīcības vai nolaidības rezultātā. 
(c) Pasūtītāja zaudējumos ietilpst arī zaudējumi, kas radušies VAS “Latvijas dzelzceļš” un tās koncernā ietilpstošām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām (pasažieriem, kravu pārvadātājiem, operatoriem utt.) un kas Pasūtītājam, kā personai, kuras lietojumā nodota Darbu izpildes vieta, būs jākompensē šīm personām. 
(d) Pasūtītāja zaudējumos ietilpst arī citas Pasūtītāja darbaspēka, mehānismu, iekārtu, degvielas, bojātā aprīkojuma atjaunošanas izmaksas, kas radušās dzelzceļa satiksmes kavējuma vai satiksmes vadības vai citu dzelzceļa infrastruktūras iekārtu vai konstrukciju bojājumu rezultātā Uzņēmēja kontrolē esošu apstākļu dēļ. 
(e) kas radušies pārējiem Uzņēmējiem, kas piedalās Projekta īstenošanā, vai citu Pasūtītāja īstenotu projektu uzņēmējiem tā rīcības un/vai nolaidības rezultātā, kā arī zaudējumus, kas radušies Inženierim, ja Inženiera pakalpojumu sniegšana tiek aizkavēta Uzņēmēja kontrolē esošu apstākļu dēļ. 
(f) kas  Pasūtītājam radušies Uzņēmēja šajā Līgumā noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Uzņēmējam jāsedz zaudējumi un citas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās Uzņēmēja vainas dēļ neatkarīgi no tā, vai šādi zaudējumi un citas izmaksas radušās Līguma izpildes laikā vai pēc tā termiņa beigām.
(g)  Ja Uzņēmējs pienācīgi nepilda savas līgumsaistības atbilstoši šī Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, neietekmējot citus viņam ar Latvijas Republikas likumiem noteiktos līdzekļus, vienpusēja ieskaita veidā atgūt zaudējumus no jebkurām summām, kas tam jāmaksā Uzņēmējam, un, ja ar to nepietiek, arī no Darbu izpildes nodrošinājuma, ko iesniedzis Uzņēmējs, lai segtu visus tieši un netieši radušos zaudējumus, tai skaitā, bet ne tikai, zaudētos ienākumus (negūtā, atrautā peļņa) un summa ko Pasūtītājs maksās trešajām personām par pienācīgu darbu izpildi, vai, ja Pasūtītājs nolemj veikt darbus ar saviem spēkiem vai piesaistot trešās personas visus izdevumus, kas tam radušies. Šis nosacījums ir spēkā neatkarīgi no Līguma izbeigšanas un citām sankcijām. Pasūtītājs rakstiski informē Uzņēmēju par jebkādiem izmantotiem vienpusējiem ieskaitiem. 
(h) Uzņēmējam jākompensē zaudējumi un/vai sodi, ko tam pieprasa kāda no Pusēm, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc šāda pieprasījuma, rēķina vai cita zaudējumu un/vai soda summu pamatojoša dokumenta (pasažieru, kravu pārvadātāju, saņēmēju pretenzijas, papildu izmaksu aprēķini utt.) iesniegšanas. 
(i) Ja Darbi vai to daļa ir apturēta pēc Pasūtītāja norādījumiem saskaņā ar 8.8. apakšpunktu [Darbu apturēšana] bez Uzņēmēja vainas, par Uzņēmēja Darbu izpildes kavējumiem par darbu apturēšanas periodu līgumsods saskaņā ar (a) paragrāfu netiek aprēķinātas. (j) Ar šo Līgumu noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no pienācīgas šajā Līgumā noteikto saistību izpildes, kā arī zaudējumu un citu prasījumu, kas izriet no Piemērojamā likuma, samaksas.
Ja Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus Darbu veikšanas vietā 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru kavējuma dienu.
Ja Uzņēmējs neveic Būvdarbus Darbu veikšanas vietā vairāk kā 7 (septiņas) dienas, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru kavējuma dienu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.”;



34. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 11.10. apakšpunkta otrajā teikumā vārdu “beigās” dzēst;

35. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 12.4. apakšpunkta otrajā teikumā vārdu “Pirmajā” aizstāt ar “Trešajā”;

36. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 13.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	13.1.
	Tiesības veikt izmaiņas
Apakšpunkta pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Izmaiņas var ierosināt Inženieris saskaņā ar 13.3. apakšpunktu [Izmaiņu veikšanas kārtība] jebkurā laikā pirms Darbu pieņemšana – nodošanas apstiprinājuma izdošanas.
Līgumā var veikt grozījumus atbilstoši SPSIL 66.panta regulējumam, Darbu apjomu izmaiņām nepārsniedzot Piedāvājuma pielikumā noteikto procentuāli norādīto vērtību, veicot izmaiņas Darbu apjomos, ja Līgums objektīvi nevar tikt pabeigts bez šādām Darbu apjoma izmaiņām, un Uzņēmējam, sagatavojot piedāvājumu iepirkumam, šādu izmaiņu nepieciešamība nevarēja būt zināma.

Pieprasījums par jebkuru Darbu apjoma izmaiņām, ja tām ir ietekme uz Līguma summu un/vai Darbu izpildes laiku, jāiesniedz Inženierim ar tehniski – ekonomisko pamatojumu izvērtēšanai. Izmaiņas stājas  spēkā tikai pēc tam, kad Inženieris un Pasūtītājs tās ir apstiprinājis un Puses  ir parakstījušas vienošanos par Darbu apjoma izmaiņām un/ vai Izpildes laika, un/vai Līguma cenas izmaiņām. 
Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā iekļauto materiālu nomaiņa:
(a) Uzņēmējs ir tiesīgs aizvietot Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki par projekta dokumentācijā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem vai iekārtām tikai pēc Inženiera un Pasūtītāja apstiprināšanas. Piedāvāto materiālu cena nedrīkst pārsniegt sākotnējā piedāvājumā norādīto. Materiālus var nomainīt arī gadījumos, ja tie vairs netiek ražoti, vai pēc Līguma noslēgšanas ražotājs materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām ir radis inovatīvus risinājumus, par kuriem Pusēm objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama iepirkuma norises laikā, un Uzņēmējs to ir gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto. Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt Uzņēmējam šajā punktā minēto piekrišanu; 
(b) Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt gan Inženierim, gan Pasūtītājam, gan Uzņēmējam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu;
(c) Kopā ar šajā punktā minēto pieprasījumu attiecīgā Puse iesniedz aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu, kurā salīdzināti to tehniskie un kvalitātes rādītāji, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību (atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija un tml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina Uzņēmējs un Inženieris; 
(d) Ja Inženieris un Pasūtītājs ir piekrituši Uzņēmēja ierosinājumam aizvietot Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā/tehniskajā projektā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, Puses paraksta Materiālu apstiprināšanas formu par Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, pievienojot attiecīgās Puses paziņojumu un aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu.”
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„ Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu vai Darbu izslēgšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā. Līguma cenas un Darbu Izpildes laika izmaiņas Līgumā var izdarīt tikai ar Līguma grozījumiem, kurus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.” 



37. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 13.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	13.3.
	Izmaiņu veikšanas kārtība
Izteikt apakšpunkta ceturto rindkopu šādā redakcijā:
“Izdodot Izmaiņu rīkojumu, Inženierim jārīkojas saskaņā ar 3.5. apakšpunktu [Lēmumi], lai vienotos vai izlemtu par Līguma cenas un Maksājumu grafika labošanu. Šiem labojumiem jāietver saprātīga peļņa un jāņem vērā Uzņēmēja piedāvājumi saskaņā ar 13.2. apakšpunktu [izmaksu tehniski ekonomiska izvērtēšana], ja tādi ir.”;



38. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 13.8. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	13.8.
	Korekcijas saistībā ar izmaiņām izmaksās
Izteikt apakšpunktu jaunā redakcijā:
“Izmaksas tiks koriģētas paaugstinātas vai samazinātas inflācijas vai deflācijas apstākļos. Indeksācija/deflācija būtu veicama, ja indeksācijas/deflācijas periodā piemērojamā indeksa svārstības pārsniedz 3% pret indeksācijas/deflācijas bāzes periodu.
Uzņēmējam maksājamās summas tiks koriģētas ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. “Bāzes datums””- atbilstoši 1.1.3.1. punktam
2. Darbu pamatcena Lo; Mo; Eo – katrā ceturksnī veikto būvdarbu cena saskaņā ar cenu, kas noteikta tāmē, par izmaksu elementiem (resursu pamatgrupām) – attiecīgi darbaspēku, materiāliem, mehānismiem, atbilstoši Finanšu piedāvājumam
3. Korekcijas periodi – reizi 6 (sešos) mēnešos, kas seko 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Bāzes datuma.
Papildus summai, kas jāmaksā Uzņēmējam par darbiem, kas veikti korekcijas periodā, korekcijas izmaksas Uzņēmējam tiek aprēķinātas reizi 6 (sešos) mēnešos pēc korekcijas perioda beigām, atbilstoši formulai:
ΔSn = (ΔLn +ΔMn +ΔEn )+(ΔLn +ΔMn +ΔEn )*q 
kur:
ΔLn = 0,90 ×( L0 × BnLm/ BnL0 – L0) – korekcija darbaspēka izmaksām
ΔMn = 0,90×( M0 × BnMn/ BnM0 – M0 ) – korekcija materiālu izmaksām
ΔEn = 0,90 ×( E0 × BnEm/ BnE0 – E0) – korekcija mehānismu izmaksām
q – virsizdevumu likme (koeficients), kuru Uzņēmējs norādījis Piedāvājuma pielikumā
BnLm -  būvdarbu veicēju darba samaksa pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, par izpildītajiem ceturkšņa darbiem 
BnL0 -  izmaiņas būvdarbu veicēju darba samaksā pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, ceturkšņa beigās, kad piedāvājums tika iesniegts 
BnMm, - būvmateriālu izmaksas pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, par izpildītajiem ceturkšņa darbiem 
BnM0, - būvmateriālu izmaksas pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, kad piedāvājums tika iesniegts 
BnEm – mehānismu izmaksas pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, pēc izpildītajiem ceturkšņa darbiem 
BnE0 – mehānismu izmaksas pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, kad piedāvājums tika iesniegts 
m– korekcijas perioda kārtas numurs.
Līguma cenas indeksācijas pārrēķins attiecīgajā korekcijas periodā, netiek veikts gadījumos, kad uz Uzņēmēju attiecināmu iemeslu dēļ ir tikusi kavēta  Darbu izpilde (kopējā Darbu izpildes termiņa un/vai jebkura cita noteiktā starptermiņa, izpildes termiņa kavējums) vairāk kā 21 (divdesmit vienu) dienu.
Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo apakšpunktu, Līguma cena palielinās, Uzņēmējs pēc attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķināšanas iesniedz pieteikumu starpmaksājuma apstiprināšanai (t.sk. rēķinu un/ vai citus pamatojošos dokumentus, ja tādi ir) par atbilstošo Līguma cenas korekcijas summu. Pasūtītājs aprēķināto Līguma cenas korekcijas summu samaksā Uzņēmējam 56 dienu laikā no dienas, kad Inženieris ir izsniedzis (jāizpildās abiem nosacījumiem) Starpmaksājuma apstiprinājumu un atbilstošu maksājuma pieprasījumu (rēķins vai cits līdzvērtīgs maksājuma pieprasījuma dokuments).
Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo apakšpunktu, Līguma cena samazinās, Uzņēmējs aprēķināto Līguma cenas samazinājumu iekļauj nākamajā  pēc attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķināšanas Inženierim iesniegtajā pieteikumā starpmaksājuma apstiprināšanai. Savukārt tad, ja šāds pieteikums starpmaksājuma apstiprināšanai nav vai arī tas nenosedz pilnu Līguma cenas korekcijas (samazinājuma) summu, Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam nesegto Līguma cenas korekcijas summu 14 dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja prasījuma saņemšanas.”
Ja būvdarbu veikšanas laikā saskaņā ar Līgumu tiek apstiprināti papildu darbi ar jaunu darbu pamatcenu, tad korekcijas summas aprēķinam pamata periods šiem papildu darbiem tiek noteikts attiecīgo papildu darbu apstiprināšanas gada ceturksnis (vienošanās par grozījumiem Līgumā noslēgšanas ceturksnis).




39. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļā “Speciālie noteikumi” 14.2.apakšpunkta pēdējā teikumā aiz vārda “Uzņēmējam” frāzi “jau sākotnēji iesniedzot” dzēst”;

40. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 14.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

	14.3.
	Pieteikums starpmaksājuma apstiprinājumu saņemšanai
Izteikt  apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim elektroniski parakstīts starpmaksājuma pieteikums Līgumā norādītā starpmaksājuma apmaksas perioda beigās, Inženiera apstiprinātā formā, kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem, tai skaitā akti par izpildīto darbu pieņemšanu un izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumam (atbilstoši Speciālajiem noteikumiem pievienotajām Formai 2 un Formai 3), kas pirms iesniegšanas saskaņoti ar Pasūtītāju, t. sk. par starpmaksājumā norādīto atskaites periodu BIS iesniegtajai un no Inženiera apstiprinātajai izpilddokumentācijai. Starpmaksājuma pieteikums jāiesniedz saskaņā ar piedāvājuma pielikuma 14.6. apakšpunktu.”



41. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 14.10. apakšpunktā frāzi "divos eksemplāros" aizstāt ar "elektroniski”;

42. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 14.11. apakšpunktā dzēst frāzi “divos eksemplāros vai”, 14.11. apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:
	14.11.
	Pieteikums Beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai
Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam 28 dienu laikā no Līguma Izpildes apstiprinājuma saņemšanas brīža jāiesniedz Inženierim Beigu ziņojuma projekts elektroniski kopā ar pamatojuma dokumentiem tādā formā, kādu ir apstiprinājis Inženieris, un sniedzot detalizētu informāciju par: (..)”



43. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 14.17. apakšpunktam labot numerāciju no “14.17.” uz “14.16”;
44. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 14.16. (iepriekš 14.17.) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	14.16.
	Tiešie maksājumi Apakšuzņēmējiem
Pievienot jaunu 14.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Pasūtītājam ir tiesības pēc Apakšuzņēmēja pieprasījuma veikt tiešus maksājumus par Apakšuzņēmēja sniegtajiem Darbiem, t.sk. pakalpojumiem, piegādēm, būvdarbiem kurus Uzņēmējs ir pieņēmis un kuru apmaksas termiņš tiek kavēts, sekojošā noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājs, saņemot Apakšuzņēmēja pieprasījumu par Apakšuzņēmēja veikto Darbu apmaksu tieši Apakšuzņēmējam, veic tiešo maksājumu Apakšuzņēmējampēc rēķina un citu samaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ja iestājas visi turpmāk norādītie apstākļi:
(a) Uzņēmējs ir pieņēmis Apakšuzņēmēja sniegtos Darbus Apakšuzņēmēja sniegto Darbu faktu apliecina attiecīgs no Uzņēmēja puses parakstīts dokuments;
(b) Inženieris un Pasūtītājs ir apstiprinājuši un Pasūtītājs ir apmaksājis Uzņēmējam izpildītos Darbus, t.sk., Apakšuzņēmēja veiktos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā;
(c) Uzņēmējs ir nokavējis Apakšuzņēmēja Darbu apmaksas termiņu un Apakšuzņēmējs šo faktu pierāda ar attiecīgiem dokumentiem (piemēram līgums, pavadzīme, akts, rēķins),, kurā noteikti attiecīgi apmaksas termiņi;
(d) (a), (b) un (c) minētos dokumentus Inženieris un Pasūtītājs saņēmis kopā ar Apakšuzņēmēja tiešā maksājuma pieprasījumu valsts valodā, bet, ja attiecīgais dokuments ir svešvalodā tam pievienojams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā;
(e) Pasūtītājs nav izmaksājis visu Uzņēmējam pienākošos Līguma cenu, kā arī Līguma cenas atlikums garantē Pasūtītājam Līgumā noteikto ieturējumu un atskaitījumu veikšanas pietiekamību;
(f) Apakšuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu par neapmaksātajiem Darbiem
(g) Izmaksājamās summas Apakšuzņēmējam apmērs nepārsniegs BPQPW attiecīgās Līguma cenas pozīciju.
Ja ir strīds starp Uzņēmēju un Apakšuzņēmēju saistībā ar Apakšuzņēmēja veiktiem Darbiem, kas liedz Apakšuzņēmējam iesniegt kādu no šā punkta otrā rindkopā minētiem dokumentiem, un Darbi ir izpildīti, Inženiera un Pasūtītāja apstiprināti, ir veikta apmaksa Uzņēmējam, tad Inženierim ir tiesības pieņemt Līguma noteikumu 3.5.punktā [Lēmumi] noteikto lēmumu par tiešā maksājuma Apakšuzņēmējam veikšanas pamatotību vai tā noraidīšanu.

Pasūtītājs pirms Apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību 7 dienu laikā (darbojas noklusējuma saskaņojums, ja netiek saņemts Uzņēmēja viedoklis 7 dienu laikā).

Apakšuzņēmējam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus (piemēram līgums, pavadzīme, akts un tml.), kuros noteikti attiecīgi samaksas termiņi Apakšuzņēmējam bez Uzņēmēja piekrišanas saņemšanas.

Pasūtītājs pēc tiešā maksājuma veikšanas Apakšuzņēmējam, par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu Uzņēmējam. Kā nākamais maksājums ir saprotama arī Ieturējuma naudas izmaksa Uzņēmējam, Pasūtītāja prasījumu, tajā skaitā līgumsodu, pret Uzņēmēju nosegšanai uz attiecīgā maksājuma veikšanas brīdi.

Tiešā maksājuma veikšana Apakšuzņēmējam neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes nolīgtajā apjomā, termiņā un kvalitātē. [footnoteRef:1] [1:  Grozījumi Nr.3] 




45. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 15.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	15.2.
	Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas (e) šādā redakcijā:
“(e) ir pieņemts kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmums, ar kuru Uzņēmējs ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus.”
Papildināt apakšpunktu pirmo rindkopu ar jauniem (g) un (h) šādā redakcijā:
„(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija  līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā  “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti saskaņā ar Piemērojamo likumu.’’
“(h) Uzņēmējam vai, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Uzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (turpmāk - Sankcijas), kuru dēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams.
Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka Uzņēmēja kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei.
Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē.”
Izteikt apakšpunkta otrās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:
“Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties.”
Papildināt apakšpunktu ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
“Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja attiecībā uz Pasūtītāju  ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.”



46. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” papildināt ar nosacījumu, piešķirot secībā 15.6.punktu, šādā redakcijā:
	15.6.
	Pušu tiesības pārtraukt Līgumu
Pievienot jaunu 15.6 apakšpunktu šādā redakcijā:
“Pēc Pasūtītāja ierosinājuma, Pusēm ir tiesības pirms Izpildes laika beigām pārtraukt Līgumu abpusēji vienojoties, par to noslēdzot rakstveida vienošanos. Samaksa tiek veikta saskaņā ar 19.6. apakšpunktu [Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas] 14 dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas 15.3. apakšpunktā [Vērtības noteikšana Līguma pārtraukšanas datumā] minēto Darbu izpildes aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.”



47. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi”, aiz jaunā 15.6.punkta nākošajam nosacījumam labot numerāciju secīgi, proti, “15.6.” aizstāt ar “15.7. “;

48. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 15.7.  (iepriekš 15.6.) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	15.7.
	Līgumsods par līgumsaistību neizpildi
Pievienot jaunu 15.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"Pasūtītājs katrā Līguma 15.2 apakšpunktā [Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses] minētajā gadījumā, izņemot Līguma 15.2. apakšpunkta septītajā rindkopā noteikto, ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas." 



49. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 16.4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	16.4.
	Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā
Dzēst apakšpunkta (c).



50. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 17.6. apakšpunktā teikumu noformēt pēdiņās: “Jebkāda/-u Līgumā noteiktā/-o līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto pienākumu pienācīgas izpildes un Uzņēmējam ir pienākums gan samaksāt Pasūtītājam attiecīgā/-o līgumsoda/-u summu/-as, papildus arī pilnā apmērā atlīdzinot Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, gan arī pilnā apmērā izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības”;

51. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 17.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	17.7.
	Uzņēmēja atbildība par esošajām būvēm un iekārtām
Pievienot jaunu 17.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbu izpildes vietā, t.sk būvlaukumā, Pasūtītāja esošo būvju un iekārtu uzraudzību un drošību Darbu izpildes laikā. Ja Darbu izpildes laikā būves un/vai iekārtas tiek bojātas vai zaudētas, tad Uzņēmējs kompensē Pasūtītājam visus izdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar būvju un iekārtu bojājumiem vai zaudēšanu.” 



52. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 19.4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
	19.4.
	Nepārvaramas varas apstākļu sekas
Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 19.2.apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana].”



53. Nolikuma 1.pielikuma “Līguma projekts” sadaļas “Speciālie noteikumi” 20. apakšpunktu papildināt ar nosacījumiem šādā redakcijā:
	20.3.
	Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu
Dzēst apakšpunktu.

	20.4.
	Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana
Dzēst apakšpunktu.



Grozījumi 2.pielikumā “Prasības pretendenta pieredzei”
54. Nolikuma 2.pielikuma “Prasības pretendenta pieredzei” 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“Pieredzes apliecināšanai pretendents norāda veiktos darbus sniegto būvdarbu sarakstā (Nolikuma 4.pielikuma 8.veidlapa tabula Nr.3) un iesniedz būvdarbu veikšanu apliecinošus dokumentus (darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, darījumu apliecinošus dokumentus, finanšu atskaišu izdrukas, pasūtītāja rakstiskas atsauksmes, citus kvalifikāciju pierādošus dokumentus). Ja pretendents savas pieredzes apliecināšanai norāda kāda līguma darbu daļu, tad jāpievieno apliecinājums par šādas darbu daļas izpildi”;

Grozījumi 3.pielikumā “Prasības pretendenta vadošajiem speciālistiem”
55. Nolikuma 3.pielikuma “Prasības pretendenta vadošajiem speciālistiem” noteikt secīgu numerāciju, proti:
· sadaļā “Pretendenta vadošie sertificētie projektētāji” aizstājot punktu “1.” ar “2.” un attiecīgi, apakšpunktus aizstājot “1.1.” ar “2.1.”, “1.2.” ar “2.2.”; aizstājot punktu “2.” ar “3.” un, attiecīgi”, apakšpunktus “2.1.” ar “3.1.”, “2.2.”  ar “3.2.”; aizstājot punktu“3.” ar “4.” un, attiecīgi, apakšpunktus “”3.1.” ar “4.1.” un “3.2.” ar “4.2.”;
· sadaļā “Pretendenta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji” aizstājot punktu “1.” ar “5.” un attiecīgi, apakšpunktus aizstājot “1.1.” ar “5.1.”, “1.2.” ar “5.2.”; aizstājot punktu “2.” ar “6.” un, attiecīgi”, apakšpunktus “2.1.” ar “6.1.”, “2.2.”  ar “6.2.”;

56. Nolikuma 3.pielikuma “Prasības pretendenta vadošajiem speciālistiem” sadaļas “Pretendenta vadošie sertificētie projektētāji” ievada (skaidrojošā) tekstā frāzi “vai ekspluatācijā nodots objekts” dzēst;

57. Nolikuma 3.pielikuma “Prasības pretendenta vadošajiem speciālistiem” sadaļas “Pretendenta vadošie sertificētie projektētāji” 4. (iepriekš 3.) punkta 4.2. (iepriekš 3.2.) apakšpunktā frāzi  “kurš ir nodots ekspluatācijā" dzēst, izsakot minēto punktu šādā redakcijā:
“4.Elektroapgādes (ELT) projektētājam jāatbilst šādām prasībām:
4.1. spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā ar spriegumu no 1 līdz 35 kilovoltiem;
4.2. pieredze elektroapgādes projektēšanā vismaz 1 (vienā) satiksmes infrastruktūras objektā.”;

58. Nolikuma 3.pielikuma “Prasības pretendenta vadošajiem speciālistiem” sadaļas “Pretendenta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji” 5. (iepriekš 1.) punkta 5.2. (iepriekš 1.2.) apakšpunktā frāzi  “kurš ir nodots ekspluatācijā" dzēst, izsakot minēto punktu šādā redakcijā:
“5. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāatbilst šādām prasībām:
5.1. spēkā esošs sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā vai dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, vai ēku būvdarbu vadīšanā vai ceļu būvdarbu vadīšanā;
5.2. pieredze būvdarbu vadīšanā vismaz 1 (vienā) satiksmes infrastruktūras objektā;”;

59. Nolikuma 3.pielikuma “Prasības pretendenta vadošajiem speciālistiem” sadaļas “Pretendenta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji” 6. (iepriekš 2.) punkta 6.2. (iepriekš 2.2.) apakšpunktā frāzi  “kurš ir nodots ekspluatācijā" dzēst, izsakot minēto punktu šādā redakcijā:
“6. Elektroietaišu būvdarbu vadītājam jāatbilst šādām prasībām: 
6.1. spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar spriegumu no 1 līdz 35 kilovoltiem;
6.2. pieredze elektroietaišu būvdarbu vadīšanā vismaz 1 (vienā) satiksmes infrastruktūras objektā.”

Grozījumi 4.pielikumā “Piedāvājuma veidlapas”
60. Nolikuma 4.pielikumā “Piedāvājuma veidlapas” 1.veidlapas “Pieteikums dalībai konkursā” 4.13.apakšpunktā izslēgt frāzes, kas attiecas uz nosacījumu norādīt informāciju par apakšuzņēmēju, un papildināt ar “mikrouzņēmuma” jēdzienu, minēto 4.13.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

4.13. “Informācija par pretendenta uzņēmuma atbilstību mikrouzņēmuma[footnoteRef:2], mazā[footnoteRef:3] vai vidējā[footnoteRef:4] uzņēmuma statusam: [2:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro (Grozījumi nr._)]  [3: Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [4: Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Pretendenta uzņēmuma nosaukums 
	Norādīt atbilstošo, ja atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Ja neatbilst, norādīt ar atzīmi, ka neatbilst.

	
	



61. Nolikuma 4.pielikumā “Piedāvājuma veidlapas” 3.veidlapas “Piedāvājuma pielikums” izteikt šādā redakcijā: 
	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2
& 1.3
	Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Dzelzceļš”, Emīlijas Benjamiņas iela 3, LV 1547, Rīga, Latvija

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3
& 1.3
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese>

	Inženiera nosaukums un adrese 
	1.1.2.4
& 1.3
	[<Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese>]

[Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas]

	[bookmark: _Hlk161910692]Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3
	Ne ilgāk kā 660 dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma. 

	Defektu Paziņošanas periods 
	1.1.3.7
	730 dienas

	Starptermiņa izpildes laiks
	1.1.3.10.
	Būvatļaujās noteiktie projektēšanas nosacījumi jāizpilda ne ilgāk kā 300 dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma.

	Starptermiņa izpildes nokavējuma līgumsods
	1.1.3.10.
	0,1% no Līguma cenas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena

	Starptermiņa izpildes nokavējuma līgumsoda maksimālais apmērs
	1.1.3.10.
	10% no Līguma cenas

	Valsts 
	1.1.6.2
	Latvijas Republika

	Elektroniskās sakaru sistēmas 
	1.3
	E-pasts (ar saņemšanas apstiprinājumu)

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4
	Latvijas Republikas tiesību akti

	Valdošā/noteicošā valoda un komunikāciju valoda
	1.4
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1
	14 dienas pēc Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2
	10 % no Akceptētās Līguma summas

	Apakšuzņēmēji
	4.4.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Drošības pasākumi
	4.8.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Izvairīšanās no traucējumu izraisīšanas 
	4.14.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Progresa ziņojumi
	4.21.
	100 EUR par katru nokavēto dienu

	Uzņēmēja darbība Darbu izpildes vietā
	4.23.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Termiņš, kurā jāpaziņo kļūdas un defekti Pasūtītāja prasībās
	5.1
	28 dienas no Līguma parakstīšanas datuma

	Uzņēmēja dokumenti
	5.2.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Būvniecības izpilddokumentācija
	5.6.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas
	5.7.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Pie Pasūtītāja strādājoša persona
	6.3.
	5000 EUR par katru gadījumu

	Normālas darba stundas
	6.5
	Saskaņā ar Darba likumu (normāls darba laiks),  Latvijas Republikas tiesību aktiem un Pasūtītāja prasību I sējuma 8.10. punktu 

	Darbu uzsākšana
	8.1
	42 dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma un pēc Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas 

	Programma
	8.3.
	100 EUR par katru nokavēto dienu

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7 
	0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena.

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda maksimālais apmērs
	8.7
	10% no Līguma cenas

	Darbu apjomu izmaiņu maksimālais apmērs
	13.1  
	20% no Akceptētās Līguma summas

	Labojumi izmaksu izmaiņu rezultātā
	13.8
	Indeksēti 90% no Darbiem, kas veikti korekcijas periodā
q -… (norāda Uzņēmējs )

	Kopējais avansa maksājums
	14.2
	20% no Akceptētās Līguma summas

	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2 
	2 maksājumi:
5% pēc Avansa maksājuma garantijas un maksājuma pieteikuma iesniegšanas; 
15% pēc Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas atzīmes būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi visās būvniecības lietās un Avansa maksājuma garantijas, un maksājuma pieteikuma iesniegšanas

	Valūta un proporcijas
	14.2 
	100% EUR

	Pirmā avansa maksājuma atmaksa
	14.2(a)
	Kad Izpildīto būvdarbu vērtība ir sasniegusi 10% no Akceptētās Līguma summas

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2(b)
	25%

	Ieturējuma procenti
	14.3 (c)
	10 %

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3 (c)
	10 % no Akceptētās Līguma summas

	Maksājums par iekārtām un materiāliem pēc piegādes Darbu izpildes vietā
	14.5 (c)
	Dzelzsbetona izstrādājumi;
Metāla konstrukcijas;
Sliežu ceļu virsbūves materiāli;
Balsti;
Tablo;
Bruģis;
Lifts.

	Starpmaksājuma apstiprinājums
	14.6
	Ne biežāk kā vienu reizi mēnesī

	Maksājumu valūtas
	14.15
	EUR (euro)

	Līgumsods par līgumsaistību neizpildi
	15.6
	10 % no Līguma cenas

	Apdrošināšanas polises iesniegšana
	18.1
	Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas polise - 14 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma;
Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise - 14 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma;
Atbildīgā Būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise - pirms būvdarbu uzsākšanas

	Vispārējās prasības attiecībaā uz apdrošināšanu
	18.1
	1000 EUR par katru gadījumu

	Minimālā trešās personas apdrošināšanas summa
	18.3
	1 000 000 EUR par gadījumu, bez gadījumu skaita ierobežojuma

	Minimālā uzņēmēja personāla apdrošināšanas summa: 
Nāves gadījumā -
Ievainojumu gadījumā, kas izraisa darba nespēju -
	18.4
	

20 000 EUR

20 000 EUR

	Minimālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas summa
	18.5
	Saskaņā ar Piemērojamām tiesību normām 

	(dzēsts)
	(dzēsts)
	(dzēsts)



62. Nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājuma veidlapas” 4.veidlapā “Finanšu piedāvājums 1.variantam” ietverto tabulu izteikt šādā redakcijā:
	1.variants
“Finanšu piedāvājums, ietverot sliežu ceļa būvdarbus un sliežu ceļu būvdarbu veikšanai nepieciešamos materiālus piedāvājuma izmaksās”

	Nr.
	Darbi
	Izmaksas (euro bez PVN*)
	Izmaksas kopā (euro bez PVN*)

	
	
	
	
	

	
	
	Dobele
	Liepāja
	
	

	1
	Projektēšana 
	 
	 
	 
	

	2
	Autoruzraudzība
	
	
	
	

	3
	Būvdarbi 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Dzelzceļa sliežu ceļu izbūve / pārbūve
	 
	 
	 
	

	3.1.1
	Materiāli
	
	
	
	

	3.1.2
	Tehnika
	
	
	
	

	3.1.3
	Darba spēks
	
	
	
	

	3.2
	Elektroapgādes infrastruktūras izbūve/pārbūve
	 
	 
	 
	

	3.3
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūve/izbūve (platformas, pandusi, gājēju pārejas, lifti, kāpnes, barjeras u.c.), t.sk. platformu aprīkojums
	 
	 
	 
	

	3.4
	Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras, ēku demontāža u.c.) un teritorijas labiekārtošana pārbūve/izbūve
	 
	 
	 
	

	3.5
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu izbūve/pārbūve
	 
	 
	 
	

	3.6
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve
	 
	 
	 
	

	
	Būvdarbi kopā (3.1.-3.6.)
	 
	 
	 

	
	Finanšu piedāvājums kopā (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi)**:
	 
	 
	 




63. Nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājuma veidlapas” 4.veidlapā “Finanšu piedāvājums 2.variantam” ietverto tabulu izteikt šādā redakcijā:
	2.variants
“Finanšu piedāvājums, neietverot sliežu ceļu būvdarbus un sliežu ceļu būvdarbu veikšanai nepieciešamos materiālus piedāvājuma izmaksās”

	Nr.
	Darbi
	Izmaksas (euro bez PVN*)
	Izmaksas kopā (euro bez PVN*)

	
	
	
	
	

	
	
	Dobele
	Liepāja
	
	

	1
	Projektēšana 
	 
	 
	 
	

	2
	Autoruzraudzība
	
	
	
	

	3
	Būvdarbi 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Elektroapgādes infrastruktūras izbūve/pārbūve 
	 
	 
	 
	

	3.2
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūve/izbūve (platformas, pandusi, gājēju pārejas, lifti, kāpnes, barjeras u.c.), t.sk. platformu aprīkojums 
	 
	 
	 
	

	3.3
	Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras, u.c.) un teritorijas labiekārtošana (t. sk. ēku demontāža) pārbūve/izbūve 
	 
	 
	 
	

	3.4
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu izbūve/pārbūve 
	 
	 
	 
	

	3.5
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve
	 
	 
	 
	

	
	Būvdarbi kopā (3.1-3.5)
	 
	 
	 

	
	Finanšu piedāvājums kopā (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi)**:
	 
	 
	 



64. Nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājuma veidlapas” 9.veidlapā “informācija par pretendenta finansiālo stāvokli” paskaidrojošā tekstā virs tabulas vārdu “vidējais” aizstāt ar vārdu “katra”;

65. Nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājuma veidlapas” 9.veidlapā “Informācija par pretendenta finansiālo stāvokli” tabulas ailei “Vidējais gada finanšu neto apgrozījums par 3 (trīs) gadiem” nosaukumā vārdu “vidējais” aizstāt ar vārdu “katra”;

66. Nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājuma veidlapas” 10.veidlapā “Pretendenta vadošo speciālistu saraksts” iekļautās tabulas “Būvdarbu vadīšanas un projektēšanas speciālisti (atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā minētajām prasībām attiecīgi katram speciālistam)” sadaļas “Pretendenta vadošie būvdarbu vadītāji” 2.punktā vārdu “Elektroapgādes” aizstāt ar “Elektroietaišu”

67. Nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājuma veidlapas” 14.veidlapā “Tehniskais piedāvājums” 2.2.punktā ietverto tabulu izteikt šādā redakcijā:
	Nr.p.k.
	Darbu sadaļas

	Izpildītājs (nosaukums/ reģistrācijas Nr.)
	Izpildītāja statuss (norādīt vienu no: pretendents/ personu apvienības dalībnieks/ apakšuzņēmējs)
	Atbildīgās personas vārds, uzvārds, būvspeciālista sertifikāta Nr.

	2.2.2.
	Projektēšana
	
	
	

	2.2.2.1.
	Dzelzceļa sliežu ceļu izbūves /pārbūves būvprojekta izstrāde
	
	
	

	2.2.2.2.
	Elektroapgādes infrastruktūras izbūves/pārbūves būvprojekta izstrāde
	
	
	

	2.2.2.3.
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūves/izbūves būvprojekta izstrāde (platformas, pandusi, pārejas, lifti, kāpnes, u.c.), t.sk. platformu aprīkojums
	
	
	

	2.2.2.4.
	Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras u.c.) pārbūves/izbūves būvprojekta izstrāde un teritorijas labiekārtošanas (t.sk. ēku demontāža) būvprojekta izstrāde
	
	
	

	2.2.2.5.
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmas izbūves/pārbūves būvprojekta un projekta izstrāde 
	
	
	

	2.2.2.6.
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas infrastruktūras pārbūves/izbūves būvprojekta un projekta izstrāde 
	
	
	

	2.2.2.7.
	Citi (ja nepieciešams)
	
	
	

	2.2.3.
	Autoruzraudzība
	
	
	

	2.2.4.
	Būvdarbi:
	
	
	

	2.2.4.1.
	Dzelzceļa sliežu ceļu izbūve/pārbūve (aizpildīt atbilstoši iepirkuma piedāvājuma 1. vai 2. variantam)
	
	
	

	2.2.4.2.
	Elektroapgādes infrastruktūras izbūve/pārbūve 
	
	
	

	2.2.4.3.
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūve/izbūve (platformas, pandusi, pārejas, lifti, kāpnes, barjeras u.c.), t.sk. platformu aprīkojums 
	
	
	

	[bookmark: _Hlk194934378]2.2.4.4.
	Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras), pārbūve/izbūve un teritorijas labiekārtošana (t.sk. ēku demontāža) 
	
	
	

	2.2.4.5.
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu izbūve/pārbūve
	
	
	

	2.2.4.6.
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve
	
	
	

	2.2.4.7.
	Citi (ja nepieciešams)
	
	
	




68. Nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājuma veidlapas” 14.veidlapā “Tehniskais piedāvājums” 2.4.punktā ietverto tabulu izteikt šādā redakcijā:
	Nr.
	Darbi
	Materiālu/ iekārtu nosaukums
	Piegādātāja nosaukums

	Piegādātāja valsts, piegādātāja adrese, telefona Nr.
	Vienošanās vai apstiprinājuma vēstules datums un Nr.

	2.4.1.
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūve/izbūve (platformas, pandusi, pārejas, lifti, kāpnes, barjeras u.c.), t.sk. platformu aprīkojums
	
	
	
	

	2.4.2.
	Piekļuves infrastruktūra (gājēju/velo ceļi, barjeras u.c.) pārbūve/izbūve un teritorijas labiekārtošana (t.sk. ēku demontāža)
	
	
	
	

	2.4.3.
	Dzelzceļa sliežu ceļu izbūve/pārbūve (aizpildīt, ja tiek iesniegts iepirkuma piedāvājuma 1. variants)
	
	
	
	

	2.4.4.
	Elektroapgādes infrastruktūras izbūve/pārbūve 
	
	
	
	

	2.4.5.
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu izbūve/pārbūve 
	
	
	
	

	2.4.6.
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve un iekārtas 
	
	
	
	



69. Nolikuma 4.pielikuma “Piedāvājuma veidlapas” 14.veidlapā “Tehniskais piedāvājums” 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“3.1. Jānorāda darbu izpildes grafiks (nedēļās) šādām darbu sadaļām (atbilstoši Pasūtītāja prasībām):
[bookmark: _Hlk195565095]3.1.1. Projektēšana;
3.1.2. Autoruzraudzība;
3.1.3. Dzelzceļa sliežu ceļu izbūve/pārbūve;
3.1.4. Elektroapgādes infrastruktūras izbūve/pārbūve;
3.1.5. Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūve/izbūve (platformas, pandusi, pārejas, lifti, kāpnes, u.c.), t.sk. platformu aprīkojums;
3.1.6. Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras u.c.) pārbūve/izbūve un teritorijas labiekārtošana;
3.1.7. Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu pārbūve;
3.1.8. Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve.”;

Grozījumi 5.pielikumā “Tehniskajās specifikācijās (Pasūtītāja prasības)”
70. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 1. sadaļas “Vispārīgā informācija” 1.5.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.5. Pasūtītājs nodrošinās Uzņēmēju ar aktuālajiem topogrāfiskajiem plāniem, kas nepieciešami projektēšanas darbu veikšanai, tie tiks izsniegti pēc līguma abpusējas parakstīšanas”;

71. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 1. sadaļas “Vispārīgā informācija” 1.25.punktu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk42760870]“1.25. Uzņēmējam projektēšanas, būvdarbu un būvobjektu nodošanas ekspluatācijā laikā jāsadarbojas ar Pasūtītāju, Pasūtītāja Projektā iesaistīto personālu (Projekta vadītājs, Tehniskais projekta vadītājs, Projekta koordinators u.c.)[footnoteRef:5], Inženieri, uzņēmēju, kurš veiks uzstādīto pasažieru apziņošanas un videonovērošanas iekārtu integrēšanu esošajās sistēmās, un uzņēmēju, kurš veiks MPC sistēmu modificēšanu. Informācija par kontaktpersonām tiks iesniegta Uzņēmējam pēc minēto Darbu līguma parakstīšanas.”; [5:  Grozījumi Nr.1] 


72. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 1. sadaļu “Vispārīgā informācija” papildināt ar nosacījumu, piešķirot kārtas numuru 1.26., šādā redakcijā:
“1.26. Uzņēmējam projektēšanas, būvdarbu un būvobjektu nodošanas ekspluatācijā laikā ir jāsadarbojas ar saistītajos projektos (projektos, kas tiek īstenoti būvniecības teritorijai piegulošās teritorijās un var ietekmēt Projekta tehniskos risinājumus) norīkoto personālu.”;

73. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 9. sadaļas “Standarti” 9.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“9.2. Latvijas Republikas tiesību akti ir pieejami interneta vietnē https://likumi.lv . VAS “Latvijas dzelzceļš” normatīvie dokumenti, kas nav publiski pieejami tīmekļa vietnē ldz.lv, tiks izsniegti Uzņēmējam pēc pieprasījuma, kas nosūtīts Pasūtītāja pārstāvim.”;


74. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 10.sadaļas “Vispārīgie noteikumi projektēšanai” 10.5.punktā vārdu “būvprojektēšanas” aizstāt ar vārdu “projektēšanas”;

75. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 10.sadaļas “Vispārīgie noteikumi projektēšanai” 10.7.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk132727948][bookmark: _Hlk137798881]“10.7.2. būvprojekts jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam  elektroniskā un papīra formātā *pdf un *dwg saskaņā ar Līguma speciālo noteikumu 1.15. apakšpunktu.  Papīra formātu saskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā;”

76. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 10.sadaļas “Vispārīgie noteikumi projektēšanai”  10.23.punktu papildināt ar šādu teikumu: “Uzstādīšanas vieta iepriekš tiek saskaņota ar Pasūtītāju.”;

77. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 10.sadaļu “Vispārīgie noteikumi projektēšanai” papildināt ar 10.24.punktu šādā redakcijā:
“10.24. Būvprojekta izmaiņu izstrādāšana veicama saskaņā ar  Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”. Būvprojekta izmaiņām jābūt nepārprotami atzīmētām (ar citu krāsu) būvprojekta dokumentācijā un jābūt nepārprotami apvilktām būvprojekta izmaiņu rasējumos. Izmaiņu rasējumu numerācijai jābūt atšķirīgai no pamatprojekta rasējumu numerācijas. Izmaiņu apraksts, izmaiņu numerācija un izmaiņu veikšanas datums norādams rasējuma rakstlaukumā. Apstiprinot būvprojekta izmaiņas, Pasūtītājs saskaņo tikai nepārprotami būvprojekta dokumentācijā atzīmētās (ar citu krāsu) un nepārprotami būvprojekta izmaiņu rasējumos apvilktās izmaiņas, kuru apraksts, numerācija un veikšanas datums ir norādīts rakstlaukumā. Pasūtītājam saskaņošanai jāiesniedz visas būvprojekta daļas, kuras ietekmē veiktās izmaiņa.”;

78. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 13.sadaļas “Materiāli un iekārtas” 13.3.punktā otro teikumu “Visiem materiāliem un iekārtām ir jābūt materiālu īpašību deklarācijām, sertifikātiem, atbilstības deklarācijām un garantijām” aizstāt ar šādu teikumu: “Visiem materiāliem un iekārtām jābūt būvizstrādājumu atbilstību apliecinošai dokumentācijai (ekspluatācijas  īpašību deklarācijām, sertifikātiem, tehnisko datu lapām, atbilstības deklarācijām, tehniskajām pasēm u.c.)  un garantijām”;

79. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 14.sadaļas “Būvdarbi” 14.19.punktā labot drukas kļūdu, aizstājot vārdu “arīn” ar “arī”

80. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 18.sadaļas “Izpilddokumentācija un izpildrasējumi” 18.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“18.3.1. segto darbu aktiem t.sk. par zemējuma kontūra izbūvi, kabeļu aizsargcauruļu un kabeļu guldīšanu un iekārtas pamatu ierīkošanu u.c.:
· rasējumi;
· izpildshēmas;
· izmantoto materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un izcelsmi apstiprinošie sertifikāti, atbilstības deklarācijas, ražotāja tehniskā informācija un tehniskajās pases; 
· darbu progresa fotogrāfijas.
18.3.2. nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem par dzelzceļa infrastruktūras konstrukciju montāžu:
· rasējumi;
· izpildshēmas;
· izmantoto materiālu un izstrādājumu kvalitāti un izcelsmi apstiprinošiem sertifikāti, atbilstības deklarācijas, tehniskajās pases, un ražotāja tehniskā informācija;
· darbu progresa fotogrāfijas; 
18.3.3. dinanometriskās atslēgas, ar kuru veikta bultskrūvju pievilkšana, kalibrēšanas sertifikātam;
18.3.4. iekārtu, konstrukciju u.tml., t.sk. sazemējuma (ķēdes nepārtrauktības), mērījumiem, mērījumu protokoliem, pievienojot mērījumu vietu shēmas;
18.3.5. iekārtu montāžas un lietošanas instrukcijas latviešu valodā;
18.3.6. izpilddokumentācijai, kurā ir koriģēti visi būvprojekta sējumi. Visas izmaiņas, kuras radušās būvniecības laikā, izpilddokumentācijā attēlo ar citu krāsu. Izpildprojektu noformē tāpat, kā būvprojektu. Tā katru titullapu un ģenerālplānu jāparaksta, apliecinot veiktās izmaiņas;
18.3.7. komunikāciju īpašnieku un turētāju atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā;
18.3.8. pašvaldībā iereģistrētiem digitālajiem izpildmērījumiem;
18.3.9. kontrolpunkta aparatūras rezerves daļu pieejamības apliecinājums.”;

81. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējuma 18.sadaļā “Izpilddokumentācija un izpildrasējumi”, ievērojot, ka 18.3.- 18.11.punkti apkopoti, nākošajiem nosacījumiem labot numerāciju secīgi, attiecīgi, “18.12.” aizstāt ar “18.4.”, 18.13.” aizstāt ar “18.5.”, 18.14.” aizstāt ar “18.6.”, “18.15.” aizstāt ar “18.7.”;

82. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējuma 18.sadaļā “Izpilddokumentācija un izpildrasējumi” 18.6. (iepriekš 18.14.) punktu dzēst.

83. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējumā 25.sadaļas “Garantiju saraksts” 25.1. un 25.2.punktu apvienot vienā, , izsakot 25.1.punktu (iepriekš 25.2.punktā) un Tabulu Nr.1 “Garantiju un saistību izpildes saraksts” šādā jaunā redakcijā:
“25.1. Pēc Darbu pieņemšanas ekspluatācijā, Uzņēmējam jāgarantē un jānodrošina visu materiālu, iekārtu, sistēmu, programmnodrošinājuma un izpildīto Darbu garantijas saistību izpildi vismaz 4 (četrus) gadus, ja Tabulā Nr. 1 nav noteikts cits garantijas saistību izpildes termiņš. 
[bookmark: _Toc190854767]Tabula 1 “Garantiju un saistību izpildes saraksts”
	Nr.
	Garantijas objekts
	Garantijas periods, gadi
(sākot no pieņemšanas ekspluatācijā)

	1.  
	Elektromehāniskās un elektroniskās iekārtas
	4

	2.  
	Programmnodrošinājums (SW) elektromehāniskajām un elektroniskajām iekārtām (SCADA)
	4

	3.  
	Pasīvie materiāli un iekārtas (skapji, savienotāji, u.c.) 
	7

	4.  
	Kabeļi (t.sk. augstsprieguma, zemsprieguma un tālvadības kabeļu līnijas)
	7

	5.  
	Viss sliežu ceļš (t.sk. zemes klātne) 
	5

	6.  
	Inženiertehniskās būves (gājēju pārvads un gājēju tunelis, sakaru konteineri, platformu nojumes, platformu konstrukcijas)
	5

	7.  
	LED gaismekļi
	5

	8.  
	Metāla un kompozīta konstrukcijas (balsti žogi, kāpnes, spailes, u.c.)
	7

	9.  
	Polimeru izolatori
	5

	10.  
	Vara un bronzas daudzstiepļu vadi
	5

	11.  
	Bimetāliski tēraudvara vadi
	5

	12.  
	Tērauda troses
	5



84. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējuma 25.sadaļā “Garantiju saraksts” sakarā ar 25.1.un 25.2.punktu apvienošanu, piemērot nākošajiem punktiem numerāciju secīgi, attiecīgi, “25.3.” aizstāt ar “25.2.”, “25.4.” aizstāt ar “25.3.”, “25.5.” aizstāt ar “25.4.”;

85. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” I sējuma 25.sadaļā “Garantiju saraksts” 25.3. (iepriekš 25.4.)punkta otro teikumu papildināt aiz vārda “rēķina” ar frāzi: “atbilstoši Pasūtītāja paziņojumā norādītajam”;

86. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma 5.sadaļā “Kopējās prasības ārējai elektroapgādei” 5.5.6.punktu “Sadales tīkliem jāparedz selektīvā strāvas aizsardzība ar automātslēdžiem pret pārslodzēm un īsslēgumiem” dzēst;

87. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.8.punktu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Toc46929033][bookmark: _Toc190117816]“Pasažieru platformu, gājēju pāreju un teritorijas, pārbrauktuves un pārmiju pārvedu (pārmiju) apgaismojuma izbūvēšana”;

88. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.sadaļu “Kopējās prasības ārējai elektroapgādei” papildināt ar jaunu nosacījumu, piešķirot kārtas numuru 5.8.14., šādā redakcijā:
“5.8.14. Pārmiju apgaismojumam jāizmanto 6,0m līdz 14,0m augsti ārējā apgaismojuma balsti. Balstiem līdz 8,0m augstumam jāizmanto betona pamati, bet balstiem virs 8,0m jāaprēķina un jāizbūvē individuālais dzelzsbetona pamats (fundaments). Balstiem virs 8,0m jābūt aprīkotiem ar kāpnēm (pakāpieniem) un aizsardzības trosi personāla drošai uzkāpšanai uz balsta un gaismekļu apkalpošanai/nomaiņai atrodoties balsta augšējā daļā. Pirmajam kāpņu pakāpienam uz balsta jāatrodas nepiederošām personām nepieejamā augstumā no zemes (šo prasību saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas laikā). Uz balsta pirmā pakāpiena paredzēt iespēju droši novietot pieslienamās kāpnes darbinieku drošai uzkāpšanai no zemes uz balsta. Lai apkalpotu balstu ar aizsardzības trosi, Uzņēmējam jāpiegādā Pasūtītājam divus individuālās aizsardzības līdzekļu komplektus, kas ļaus droši uzkāpt balstā un veikt darbus 14 metru augstumā.”;

89. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma 5.sadaļā “Kopējās prasības ārējai elektroapgādei” aiz (jaunā) 5.8.14.punkta  nākošajiem nosacījumiem labot numerāciju secīgi, attiecīgi, “5.8.1.4.- 5.8.1.12.”, aizstājot ar “5.8.1.5. - 5.8.1.13.”;

90. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma 5.sadaļā “Kopējās prasības ārējai elektroapgādei” 5.8.3.2.punktu papildināt ar teikumu šādā redakcijā:
“5.8.3.2. (..). Pārmiju apgaismei uz balstiem augstākiem par 8,0m var izmantot LED prožektora tipa gaismekļus ar jaudu līdz 400W ar kopējo gaismas efektivitāti ne mazāku par 100 lm un darba strāvu ne lielāku par 750 mA.”;

91. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma 5.sadaļā “Kopējās prasības ārējai elektroapgādei” 5.8.3.3.punktu papildināt ar 5.8.3.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“5.8.3.3.5. Pārmijās – vismaz 8 lx pārmijas apgaismes zonā (skatīt attēlu Nr.24).”;

92. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējuma labot saturā šādas atsauces uz attēlu numerāciju:
5.8.3.4.punktā atsauci uz “Nr.24” aizstāt ar “Nr.25”;
5.8.3.7.punktā atsauci uz “Nr.25” aizstāt ar “Nr.26”;
5.9.1.1.punktā skaitli “26.” aizstāt ar “27.”;
5.9.2.3.punktā atsauci uz “Nr.27” aizstāt ar “Nr.28”;
5.9.4.5punktā atsauces “Nr.28, Nr.29 un Nr.30” aizstāt ar “Nr.29, Nr.30 un Nr.31”;
5.9.5.1.punktā atsauci “Nr.31” aizstāt ar “Nr.32”;
5.9.6.1.punktā atsauci “Nr.32” aizstāt ar “Nr.33”;
5.9.8.1.punktā atsauci “Nr.34” aizstāt ar “Nr.35”;
5.11.4.2.punktā atasuci “Nr.35-38” aizstāt ar “Nr.36-39”;
5.11.6.1.punktā atsauci “Nr.40” aizstāt ar “Nr.41”;
5.11.7.1.punktā atsauci “Nr.41” aizstāt ar “Nr.42”;
5.11.8.punktā atsauci “Nr.42, Nr.43” aizstāt ar “Nr.43, Nr.44”

93. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.sadaļas “Kopējās prasības ārējai elektroapgādei” 5.9.7.1.punktā aiz vārda “EPK- X “ saturu papildināt ar šādu atsauci: “(skatīt attēlu Nr.34)”;

94. [bookmark: _Toc108179789][bookmark: _Toc168322422]Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” II sējumā 5.sadaļas “Kopējās prasības ārējai elektroapgādei” 5.11.8.punktā ietvertā attēla nosaukumu “Attēls 1 “Mnemoshēmas (6kV un 0.23kV) piemērs” aizstāt ar nosaukumu “Attēls 44 “Mnemoshēmas (6kV un 0.23kV) piemērs”

95. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” III sējuma 3.sadaļā “Plānotā būvniecība” 3.5.7.punktu izteikt šādā jaunā redakcijā:
“3.5.7. 0,4kV gaisvadu līniju (starp stacijas ēku un sliedēm) demontēt no balsta Nr.1 līdz 2. sliežu ceļa pārbīdes posma beigām tā, lai tiktu ievērotas dzelzceļa būvju tuvinājuma gabarītu prasības, pārslēdzot visus objektus uz jauno SS-1. Līnijas galējo balstu pārbūvēt par gala balstu, izbūvējot atsaiti un izveidojot enkurstiprinājumu vadiem.”;

96. Nolikuma 5.pielikuma “Tehniskā specifikācijas (Pasūtītāja prasības)” III sējuma 3.sadaļā “Plānotā būvniecība” 3.5.9.punktu izteikt šādā jaunā redakcijā:
“3.5.9. Gaisvadu līnijas barošanai pāra galā izbūvēt 2 gab. jaunās kabeļu trases no SS-1 līdz balstam, kas saglabāsies aiz 2. sliežu ceļa pārbīdes beigām. Pāra gala apgaismojumam SS-1 paredzēt atsevišķo uzskaiti un atsevišķo apgaismes vadību no SCADA. Esošās gājēju pārejas apgaismei (pie esošās apgaismes demontāžas, kas ir izvietota uz gaisvadu līnijas) izbūvēt jauno balstu ar gaismekli un jauno kabeļa līniju no SS-1.”
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