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1. TERMINI
1.1. Atklāts konkurss (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums” vai “konkurss”) – iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus; 
1.2. Komisija – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas izveidota organizēt  konkursu;
1.3. Atklāta konkursa nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā “konkursa dokumenti”, “konkursa Nolikums” vai “Nolikums”) – atklāta konkursa nolikums ar pielikumiem un jebkuri atklāta konkursa nolikuma precizējumi, skaidrojumi vai jebkuras izmaiņas, kas var rasties konkursa gaitā;
1.4. Pasūtītājs  - VAS “Latvijas dzelzceļš”;
1.5. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus;
1.6. Pretendents – piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu;
1.7. Piedāvājums –konkursā iesniedzamie dokumenti atbilstoši Nolikuma prasībām;
1.8. Norādītā persona - Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas (t.sk. saimniecisko un finansiālo un profesionālo un tehnisko prasību) atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un uz kuru neattiecas neviens no izslēgšanas noteikumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu;
1.9. Apakšuzņēmējs — Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei;
1.10. FIDIC – Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija (International Federation of Consulting Engineers);
1.11. FIDIC līguma noteikumi - “Iekārtu piegādes un projektēšanas būvniecības darbu līguma noteikumi”, Pirmais izdevums 1999.gadā (International Federation of Consulting Engineers “Conditions of Contract for Plant and Design -– Build”, First edition 1999);
1.12. Iepirkuma līgums – atklāta konkursa rezultātā starp Pasūtītāju un uzņēmēju slēdzams būvniecības (projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu) līgums atbilstoši līguma projekta formai (Nolikuma 1.pielikums). Iepirkuma līgums tiks noslēgts atbilstoši FIDIC līguma noteikumiem;
1.13. Uzņēmējs – persona, kura ieguvusi tiesības slēgt iepirkuma līgumu un noslēgusi to;
1.14. Inženieris – puse, kuru pasūtītājs, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem, ir nolīdzis būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem un Darbu līguma vadīšanas pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar FIDIC;
1.15. SPSIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums;
1.16. [bookmark: _Hlk9321673]Kredītiestāde (turpmāk saukta arī kā “nodrošinājuma devējs”) - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle;
1.17. Apdrošināšanas sabiedrība (turpmāk saukta arī kā “nodrošinājuma devējs”) - Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu.
1.18. Darbi (turpmāk var tik saukti arī kā “iepirkuma priekšmets” vai “Konkursa priekšmets”) – dzelzceļa infrastruktūras modernizācijai līnijā “Rīga – Liepāja” būvniecība. ievērojot Nolikuma 3.1.punktā noteikto;
1.19. Objekts – Darbu izpildes vieta Nolikuma un Līguma izpratnē;
1.20. EVIPD – Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments;
1.21. EIS – Elektroniskā iepirkumu sistēma;
1.22. Pircēja profils — internetā publiski pieejama sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS), kurā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ievieto tiesību aktos noteiktu ar Atklātu konkursu saistītu informāciju.

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
2.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK.
2.2. Pasūtītājs:  Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Dzelzceļš” 
Juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. 
Vienotais reģ.Nr.40003032065
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X.
E-pasta adrese: info@ldz.lv
Tīmekļvietne: www.ldz.lv 
Pasūtītāja profila adrese internetā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/906     
2.3. Pasūtītāja kontaktpersona (Konkursa procesā): Iveta Dementjeva
Tālrunis: +371 27897395
E-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv
2.4. Iepirkuma procedūra: 
Atklāts konkurss saskaņā ar SPSIL[footnoteRef:2] un Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumiem Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”[footnoteRef:3]..  [2:  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums atrodams interneta vietnē: https://likumi.lv/doc.php?id=288730]  [3:  Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” atrodami vietnē: https://likumi.lv/ta/id/289808-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba] 


2.5. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība:
2.5.1. Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā Nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā saukts arī kā “EIS”) e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā, izņemot Pasūtītāja prasības (Nolikuma 5.pielikums), kas tiek izsniegts saskaņā ar Nolikuma 2.5.3. un 2.5.4.punktā noteikto kārtību. Konkurss tiek veikts, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu un Ieinteresētais piegādātājs piesakās reģistrācijai EIS (ja piegādātājs nav reģistrēts EIS) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā [footnoteRef:4]. [4:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
] 

2.5.2. Pasūtītājs nodrošina konkursa dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, nosūtot pieprasījumu Nolikuma 2.3.punktā minētajai kontaktpersonai.
2.5.3. [bookmark: _Hlk168919119]Pasūtītājs nodrošina Pasūtītāja prasību (Nolikuma 5.pielikums) izsniegšanu elektroniskā formātā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu (Nolikuma 4.pielikuma 16.veidlapa) Nolikuma 2.3.punktā minētajai kontaktpersonai. 
2.5.4. Nolikuma 2.5.3.punktā noteiktajā pieprasījumā Ieinteresētais piegādātājs ar savu parakstu Pasūtītājam apliecina, ka ir informēts par to, ka Pasūtītāja prasības satur LDz komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam un iekļautā/pievienotā satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.
2.6. Piedāvājuma derīguma termiņš:  
Ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas.
2.7. Piedāvājuma nodrošinājums: 
2.7.1. Piedāvājuma nodrošinājuma summa:

	NOSAUKUMS
	Piedāvājuma variants
	Paredzamā līgumcena
EUR bez PVN
	Piedāvājuma nodrošinājuma summa EUR 

	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)
	1.variants. Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi), kur  sliežu ceļu būvdarbus , t. sk. sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegādi, veic Izpildītājs
	2 700 000.00
	30 000.00

	
	2.variants. dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi), kur sliežu ceļu būvdarbus, t. sk. sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegāde, netiek iekļauta piedāvājumā.
	2 000 000.00
	



2.7.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai jāiemaksā pasūtītāja bankas kontā, mērķī norādot iemaksas mērķim atbilstošu informāciju: iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs (piem.,: “Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība” Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK” Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības Garantijas paraugu sk. Nolikuma  4.pielikumā,  15.veidlapa.
2.7.3. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, pretendentam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka veikts prēmijas maksājums un finansiālais nodrošinājums ir spēkā.
2.7.4. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek veikts kā iemaksa pasūtītāja bankas kontā - Luminor Bank AS Latvijas filiāle, LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods RIKOLV2X, pretendentam piedāvājumam jāpievieno maksājuma uzdevums. Piedāvājumu atvēršanas dienā, Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta kontā.
2.7.5. Piedāvājuma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam (pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot papildus pamatojumu savai prasībai) vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
2.6.5.1.	pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2.6.5.2.	pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes garantiju pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;
2.6.5.3.	pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
2.7.6. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz ar derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par Nolikuma 2.6.punktā noteikto termiņu (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
2.7.6.1. jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma devējs; 
2.7.6.2. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;
2.7.6.3. pretendentiem, kuriem netiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
2.7.7. Pretendentam, kam piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājums zaudē savu spēku dienā, kad izvēlētais pretendents iesniedz Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu.
2.7.8. Pretendentam, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs atgriež (izmaksā) piedāvājuma nodrošinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā 2.7.6.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
3.1. [bookmark: _Hlk185499438]Iepirkuma priekšmets: dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga-Liepāja: būvniecība, kas ietver projektēšanu, autoruzraudzību, būvdarbus,  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” (projekta nosaukums var tikt precizēts) ietvaros (turpmāk - Darbi). Saskaņā ar Konkursa dokumentiem, t.sk. Darbu aprakstu (Nolikuma 5.pielikums “Pasūtītāja prasības”, kas saskaņā ar Nolikuma noteikumiem tiek izsniegts pēc pieprasījuma), Līguma projektu (Nolikuma 1.pielikums).
3.2. [bookmark: _Hlk86235406]Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
[bookmark: _Hlk185499459]Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās: 
1) lai nodrošinātu līnijas ietvaros vienveidības principa ievērošanu, mazinot iespējamos tehniskos un no tiem izrietošos dzelzceļa infrastruktūras drošības (drošai lietošanai un uzturēšanai) un finanšu riskus, kas varētu iestāties darbu sadalīšanas gadījumā vairākiem izpildītājiem;
2) lai nodrošinātu ar būvniecību vienotu izbūvējamo ierīču un sistēmu izbūvi, ievērojot ierīču un sistēmas ražotāju noteiktos faktorus funkcionalitātes un kvalitātes nodrošināšanai/saglabāšanai;
3) nododot darbu veikšanu vienam izpildītājam vienas līnijas ietvaros, tiek samazināts vilcienu kustības traucējumu risks un paaugstināta dzelzceļa infrastruktūras un vilcienu kustības drošība ;
4) lai mazinātu riskus, kas saistīti ar projekta un būvniecības īstenošanai noteikto termiņu neievērošanu un iespējamām sekām (tostarp, finansiālām), kas saistīti ar vairāku izpildītāju vienlaicīgu darbu koordināciju, ievērojot arī pasūtītājam pieejamo ierobežoto administratīvo resusu - iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.
3.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu variantus (vienu vai abus, pēc izvēles):
3.3.1. 1.variants – dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi), kur  sliežu ceļu būvdarbus , t. sk. sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegādi, veic Izpildītājs;
3.3.2. 2.variants – dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi), kur sliežu ceļu būvdarbi, t. sk. sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegāde, netiek iekļauti piedāvājumā.
3.4. Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 45234100-7 (Dzelzceļa būvdarbi),
Iepirkuma papildu priekšmetu CPV kodi:
45200000-9 (Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi),
45234115-5 (Ar dzelzceļa signalizācijas ierīcēm saistīti darbi),
71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi),
71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība),
45315300-1 (Elektroapgādes iekārtas),
48800000-6 (Informācijas sistēmas un serveri),
48100000-9 (Specializēta programmatūras pakotne),
32500000-8 (Telekomunikāciju iekārtas un piederumi),
35100000-5 (Iekārtas ārkārtējām situācijām un drošības iekārtas), 
45222300-2 (Drošības iekārtu inženiertehniskie darbi), 
72000000-5 (IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts). 
3.5. Līguma izpildes vieta: dzelzceļa pasažieru infrastruktūras līnijā “Rīga-Liepāja” stacijas: Dobele un Liepāja.
3.6. [bookmark: _Hlk191389977]Līguma (projektēšanas un būvdarbu) izpildes laiks: 
3.6.1. [bookmark: _Hlk185421574][bookmark: _Hlk168998310]Darbu izpildes laiks: Starptermiņš - būvatļaujās noteiktie projektēšanas nosacījumi jāizpilda 300 (trīs simti) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas datuma un kopējais Darbu izpildes termiņš - ne ilgāk kā 660 (seši simti sešdesmit) dienas.
3.6.2. Defektu paziņošanas periods: 730 (septiņi simti trīsdesmit) dienas pēc Darbu pabeigšanas un Darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas.
3.7. Objekta apsekošana
Ieinteresētajam piegādātajam, kas vēlas veikt objekta apskati, kur veicama būvniecība, vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš pirms vēlamās objekta apsekošanas dienas, jāinformē Nolikuma 2.3.punktā minētā kontaktpersona, nosūtot e-pastu ar šādu informāciju: iepirkuma identifikācijas Nr. un nosaukums, ieinteresētā piegādātāja nosaukums, apskates pārstāvju saraksts/dati - vārds, uzvārds, (saziņai) kontakttālrunis (saziņai) un vēlamais Objekta apskates datums un laiks. 
Pretendentiem ir tiesības individuāli apsekot objektu, neuzturoties uz sliežu ceļiem. Ikvienam ieinteresētajam piegādātājam jāapzinās un jāuzņemas atbildība, kā arī jānodrošina, ka ieinteresētā pārstāvji apskatē,apzinās un ievēro, ka dzelzceļa tuvumā ir paaugstinātas drošības apdraudējums, un ir īpaši uzmanīgi un regulāri jāseko vilcienu kustībai. Vilciena tuvošanās gadījumā, ja nepieciešams, jāpārvietojas drošā attālumā, vēlākais, kad vilciens ir 500m attālumā no personas atrašanās/apskates vietas. Droša distance ir ne tuvāk par 2,5 metriem no malējās sliedes. Lai izvairītos no apskates personu apdraudējuma vai Vilcienu satiksmes apdraudējuma, aizliegts atrasties uz sliežu ceļu zonas. 
Objekta apskates laikā sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs, jautājumi iesniedzami iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā (rakstiski). Foto fiksācijas un video uzņemšanas veikšana ir atļauta iepriekš to saskaņojot atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” izdotiem noteikumiem “Foto un video uzņemšanas kārtība publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektos”, ar kuru var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā www.ldz.lv.
3.8. Iepirkuma līgums tiks noslēgts pie nosacījuma, ja Pasūtītājam būs piešķirts un pieejams publiskais finansējums.
[bookmark: _Hlk185421860]Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt iepirkuma priekšmetā noteikto Darbu apjomu, ja piedāvātā līgumcena pārsniegs pieejamo publisko finansējumu, kas ir norādīts 2.7.1.punktā. Darbu apjoms tiks samazināts, izslēdzot no veicamajiem darbiem visu staciju Dobele un fiksējot piedāvājuma līgumcenu (vērtību) atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajām summām attiecināmajai darbu daļai.

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS, ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA 
4.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz EIS tīmekļvietnē Pasūtītāja profilā e-konkursu apakšsistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā par līgumu Piedāvājumu iesniegšanai noteiktajam datumam un laikam.
4.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks izskatīti. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegts piedāvājums tiks atgriezts atpakaļ iesniedzējiem.
4.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
4.4. Piedāvājuma nodrošinājums, ja tas ir nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības) izsniegts dokuments, iesniedzams ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dokuments EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā.
4.5. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
4.6. Piedāvājumu atvēršana notiek elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā un atvēršana tiek uzsākta EIS tīmekļvietnē Pasūtītāja profilā e-konkursu apakšsistēmā norādītajā datumā un laikā Piedāvājumu atvēršanai (ne ātrāk, kā 4 (četras) stundas pēc nolikuma 4.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. 
4.7. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam laikus jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. Gadījumā, ja pieteikums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc pieteikuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
4.8. Ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums par nolikumā vai paziņojumā par līgumu ietvertajām prasībām, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā noteiktajā kārtībā. 
4.9. Piedāvājumā informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas SPSIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
4.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam laikus jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai, ievērojot nolikuma 4.7.punktā noteikto.
Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem vai, ja šifrēts piedāvājums nebūs atverams, tas netiks izskatīts.
4.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nosacījumus, t.sk. Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus, un kuri pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.
4.12. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties Konkursā un visu Konkursa dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs pretendentam, kas to iesniedzis. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no konkursa iznākuma. Pasūtītājs nav atbildīgs par nepilnīgi sagatavotiem piedāvājumiem, ja pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus par Nolikumu, kas tiek publicētas Nolikumā noteiktajā kārtībā.
4.13. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā Konkursa posmā (tai skaitā, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina pretendenta neattiecināmību SPSIL 48.panta otrajā daļā minētajiem obligātajiem izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS
5.1. Informāciju par iesniedzamajiem piedāvājuma dokumentiem skatīt Nolikuma 6.nodaļā “Pretendentu atlases noteikumi” (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas un tehniskās prasības) / piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (attiecināms arī uz pretendenta norādīto personu, ja tāda tiek piesaistīta).
5.2. Konkursā saziņas valoda ir latviešu valoda. Iesniedzot dokumentus citā valodā, pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
5.3. Visus piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši tiesību aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, tai skaitā Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, Elektronisko dokumentu likuma, Dokumentu legalizācijas likuma, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” prasībām. Svešvalodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.
5.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katra piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedra atbildības sadalījumu.

6. PRETENDENTU ATLASES NOTEIKUMI
6.1. Pretendentu atlases noteikumi ir obligāti visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Darbus (projektēšanu un būvdarbus) un slēgt iepirkuma līgumu. 
6.2. Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases noteikumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:
	IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMU NEATTIECINĀMĪBA

	Nr.p.k.
	Izslēgšanas noteikums, saskaņā ar kuru Pretendents tiek izslēgts no dalības Atklātā konkursā
	Dokumenti izslēgšanas noteikumu
neattiecināmības
pierādīšanai Latvijas
Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai
	Dokumenti izslēgšanas noteikumu
neattiecināmības
pierādīšanai ārvalstīs
reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai

	6.2.1.
	Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 
a) noziedzīgas organizācijas izveidošanu, vadīšanu, iesaistīšanos tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,
b) kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos, starpniecību kukuļošanā, neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālu uzpirkšanu, prettiesiska labuma pieprasīšanu, pieņemšanu vai došanu, tirgošanos ar ietekmi,
c) krāpšanu, piesavināšanos vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu,
d) terorismu, terorisma finansēšanu, teroristu grupas izveidi vai organizēšanu, ceļošanu terorisma nolūkā, terorisma attaisnošanu, aicinājumu uz terorismu, terorisma draudiem vai personas vervēšanu vai apmācīšanu terora aktu veikšanai,
e) cilvēku tirdzniecību,
f) izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

Pretendents netiek izslēgts no dalības Atklātā konkursā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi. 
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību, pieprasot informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) un Uzņēmumu reģistra. 
	Ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, skaidrojumu vai arī zvērestu, vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts tiesību akti neparedz, - paša pretendenta vai citas SPSIL 48.panta otrajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai minētā pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
Ja piedāvājumu iesniedz pretendents kā piegādātāju apvienība (personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība), atbilstoši apliecinājumi izslēgšanas noteikumu neattiecināmībai jāiesniedz par katru ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu apvienības dalībnieku.

	6.2.2
	Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. 
	Ir tiesīgs pievienot  attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, skaidrojumu vai arī zvērestu, vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts tiesību akti neparedz, - paša pretendenta vai citas SPSIL 48.panta otrajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai minētā pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

	6.2.3.
	Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību, pieprasot informāciju no Uzņēmumu reģistra. 
	Ir tiesīgs pievienot  attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, skaidrojumu vai arī zvērestu, vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts tiesību akti neparedz, - paša pretendenta vai citas SPSIL 48.panta otrajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai minētā pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

	6.2.4.
	Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību,  pieprasot informāciju no Uzņēmumu reģistra. 
	Ir tiesīgs pievienot  attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, skaidrojumu vai arī zvērestu, vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts tiesību akti neparedz, - paša pretendenta vai citas SPSIL 48.panta otrajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai minētā pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

	6.2.5.
	Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai atbild par naudas soda samaksu saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmā kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi.
	Dokumenti nav jāiesniedz. 
Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību,  pieprasot informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). 
	Ir tiesīgs pievienot  attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, skaidrojumu vai arī zvērestu, vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts tiesību akti neparedz, - paša pretendenta vai citas SPSIL 48.panta otrajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai minētā pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

	6.2.6.
	Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kurš izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos par nodokļiem noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.
	Dokumenti nav jāiesniedz. 
Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību  pieprasot informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). 
	Ir tiesīgs pievienot  attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, skaidrojumu vai arī zvērestu, vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts tiesību akti neparedz, - paša pretendenta vai citas SPSIL 48.panta otrajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai minētā pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

	6.2.7.
	Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka pretendents ar citiem piegādātājiem ir noslēdzis vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 

	6.2.8.
	Pasūtītājs ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem var pierādīt, ka pretendents ir pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības normatīvos aktus vides, sociālo vai darba tiesību jomā, darba koplīgumu, ģenerālvienošanos vai prasības, kas noteiktas šā likuma 3. pielikumā minētajās starptautiskajās konvencijās.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 

	6.2.9.
	Pasūtītājs ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem var pierādīt, ka pretendents savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 

	6.2.10.
	Pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā.

	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā.

	6.2.11. 
	Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis, eksperts vai iepirkuma komisijas sekretārs ir saistīts ar pretendentu SPSIL 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem.
	Ja pretendenta rīcībā ir informācija, ka tas ir saistīts ar Atklāta konkursa dokumentu sagatavotāju 
(Pasūtītāja amatpersonu vai darbinieku), iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu SPSIL 30.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē, tas norāda to pieteikumā. 
	Ja pretendenta rīcībā ir informācija, ka tas ir saistīts ar Atklāta konkursa dokumentu sagatavotāju 
(Pasūtītāja amatpersonu vai darbinieku), iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu SPSIL 30.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē, tas norāda to pieteikumā. 

	6.2.12.
	Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, turklāt pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci.
	Pretendents norāda, ja tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22.panta trešo daļu un iesniedz pierādījumus, ka nav tādu apstākļu, kas šim 
pretendentam dotu jebkādas priekšrocības Atklātā konkursā, tādējādi 
ierobežojot konkurenci. 
	Pretendents norāda, ja tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta 
juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22.panta ceturto daļu un iesniedz pierādījumus, ka nav tādu apstākļu, kas šim pretendentam dotu jebkādas priekšrocības Atklātā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

	6.2.13.
	Pretendents ir mēģinājis prettiesiski ietekmēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai mēģinājis iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā, vai sniedzis maldinošu informāciju, kas varētu būtiski ietekmēt lēmumu par kandidāta vai pretendenta turpmāko dalību iepirkuma procedūrā vai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 

	6.2.14.
	Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem vai kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju. 
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā. 

	6.2.15.
	Uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība) ir attiecināmi 6.2.1. - 6.2.14.punktā minētie nosacījumi. 
	Skat. 6.2.1. - 6.2.14. punktos norādīto. 
	Skat. 6.2.1. – 6.2.14. punktos norādīto. 

	6.2.16.
	Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai  Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, ir attiecināmi 6.2.1. - 6.2.14. punktā minētie nosacījumi. 
	Skat. 6.2.1. – 6.2.14. punktos norādīto. 
	Skat. 6.2.1. – 6.2.14. punktos norādīto. 

	6.2.17.
	Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir attiecināmi 6.2.1. - 6.2.14.punktā minētie nosacījumi.
	Skat. 6.2.1. – 6.2.14. punktos norādīto. 
	Skat. 6.2.1. – 6.2.14. punktos norādīto. 

	6.2.18.
	Uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, ir attiecināmi 6.2.1. - 6.2.3.punktā minētie nosacījumi.
	Skat. 6.2.1. – 6.2.3. punktos norādīto. 
	Skat. 6.2.1. – 6.2.3. punktos norādīto. 

	6.2.19.
	Uz pretendenta patieso labuma guvēju, ir attiecināmi 6.2.1., 6.2.2., 6.2.11.punktā minētie nosacījumi.
	Skat. 6.2.1., 6.2.2., 6.2.11. punktos norādīto. 
	Skat. 6.2.1., 6.2.2., 6.2.11.punktos norādīto. 

	6.2.20.
	Uz pretendentu (t.sk. visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu  iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā tās kombinācijā vai personālsabiedrības biedriem, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir attiecināma atbilstība sankciju datu bāzes sarakstiem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.
	Dokumenti nav jāsniedz.  
Pasūtītājs pārliecināsies par atbilstības neattiecināmību, pieprasot informāciju no  sankciju datu bāzes sarakstiem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.
	Ir tiesīgs pievienot   attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas (personas vārds, uzvārds, personas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs) par ārvalstī reģistrētu pretendentu (tai skaitā, tā valdes locekli un padomes locekli, patieso labuma guvēju (vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams), pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto ierobežojumu pārbaudei
Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.
(var izmantot veidlapas formu nolikuma 4.pielikuma 17.veidlapa).



	KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

	Nr.p.k.
	Kvalifikācijas prasība
	Latvijas Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti
	Ārvalstīs reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai
personai iesniedzamie dokumenti

	6.2.21.
	Pretendents komercdarbības veikšanai ir reģistrēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktā kārtībā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējumam.

Šajā punktā noteiktā prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu apjoms ir vismaz 10 000 euro un/vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības. 
	Aizpildīta 4.pielikuma 8.veidlapas Tabula Nr.1.
Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv par šajā punktā noteiktā nosacījuma izpildi. 
Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības veicējam, Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv.
	Aizpildīta 4.pielikuma 8.veidlapas Tabula Nr.1.
Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur bez maksas SPS varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

	6.2.22.
	Personai, kas parakstījusi Pretendenta piedāvājuma dokumentus un kas pārstāv pretendentu Konkursā, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. 

Šis nosacījums attiecas arī uz dokumentiem, ko paraksta apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās.

Piegādātāju apvienībai iesniedzot piedāvājumu, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši savstarpējās vienošanās vai pilnvarojuma nosacījumiem.
	1. Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē par šajā punktā noteiktā nosacījuma izpildi.  
2. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības un apjoms nav publiski pieejams un pārbaudāms, t.sk. par piegādātāju apvienības pārstāvību - jāiesniedz pārstāvības tiesības un saistību apjomu apliecinošu dokumentu (vienošanos vai pilnvaru u.tml.)
	1. Reģistrācijas valsts  kompetentas iestādes, ja attiecīgie valsts tiesību akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, izdota izziņa, kas apliecina pretendenta amatpersonas  paraksta (pārstāvības) tiesības. 
2. Pilnvara citai personai parakstīt Atklātā konkursā iesniedzamos dokumentus un līgumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona. 

	6.2.23.
	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

Šajā punktā noteiktā prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, ja Pretendents plāno piesaistīt šādas personas), kas iepirkuma līguma izpildes ietvaros sniegs pakalpojumus vai veiks darbus un atbilstoša reģistrācija nepieciešama, ņemot vērā veicamos pienākumus un darbus.
	Aizpildīta 4.pielikuma 8.veidlapas Tabula Nr.2.
Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā par šajā punktā noteiktā nosacījuma izpildi. 
	Aizpildīta 4.pielikuma 8.veidlapas Tabula Nr.2.
Attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai citas kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās ārvalsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Ja pretendents nav reģistrēts 
	Latvijas 	Republikas 
Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 10 (desmit) darba  dienu laikā pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, uzsāks reģistrācijas procesu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un  135 dienu laikā nodrošinās reģistrācijas sekmīgu pabeigšanu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, kā arī, ja iepirkuma līguma ietvaros būs iestājies termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana.

	6.2.24.
	[bookmark: _Hlk185421773]Pretendenta gada finanšu neto apgrozījums iepriekšējos katrā no 3 (trīs) gadiem (2021., 2022. un 2023.gadā vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja tas ir īsāku periodu) (abiem variantiem vienādi) ir vismaz 1 300 000 EUR (viens miljons trīs simti tūkstoši euro).

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (personālsabiedrība vai personu apvienība), tad šajā punktā noteikto prasību  atbilstoši periodam un apjomam var izpildīt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai piegādātāju apvienība kopā.
Ja piegādātāju apvienības dalībnieki šajā punktā noteikto prasību izpilda kopā, tad Pretendenta vidējais gada finanšu neto apgrozījums tiek aprēķināts no visu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku kopējā finanšu neto apgrozījuma.
Ja piegādātāju apvienības dalībnieki šajā punktā noteikto prasību izpilda atsevišķi, vismaz viena personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka vidējam gada finanšu apgrozījumam jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai (termiņš un apjoms).


Ja pretendents balstās uz norādītās personas - trešo personu iespējām, tad pretendenta un trešo personu kopējam vidējam gada finanšu neto jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai (termiņš un apjoms).
Ja pretendents (arī norādītā persona/ vai apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam jāatbilst šā punkta prasībā noteiktajam apjomam attiecīgi faktiskās darbības laika periodā.

Gadījumā, ja pretendenta iepriekšējie trīs pārskata gadi ir atšķirīgi no šā punkta prasībā noteiktajiem konkrētajiem gadiem, nepieciešamajam finanšu apgrozījumam jebkurā gadījumā ir jābūt norādītam par pretendenta trīs iepriekšējiem pārskata gadiem.
	Aizpildīta Nolikuma 4.pielikuma 9.veidlapa - Informācija par pretendenta finansiālo stāvokli;
Ja pretendents balstās uz personu (apakšuzņēmēju) finansiālajām iespējām, pretendentam ir jāiesniedz informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās un ir jāpierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu 
(apakšuzņēmēju) apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē un solidāru atbildību.  
	Aizpildīta Nolikuma 4.pielikuma 9.veidlapa - Informācija par pretendenta finansiālo stāvokli;
Ja pretendents balstās uz personu (apakšuzņēmēju) finansiālajām iespējām, pretendentam ir jāiesniedz informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās un ir jāpierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu 
(apakšuzņēmēju) apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē un solidāru atbildību. 


	6.2.25.
	Pretendents atbilst Nolikuma 2.pielikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām attiecībā uz pieredzi.

Šajā punktā (t.sk. Nolikuma 2.pielikumā) noteikto pieredzes prasību var izpildīt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai piegādātāju apvienības dalībnieki kopā.
	Aizpildītas 4.pielikuma 8.veidlapas Tabulas Nr.3 ar atspoguļotu informāciju par visām Nolikuma 2.pielikumā minētajām prasībām, attiecīgi pievienojot dokumentus, kas pierāda prasību izpildi (klientu atsauksmes, darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, darījumu apliecinošus dokumentus (ja nepieciešams) u.c.). Par būvdarbiem, kuri veikti VAS “Latvijas dzelzceļš” atsauksmes atsevišķa dokumenta formā nav jāiesniedz.

	6.2.26.
	Pretendenta rīcībā ir kvalificēts un pieredzējis personāls saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma prasībām, kas piedalīsies iepirkuma rezultātā slēdzamā iepirkuma līguma izpildē.

Šajā punktā (t.sk. Nolikuma 3.pielikumā) noteikto prasību var izpildīt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai piegādātāju apvienības dalībnieki kopā.
	Aizpildīta 4.pielikuma 10.veidlapa un atbilstoši tai iesniegti visu vadošā personālā iesaistīto personu parakstīti CV (noformēti atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma 11.veidlapai) ar pievienotiem attiecīgiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (izglītības dokumentu kopijas, sertifikātu kopijas, diplomu kopijas, atsauksmes (ja nepieciešams) u.c.)).



6.3. Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš: Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas (izņemot personu apliecinošus dokumentus, izglītību apliecinošus dokumentus un sertifikātus), Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
6.4. [bookmark: _Hlk493686608]Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (EVIPD): Pasūtītājs pieņem  EVIPD  kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendents iesniedz EVIPD, aizpildot visas tā daļas un iedaļas tiktāl, ciktāl tas attiecināms uz Konkursu. Pretendents var aizpildīt II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi.
Pretendents iesniedz atsevišķu EVIPD par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai  pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgumiem kopā), aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”.
Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. 
Pretendenta apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir jāaizpilda tikai tā daļa, kas attiecas uz izslēgšanas noteikumiem. 
Personām, uz kuru spējām piegādātājs balstās, ir jāaizpilda sadaļa par izslēgšanas noteikumiem, kā arī jānorāda informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem piegādātājs uz konkrēto personu ir balstījies.
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. 
Pasūtītājs jebkurā Atklāta konkursa stadijā ir tiesīgs prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
EVIPD pieejams Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, tīmekļvietnē: http://espd.eis.gov.lv. 
6.5. Uzticamības nodrošināšanu Pasūtītājs vērtēs SPSIL 49.panta noteiktajā kārtībā. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem.
6.6. Pasūtītājs pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumiem veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 




7. APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE
7.1. Pasūtītājs pārbaudīs Nolikuma 6.2.1.- 6.2.14.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu attiecināmību uz pretendenta, kam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem, kas norādīti aizpildot Nolikuma 4.pielikuma 7.veidlapu.
7.2. Pretendenti ir tiesīgi nenorādīt tos Apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtība būs mazāka par 10 000 euro. 

8. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA
8.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs: Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts saskaņā ar šādu metodiku:
8.1.1. Iepirkuma komisija 1.solī vērtē 2.varianta piedāvājumus un izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā Nolikuma 8.2.punktā nodefinētos kritērijus (metodiku). Nolikuma 8.2.1. punktā definētais kritērijs tiek aprēķināts, Pretendenta iesniegtā piedāvājuma kopējo izmaksu summai pieskaitot Pasūtītāja (LDz) plānotās izmaksas sliežu ceļu būvdarbiem, t. sk. sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegādei, kas 2.piedāvājuma varianta gadījumā netiek iekļauti piedāvājumā;
8.1.2. Iepirkuma komisija 2. solī vērtē 1.varianta piedāvājumus un izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā Nolikuma 8.2.punktā nodefinētos kritērijus (metodiku);
8.1.3. 3.solī Iepirkuma komisija salīdzina 1. variantam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu  ar 2.variantam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu kopskatā ar Pasūtītāja (LDz) plānotajām izmaksām sliežu ceļu būvdarbiem, t.sk. sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegādei. Izvērtētjot 1. un 2. varianta piedāvājumus, Pasūtītājs ņems vērā savu resursu pieejamību Iepirkumā paredzēto darbu veikšanas periodā, izvēloties piedāvājuma variantu, kas nodrošina efektīvāko Pasūtītāja finanšu un tehnisko resursu izmantošanu, kopskatā ar Pasūtītāja veicamo darbu apjomiem ar Iepirkumu nesaistītos objektos un kopējo ekonomisko ieguvumu no varianta izvēles;
8.1.4. no izvēlētā varianta piedāvājumiem Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc punktu metodes, ņemot vērā Nolikuma 8.2.punktā nodefinētus kritērijus (metodiku).
8.2. [bookmark: _Hlk141349504]No izvēlētā varianta piedāvājumiem saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā šādus kritērijus un to īpatsvaru:
	Nr.p.k.
	Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji
	Maksimālais punktu skaits (Kv)

	8.2.1.
	C- Cena EUR, bez PVN
	90

	8.2.2.
	PP – Papildu pieredze 
	10

	KOPĀ (K)
	100



8.3. Punktu piešķiršanas jeb aprēķina metodoloģija:
8.3.1. Kritērijā C „Cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko saskaņā ar šādu formulu:
C =Cz/Cv x Kv , kur:
Cz – viszemākā piedāvātā cena;
Cv – vērtējamā piedāvājuma cena;
Kv–kritērija maksimālais punktu skaits.
8.3.2. Kritērijā PP „Papildu pieredze” punkti tiks piešķirti, balstoties uz Pretendenta sniegto informāciju, izvērtējot atbilstību definētajiem nosacījumiem:
	Pretendenta projekta vadītāja papildu pieredze (PP)
	10
	Maksimālo punktu skaitu (PP) – 10 (desmit) punktus, var saņemt, ja pretendents var uzrādīt pretendenta speciālista papildu pieredzes objektu. 

Par papildu pieredzi speciālistam tiks uzskatīta pieredze kā projektu vadītajam vismaz 1 (viena) inženierbūvju projekta vadībā, kur izbūvēts dzelzceļa infrastruktūras objekts/i nepārtraucot vilcienu kustību būvniecības laikā.
Informāciju par papildus pieredzi norāda aizpildot 4.pielikuma 10.veidlapu un attiecīgi pievieno pieredzi apliecinošus dokumentus.

Ja pretendenta norādītajam projektu vadītājam ir papildu pieredze, tiek piešķirti 10 punkti. Ja pretendents nevar uzrādīt šādu pretendenta speciālista pieredzi, tiek piešķirti 0 punkti.


8.3.3. K  – aprēķina rezultātā iegūtā vērtība (punkti). K= C+PP.
Piedāvājums ar vislielāko punktu skaitu tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

8.4. Izšķirošais izvēles kritērijs: ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad iepirkuma komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kurš piedāvā par darbu veikšanu pilnā apmērā zemāko kopējo cenu EUR bez PVN (finanšu piedāvājuma summu).
8.5. Piedāvājumu vērtēšana pretendentu atlasei:
8.5.1. Uzsākot piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu, komisija pārbauda, vai ir iesniegts Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums. Piedāvājumi, kuriem nebūs pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīti kā neatbilstoši.
8.5.2. Izvērtējot piedāvājuma noformējuma, satura atbilstību Nolikuma prasībām, komisija pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.5.3. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību.
8.5.4. Veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda pretendenta (kā arī pretendenta norādītās personas, ja tāda tiek piesaistīta) kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām.
8.5.5. Tiek pārbaudīta un izvērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskajām prasībām (nolikuma 5.pielikums).
8.5.6. Komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija.
8.5.7. [bookmark: _Hlk93092076]Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts un secīgi nākošais (8.5.8.punkts) tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 8.5.9.punktu.
8.5.8. Piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar Nolikuma 8.1.punktā noteikto izvēles kritēriju, un tiek noteikts pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
8.5.9. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu (kā arī, ja attiecināms, Nolikumā noteiktajā kārtībā par katru piegādātāju apvienības dalībnieku (personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku, pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju vai norādīto personu, ja tāda tiek piesaistīta), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:
8.5.9.1. vai uz to neattiecas SPSIL 48.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi;
8.5.9.2. (ja attiecināms) tiek pieprasīts pretendentam (kā arī pretendenta norādītajai personai, ja tāda tiek piesaistīta) iesniegt uzticamības nodrošināšanas pierādījumus un skaidrojumus saskaņā ar Nolikuma 6.5.punktu un Komisija veic iesniegto pierādījumu vērtēšanu. 
8.5.9.3. (ja attiecināms) tiek pieprasīts pretendentam (kā arī pretendenta norādītajai personai, ja tāda tiek piesaistīta), kurš iepirkumā kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikuma atlases prasībām iesniedza EVIPD saskaņā ar Nolikuma 6.4.punktu, iesniegt Nolikuma atlases prasībās noteiktos dokumentus un komisija veic iesniegto dokumentu vērtēšanu.
8.5.9.4. tiek veikta pārbaude saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. 1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.
8.5.10. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 8.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
8.5.11. Ja tiks samazināts iepirkuma apjoms atbilstoši Nolikuma 3.8.punktā noteiktajam, pirms piedāvājuma izvēles, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, visiem Pretendentu Finanšu piedāvājumiem vienādi tiks piemērots attiecīgais aprēķins. 



9. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

9.1. Pēc Nolikuma 8.3.punktā minētā pārbaudes (informācijas pieprasīšanas un saņemšanas) komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 8.1.punktā noteikto izvēles kritēriju, kuru iesniedzis atbilstošs pretendents, uz kuru nav attiecināmi SPSIL 48.panta otrajā daļā  minētie izslēgšanas gadījumi.
9.2. Pēc piedāvājuma pārbaudes Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma rezultātiem: par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.
9.3. Komisijas lēmuma par iepirkuma rezultātu apstiprināšana VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.

10. KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, LĪGUMA NODROŠINĀJUMA NOSACĪJUMI

10.1. Pasūtītājs 5  (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs paziņo izvēlētā pretendenta nosaukumu, norādot uzvarētāja piedāvājuma cenu, kā arī:
10.1.1. noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
10.1.2. pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
10.1.3. termiņu, kādā pretendents ir tiesīgs iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
10.2. Ja konkurss tiek izbeigts vai pārtraukts, pasūtītājs piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ konkurss tiek izbeigts vai pārtraukts. Pasūtītājs visus pretendentus informē par termiņu, kādā persona ir tiesīga iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
10.3. Ja izvēlētais pretendents 15 (piecpadsmit) dienu laikā no SPSIL 65.panta sestajā un septītajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk. Nolikuma 8.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
10.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles reģistrēt Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai arī to, ka piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi pret Pasūtītāju (turpmāk – sabiedrības līgums). 
10.5. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas izveidot pilnsabiedrību, tā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc SPSIL 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa  beigām vai IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma atļaut slēgt līgumu pieņemšanas brīža, iesniedz Pasūtītājam izziņas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai attiecīgās ārvalsts valsts institūcijas reģistra apliecinātu kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesībspēju un rīcībspēju, un dokumentu, kas apliecina pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu.  
10.6. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas noslēgt sabiedrības līgumu, tā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc SPSIL 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām vai IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma atļaut slēgt līgumu pieņemšanas brīža vienojas par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu, un to, ka piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi ir solidāri atbildīgi  pret Pasūtītāju, un sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un, ja nepieciešams, sabiedrības pārstāvja pilnvaru iesniedz Pasūtītājam.  
10.7. Ja Nolikuma 10.5. vai 10.6.punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājam netiek iesniegti Nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti, tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, un Pasūtītājs ir tiesīgs, paturot piedāvājuma nodrošinājumu, lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš iepirkumā iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
10.8. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izvēlētais pretendents 20 (divdesmit) darba dienu laikā iesniedz pasūtītājam saistību izpildes garantiju EUR 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (bez PVN) kredītiestādes garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā (skatīt saistību izpildes garantijas nosacījumus šī Nolikuma 1.pielikumā), vai kā naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta nr. norādīts līgumā), maksājuma uzdevuma mērķī norādot: „Līguma datumu, līguma nr. un pasūtītāja piešķirto reģistrācijas numuru” un iesniedz iepirkuma līgumā norādītajai kontaktpersonai maksājuma uzdevumu. 
10.9. apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais saistību izpildes garantija tiks pieņemta, ja apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā saistību izpildes garantija pēc formas, iekļautajiem rekvizītiem, satura, paredzētajiem nosacījumiem un iesaistīto pušu tiesību un pienākumu apjoma būs atbilstošs Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotajiem Vienotajiem noteikumiem par pieprasījuma garantijām. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758)”.
10.10. Iesniegtajai saistību izpildes garantijai jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs, ņemot vērā starp pasūtītāju un izraudzīto pretendentu noslēgto iepirkuma līgumu, nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. 
10.11. Iesniegtajai saistību izpildes garantijai jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs samaksās pasūtītājam (vai pasūtītājs ieturēs) jebkuras pieprasītās summas samaksu noteiktās garantijas summas robežās pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka izraudzītais pretendents nav izpildījis līguma saistības, neprasot pasūtītājam papildus pamatot savu prasību.
10.12. Saistību (Līguma) izpildes garantijai jābūt spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 70 (septiņdesmit) kalendāra dienas pēc Defektu paziņošanas perioda beigām, kad Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis defektus.
10.13. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izvēlētais pretendents ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā e-pasta formā iesniedz līgumā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai saskaņošanai saistību izpildes garantijas dokumenta projektu (ar visiem iespējamiem pielikumiem) (sīkāk saistību izpildes garantijas nosacījumus skat. arī šī Nolikuma 1.pielikumā). Pasūtītājs divu darba dienu laikā e-pasta formā sniedz atzinumu par iesniegto dokumenta projektu.
10.14. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus ir plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā pretendentam ir pienākums paziņot pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 

11. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE
11.1. Pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu, iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, t.sk. tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pretendenta / piegādātāja atlasi, iepirkumu līguma noslēgšanu un izpildi. Personu dati tiks publiskoti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un uz tā pamata izdoto tiesību aktu noteiktajam apjomam. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
11.2. Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un iepirkuma līguma izpildē iesaistīto personu, kā arī piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju un iepriekšējo pasūtītāju kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

12. INFORMĀCIJAS APMAIŅA
12.1. Pasūtītājs publicē Nolikumu, kā arī tā grozījumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem EIS Pasūtītāja pircēja profilā.
12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus EIS pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
12.3. Ieinteresētais piegādātājs vai pretendents un pasūtītājs ar informāciju apmainās SPSIL noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus EIS e-konkursu apakšsistēmā.
12.4. Pieprasījumus un atbildes dokumentus noformē rakstveidā latviešu valodā. Dokumenta noformēšanā un nosūtīšanā ievēro saistošos tiesību aktos noteikto, tai skaitā elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai.
12.5. Papildu informācija tiek ievietota Pasūtītāja pircēja profilā EIS, norādot uzdoto jautājumu, kā arī nosūtīta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu. 
12.6. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 
12.7. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja tīmekļvietnē EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.



13. PIELIKUMI
	1.pielikums
	Līguma projekts;

	2.pielikums
	Prasības pretendenta pieredzei;

	3.pielikums
	Prasības pretendenta vadošajiem speciālistiem;


[bookmark: _Hlk8993056]4. pielikums	Piedāvajuma veidlapas;
5.pielikums	Tehniskās specifikācijas (Pasūtītaja prasības).















Atklātā konkursa

“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā
Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

NOLIKUMA

[bookmark: _Hlk9343735]1. Pielikums – LĪGUMA PROJEKTS


LĪGUMS
Līgums: „___________________________________” 
Līguma identifikācijas Nr. ______________________ 

LĪGUMA VIENOŠANĀS
Rīga									Līguma Nr.L-_________
VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, tās Valdes priekšsēdētāja <vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz VAS „Latvijas dzelzceļš” <gads>.gada <datums>.<mēnesis> valdes lēmumu Nr. __________ „Parastā komercpilnvara”, un Valdes locekļa <vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz VAS „Latvijas dzelzceļš” <gads>.gada <datums>.<mēnesis>  valdes lēmumu Nr. ________ "Parastā komercpilnvara", kuri kopā rīkojas, pamatojoties uz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>  Valdes lēmumu Nr. _______ , (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses, 
un
<Uzņēmēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs>, kuru pārstāv <biedra nosaukums, reģistrācijas numurs>, tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz <normatīvā dokumenta datums, nosaukums>, un <biedra nosaukums, reģistrācijas numurs>, tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz <normatīvā dokumenta datums, nosaukums>, (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses (turpmāk abi kopā – puses), 
ievērojot Pasūtītāja vēlmi, lai Uzņēmējs veic „<Līguma nosaukums>” projektēšanu un būvdarbus - turpmāk Līgumā „Darbi” – un faktu, ka Pasūtītājs ir atzinis Uzņēmēju (t.sk. Uzņēmēja piedāvājumu) par uzvarētāju iepirkumā šo Darbu veikšanai, pabeigšanai un jebkuru defektu novēršanai tajos. 
Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par turpmāko:
1. Līgumā vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.
2. Šādi dokumenti (dokumenti un veiktie grozījumi tajos, t.sk. iepirkuma procedūras laikā) norādītajā prioritārā secībā veido Līgumu un ir daļa no tā:
a) Līguma vienošanās;
b) Piedāvājuma vēstule, (Nr.: ______,  <gads>.gada <datums>.<mēnesis>  );
c) Piedāvājuma pielikums;
d) Līguma noteikumi; 
e) Pasūtītāja prasības;
f) Papildu informācija, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem iepirkuma procedūras laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai;
g) Aizpildītas veidlapas (ietvertas <Uzņēmēja nosaukums>  iesniegtajā piedāvājumā); 
h) Uzņēmēja piedāvājums (<gads>.gada <datums>.<mēnesis>, sastāv no <sējumu skaists> atsevišķiem sējumiem); 
i) Pārējie dokumenti.
3. Ņemot vērā, ka Pasūtītājs veiks samaksu par Uzņēmēja veiktajiem Darbiem, Uzņēmējs apņemas norādītajā termiņā izstrādāt Būvprojektu, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
4. Par Darbu izpildi un pabeigšanu, un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem un atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam samaksāt Uzņēmējam kopējo Līguma summu EUR ___________ (<summa vārdiem>), kas sadālās šādi:
4.1. Par Projektēšanas Darbiem EUR___;
4.2. par Būvdarbiem EUR___;
4.3. par Autoruzraudzības Darbiem EUR___.

4.4. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajam.
5. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar līguma priekšmetu, līgumā noteiktajā apjomā, uz līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
Puses nodrošina šajā līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto  kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā.
Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras puses iesniegtajiem personas datiem.
Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
Katra no pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses atbildība, pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
Puses apņemas iznīcināt otras puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
6. Šī Līguma noteikumi, kā arī ar Pasūtītāju vai Uzņēmēja saistīta informācija, kas Pasūtītāja, vai attiecīgi, Uzņēmēja rīcībā nonākusi šī Līguma izpildes rezultātā, uzskatāmi par Pasūtītāja, vai attiecīgi Uzņēmēja komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja, vai attiecīgi, Uzņēmēja piekrišanas nav izpaužami trešajām personām šī Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama, un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām. Saņemto Pasūtītāja,  vai attiecīgi, Uzņēmēja komercnoslēpumu saturošo informāciju Pasūtītājs vai, vai attiecīgi, Uzņēmējs  apņemas izmantot vienīgi šī Līguma izpildes ietvaros, ievērojot Pasūtītāja vai Uzņēmēja komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu. Līguma satura prettiesiskas izpaušanas gadījumā Uzņēmējs vai, attiecīgi, Pasūtītājs atlīdzina Pasūtītājam, vai attiecīgi, Uzņēmējam šī Līguma punkta noteikumu pārkāpšanas rezultātā radušos pierādāmos zaudējumus pilnā apmērā. Uzņēmējs vai, attiecīgi, Pasūtītājs šī Līguma izpildes ietvaros Pasūtītāja, vai attiecīgi, Uzņēmēja komercnoslēpumu saturošu informāciju drīkst izpaust tikai tiem darbiniekiem, trešajām personām, profesionāliem konsultantiem, tehniskiem darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Līguma izpildē, ja tie ir parakstījuši konfidencialitātes ievērošanas saistības. Konfidencialitātes saistības ir spēkā gan darba tiesisko vai citu līgumisko attiecību ietvaros, gan  pēc darba tiesisko vai citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās.
7. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā www.ldz.lv   publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no  “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet Pasūtītājam kļūst zināms, ka Uzņēmējs ir pārkāpis kādu no  “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
Ja Uzņēmēja rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka  “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības, vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, Pasūtītāja vai jebkādu citu personu interesēs, Uzņēmējam ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma (VAS “Latvijas dzelzceļš”) Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. Pasūtītājs garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem, netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas (tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Pušu sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otrai Pusei nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma. 
Pusei ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā rakstiski informēt otru Pusi, ja tā ir konstatējusi Sankciju pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no valdes vai padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību ar Sankcijām vai pašas Puses vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 
Pusēm ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma, lai varētu pārliecināties par Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par citu termiņu, sniegt otrai Pusei : 
8.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par Puses valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Puse; 
8.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi. 
9. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par faktiski izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. Ja Līgumā piemēroto Sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Uzņēmējam, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret Uzņēmēju tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt un izpildītie Darbi un Darbu izpildei izmantotas iekārtas un materiāli no Uzņēmēja pāriet Pasūtītāja īpašumā pirms maksājuma veikšanas.
10. Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā laika zīmoga datums.

	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīga, LV-1547
Reģ. Nr. 40003032065
PVN reģ. Nr. LV40003032065 
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konts: LV17RIKO0000080249645 
SWIFT kods: RIKOLV2X 


Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
                                 < vārds, uzvārds> 

Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
                                 < vārds, uzvārds> 

	
<Uzņēmēja nosaukums>
<adrese>
Reģ. Nr. : ________________________
PVN reģ. Nr. _____________________

Banka: ___________________________
Konts: ___________________________
SWIFT kods: ______________________

Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
                                 < vārds, uzvārds> 

Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
                                 < vārds, uzvārds> 

Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
                                 < vārds, uzvārds> 




LĪGUMA NOTEIKUMI 

Līguma noteikumi ietver:
· Vispārīgos noteikumus: 
FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”, 1999.gada Pirmais izdevums („General Conditions for Plant and Desgn-Build” First edition 1999) (turpmāk FIDIC), kuru izdevusi Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija” (Federation internationale des Ingenieurs-Conseils).
FIDIC – Federation Internationale des Ingeneurs-Conseils
P.O.Box 86
CH-1000 Lausanne 12
Switzerland
Phone: +41 21 654 44 11
Fax: + 41 21 653 54 32
E-mail: fidic@pobox.com 
www: http://www.fidic.org

un 
· Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.




VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”, 1999.gada Pirmais izdevums („General Conditions for Plant and Design-Build” First edition 1999) (turpmāk FIDIC), kuru izdevusi Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija” (Federation internationale des Ingenieurs-Conseils).


FIDIC – Federation Internationale des Ingeneurs-Conseils
P.O.Box 86
CH-1000 Lausanne 12
Switzerland
Phone: +41 21 654 44 11
Fax: + 41 21 653 54 32
E-mail: fidic@pobox.com 
www: http://www.fidic.org


SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Speciālie noteikumi groza Vispārīgos noteikumus sekojoši:

	Līguma noteikumu punkts
	
Teksts

	1.
	Vispārīgie noteikumi

	1.1.
	Definīcijas

	1.1.1.1.
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā: 
““Līgums” iekļauj Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, grafikus, Uzņēmēja piedāvājumu un jebkurus citus dokumentus (ja tādi ir), kas ir minēti Līguma vienošanās.”

	1.1.1.2.
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
““Līguma vienošanās” ir līguma vienošanās, kas minēta apakšpunktā 1.6. [Līguma vienošanās].”

	1.1.1.3.
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Apstiprinājuma vēstule šajā Līgumā netiek piemērota. Jebkuras darbības, kuras Līgumā attiecas uz Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas un saņemšanas datumu, nozīmē Līguma parakstīšanas datumu.”

	1.1.3.1.
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
““Bāzes datums” nozīmē datumu 7 dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas.”

	1.1.3.9.
	Pievienot jaunu 1.1.3.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“”Starptermiņš” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādītais termiņš, kurā jāsaņem atzīme par būvatļaujās noteikto projektēšanas nosacījumu izpildi.”

	1.1.3.10.
	Pievienot jaunu 1.1.3.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Parakstīšanas datums” ir datums, kad pēdējā no Līguma pusēm ir parakstījusi Līgumu.”

	1.1.4.3.
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
““Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izpratnē), bet neieskaitot peļņu.”

	1.1.4.13.
	Pievienot jaunu 1.1.4.13. apakšpunktu šādā redakcijā: 
““Saprātīga peļņa” nozīmē Inženiera noteikto peļņas summu, kas tiek aprēķināta no tiešajām izmaksām (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izpratnē), ievērojot konkrēto Darbu veidu un nepārsniedzot vienas divdesmitās daļas (5%) apjomu.”

	1.1.5.9.
	Pievienot jaunu 1.1.5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Tehnoloģiskais pārtraukums („logs”)” – laika periods, kurā tiek pārtraukta vilcienu kustība dzelzceļa posmā, atsevišķos posma vai stacijas ceļos, lai veiktu remonta, montāžas un/vai būvniecības darbus. Tehnoloģisko pārtraukumu piešķiršanas, izmantošanas un atcelšanas kārtība noteikta atbilstoši Pasūtītāja iekšējiem normatīvajiem aktiem.” 

	1.1.5.10.
	Pievienot jaunu 1.1.5.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Darbu daļa” –nozīmē Darbu daļu, kas norādītā Pasūtītāja prasībās   un kas nav “Posms” Līguma vispārīgo noteikumu 1.1.5.6. punkta izpratnē.”

	1.1.6.2.
	Papildināt apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Šajā Līgumā valsts ir Latvijas Republika”.

	1.1.6.10.
	Pievienot jaunu 1.1.6.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Līgumā neparedzētie papildu darbi”  ir papildu darbi, kuri: 
(a) sākotnēji netika iekļauti līgumā vai Pasūtītāja prasībās, bet ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus iepriekš nevarēja paredzēt; 
(b) sākotnēji netika iekļauti līgumā vai Pasūtītāja prasībās un šo papildu darbu veikšanai piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības.”

	1.2.
	Interpretācija
Papildināt apakšpunktu ar (e) šādā redakcijā:
“(e) Jebkurā vietā, kur Līgumā ir atsauce uz Apstiprinājuma vēstules datumu,  par šo datumu ir jāuzskata Līguma parakstīšanas datums.”

	1.5.
	Dokumentu prioritātes secība
Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Dokumenti, kas veido Līgumu, cits citu papildina. Šim nolūkam dokumentu prioritātes secība ir noteikta Līguma vienošanās 2.punktā. Ja dokumentos ir konstatēta neskaidrība vai neatbilstība, Inženieris izdod visus nepieciešamos precizējumus vai norādījumus.”

	1.6.
	Līguma vienošanās
Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
„Līgums stājas spēkā Līguma parakstīšanas datumā”.

	1.8.
	Dokumentu pārziņa un iesniegšana
Izteikt apakšpunkta 1.rindkopu šādā redakcijā: 
“Visi Uzņēmēja dokumenti ir jāiesniedz elektroniski vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma papīra veidā, atbilstoši 1.15 apakšpunktā noteiktajam.
Uzņēmējam jānodrošina visu iesniegto dokumentu sistematizētu izvietošanu elektroniskā (“.edoc”, “*pdf u.c.) formātā un oriģinālformātā (Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCad  u.c.) Pasūtītāja servera norādītajā Projekta mapē  atbilstoši Uzņēmēja Dokumentu reģistram. 
Visi paziņojumi un dokumenti, kurus Uzņēmējam ir jāiesniedz papīra formā, jābūt ievietotiem arī Pasūtītāja servera norādītajā Projekta mapē elektroniskā Adobe Reader (*.pdf) formātā un oriģinālā formātā, kurus var lasīt ar šādu programmatūru:
(a) Teksta dokumentus – Microsoft Word (Office 365) vai turpmākās versijas;
(b) Skaitliskajiem dokumentiem – Microsoft Excel (Office 365) vai turpmākās versijas;
(c) Plānošanai – Microsoft Project (Office 365) vai turpmākās versijas;
(d) Rasējumus – AutoCad;
(e) u.c.”

	1.10.
	Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām
Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs (parakstot Līgumu) piešķir Pasūtītājam laika ziņā neierobežotas tiesības, kuras var nodot tālāk un par kurām  nav jāmaksā autoratlīdzība un kuras neizslēdz citas tiesības, bez atsevišķas projektēšanas dokumentācijas autora piekrišanas kopēt, izmantot un uzrādīt Uzņēmēja dokumentus, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā, bet ne tikai tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai. Uzņēmējs uz tādiem pat nosacījumiem nodrošina, ka netiek izmantotas autora tiesības izlemt, vai  projektēšanas dokumentācija (darbs) tiks izziņota un kad tā tiks izziņota, tiesības atsaukt projektēšanas dokumentāciju, tiesības pieprasīt  projektēšanas dokumentācijas neaizskaramību un tiesības uz pretdarbību. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā Pasūtītājs var prasīt  nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Piemērojamo likumu. Šīs Pasūtītāja tiesības un Uzņēmēja apņemšanās:
(a) ir spēkā Darbu attiecīgās daļas faktiskās vai plānotās (atkarībā no tā, kura no tām ir garākā) ekspluatācijas laikā, tajā skaitā attiecas uz pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizēto pilsētbūvniecības vai ainavu objektu pārbūvi;
(b) ļauj jebkurai personai, kuras tiesiskā valdījumā nonākusi attiecīgā Darbu daļa, kopēt , izmantot un uzrādīt Uzņēmēja dokumentus, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai Darbu pabeigšanas, vadīšanas, uzturēšanas, pārveidošanas, koriģēšanas, labošanas un nojaukšanas nolūkos, un
(c) gadījumā, ja Uzņēmēja dokumenti ir pieejami datorprogrammu un cita programmnodrošinājuma formā, ļauj tos izmantot, strādājot ar datoru Darbu izpildes vai citā Līgumā paredzētā vietā, ieskaitot jebkura Uzņēmēja piegādātā datora nomaiņu. ”

	1.12.
	Konfidenciāla informācija
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā: 
“Uzņēmējs uzskata visus Līguma dokumentus Pasūtītāja komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja  piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz (1) informāciju, kura ir publiski pieejama un (2) informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām. 
Pasūtītājs un Inženieris uzskata par komercnoslēpumu visu informāciju, ko sniedzis Uzņēmējs un kas atzīmēta kā "komercnoslēpums". Pasūtītājs neizpauž un neļauj atklāt jebkādu šādu informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas var būt nepieciešams, īstenojot Pasūtītāja tiesības saskaņā ar apakšpunktu 15.2. [Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses].”

	1.13.
	Likuma ievērošana
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Būvatļauju izsniedz Valsts Dzelzceļa Tehniskā inspekcija vai attiecīgā būvvalde, atbilstoši Piemērojamām tiesību normām. Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti būvvaldē, vai struktūrā, kura pilda tās funkcijas un jāsaņem visi saskaņojumi un apstiprinājumi atbilstoši Piemērojamām tiesību normām.”

	1.14.
	Solidāra atbildība
Izteikt apakšpunkta (a) šādā redakcijā:
“(a) šīs personas tiek uzskatītās par atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un Uzņēmēja piedāvājumā noteiktajam;”

	1.15
	Dokumentu iesniegšana
Pievienot jaunu 1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
Uzņēmēja izstrādāto un no Inženiera/Pasūtītāja apstiprināto iesniedzamo dokumentu (tehnisko, tehnoloģisko, būvprojektu, būvprojektu izmaiņu, izpilddokumentācijas, ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas, u.c.) eksemplāru skaits izbūvējamajām un pārbūvējamajām sistēmām: 
	Dokumenti sistēmām
	Eksemplāru skaits

	
	Papīrveidā (ja Pasūtītāja prasībās nav atrunāts citādi) 
	Ārējā datu nesējā (USB)
*pdf  un *docx, *xlsx, *dwg vai *vsd
	Pasūtītāja servera projekta mapē
*pdf  un *docx, *xlsx, *dwg vai *vsd

	Kontakttīkls
	2
	2
	1

	Elektroapgādes infrastruktūra un vilces jaudas apakšstacija
	2
	2
	1

	Dzelzceļa signalizācijas sistēma
	3
	2
	1

	Pasažieru paaugstināto platformu pārbūve/izbūve ar aprīkojumu un pieejām
	0
	2
	1

	Pasažieru apziņošanas un videnovērošanas infrastruktūra
	1
	2
	1

	Gājēju celiņi un nožogojums/margas
	0
	2
	1

	Dzelzceļa sliežu ceļi
	2
	2
	1




	2.
	Pasūtītājs

	2.1.
	Piekļūšanas tiesības Darbu izpildes vietai
Izteikt apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Pasūtītājs nodrošinās Uzņēmējam piekļuves tiesības Darbu izpildes vietai Piedāvājuma pielikumā norādītajā laika periodā.”

	2.4.
	Pasūtītāja finansiālās vienošanās
Dzēst apakšpunktu.

	3.
	Inženieris

	3.1.
	Inženiera pienākumi un pilnvaras
Papildināt apakšpunktu ar (d) šādā redakcijā:
“(d) Inženierim Darbu uzraudzība, t.sk. būvdarbu būvuzraudzība, jāizpilda saskaņā ar Piemērojamām tiesību normām. Inženieris ir atbildīgs par Piemērojamo tiesību normu ievērošanu un izpildīšanu.
Inženierim ir jāsaņem Pasūtītāja rakstisks apstiprinājums pirms tiek pieņemts lēmums, saskaņā ar šādiem Līguma noteikumu punktiem:
(i) 3.2. deleģējot savas pilnvaras;
(ii) 3.5. apakšpunkts: jebkuras izmaiņas, kas var izmainīt Akceptēto Līguma Summu;
(iii) 4.4. apakšpunkts: dodot piekrišanu apakšuzņēmēju nomaiņai, kuri norādīti Līgumā;
(iv) 6.9. apakšpunkts: piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai;
(v) 8.4. apakšpunkts: vienojoties par jebkādām izmaiņām Darbu pabeigšanas termiņā;
(vi) 8.8. apakšpunkts: dodot norādījumus Uzņēmējam par Darbu apturēšanu, izņemot gadījumus, ja Inženieris, aptur Darbus, pamatojoties uz Piemērojamo likumu par būvuzraudzību;
(vii) 10.1. apakšpunkts: pirms Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas;
(viii) 10.2.apakšpunkts: Darbu daļas lietošanai pagaidu vajadzībām;
(ix) 11.9. apakšpunkts: pirms Līguma izpildes apstiprinājuma izdošanas;
(x) 13. punkts: piemērojot Izmaiņas, kas var mainīt Akceptēto Līguma summu, vai jebkurā būtiskā veidā mainīt Darbu apjomu, veidu vai kvalitāti, it īpaši saistībā ar paredzamo summu.
Neatkarīgi no augstāk minētajām saistībām, gadījumā, ja Inženieris uzskata, ka ir noticis ārkārtas gadījums, kas ietekmē Darba vai īpašuma drošību, Inženieris var instruēt Uzņēmēju veikt visas nepieciešamās darbības, ko Inženieris uzskata par nepieciešamu, lai mazinātu risku, neatbrīvojot Uzņēmēju no jebkādām viņa saistībām un pienākumiem saskaņā ar Līgumu. Ja šāda Inženiera lēmuma dēļ ir jāpiemēro Izmaiņas, tas tiks veikts saskaņā ar 13.punktu [Izmaiņas un labojumi].”

	3.2.
	Inženiera pilnvaru deleģēšana
Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Inženierim ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, laiku pa laikam uzticēt pienākumu pildīšanu un deleģēt savas pilnvaras asistentiem, kā arī atsaukt šādu pienākumu vai pilnvaru nodošanu.”

	3.5.
	Lēmumi
Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”

	3.6.
	 Sanāksmes
Pievienot jaunu 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“Inženieris organizē sanāksmes un nosaka to norises vietu un laiku. Inženieris nodrošina sanāksmju protokolēšanu. Protokolos jānorāda veicamās darbības, pieņemtie lēmumi, izpildes termiņi un atbildīgās personas. Protokolu Inženieris sagatavo un iesniedz Pasūtītājam un visiem sanāksmes dalībniekiem ne  vēlāk  kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sanāksmes. Sanāksmju protokolus paraksta visu pušu pārstāvji. 
Progresa sanāksmes tiek organizētas vismaz reizi mēnesī.
Inženieris vai Uzņēmēja pārstāvis var pieprasīt otras puses dalību sanāksmē, kurā nepiedalās Pasūtītājs, lai pārskatītu turpmāko darbu kārtību. Inženierim šīs sanāksmes jāprotokolē un jānosūta protokolu kopijas sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.
Pasūtītājs savlaicīgi jāinformē par visām šādām sanāksmēm.”

	3.7.
	Pasūtītājs kā Inženieris
Pievienot jaunu 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Pasūtītājam atsevišķos gadījumos ir tiesības pārņemt un pildīt Inženiera pilnvaras.”

	4.
	Uzņēmējs

	4.1.
	Uzņēmēja vispārējās saistības
Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Uzņēmējam jāprojektē, jāveic un jāpabeidz Darbi  saskaņā ar Līgumu, tajā skaitā jāveic autoruzraudzība, un jānovērš  jebkādi defekti Darbos.”
Papildināt apakšpunktu ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
Parakstot Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka iepirkuma procedūras laikā ir pienācīgi apsekojis Darbu izpildes vietu, un apliecina, ka tas nekādā veidā nekavēs Uzņēmēju izpildīt Darbus Līgumā, tā parakstīšanas brīdī, noteikto termiņu un Akceptētās Līguma summas ietvaros.
Ja Uzņēmējs nav pabeidzis Darbus Līguma 8.2 [Izpildes laiks] apakšpunktā norādītajā laikā savas darbības rezultātā un Pasūtītājam tādēļ rodas papildu izmaksas ar citu saistīto darbu izpildi par periodu līdz Darbu pabeigšanai, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja radušās izmaksas un Uzņēmējam ir pienākums tās segt Pasūtītājam, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam paziņojumam.
Ja vien Līgums nav apturēts vai pārtraukts Līgumā noteiktajā kārtībā, vai atzīts par spēkā neesošu, Uzņēmējam jāturpina Līgumā noteikto Darbu izpilde.

	4.2.
	Līguma izpildes nodrošinājums
Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējam jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no  Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas, kā arī jānosūta kopija Inženierim. Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju. Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”
Izteikt trešās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Izteikt trešās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Uzņēmējam jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un piemērojams 70 (septiņdesmit) dienas pēc Defektu paziņošanas perioda beigām, kad Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis jebkādus defektus. Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”

	4.4.
	Apakšuzņēmēji
Izteikt apakšpunkta (b) šādā redakcijā:
“(b) apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē jāsaskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju, norādot  nomaiņas iemeslus. 
(i) Apakšuzņēmēja nomaiņa netiek saskaņota, ja:
· apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
· tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst SPSIL 48.panta otrajā daļā,  izņemot 8. un 9.punktā, minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
· piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst SPSIL 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
· apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Uzņēmēja  piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
· jauna apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
(ii) Apakšuzņēmēja nomaiņa ir iespējama, ja:  
· piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstiskā veidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē;
· piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL 48.panta otrajā daļā,  izņemot 8. un 9.punktā,minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
(iii) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, piemēro SPSIL 48. pantu. SPSIL 48. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Inženierim.
(iv) Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.”
i) Papildināt apakšpunktu ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
ii) “Uzņēmēja pienākums, un Uzņēmējs apņemas, nodrošināt savlaicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar savlaicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu.
i) Uzņēmējs apņemas līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 28.punktā un Noteikumu 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šīm prasībām.Ja Uzņēmējs neievēro 4.4. apakšpunktā [Apakšuzņēmēji] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”

	4.5.
	Nominētie apakšuzņēmēji
Dzēst apakšpunktu.

	4.6.
	Sadarbība
Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar (d) šādā redakcijā:
“(d) citām Pasūtītāja norādītām personām.”
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
„Visas darbības, kas saistītas ar sistēmu uzstādīšanu un savienošanu ar Pasūtītāja esošajām sistēmām jāveic Pasūtītāja personālam vai Pasūtītāja personāla klātbūtnē, par ko Uzņēmējam iepriekš vienojas ar Pasūtītāju. 
Tehniskās uzraudzības pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, atbilstoši Pasūtītāja Prasību I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.10.4. punktam. 
Darbu koordinēšanas apjomu un veidu visu esošo un jauno ierīču pieslēgšanai, blakus esošo staciju iekārtu uzstādīšanai un vadības sistēmu regulēšanai nosaka Inženieris, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.”

	4.8.
	Drošības pasākumi
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neievēro 4.8. apakšpunktā [Drošības pasākumi] noteikto tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”

	4.12.
	Neparedzamie fiziskie apstākļi
Dzēst apakšpunkta ceturtās rindkopas (b) 
Dzēst apakšpunkta piektajā rindkopā atsauci uz (b) 
Dzēst sesto rindkopu. 
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].”

	4.14.
	Izvairīšanas no traucējumu izraisīšanas
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējs neievēro 4.14. apakšpunktā [Izvairīšanas no traucējumu izraisīšanas] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”

	4.17.
	Uzņēmēja aprīkojums
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējs ir atbildīgs par to, ka viņa nodarbinātajam personālam ir visas valstī nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti, lai ekspluatētu iekārtas un aprīkojumu. Uzņēmējam ir jāsedz visi izdevumi, kas nepieciešami, lai saņemtu šādas atļaujas, licences vai sertifikātus.”

	4.21.
	Progresa ziņojumi
Izteikt apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Inženierim mēneša progresa ziņojumi elektroniskā formātā *pdf, ievietojot Pasūtītāja norādītajā servera Projekta mapē, vai elektroniskā formātā *pdf, ievietojot Pasūtītāja norādītajā serverī Projekta mapē .” 
Papildināt apakšpunkta trešo rindkopu ar (i) šādā redakcijā:
“(i) detalizēta informācija par faktiskajiem un plānotajiem maksājumiem Uzņēmējam
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neievēro 4.21. apakšpunktā [Progresa ziņojumi] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] par Progresa ziņojumu iesniegšanas kavēšanu, sākot no 8. dienas no pēdējās tā perioda dienas uz kuru tas attiecas, ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru nokavēto dienu.”

	4.23.
	Uzņēmēja darbība Darbu izpildes vietā
Apakšpunkta otrās rindkopas beigās papildināt ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Darbu izpildes laikā vilcienu kustība netiek pārtraukta. Jebkura vilcienu kustības pārtraukšana Darbu izpildes laikā jāplāno iepriekš un jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izdevumus, kas saistīti ar  vilcienu kustības pārtraukumiem, atceltiem vai pārliktiem “logiem”, satiksmes ierobežojumiem, tehniskās kontroles pakalpojumiem, vai slēgšanas kārtības neievērošanu būvdarbu veikšanai, sedz Uzņēmējs.”
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
Ja Uzņēmējs neievēro 4.23. apakšpunktā [Uzņēmēja darbība Darbu izpildes vietā] noteikto, t.sk. pēc “Pasūtītāja paziņojumā norādītā termiņa no Darbu veikšanas vietas neizved atkritumus, būvgrūžus, liekos materiālus, kā arī būvmateriālus, kas izvietoti Darbu veikšanas vietā bez saskaņojuma ar Pasūtītāju, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”

	4.24.
	Fosilijas
Dzēst otrās rindkopas (b) apakšpunktu.
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].”

	4.25.
	Izmaksu sadalījums
Pievienot jaunu 4.25. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Nepieciešamības gadījumā, ne vēlāk kā 21 dienas laikā pēc Inženiera pamatota pieprasījuma, Uzņēmējam jāiesniedz visu savu izmaksu detalizētu sadalījumu, ieskaitot vienības cenu analīzi, ja šāds sadalījums ir vajadzīgs jebkādiem mērķiem saskaņā ar Līgumu.”

	4.26.
	Lielformāta stendi
Pievienot jaunu 4.26. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Prasības pagaidu informatīvo lielformāta stendu par projekta īstenošanu, uzstādīšanai Darbu izpildes vietā ir noteiktas Pasūtītāja prasībās.”

	5.
	Projektēšana 

	5.1.
	Vispārējās projektēšanas saistības
Apakšpunkta trešās rindkopas beigās papildināt ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai Darbu projektēšanas detalizēts laika grafiks ar visu Darbu daļu/katras apakšsistēmas projektēšanas termiņiem..” 

	5.2.
	Uzņēmēja dokumenti
Apakšpunkta pirmās rindkopas beigās papildināt ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Dokumentiem, kurus Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un/vai valsts iestādēm, vai trešajām personām, ir jābūt latviešu valodā. Uzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamo saskaņojumu un apstiprinājumu, un atļauju saņemšanu.” 
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neievēro 5.2. apakšpunktā [Uzņēmēja dokumenti] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”

	5.6.
	Būvniecības izpilddokumentācija
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
„Būvniecības izpilddokumentācijas saraksts jāiesniedz Inženierim un tam jābūt saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.
Pēc Būvniecības izpilddokumentācijas un izpildrasējumu apstiprināšanas no Inženiera puses šie dokumenti jāiesniedz Pasūtītajam ne vēlāk kā 14 dienas pirms Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas un 10 dienu laikā pēc defektu novēršanas, ja Būvniecības izpilddokumentācijā un/vai izpildrasējumos ir veiktas izmaiņas.
Ja Uzņēmējs neievēro 5.6. apakšpunktā [Būvniecības izpilddokumentācija] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”  

	5.7.
	Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā: 
„Pēc Inženiera apstiprinājuma, Uzņēmējam jāiesniedz Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatu/instrukciju saskaņā ar 1.15. apakšpunktu. 
Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas/instrukcijas jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms apmācību uzsākšanas.
Ja Uzņēmējs neievēro 5.7. apakšpunktā [Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”

	6.
	Personāls un darbaspēks

	6.3.
	Pie Pasūtītāja strādājošas personas
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana vai šādu līgumu slēgšana atrunāta noteikumos. 
Ja Uzņēmējs neievēro 6.3. apakšpunktā [Pie Pasūtītāja strādājošas personas] noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi]  ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru gadījumu.”

	6.7.
	Veselība un drošība
Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu.
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par jebkādu šādu gadījumu.”

	6.9.
	Uzņēmēja personāls
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu piesaistīšana Līguma izpildē jāsaskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju, norādot  nomaiņas iemeslus.
i) Personāla nomaiņa netiek saskaņota, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām”.

	6.12.
	Ārvalstu darbaspēks
Pievienot jaunu apakšpunktu 6.12 šādā redakcijā:
“Uzņēmējs var importēt jebkuru darbinieku, kas nepieciešams Darbu veikšanai. Uzņēmējam ir jānodrošina, ka šādam darbiniekam ir nepieciešamās uzturēšanās vīzas un darba atļaujas. Uzņēmējs ir atbildīgs par darbinieka atgriešanos valstī, kur tas tika pieņemts darbā. Gadījumā, ja kāds no šiem darbiniekiem vai viņu ģimenes locekļiem iet bojā valstī, kurā darbinieks tiek nodarbināts, Uzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu pasākumu veikšanu darbinieka mirstīgo atlieku repatriācijai vai apglabāšanai.”

	7.
	Iekārtas, materiāli un Darbu izpildes kvalitāte

	7.4.
	Pārbaudes
Apakšpunkta otrās rindkopas beigās papildināt ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai pārbaužu programma un protokoli. Pārbaužu apjoms nedrīkst būt mazāks, bet nav ierobežots, kā noteikts Pasūtītāja prasībās.”

	7.7.
	Īpašuma tiesības uz iekārtām un materiāliem
Papildināt apakšpunktu ar (c) šādā redakcijā: 
„(c) kad Uzņēmējam ir izmaksāta noteiktā summa par iekārtām un materiāliem saskaņā ar 14.5.apakšpunktu [Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli], izņemot Līguma Vienošanās 8.punktā norādīto gadījumu.” 

	8.
	Uzsākšana, nokavējumi un apturēšana

	8.1.
	Darbu uzsākšana
Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā: 
“Darbu uzsākšanas datums ir 42 dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma un pēc Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas.” 

	8.3.
	Programma
Papildināt apakšpunkta (d) ar (iii) šādā redakcijā:
“(iii) atjaunināts maksājumu grafiks.”
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Pārskatītā programma jāiesniedz 14 dienu laikā pēc Inženiera paziņojuma saņemšanas.
Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba programmā noteiktos Darbu izpildes termiņus. 
Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu 8.3. apakšpunktā [Programma] noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru kavējuma dienu.
Ja Uzņēmējs neievēro 8.3. apakšpunktā [Programma] noteikto, tad Inženieris saskaņā ar 15.1.apakšpunktu [Prasība pildīt saistības] nosūta Uzņēmējam paziņojumu, pieprasot pārtraukt saistību nepildīšanu, norādot paziņojumā termiņu saistību pārkāpumu izpildei. Ja Uzņēmējs neievēro Inženiera paziņojumā  noteikto termiņu saistību pārkāpumu izpildei, Pasūtītājam ir tiesības saskaņā ar 15.2. apakšpunktu [Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses] pārtraukt Līgumu atbilstoši 15.2. apakšpunkta  (a) apakšpunktā noteiktajam.”
Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu (e) šādā redakcijā:
“(e) Uzņēmējs atbilstoši Pasūtītāja prasībām iekļauj sliežu ceļu darbus arī gadījumā, ja attiecīgos darbus veic Pasūtītājs.”

	8.4.
	Izpildes laika pagarināšana
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Izpildes laika pagarināšana pati par sevi nedod Uzņēmējam tiesības uz Izmaksu kompensāciju.
Uzņēmējam nav tiesību uz atsevišķu Izpildes laika pagarināšanu par katru no vairākiem kavējuma iemesliem vienlaikus, bet tikai par faktisko kavējuma laiku, ko nosaka Inženieris, neatkarīgi no iemesliem, kas rada šādu kavēšanos. Ja viens no vairākiem kavējuma iemesliem, kas iestājušies vienlaikus, ir Uzņēmēja vainas dēļ, un tas kavē Darbu vai to daļu pabeigšanu, Izpildes laika pagarināšana netiek piešķirta par šādu kavēšanās periodu.
Izpildes laika pagarināšana, ko ir apstiprinājis Inženieris tiek noformēta kā Līguma grozījums.”

	8.7.
	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
Izteikt apakšpunktu jaunā redakcijā:
(a) Ja Uzņēmējs neizpilda 8.2.apakšpunktā [Izpildes laiks] noteikto, viņam saskaņā ar 2.5. apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir jāsamaksā Pasūtītājam Darbu (tai skaitā Starptermiņa) izpildes nokavējuma līgumsods saistībā ar minēto neizpildi. Šī līgumsoda apmērs ir noteikts Piedāvājuma pielikumā un maksājams par katru dienu, kas pagājusi starp attiecīgo Izpildes laika termiņu un Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumā norādīto datumu. 
(b) Uzņēmējam jāsedz Pasūtītājam visi zaudējumi, kas var rasties, ja Uzņēmēja, neatbilstoši Līguma noteikumiem, veiktie Darbi (tai skaitā Starptermiņa) un/vai pieļauto termiņu nokavējumu dēļ Pasūtītājam tiek piemērota finanšu korekcija un/vai izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām vai finansējums netiek piešķirts. Šajā Līguma punktā minētos zaudējumus Uzņēmējs bez iebildumiem apņemas segt pēc pirmā Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
(c) Uzņēmējam jāsedz Pasūtītāja vai Infrastruktūras īpašnieka zaudējumi, kas tam radušies dzelzceļa satiksmes pārtraukšanas dēļ Uzņēmēja rīcības vai nolaidības rezultātā. 
(d) Pasūtītāja zaudējumos ietilpst arī zaudējumi, kas radušies VAS “Latvijas dzelzceļš” un tās koncernā ietilpstošām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām (pasažieriem, kravu pārvadātājiem, operatoriem utt.) un kas Pasūtītājam, kā personai, kuras lietojumā nodota Darbu izpildes vieta, būs jākompensē šīm personām. 
(e) Pasūtītāja zaudējumos ietilpst arī citas Pasūtītāja darbaspēka, mehānismu, iekārtu, degvielas, bojātā aprīkojuma atjaunošanas izmaksas, kas radušās dzelzceļa satiksmes kavējuma vai satiksmes vadības vai citu dzelzceļa infrastruktūras iekārtu vai konstrukciju bojājumu rezultātā Uzņēmēja kontrolē esošu apstākļu dēļ. 
(f) Uzņēmējam jāsedz zaudējumi, kas radušies pārējiem Uzņēmējiem, kas piedalās Projekta īstenošanā, vai citu Pasūtītāja īstenotu projektu uzņēmējiem tā rīcības un/vai nolaidības rezultātā, kā arī zaudējumus, kas radušies Inženierim, ja Inženiera pakalpojumu sniegšana tiek aizkavēta Uzņēmēja kontrolē esošu apstākļu dēļ. 
(g) Jāsedz zaudējumi, kas  Pasūtītājam radušies Uzņēmēja šajā Līgumā noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Uzņēmējam jāsedz zaudējumi un citas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās Uzņēmēja vainas dēļ neatkarīgi no tā, vai šādi zaudējumi un citas izmaksas radušās Līguma izpildes laikā vai pēc tā termiņa beigām.
(h)  Ja Uzņēmējs pienācīgi nepilda savas līgumsaistības atbilstoši šī Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, neietekmējot citus viņam ar Valsts Piemērojamiem likumiem noteiktos līdzekļus, vienpusēja ieskaita veidā atgūt zaudējumus no jebkurām summām, kas tam jāmaksā Uzņēmējam, un, ja ar to nepietiek, arī no Darbu izpildes nodrošinājuma, ko iesniedzis Uzņēmējs, lai segtu visus tieši un netieši radušos zaudējumus, tai skaitā, bet ne tikai, zaudētos ienākumus (negūtā, atrautā peļņa) un summa ko Pasūtītājs maksās trešajām personām par pienācīgu darbu izpildi, vai, ja Pasūtītājs nolemj veikt darbus ar saviem spēkiem vai piesaistot trešās personas visus izdevumus, kas tam radušies. Šis nosacījums ir spēkā neatkarīgi no Līguma izbeigšanas un citām sankcijām. Pasūtītājs rakstiski informē Uzņēmēju par jebkādiem izmantotiem vienpusējiem ieskaitiem. 
(i) Uzņēmējam jākompensē zaudējumi un/vai sodi, ko tam pieprasa kāda no Pusēm, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc šāda pieprasījuma, rēķina vai cita zaudējumu un/vai soda summu pamatojoša dokumenta (pasažieru, kravu pārvadātāju, saņēmēju pretenzijas, papildu izmaksu aprēķini utt.) iesniegšanas. 
(j) Ja Darbi vai to daļa ir apturēta pēc Pasūtītāja norādījumiem saskaņā ar 8.8. apakšpunktu [Darbu apturēšana] bez Uzņēmēja vainas, par Uzņēmēja Darbu izpildes kavējumiem par darbu apturēšanas periodu līgumsods saskaņā ar (a) paragrāfu netiek aprēķinātas. (j) Ar šo Līgumu noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no pienācīgas šajā Līgumā noteikto saistību izpildes, kā arī zaudējumu un citu prasījumu, kas izriet no Piemērojamā likuma, samaksas.
Ja Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus Darbu veikšanas vietā 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru kavējuma dienu.
Ja Uzņēmējs neveic Būvdarbus Darbu veikšanas vietā vairāk kā 7 (septiņas) dienas, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru kavējuma dienu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.”

	9.
	Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas

	9.1.
	Uzņēmēja saistības
Apakšpunkta otrās rindkopas beigās papildināt ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Iekārtu pārbaudes, kuras saistītas ar vilcienu kustības drošību, jāveic kopā ar Pasūtītāja pārstāvi.”

	10.
	Darbu pieņemšana - nodošana

	10.2.
	Darbu daļas pieņemšana – nodošana
Dzēst apakšpunkta piekto rindkopu.
Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Inženieris atbilstoši Līguma 3.3.apakšpunktam [Inženiera norādījumi] dod norādījumus lietot Līguma 1.1.5.10.apakšpunktā noteikto Darbu daļu pagaidu vajadzībām. Par minēto Darbu daļu lietošanu netiek izsniegts Darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājums, izņemot šā punkta pirmajā rindkopā noteiktos gadījumos.” 

	11.
	Atbildība par defektiem

	11.1.
	Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējam jānovērš jebkurus defektus un bojājumus signalizācijas, telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmā, kas saistīti ar kustības drošību un vilcienu satiksmes nodrošināšanu, četru stundu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža.”

	11.8.
	Uzņēmēja pienākums atrast defekta cēloni
Otrajā teikumā vārdus „pieņemams peļņas procents” aizstāt ar vārdiem „saprātīga peļņa”.

	11.10.
	Neizpildītās saistības 
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
 “Uzņēmējam ir jāizpilda izpildīto Darbu garantijas saistības, kā ir noteikts Pasūtītāja prasībās.”

	12.
	Pārbaudes pēc Darbu pieņemšanas

	12.2.
	Aizkavētās pārbaudes
Pirmajā rindkopā vārdus „pieņemams peļņas procents” aizstāt ar vārdiem „saprātīga peļņa”.

	12.4.
	Pārbaužu pēc Darbu pieņemšanas neizturēšana
Pirmajā rindkopā vārdus „pieņemams peļņas procents” aizstāt ar vārdiem „saprātīga peļņa”.

	13.
	Izmaiņas un labojumi

	13.1.
	Tiesības veikt izmaiņas
Apakšpunkta pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Izmaiņas var ierosināt Inženieris saskaņā ar 13.3. apakšpunktu [Izmaiņu veikšanas kārtība] jebkurā laikā pirms Darbu pieņemšana – nodošanas apstiprinājuma izdošanas.
Līgumā var tikt veikti nebūtiski grozījumi un būtiski grozījumi, atbilstoši SPSIL 66.panta regulējumam, šādos gadījumos un šādā apjomā:
(a) izmaiņas darbu apjomos, ja Līgums objektīvi nevar tikt pabeigts bez šādām darbu apjoma izmaiņām un Uzņēmējam, sagatavojot piedāvājumu iepirkumam, šādu izmaiņu nepieciešamība nevarēja būt zināma, t.i.,:
(i) pieprasījums par jebkuru darbu apjoma izmaiņām, ja tām ir ietekme uz Līguma summu vai Darbu izpildes termiņiem, jāiesniedz Inženierim ar tehniski – ekonomisko pamatojumu izvērtēšanai. Izmaiņas stājas  spēkā tikai pēc tam, kad Inženieris un Pasūtītājs tās ir apstiprinājis un Puses  ir parakstījušas vienošanos par Darbu apjoma izmaiņām un/vai Līguma summas izmaiņām. 
(ii) Šī apakšpunkta ietvaros veicamās darbu apjomu izmaiņas nedrīkst pārsniegt piedāvājuma pielikumā noteikto apjomu.
(b) Izmaiņas izpildes laikā var tik veiktas:
(i) saskaņā ar noteikumu 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana];
(ii) gadījumā, ja saskaņā ar noteikumu 13.3.(a) apakšpunktu tiek veiktas izmaiņas darbu apjomos. 
(c) Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā iekļauto materiālu nomaiņa:
(i) Uzņēmējs ir tiesīgs aizvietot Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki par projekta dokumentācijā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem vai iekārtām tikai pēc Inženiera un Pasūtītāja apstiprināšanas. Piedāvāto materiālu cena nedrīkst pārsniegt sākotnējā piedāvājumā norādīto. Materiālus var nomainīt arī gadījumos, ja tie vairs netiek ražoti, vai pēc Līguma noslēgšanas ražotājs materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām ir radis inovatīvus risinājumus, par kuriem Pusēm objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama iepirkuma norises laikā, un Uzņēmējs to ir gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto. Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt Uzņēmējam šajā punktā minēto piekrišanu; 
(ii) Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt gan Inženierim, gan Pasūtītājam, gan Uzņēmējam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu;
(iii) Kopā ar šī punkta (ii) apakšpunktā minēto paziņojumu attiecīgā Puse iesniedz aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu, kurā salīdzināti to tehniskie un kvalitātes rādītāji, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību (atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija un tml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina Uzņēmējs un Inženieris; 
(iv) Ja Inženieris un Pasūtītājs ir piekrituši Uzņēmēja ierosinājumam aizvietot Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā/tehniskajā projektā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, Puses paraksta vienošanos par Uzņēmēja piedāvājumā vai būvprojektā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, pievienojot attiecīgās Puses paziņojumu un aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu.”
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Līguma summas un Līguma izpildes laika izmaiņas Līgumā var izdarīt tikai ar Līguma grozījumiem, kurus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.”  

	13.3.
	Izmaiņu veikšanas kārtība
Ceturtās rindkopas otrajā teikumā vārdus „atbilstoša peļņa” aizstāt ar vārdiem „saprātīga peļņa”.

	13.5.
	Rezerves summas
Dzēst apakšpunktu.

	13.7.
	Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos
Apakšpunkta otrās rindkopas (b) izteikt šādā redakcijā:
“(b) jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kura jāiekļauj Līguma cenā. Ja šādas Izmaksas ir saistītas ar  Līgumā neparedzētiem papildu darbiem, Izmaiņas ir veicamas, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošos  normatīvos tiesību aktus, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos tiesību aktus.”

	13.8.
	Korekcijas saistībā ar izmaiņām izmaksās
Izteikt apakšpunktu jaunā redakcijā:
“Izmaksas tiks koriģētas paaugstinātas vai samazinātas inflācijas vai deflācijas apstākļos. Indeksācija/deflācija būtu veicama, ja indeksācijas/deflācijas periodā piemērojamā indeksa svārstības pārsniedz 3% pret indeksācijas/deflācijas bāzes periodu.
Uzņēmējam maksājamās summas tiks koriģētas ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. “Bāzes datums””- atbilstoši 1.1.3.1. punktam
2. Darbu pamatcena Lo; Mo; Eo – katrā ceturksnī veikto būvdarbu cena saskaņā ar cenu, kas noteikta tāmē, par izmaksu elementiem (resursu pamatgrupām) – attiecīgi darbaspēku, materiāliem, mehānismiem, atbilstoši Finanšu piedāvājumam
3. Korekcijas periodi – reizi 6 (sešos) mēnešos, kas seko 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Bāzes datuma.
Papildus summai, kas jāmaksā Uzņēmējam par darbiem, kas veikti korekcijas periodā, korekcijas izmaksas Uzņēmējam tiek aprēķinātas reizi 6 (sešos) mēnešos pēc korekcijas perioda beigām, atbilstoši formulai:
ΔSn = (ΔLn +ΔMn +ΔEn )+(ΔLn +ΔMn +ΔEn )*q 
kur:
ΔLn = 0,90 ×( L0 × BnLm/ BnL0 – L0) – korekcija darbaspēka izmaksām
ΔMn = 0,90×( M0 × BnMn/ BnM0 – M0 ) – korekcija materiālu izmaksām
ΔEn = 0,90 ×( E0 × BnEm/ BnE0 – E0) – korekcija mehānismu izmaksām
q – virsizdevumu likme (koeficients), kuru Uzņēmējs norādījis Piedāvājuma pielikumā
BnLm -  būvdarbu veicēju darba samaksa pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, par izpildītajiem ceturkšņa darbiem 
BnL0 -  izmaiņas būvdarbu veicēju darba samaksā pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, ceturkšņa beigās, kad piedāvājums tika iesniegts 
BnMm, - būvmateriālu izmaksas pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, par izpildītajiem ceturkšņa darbiem 
BnM0, - būvmateriālu izmaksas pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, kad piedāvājums tika iesniegts 
BnEm – mehānismu izmaksas pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, pēc izpildītajiem ceturkšņa darbiem 
BnE0 – mehānismu izmaksas pa transporta objektiem indekss RC082c, ko reizi ceturksnī publicē Latvijas centrālais statistikas birojs, kad piedāvājums tika iesniegts 
m– korekcijas perioda kārtas numurs.
Līguma cenas indeksācijas pārrēķins attiecīgajā korekcijas periodā, netiek veikts gadījumos, kad uz Uzņēmēju attiecināmu iemeslu dēļ ir tikusi kavēta  Darbu izpilde (kopējā Darbu izpildes termiņa un/vai jebkura cita noteiktā starptermiņa, izpildes termiņa kavējums) vairāk kā 21 (divdesmit vienu) dienu.
Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo apakšpunktu, Līguma cena palielinās, Uzņēmējs pēc attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķināšanas iesniedz pieteikumu starpmaksājuma apstiprināšanai (t.sk. rēķinu un/ vai citus pamatojošos dokumentus) par atbilstošo Līguma cenas korekcijas summu. Pasūtītājs aprēķināto Līguma cenas korekcijas summu samaksā Uzņēmējam 56 dienu laikā no dienas, kad Inženieris ir izsniedzis (jāizpildās abiem nosacījumiem) Starpmaksājuma apstiprinājumu un atbilstošu maksājuma pieprasījumu (rēķins vai cits līdzvērtīgs maksājuma pieprasījuma dokuments).
Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo apakšpunktu, Līguma cena samazinās, Uzņēmējs aprēķināto Līguma cenas samazinājumu iekļauj nākamajā  pēc attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķināšanas Inženierim iesniegtajā pieteikumā starpmaksājuma apstiprināšanai. Savukārt tad, ja šāds pieteikums starpmaksājuma apstiprināšanai nav vai arī tas nenosedz pilnu Līguma cenas korekcijas (samazinājuma) summu, Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam nesegto Līguma cenas korekcijas summu 14 dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja prasījuma saņemšanas.”
Ja būvdarbu veikšanas laikā saskaņā ar Līguma tiek apstiprināti papildu darbi ar jaunu darbu pamatcenu, tad korekcijas summas aprēķinam pamata periods šiem papildu darbiem tiek noteikts attiecīgo papildu darbu apstiprināšanas gada ceturksnis (vienošanās par grozījumiem Līgumā noslēgšanas ceturksnis).


	14.1.
	Līguma cena un samaksa
 Papildināt apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā: 
"Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības Pasūtītājam piemērot līgumsodu, zaudējumus un citus Līgumā noteiktos Uzņēmēja atlīdzināmos maksājumus, Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] un atbilstoši Inženiera lēmumam saskaņā ar 3.5.apakšpunktu [Lēmumi] ir tiesības veikt atskaitījumu vai ieturējumu no kārtējā Maksājuma apstiprinājumā norādītās summas." 

	14.2.
	Avansa maksājums
Izteikt apakšpunkta trešās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:
“Avansa maksājuma garantiju izdod kredītiestādes garantijas/apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polises veidā, atbilstoši Speciālajiem noteikumiem pievienotajam paraugam. Avansa maksājuma garantiju kredītiestādes garantijas veidā ir jāizsniedz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei vai tās filiālei, vai ārvalsts kredītiestādes filiālei. Avansa maksājuma garantiju apdrošināšanas polises veidā ir jāizsniedz Latvijas Republikā reģistrētajai akciju sabiedrībai vai Eiropas komercsabiedrībai, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrībai, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Avansa maksājuma garantijai jāatbilst Vienotajiem pieprasījuma garantijas noteikumiem - „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758) vadlīnijām, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē iepriekš minētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Garantijas forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju.”
Izteikt apakšpunkta ceturto rindkopu šādā redakcijā: 
“Uzņēmējam, jau sākotnēji iesniedzot, jānodrošina, ka garantija ir spēkā un piemērojama līdz brīdim, kad avansa maksājums ir atmaksāts un 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika, bet tās apjoms var tikt pakāpeniski samazināts par Uzņēmēja atmaksātās summas apjomu, kas norādīta starpmaksājumu apstiprinājumos.” 

	14.3.
	Pieteikums starpmaksājuma apstiprinājumu saņemšanai
Izteikt  apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim elektroniski parakstīts starpmaksājuma pieteikums Līgumā norādītā starpmaksājuma apmaksas perioda beigās, Inženiera apstiprinātā formā, kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem (akti par izpildīto darbu pieņemšanu un izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkumam (atbilstoši Speciālajiem noteikumiem pievienotajām Formai 2 un Formai 3), kas pirms pirmā akta iesniegšanas saskaņoti ar Pasūtītāju), t. sk. par starpmaksājumā norādīto atskaites periodu BIS iesniegtai un no Inženiera apstiprinātai izpilddokumentācijai. Starpmaksājuma pieteikums jāiesniedz saskaņā ar piedāvājuma pielikuma 14.6. apakšpunktu.”

	14.4.
	Maksājumu grafiks
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
„Pirms Pastāvīgo darbu uzsākšanas Uzņēmējam, pamatojoties uz Finanšu piedāvājumā norādītajiem bāzes elementiem, jāiesniedz Inženierim „Pastāvīgo darbu galveno apjomu tāme” (turpmāk tekstā BPQPW) kopā ar pamatojošo informāciju un aprēķiniem. BPQPW ir jāietver prognozējamie Pastāvīgo darbu pamata apjomi naturālos (fiziskos) lielumos, kas jāizceno, lietojot vienības cenas, lai kopējais apjoms atbilstu kopējai Līguma summai. Darbu vērtību, kas nav aprakstīta BPQPW, ir jāiekļauj kā daļu koeficienti no Pastāvīgiem darbiem. BPQPW ir jāapstiprina Inženierim, un šo apstiprinājumu Inženieris var jebkurā laikā atsaukt. BPQPW ir jāpārskata un atkārtoti jāiesniedz jebkurā laikā pirms Darbu pieņemšanas, ja izrādās, ka šajā tāmē nav pilnībā ietverti visi Patstāvīgie darbi, kas ir jāveic līdz pilnīgai Līguma pabeigšanai. Darbu izpildes laikā (a) apakšpunkta un 14.3 apakšpunkta izpildei paredzētā līgumiskā vērtība nedrīkst pārsniegt BPQPW vērtību, kas noteikta pamatojoties uz Pastāvīgo darbu apjomiem, kuri jāizpilda saskaņā ar Līgumu, un ir norādīta Maksājumu grafikā.
Katram ziņojumam, ko Uzņēmējs iesniedz Inženierim:
1) jābūt tādā pašā formā kā tā brīža aktuālais BPQPW;
2) jāietver parakstīts izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkums atskaites periodā un aktus par izpildīto darbu pieņemšanu.”

	14.5.
	Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Uzņēmējam var tikt veikta samaksa 60% apmērā no Inženiera apstiprinātās summas par piegādātajiem  materiāliem (t.sk. iekārtām) pēc piegādes Darbu izpildes vietā un pamatojošo dokumentu iesniegšanas. Atlikušais maksājums par materiāliem tiek samaksāts pēc materiālu iebūves un darbu izpildes. Uzņēmējam pēc BPQPW saskaņošanas ir jāiesniedz materiālu saraksts, kurus plānots samaksāt atbilstoši šim apakšpunktam. 
Avansa maksājuma amortizācijas atmaksa atbilstoši 14.2. apakšpunktam tiek piemērota par izpildītajiem darbiem.” 

	14.9.
	[bookmark: _Hlk191389458]Ieturējuma naudas izmaksāšana

Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Ieturējuma naudas otrā puse Uzņēmējam tiks izmaksāta vienlaicīgi ar Ieturējuma naudas pirmo pusi pret kredītiestādes izsniegtu Ieturējuma naudas garantiju/apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polisi, atbilstoši Speciālajiem noteikumiem pievienotajam paraugam. Ieturējuma naudas garantija ir jāizsniedz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei vai tās filiālei vai ārvalsts kredītiestādes filiālei. Ieturējuma naudas garantiju apdrošināšanas polises veidā ir jāizsniedz Latvijas Republikā reģistrētajai akciju sabiedrībai vai Eiropas komercsabiedrībai, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrībai, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu. Ieturējuma naudas garantijai jāatbilst Vienotajiem pieprasījuma garantijas noteikumiem - „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758) vadlīnijām, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē iepriekš minētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Garantijas forma jāsaskaņo ar pasūtītāju. Ieturējuma naudas garantijas saistību izpildes atbrīvojums tiks saņemts no Pasūtītāja, pēc tam, kad ir izdots Līguma izpildes apstiprinājums. Uzņēmējam jānodrošina, ka garantija ir spēkā un piemērojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis jebkurus defektus. Ieturējuma naudas garantiju/apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polisi forma (projekts) jāsaskaņo ar Pasūtītāju.”.

	14.10.
	Ziņojums par Darbu pabeigšanu
Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā: 
“Uzņēmējam 28 dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma saņemšanas brīža jānosūta Inženierim ziņojums divos eksemplāros par Darbu pabeigšanu kopā ar pavadošajiem dokumentiem saskaņā ar 14.3. apakšpunktu [Pieteikums starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai], norādot: (..)”

	14.11.
	Pieteikums Beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai
Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam 28 dienu laikā no Līguma Izpildes apstiprinājuma saņemšanas brīža jāiesniedz Inženierim Beigu ziņojuma projekts divos eksemplāros vai elektroniski kopā ar pamatojuma dokumentiem tādā formā, kādu ir apstiprinājis Inženieris, un sniedzot detalizētu informāciju par: (..)”

	14.17.
	Tiešie maksājumi Apakšuzņēmējiem
Pievienot jaunu 14.17 apakšpunktu šādā redakcijā:
“Pasūtītājam ir tiesības pēc Apakšuzņēmēja pieprasījuma veikt tiešus maksājumus par Apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem piegādātājam, kurus Uzņēmējs ir pieņēmis un kuru apmaksas termiņš tiek kavēts, sekojošā noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājs, saņemot Apakšuzņēmēja pieprasījumu par Apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu Uzņēmējam apmaksu tieši Apakšuzņēmējam, veic Apakšuzņēmēja tiešo maksājumu Apakšuzņēmējam, 28 dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma, rēķina un citu samaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, ja iestājas visi turpmāk norādītie apstākļi:
(a) Uzņēmējs ir pieņēmis Apakšuzņēmēja sniegtos pakalpojumus, piegādes vai būvdarbus, Apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu un šo faktu apliecina attiecīgs no Uzņēmēja puses parakstīts dokuments;
(b) Pasūtītājs ir pieņēmis un apmaksājis no Uzņēmēja, Apakšuzņēmēja sniegtos pakalpojumus, piegādes vai būvdarbus, Līgumā noteiktajā kārtībā;

(c) Uzņēmējs ir nokavējis Apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu apmaksas termiņu un Apakšuzņēmējs šo faktu pierāda ar attiecīgu dokumentu (piemēram līgums, pavadzīme, akts), kurā noteikti attiecīgi apmaksas termiņi;
(d) (a), (b) un (c) minētos dokumentus Pasūtītājs saņēmis kopā ar Apakšuzņēmēja tiešā maksājuma pieprasījumu valsts valodā, bet, ja attiecīgais dokuments ir svešvalodā tam pievienojams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā;
(e) Pasūtītājs nav izmaksājis visu Uzņēmējam pienākošos Līguma cenu, kā arī Līguma cenas atlikums garantē Pasūtītājam Līgumā noteikto ieturējumu un atskaitījumu veikšanas pietiekamību;
(f) Pasūtītājs ir saņēmis no Uzņēmēja vai Apakšuzņēmēja (kopā ar tiešā maksājuma pieprasījumu) attiecīgu Izpilddokumentāciju;
(g) Apakšuzņēmējs ir iesnidzis Pasūtītājam attiecīgu rēķinu;
(h) Izmaksājamās summas Apakšuzņēmējam apmērs nepārsniegs attiecīgās Līguma cenas pozīciju.
Pasūtītājs pēc tiešā maksājuma veikšanas Apakšuzņēmējam, par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu Uzņēmējam.
[bookmark: _Hlk47436612]Pasūtītājs pirms Apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību, ne vēlāk kā 7 dienu laikā.
Uzņēmējs piekrīt un tam nav iebildumu, ka 14.17.apakšpunktā [Tiešie maksājumi Apakšuzņēmējiem] noteiktajā gadījumā, Apakšuzņēmējam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus (piemēram līgums, pavadzīme, akts un tml.), kuros noteikti attiecīgi samaksas termiņi Apakšuzņēmējam bez Uzņēmēja piekrišanas saņemšanas.
Tiešā maksājuma veikšana Apakšuzņēmējam neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes nolīgtajā apjomā, termiņā un kvalitātē.

	15.
	Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses

	15.2.
	Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
Apakšpunkta pirmās rindkopas (e) izteikt šādā redakcijā:
“(e) ir pieņemts kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmums, ar kuru Uzņēmējs ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus.”
Apakšpunktu pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) šādā redakcijā:
„(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija  līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā  “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti saskaņā ar Piemērojamo likumu.’’
Apakšpunktu pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h) šādā redakcijā:
“(h) Uzņēmējam vai, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Uzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (turpmāk - Sankcijas), kuru dēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams.
Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka Uzņēmēja kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei.
Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē.”
Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties.”
Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
“Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja attiecībā uz Pasūtītāju  ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.”

	15.6.
	Līgumsods par līgumsaistību neizpildi
Pievienot jaunu 15.6 apakšpunktu šādā redakcijā:
"Pasūtītājs katrā Līguma 15.2 apakšpunktā minētajā gadījumā, izņemot Līguma 15.2. apakšpunkta septītajā rindkopā noteikto, ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas."

	16.
	Darbu apturēšana un pārtraukšana no Uzņēmēja puses

	16.2.
	Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses
Dzēst apakšpunkta pirmās rindkopas (a) un (d).

	16.4.
	Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā
Dzēst (c) apakšpunktu.

	17.
	Risks un atbildība

	17.4.
	Pasūtītāja risku iestāšanās sekas
Otrās rindkopas (b) apakšpunkta otrajā teikumā vārdus „pieņemamu peļņas procentu” aizstāt ar vārdiem „saprātīgu peļņu”.

	17.6.
	Atbildības ierobežošana
Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Jebkāda/-u Līgumā noteiktā/-o līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto pienākumu pienācīgas izpildes un Uzņēmējam ir pienākums gan samaksāt Pasūtītājam attiecīgā/-o līgumsoda/-u summu/-as, papildus arī pilnā apmērā atlīdzinot Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, gan arī pilnā apmērā izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.

	17.7.
	Uzņēmēja atbildība par esošajām būvēm un iekārtām
Pievienot jaunu 17.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „Uzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukumā Pasūtītāja esošo būvju un iekārtu uzraudzību un drošību Darbu izpildes laikā. Ja Darbu izpildes laikā būves un/vai iekārtas tiek bojātas vai zaudētas, tad Uzņēmējs kompensē Pasūtītājam visus izdevumus, kas saistīti ar būvju un iekārtu bojājumiem vai zaudēšanu.”

	18.
	Apdrošināšana

	18.1.
	 Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neievēro apakšpunktā noteikto, tad Pasūtītājam saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot tam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā līgumsodu par katru kavējuma dienu.”

	18.2.
	Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Uzņēmējs ir atbildīgs par apdrošināšanas kompānijas informēšanu par jebkurām izmaiņām Darbu izpildes apjomos, veidā, termiņos, Darbu programmā un nodrošina, lai apdrošināšana būtu spēkā visu Līguma izpildes laiku.”

	18.4.
	Uzņēmēja personāla apdrošināšana 
Papildināt apakšpunktu beigās ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
„Minimālās apdrošināšanas summas Uzņēmēja personālam ir norādītas Piedāvājuma pielikumā.” 

	18.5.
	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Pievienot jaunu 18.5 apakšpunktu šādā redakcijā:
„Uzņēmējam ir jānodrošina civiltiesiskā atbildība un būvspeciālistu profesionālā atbildība Darbu veikšanas laikā, ievērojot piemērojamās tiesību normas par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības. 
Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā norādītajā laikā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija, būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija, un Uzņēmēja apliecinātas apdrošināšanas līgumu un dokumentu (maksājuma uzdevumus u.c.) kopijas, kas apliecina apdrošināšanas prēmiju samaksu.”

	19.
	Nepārvarama vara

	19.4.
	Nepārvaramas varas apstākļu sekas
Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 19.2.apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana].”

	19.6.
	Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas
Dzēst apakšpunkta otrās rindkopas (e).

	20.
	Prasījumi, strīdi un arbitrāža

	20.2.
	Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana
Dzēst apakšpunktu.

	20.5.
	Pirmstiesas izlīgums
Dzēst apakšpunktu.

	20.6.
	Arbitrāža
Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
„Tiesa
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar  Latvijas Republikas  tiesību aktiem.”





PARAUGS
LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS - GARANTIJA NR._______________ 
 [uz nodrošinājuma devēja  veidlapas]
Līguma nosaukums: “_______________________________________________________”
Līguma numurs, datums : ____________________________________________________
Garantijas numurs, izsniegšanas datums  _______________________________________
Kam: VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīga, LV – 1547 Latvija, (turpmāk - Pasūtītājs). 
Mēs, <kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un adrese > (turpmāk – Nodrošinājuma devējs) esam informēti, ka starp mūsu klientu – ____<uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.  un adrese > (turpmāk - Uzņēmējs) un Pasūtītāju - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>  noslēgts līgums Nr. ______ „______________________________” (turpmāk – Līgums), saskaņā ar Līguma noteikumu 4.2.apakšunktu Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums –garantija (turpmāk – Nodrošinājums).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Nodrošinājuma devējs neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz EUR _________________ (<summa vārdiem>) apmērā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa Nodrošinājuma devējam veikt maksājumu uz Nodrošinājuma pamata un kurā norādīts, kādas Līgumā noteiktās saistības Uzņēmējs nav izpildījis. 
Nodrošinājums ir spēkā no tā izsniegšanas dienas un paliek spēkā līdz Nodrošinājuma termiņa beigu datumam - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma). 
Jebkurš pieprasījums jāiesniedz Nodrošinājuma devējam ne vēlāk kā līdz Nodrošinājuma termiņa beigu datumam. Pēc Nodrošinājuma termiņa beigām Nodrošinājums nav spēkā, neatkarīgi no tā, vai Nodrošinājuma oriģināls tiks atdots Nodrošinājuma devējam vai nē. Pasūtītāja rakstiskais pieprasījums jāiesniedz Nodrošinājuma devējam uz Nodrošinājumā norādīto adresi. Pieprasījumu  parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apstiprinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāju apkalpojošās bankas starpniecību, kura apliecina pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.
Pēc Pasūtītāja paziņojuma par Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma saņemšanu, saskaņā ar Līguma noteikumu 10.1. apakšpunktu, Banka nekavējoties veic Līguma izpildes nodrošinājuma, kas izsniegts saskaņā ar Līguma noteikumu 4.2. apakšpunktu, izmaiņas, samazinot Kredītiestādes saistības par 50 (piecdesmit) % un izmaiņas iesniedz Pasūtītājam. 
Ja Līguma saistības ir izpildītas pirms Nodrošinājuma derīguma termiņa beigu datuma, Pasūtītājs var iesniegt prasījumu atbrīvot Nodrošinājumu ātrāk, iesniedzot Nodrošinājuma devējam Nodrošinājuma oriģinālu.
Nodrošinājuma devējs ir informēts, ka nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt Uzņēmējam Nodrošinājuma termiņa beigu datuma pagarinājumu, ja Līguma saistības nav izpildītas līdz Nodrošinājuma derīguma termiņa beigu datumam.
Nodrošinājumam ir piemērojami Vienotie pieprasījuma garantijas noteikumi - „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē iepriekšminētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Jebkurš strīds starp Nodrošinājuma devēju un Pasūtītāju, kas saistīts ar šo Nodrošinājumu, izskatāms Latvijas Republikas tiesā. Šis Nodrošinājums ir sastādīts divos oriģināleksemplāros, viens Nodrošinājuma devējam, otrs – Pasūtītājam.
___< Nodrošinājuma devēja pilnvaroto pārstāvju paraksti>
___<Vārds, Uzvārds; amats>________________________
___<datums>_____________________________________
___<adrese>_____________________________________

PARAUGS
AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA Nr. _________________
 [uz bankas veidlapas]
Līguma nosaukums: „_______________________________________________________”
Līguma numurs: ___________________________________________________________
Garantijas izsniegšanas datums  ______________________________________________
Kam:	VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065 Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīga, LV – 1547 Latvija, (turpmāk - Pasūtītājs). 
Mēs, _<Bankas nosaukums, reģistrācijas Nr. un adrese >____________ (turpmāk – Banka[footnoteRef:5]) esam informēti, ka starp mūsu klientu – <uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. un adrese > _________ (turpmāk - Uzņēmējs), un Pasūtītāju 20__. gada ___. __________ ir noslēgts līgums Nr. _____ „_____________________” (turpmāk – Līgums), saskaņā ar Līguma noteikumu 14.2. apakšpunktu, lai nodrošinātu Uzņēmēja saistību izpildi, kurš vēlas saņemt avansa maksājumu, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma garantija (turpmāk – Garantija). [5:  Gadījumā, ja Avansa maksājuma garantiju izsniedz apdrošināšanas sabiedrība, piedāvājuma nodrošinājuma tekstā vārds “Kredītiestāde” aizstājams ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība”. Šādā gadījumā garantija pakļaujas Latvijas Civillikuma normām par galvojumu.] 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Banka neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu vai summas, kas nepārsniedz kopējo summu EUR _____ (<summu vārdiem>) apmērā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz Garantijas pamata un kurā norādīts, kādas Līgumā noteiktās saistības Uzņēmējs nav izpildījis. 
Garantija ir spēkā no avansa maksājuma ieskaitīšanas Uzņēmēja norēķinu kontā Nr. _______________, kas atvērts Kredītiestādē,  ar nosacījumu, ka informācija, kuru Kredītiestāde ir saņēmusi saistībā ar šāda naudas summas pārveduma izpildi, ļauj Kredsītiestādei identificēt šādas naudas summas pārvedumu Pasūtītāja vārdā, un paliek spēkā līdz Garantijas derīguma termiņa beigu datumam - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>  (70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika), kad Pasūtītājs ir saņēmis pilnu tās summas atmaksu. 
Jebkurš Pasūtītāja pieprasījums jāiesniedz Kredītiestādē ne vēlāk kā līdz Garantijas termiņa beigu datumam. Pēc Garantijas termiņa beigām Garantija nav spēkā, neatkarīgi no tā, vai Garantijas oriģināls tiks atdots Kredītiestādei vai nē. Pasūtītāja rakstiskais pieprasījums jāadresē Kredītiestādei uz Garantijā norādīto adresi. Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apstiprinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāju apkalpojošās bankas starpniecību, kura apliecina pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.
Pēc Pasūtītāja paziņojuma par Garantijas summas samazināšanu un starpmaksājuma apstiprinājuma, kas izsniegts saskaņā ar Līguma noteikumu 14.6. apakšpunktu, kopijas iesniegšanas, Banka nekavējoties veic Garantijas izmaiņas, samazinot Kredītiestādes saistības par atmaksāto avansa maksājuma summu un Garantijas izmaiņas iesniedz Pasūtītājam. 
Kredītiestāde ir informēta, ka nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt Uzņēmējam Garantijas derīguma termiņa beigu datuma pagarinājumu, ja Līguma saistības nav izpildītas līdz Garantijas derīguma termiņa beigu datumam. 
Garantijai ir piemērojami Vienotie pieprasījuma garantijas noteikumi - „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē iepriekšminētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Jebkurš strīds starp Kredītiestādi un Pasūtītāju, kas saistīts ar šo Garantiju, izskatāms Latvijas Republikas tiesā.
Garantijas oriģināls tiek iesniegts Pasūtītājam.
___<Pilnvaroto Bankas pārstāvju paraksti>
___<Vārds, Uzvārds, amats>___________________
___<datums>________________________


Atklāta konkursa “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga – Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” (id. nr. LDZ 2024/152-AK) nolikums	42

	FORMA 2
	Akts par izpildīto darbu pieņemšanu

	Nr. __. [darbu veids]

	Objekts:
	Līgums Nr. 
	Atskaites periods

	Pasūtītājs: 
	VAS "Latvijas dzelzceļš"
	 
	 
	 
	Līguma datums: 
	no
	[datums]
	līdz
	[datums]

	Inženieris: 
	 
	
	
	
	Līguma summa: 
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs: 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Visas summas bez PVN

	Poz. Nr.
	Darbu apraksts
	Mērvie-nība
	Kopā līgumā
	Izpildīts iepriekšējā periodā
	Izpildīts atskaites periodā
	Izpildīts kopā
	Atlikums

	
	
	
	Dau-
dzums
	Vienības cena (EUR)
	Summa  (EUR)
	Dau-
dzums
	Summa  (EUR)
	Daudzums
	Summa (EUR)
	Daudzums
	Summa (EUR)
	Dau-
dzums
	Summa (EUR))

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=7+9
	12=8+10
	13=4-11
	14=6-12

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	u.t.t.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Darbus nodeva:
	
	
	Darbu pieņēma:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmēja pārstāvis: ________________
[paraksts, atšifrējums, z.v.]
	Inženiera pārstāvis: ________________
[paraksts, atšifrējums, z.v.]
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20__.gada________
	
	
	20__.gada ________
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Būvuzraugs: ________________________
[paraksts,  atšifrējums, z.v.]
	
	
	
	




		
	
	
	
	20__.gada ________
	
	
	
	
	






FORMA 3
		Izpildīto darbu pieņemšanas aktu kopsavilkums atskaites periodā

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līgums Nr. 
	
	
	Atskaites periods

	Projekta nosaukums:
	
	
	no
	[datums]
	līdz
	 
	[datums]

	Būvobjekts:
	 
	
	
	

	Pasūtītājs: VAS "Latvijas Dzelzceļš"
	
	
	
	
	
	
	

	Inženieris: 
	
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs: 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tāmes Nr.
	Darbu veids
	Līguma summa 
	Izpildīts iepriekšējā periodā 
	Izpildīts atskaites periodā 
	Izpildīts kopā uzkrājoši
	Atlikums

	 
	 
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	(%)
	(EUR)
	(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4+5
	7=6/3*100
	8=3-6
	9=8/3*100

	1
	[Darbu veids no "Akts par izpildīto darbu pieņemšanu"]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Piem. Projektēšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	……….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	…………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	……….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Citi darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmēja pārstāvis: ________________
[paraksts, atšifrējums, z.v.]
	
	
	
	Inženiera pārstāvis: ________________
[paraksts, atšifrējums, z.v.]

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20___.gada _______________
	
	
	
	
	20___.gada _____________
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Pasūtītāja pārstāvis: ________________
[paraksts, atšifrējums, z.v.]

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	20___.gada _____________
	








44

Atklāta konkursa “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga – Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” (id. nr. LDZ 2024/152-AK) nolikums	48
PARAUGS
IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA Nr. _________________
 [uz bankas veidlapas]
Līguma nosaukums: „_______________________________________________________”
Līguma numurs: ___________________________________________________________
Garantijas izsniegšanas datums  ______________________________________________
Kam:	VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065 Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīga, LV – 1547 Latvija, (turpmāk - Pasūtītājs). 
Mēs, _<Bankas nosaukums, reģistrācijas Nr. un adrese >_____ (turpmāk – Banka[footnoteRef:6]) esam informēti, ka starp mūsu klientu – <uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. un adrese> (turpmāk - Uzņēmējs), un Pasūtītāju 20__. gada ____.__________ ir noslēgts līgums Nr. ______ _______________” (turpmāk– Līgums), saskaņā ar Līguma noteikumu 14.9.apakšpunktu, lai nodrošinātu Uzņēmēja saistību izpildi, kurš vēlas saņemt Ieturējuma naudas otru pusi, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Ieturējuma naudas  garantija (turpmāk – Garantija). [6:  Gadījumā, ja Ieturējuma naudas garantiju izsniedz apdrošināšanas sabiedrība, piedāvājuma nodrošinājuma tekstā vārds “Kredītiestāde” aizstājams ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība”. Šādā gadījumā garantija pakļaujas Latvijas Civillikuma normām par galvojumu.] 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu vai summas, kas nepārsniedz kopējo summu EUR _________________ (<summu vārdiem>) apmērā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz Garantijas pamata un kurā norādīts, kādas Līgumā noteiktās saistības Uzņēmējs nav izpildījis. 
Garantija ir spēkā no ieturējuma naudas otrās puses maksājuma ieskaitīšanas Uzņēmēja norēķinu kontā Nr. _______________, kas atvērts Kredītiestādē,  ar nosacījumu, ka informācija, kuru Kredītiestāde ir saņēmusi saistībā ar šāda naudas summas pārveduma izpildi, ļauj Kredītiestādei identificēt šādas naudas summas pārvedumu Pasūtītāja vārdā, un paliek spēkā līdz Garantijas derīguma termiņa beigu datumam - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (70 dienas pēc pēdējā Defektu paziņošanas perioda beigu datuma), kad Uzņēmējs izpildījis defektu novēršanas saistības.  
Jebkurš Pasūtītāja pieprasījums jāiesniedz Kredītiestādē ne vēlāk kā līdz Garantijas termiņa beigu datumam. Pēc Garantijas termiņa beigām Garantija nav spēkā, neatkarīgi no tā, vai Garantijas oriģināls tiks atdots Kredītiestādei vai nē. Pasūtītāja rakstiskais pieprasījums jāadresē Kredītiestādei uz Garantijā norādīto adresi. Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apstiprinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāju apkalpojošās bankas starpniecību, kura apliecina pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.
Pēc Pasūtītāja paziņojuma par Garantijas summas samazināšanu Banka nekavējoties veic Garantijas izmaiņas, samazinot Kredītiestādes saistības par jebkuru naudas summu, atbilstoši Pasūtītāja paziņojumā norādītajai summai, un Garantijas izmaiņas iesniedz Pasūtītājam. 
Kredītiestāde ir informēta, ka nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt Uzņēmējam Garantijas derīguma termiņa beigu datuma pagarinājumu, ja Līguma saistības nav izpildītas līdz Garantijas derīguma termiņa beigu datumam. 
Garantijai ir piemērojami Vienotie pieprasījuma garantijas noteikumi - „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē iepriekšminētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Jebkurš strīds starp Kredītiestādi un Pasūtītāju, kas saistīts ar šo Garantiju, izskatāms Latvijas Republikas tiesā.
Garantijas oriģināls tiek iesniegts Pasūtītājām. 
___<Pilnvaroto Bankas pārstāvju paraksti>
___<Vārds, Uzvārds, amats>___________________
___<datums>_______________________










[bookmark: _Hlk161917730]
Atklātā konkursa

“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

NOLIKUMA

2.Pielikums – PRASĪBAS PRETENDENTA PIEREDZEI


[bookmark: _Hlk161917853]Prasības pretendenta pieredzei

[bookmark: _Hlk185443923]1. Pretendentam (prasību var izpildīt viens no personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem vai piegādātāju apvienības dalībnieki kopā) ir pieredze būvniecības objektos, kas ir pabeigti pēdējo 12 (divpadsmit) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai (no 2013.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), kurā pretendents vai piegādātāju apvienības/personālsabiedrības dalībnieki (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) bija ģenerāluzņēmējs vai piegādātāju apvienības dalībnieks, vai norādītā persona, uz kuras iespējām balstās.
Pretendenta pieredzei kopumā jāatbilst visām zemāk norādītajām prasībām un veikto darbu apjomiem:
1.1. [bookmark: _Hlk185428153]Pretendents ir nodevis ekspluatācijā vismaz 1 (vienu) inženierbūvi, kas realizēta saskaņā ar līgumu, kurš paredz gan projektēšanas, gan būvdarbu veikšanu viena līguma ietvaros;
1.2. [bookmark: _Hlk185428177]Pretendents ir izbūvējis vai pārbūvējis dzelzceļa infrastruktūras objektu/us, nepārtraucot vilcienu kustību būvniecības laikā.

2. Pieredzes apliecināšanai pretendents norāda veiktos darbus sniegto būvdarbu sarakstā (Nolikuma 4.pielikuma 8.veidlapa tabula Nr.3) un iesniedz būvdarbu veikšanu apliecinošus dokumentus (darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, darījumu apliecinošus dokumentus vai finanšu atskaišu izdrukas). Ja pretendents savas pieredzes apliecināšanai norāda kāda līguma darbu daļu, tad jāpievieno apliecinājums par šādas darbu daļas izpildi. 















Atklātā konkursa

„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā 
Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

NOLIKUMA

3. Pielikums – PRASĪBAS PRETENDENTA VADOŠAJIEM SPECIĀLISTIEM


[bookmark: _Hlk135212023]PRASĪBAS PRETENDENTA VADOŠAJIEM SPECIĀLISTIEM

Pretendenta piedāvāto vadošo speciālistu pieredze pierādāma ar projektiem, kuri pabeigti iepriekšējo 12 (divpadsmit) gadu laikā (no 2013.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim). Viens projekts var apliecināt atbilstību vairākām prasībām.

[bookmark: _Hlk185428318]Projekta vadītājs:
1. Pretendenta projekta vadītājam jāatbilst šādām prasībām: 
1.1. augstākā izglītība;
1.2. pieredze kā projekta vadītājam vismaz 1 (viena) inženierbūvju projekta vadībā, kur kopējā būvniecības vērtība vismaz 1 000 000 EUR (viens miljons euro un 00 centi):
1.3. pieredze kā projekta vadītājam vismaz vienā projektā, kurš realizēts saskaņā ar līgumu: projektēšana un būvdarbu veikšana viena līguma ietvaros, un līguma izpildes uzraudzību veikusi trešā puse.

Pretendenta vadošie sertificētie projektētāji:
Pretendenta projektēšanas speciālistiem ir spēkā esošs Latvijas Republikā vai speciālista reģistrācijas/dzīvesvietas valsts, ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, kompetentas iestādes izsniegts sertifikāts attiecīgajā specialitātē. Projektēšanas darbiem, uz kuriem savas pieredzes apliecināšanai atsaucas projektētāji (izņemot būvprojekta vadītāju), ir jābūt pabeigtiem, ko apliecina  apstiprināts būvprojekts vai ekspluatācijā nodots objekts.
1. Būvprojekta vadītājam jāatbilst šādām prasībām:
1.1. spēkā esošs sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā vai dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanā;
1.2. pieredze būvprojekta vadīšanā vismaz 1 (vienā) dzelzceļa infrastruktūras objektā, kurš nodots ekspluatācijā.
2. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektētājam jāatbilst šādām prasībām:
2.1. spēkā esošs sertifikāts dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanā;
2.2. pieredze dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanā vismaz 1 (vienā) 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras objektā.
3. Elektroapgādes (ELT) projektētājam jāatbilst šādām prasībām:
3.1. spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā ar spriegumu no 1 līdz 35 kilovoltiem;
3.2. pieredze elektroapgādes projektēšanā vismaz 1 (vienā) satiksmes infrastruktūras objektā, kurš ir nodots ekspluatācijā.

Pretendenta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji
Pretendenta vadošajiem būvdarbu vadītājiem ir spēkā esošs Latvijas Republikā vai speciālista reģistrācijas/dzīvesvietas valsts, ja attiecīgās valsts tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, kompetentas iestādes izsniegts sertifikāts attiecīgajā specialitātē. Būvdarbiem, uz kuriem savas pieredzes apliecināšanai atsaucas būvdarbu vadītāji, ir jābūt nodotiem ekspluatācijā vai nodotiem Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

1. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāatbilst šādām prasībām:
1.1. spēkā esošs sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā vai dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā,vai ēku būvdarbu vadīšanā vai ceļu būvdarbu vadīšanā;
1.2. pieredze būvdarbu vadīšanā vismaz 1 (vienā) satiksmes infrastruktūras objektā, kurš ir nodots ekspluatācijā.
2. Elektroietaišu būvdarbu vadītājam jāatbilst šādām prasībām: 
2.1. spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar spriegumu no 1 līdz 35 kilovoltiem;
2.2. pieredze elektroietaišu būvdarbu vadīšanā vismaz 1 (vienā) satiksmes infrastruktūras objektā, kurš ir nodots ekspluatācijā;



Visiem minētajiem speciālistiem individuāli jāatbilst visām izvirzītajām amata nosaukuma prasībām.
Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Darbu veikšanai tiktu piesaistīti atbilstoši kvalificēti un sertificēti speciālisti pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu Darbu veikšanu atbilstoši līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējam līguma darbības laikā ir jānodrošina savu vadošo speciālistu brīvu sazināšanos (mutiski un rakstiski) ar pasūtītāju latviešu valodā.
Ārvalstu uzņēmējiem, viņu projektētājiem, būvdarbu vadītājiem un izpildītājiem ir jābūt pretendenta valsts izsniegtai licencei, sertifikātam vai citam līdzvērtīgam dokumentam, kas apliecina tiesības attiecīgās Darbu daļas izpildei. Ja ārvalstī reģistrēts pretendents tiks atzīts par uzvarētāju atklātā konkursā un ar to tiks noslēgts iepirkuma līgums, tad līdz līgumā noteiktajam darbu uzsākšanas datumam projektētājiem ir jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība Latvijas Republikā un jāiegūst visi nepieciešamie sertifikāti, vai jāsaņem atzīšanas institūcijas izsniegtu atļauju īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai un jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

















[bookmark: _Hlk10107192]Atklātā konkursa

[bookmark: _Hlk183588754]„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā 
Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

NOLIKUMA

4. PIELIKUMS – PIedāvājUMA VEIDLAPAS


[bookmark: _Hlk9410391]4.pielikuma 1.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
 līnijā Rīga -Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
nolikumam (identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ
 [Piezīme: Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.]
[bookmark: _Hlk183588893]Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

Ar šo, pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, apliecina sava piedāvājuma iesniegšanu atklātā konkursā: “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2024/152-AK.
	Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: 			
1.2. katras personas atbildības apjoms:								
2. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
3. Mēs apstiprinām, ka piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.
4. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību:
4.1. Pretendenta nosaukums: _____________________________
4.2. Reģistrēts:_<vieta>_______________________________________
4.3.  ar Nr. ___________________________________________		
4.4. Juridiskā adrese: 
4.5. Biroja adrese: _____________________________________
4.6. Kontaktpersona: _<(vārds, uzvārds, amats)>________________________________
4.7. Telefons:__________________________________________
4.8. E-pasta adrese: _____________________________________
4.9. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: _____________________
4.10. Banka: ________________________________________
4.11. Kods: _________________________________________
4.12. Konts: _________________________________________
4.13. Informācija par pretendenta uzņēmuma un/vai piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmuma  atbilstību mazā[footnoteRef:7] vai vidējā[footnoteRef:8] uzņēmuma statusam: [7: Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [8: Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Pretendenta uzņēmuma nosaukums 
	Norādīt atbilstošo, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Ja neatbilst, norādīt ar atzīmi, ka neatbilst.

	
	

	Apakšuzņēmēja uzņēmuma nosaukums:
	Norādīt atbilstošo, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Ja neatbilst, norādīt ar atzīmi, ka neatbilst.

	
	


Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājuma dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Piedāvājumā sniegtā informācija un dati ir patiesi.
[datums:]________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ____________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________

4.pielikuma 2.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
nolikumam (identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE
Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

Pasūtītāja nosaukums un adrese: 	VAS „Latvijas dzelzceļš”,
Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīga, 
LV-1547,
Reģ.Nr.40003032065

Mēs, <pretendenta nosaukums>, esam iepazinušies ar atklātā konkursa „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” (Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2024/152-AK) Darbu izpildes un Līguma noteikumiem, pasūtītāja prasībām un pievienotajiem pielikumiem. Mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus, un pārliecinājāmies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus, un tiem pilnībā piekrītam. Mēs piedāvājam projektēt, veikt un izpildīt Darbus, un novērst jebkurus defektus saskaņā ar šo piedāvājumu, kas ietver visus minētos dokumentus, par kopsummu (bez PVN):

Pretendents norāda informāciju par variantu, kuram iesniedz piedāvājumu, var aizpildīt vienu vai abus variantus
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)
	Summa EUR bez PVN*
1.variantam – dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi), kur sliežu ceļu būvdarbus , t. sk. sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegādi, veic Izpildītājs
	Summa EUR bez PVN*
2.variantam – dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi), kur sliežu ceļu būvdarbi, t. sk. sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegāde, netiek iekļauta piedāvājumā

	Stacija Dobele
	
	

	Stacija Liepāja
	
	

	Kopā:
	
	


(norāda piedāvājuma variantu, kuram piedāvājums iesniegts, un piedāvāto summu; un pēc nepieciešamības pievieno atsevišķu teikumu, ja piedāvājums tiek iesniegts abiem variantiem)
Piedāvājuma _.variantam kopējā summa EUR _________________ (<summa vārdiem>) bez PVN*

*PVN tiek tiek aprēķināts un apmaksāts atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

Mēs piekrītam uzturēt šo piedāvājumu spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>, un tas būs saistošs un var tikt pieņemts jebkurā laikā pirms šī datuma. Mēs apliecinām, ka šī Piedāvājuma vēstule ir piedāvājuma daļa. 
Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā (ja šis piedāvājums tiks izvēlēts iepirkuma rezultātā līguma izpildei), mēs iesniegsim Līguma izpildes nodrošinājumu, uzsāksim Darbus Konkursa dokumentos noteiktajā termiņā un pabeigsim Darbus Konkursa dokumentos un Līgumā noteiktajā izpildes termiņā.

[datums:]________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________

[bookmark: _Hlk10453818]4.pielikuma 3.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklāta konkursa
„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
nolikumam (identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2
& 1.3
	Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Dzelzceļš”, Emīlijas Benjamiņas iela 3, LV 1547, Rīga, Latvija

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3
& 1.3
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese>

	Inženiera nosaukums un adrese 
	1.1.2.4
& 1.3
	[<Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese>]

[Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas]

	[bookmark: _Hlk161910692][bookmark: _Hlk168998388]Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3
	Ne ilgāk kā 660 dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma. 

	Starptermiņa izpildes laiks
	1.1.3.9
	Būvatļaujās noteiktie projektēšanas nosacījumi jāizpilda ne ilgāk kā 300 dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma.

	Starptermiņa izpildes nokavējuma līgumsods
	1.1.3.9
	0,1% no Līguma cenas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena

	Starptermiņa izpildes nokavējuma līgumsoda maksimālais apmērs
	1.1.3.9
	10% no Līguma cenas

	Valsts 
	1.1.6.2
	Latvijas Republika

	Defektu Paziņošanas periods 
	1.1.3.7
	730 dienas

	Elektroniskās sakaru sistēmas 
	1.3
	E-pasts (ar saņemšanas apstiprinājumu)

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4
	Latvijas Republikas tiesību akti

	Valdošā/noteicošā valoda un komunikāciju valoda
	1.4
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1
	14 dienas pēc Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2
	10 % no Akceptētās Līguma summas

	Apakšuzņēmēji
	4.4.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Drošības pasākumi
	4.8.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Izvairīšanās no traucējumu izraisīšanas 
	4.14.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Progresa ziņojumi
	4.21.
	100 EUR par katru nokavēto dienu

	Uzņēmēja darbība Darbu izpildes vietā
	4.23.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Termiņš, kurā jāpaziņo kļūdas un defekti Pasūtītāja prasībās
	5.1
	28 dienas no Līguma parakstīšanas

	Uzņēmēja dokumenti
	5.2.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Būvniecības izpilddokumentācija
	5.6.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas
	5.7.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Pie Pasūtītāja strādājoša persona
	6.3.
	5000 EUR par katru gadījumu

	[bookmark: _Hlk10453797]Normālas darba stundas
	6.5
	Saskaņā ar Darba likumu (normāls darba laiks),  Latvijas Republikas tiesību aktiem un Pasūtītāja prasību I sējuma 8.10. punktu 

	Darbu uzsākšana
	8.1
	42 dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma un pēc Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas 

	Programma
	8.3.
	100 EUR par katru nokavēto dienu

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7 
	0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena.

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda maksimālais apmērs
	8.7
	10% no Līguma cenas

	Darbu apjomu izmaiņu maksimālais apmērs
	13.1 (a)(ii)
	20% no Akceptētās Līguma summas

	Labojumi izmaksu izmaiņu rezultātā
	13.8
	Indeksēti 90% no Darbiem, kas veikti korekcijas periodā
q -… (norāda Uzņēmējs )

	Kopējais avansa maksājums
	14.2
	20% no Akceptētās Līguma summas

	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2 
	2 maksājumi:
5% pēc Avansa maksājuma garantijas un maksājuma pieteikuma iesniegšanas; 
15% pēc Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas atzīmes būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un Avansa maksājuma garantijas, un maksājuma pieteikuma iesniegšanas

	Valūta un proporcijas
	14.2 
	100% Euro

	Pirmā avansa maksājuma atmaksa
	14.2(a)
	Kad Izpildīto būvdarbu vērtība ir sasniegusi 10% no Akceptētās Līguma summas

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2(b)
	25%

	Ieturējuma procenti
	14.3 (c)
	10 %

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3 (c)
	10 % no Akceptētās Līguma summas

	Maksājums par iekārtām un materiāliem pēc piegādes Darbu izpildes vietā
	14.5 (c)
	Dzelzsbetona izstrādājumi;
Metāla konstrukcijas;
Sliežu ceļu virsbūves materiāli;
Balsti;
Tablo;
Bruģis;
Lifts.

	Starpmaksājuma apstiprinājums
	14.6
	Ne biežāk kā vienu reizi mēnesī

	Maksājumu valūtas
	14.15
	EUR (euro)

	Līgumsods par līgumsaistību neizpildi
	15.6
	10 % no Līguma cenas

	Apdrošināšanas polises iesniegšana
	18.1
	Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas polise - 14 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma;
Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise - 14 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma;
Atbildīgā Būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise - pirms būvdarbu uzsākšanas

	Vispārējās prasības attiecībaā uz apdrošināšanu
	18.1
	1000 EUR par katru gadījumu

	Minimālā trešās personas apdrošināšanas summa
	18.3
	1 000 000 EUR par gadījumu, bez gadījumu skaita ierobežojuma

	Minimālā uzņēmēja personāla apdrošināšanas summa: 
Nāves gadījumā -
Ievainojumu gadījumā, kas izraisa darba nespēju -
	18.4
	

20 000 EUR

20 000 EUR

	Minimālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas summa
	18.5
	Saskaņā ar Piemērojamām tiesību normām 

	Arbitrāža
	20.6
	Starptautiskā arbitrāža nav piemērojama saskaņā ar tiesisko regulējumu un tiek aizstāta ar Latvijas Republikas tiesu.



[datums:]________________________________________________

 [Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ______________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________   
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Atklāta konkursa “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga – Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” (id. nr. LDZ 2024/152-AK) nolikums	48
4.pielikuma 4.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

(Piezīme: Pretendents aizpilda veidlapu piedāvājuma variantam, kuram piedāvājums tiek iesniegt,var iesniegt vienu vai abus piedāvājuma variantus; ja piedāvājums tiek iesniegts abiem variantiem, tad katram piedāvājumu variantam ir jāiesniedz atsevišķs finanšu piedāvājums (izmaksu tabula), ievērojot noteiktās izmaksu pozīcijas)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1.VARIANTAM

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

Darbu izmaksu pozīcijas
<Pretendenta nosaukums> piedāvā veikt Nolikumā minētos būvniecības darbus par šādām izmaksu pozīcijām[footnoteRef:9]: [9:  Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas izmaksas par pilnībā pabeigtiem darbiem un visu defektu novēršanu, kas norādīti Pasūtītāja prasībās. Tāpat Finanšu piedāvājumā jāietver visi maksājumi, izdevumi, izmaksas, riski, prognozētais cenu pieaugums un neparedzētie izdevumi, lai izpildītu līgumu.
] 

	1.variants
“Finanšu piedāvājums, ietverot sliežu ceļa būvdarbus piedāvājuma izmaksās”

	Nr.
	Darbi
	Izmaksas (euro bez PVN*)
	Izmaksas kopā (euro bez PVN*)

	
	
	
	
	

	
	
	Dobele
	Liepāja
	
	

	1
	Projektēšana 
	 
	 
	 
	

	2
	Autoruzraudzība
	
	
	
	

	3
	Būvdarbi 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Dzelzceļa sliežu ceļu izbūve / pārbūve
	 
	 
	 
	

	3.1.1
	Materiāli
	
	
	
	

	3.1.2
	Tehnika
	
	
	
	

	3.1.3
	Darba spēks
	
	
	
	

	3.2
	Elektroapgādes infrastruktūras pārbūve
	 
	 
	 
	

	3.3
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūve/izbūve (platformas, pandusi, gājēju pārejas, lifti, kāpnes, barjeras u.c.), t.sk. platformu aprīkojums
	 
	 
	 
	

	3.4
	Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras, ēku demontāža u.c.) un teritorijas labiekārtošana pārbūve/izbūve
	 
	 
	 
	

	3.5
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	 
	 
	 
	

	3.6
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve
	 
	 
	 
	

	
	Būvdarbi kopā (3.1.-3.6.)
	 
	 
	 
	

	
	Finanšu piedāvājums kopā (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi)**:
	 
	 
	 
	


* PVN tiek aprēķināts un apmaksāts atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
** Norādītās izmaksas tiks vērtētas atbilstoši Nolikuma 8.1.punktā noteiktajam kritērijam.

<summa vārdiem> _________________________________

Saskaņā ar Nolikuma 3.8.punktu kopējam Darbu apjomam var tikt piemērots samazinājums, izslēdzot no veicamajiem darbiem visu staciju Dobele.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī apliecinām, ka ir skaidras Pasūtītājam noteiktās tiesības piemērot darbu apjoma samazinājumam.

[datums:]________________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ______________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2.VARIANTAM

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

Darbu izmaksu pozīcijas
<Pretendenta nosaukums> piedāvā veikt Nolikumā minētos būvniecības darbus par šādām izmaksu pozīcijām[footnoteRef:10]: [10:  Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas izmaksas par pilnībā pabeigtiem darbiem un visu defektu novēršanu, kas norādīti Pasūtītāja prasībās. Tāpat Finanšu piedāvājumā jāietver visi maksājumi, izdevumi, izmaksas, riski, prognozētais cenu pieaugums un neparedzētie izdevumi, lai izpildītu līgumu.
] 

	2.variants
“Finanšu piedāvājums, neietverot sliežu ceļu būvdarbus un sliežu ceļu būvdarbu veikšanai nepieciešamos materiālus piedāvājuma izmaksās”

	Nr.
	Darbi
	Izmaksas (euro bez PVN*)
	Izmaksas kopā (euro bez PVN*)

	
	
	
	
	

	
	
	Dobele
	Liepāja
	
	

	1
	Projektēšana 
	 
	 
	 
	

	2
	Autoruzraudzība
	
	
	
	

	3
	Būvdarbi 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Elektroapgādes infrastruktūras pārbūve 
	 
	 
	 
	

	3.2
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūve/izbūve (platformas, pandusi, gājēju pārejas, lifti, kāpnes, barjeras u.c.), t.sk. platformu aprīkojums 
	 
	 
	 
	

	3.3
	Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras, u.c.) un teritorijas labiekārtošana (t. sk. ēku demontāža) pārbūve/izbūve 
	 
	 
	 
	

	3.4
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu pārbūve 
	 
	 
	 
	

	3.5
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve
	 
	 
	 
	

	
	Būvdarbi kopā (3.1-3.5)
	 
	 
	 
	

	
	Finanšu piedāvājums kopā (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi)**:
	 
	 
	 
	


* PVN tiek aprēķināts un apmaksāts atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
** Norādītās izmaksas tiks vērtētas atbilstoši Nolikuma 8.1.punktā noteiktajam kritērijam.

<summa vārdiem> _________________________________

Saskaņā ar Nolikuma 3.8.punktu kopējam Darbu apjomam var tikt piemērots samazinājums, izslēdzot no veicamajiem darbiem visu staciju Dobele.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī apliecinām, ka ir skaidras Pasūtītājam noteiktās tiesības piemērot darbu apjoma samazinājumam.

[datums:]________________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ______________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________

4.pielikuma 5.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

MAKSĀJUMU GRAFIKS*

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

	Līguma izpildes mēnesis 
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	… 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Summa kopā (EUR): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






*  Maksājumu grafiks jāsastāda saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā norādīto darbu izpildes grafiku.


[datums:]________________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________


4.pielikuma 6.veidlapa
[bookmark: _Hlk9594112]VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)


PERSONU APVIENĪBA
/forma/

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

1) Personu apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr._____  [ja personu apvienība ir reģistrēta], tālruņa Nr., e-pasts:_____________________________________________________
2) Personu apvienības pilnvarotā dalībnieka / personālsabiedrības lietveža nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr.,  tālruņa Nr., e-pasts:________________________________________________
3) Personu apvienības pilnvarotā dalībnieka / personālsabiedrības lietveža atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasts:_________________________________________________
4) Pārējo dalībnieku nosaukumi , adreses,  tālruņa Nr., e-pasts:
(4.1)______________________________________________________________
(4.2)_____________________________________________________________
(4.3) _____________________________________________________________
5) Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs dalībnieks personu apvienībā [apvienības nosaukums:] “_____________”. 

	Personu apvienības dalībnieka nosaukums
	Darbi, kurus iepirkuma līguma izpildē pildīs dalībnieks
	Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina  dalībnieks tiesības veikt norādītos darbus

	Personu apvienības pilnvarotā dalībnieka / personālsabiedrības lietveža nosaukums
	
	

	1. Dalībnieks (nosaukums)
	
	

	2. Dalībnieks (nosaukums)
	
	

	-/-
	
	



6) Personu apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) šādi dokumenti:
(6.1) Visu personu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās
[Personu apvienības vienošanā ir jānorāda, ka visi apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tā balstās, ir solidāri atbildīgi, kopā un katrs atsevišķi par iepirkuma līguma izpildi, ja iepirkuma rezultātā līgumu slēgs ar šo apvienību. Šajā vienošanās ir jānorāda personu apvienības nosaukums (kas ir arī pretendenta nosaukums) un apvienības faktiskā adrese. Vienošanā ir jānorāda personu apvienības Pilnvarotais dalībnieks (norādot dalībnieka pilnu nosaukumu, faktisko adresi), kurš tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas personu apvienības vārdā.  Šādu vienošanos ar parakstiem, datumiem  un zīmogiem apstiprina  visi apvienības dalībnieki.]
(6.2.) Vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara
[Vadošais dalībnieks tiek pilnvarots ar pilnvaru iesniegt un saņemt prasības visas personu apvienības vārdā]

[datums:]________________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:]_______________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________

4.pielikuma 7.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

PRETENDENTA PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Veicamo darbu raksturojums 
	Veicamo pakalpojumu apjoms EUR bez PVN

	
	
	

	
	
	

	
	
	




[datums:]________________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________



1. Tabulā norāda apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus.
2. norādīto informāciju apliecina pievienots katra apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.
3. Pretendentam par ārvalstu apakšuzņēmēju jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta oriģināls vai kopija, kas apliecina, ka apakšuzņēmēja amatpersonai, kas parakstījusi apliecinājumu vai izdevusi pilnvaru parakstīt apliecinājumu, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja apliecinājumu paraksta persona, kuras paraksta (pārstāvības) tiesības nav pārbaudāmas publiskajās datubāzēs/reģiotros vai iesniegtajā kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtajā dokumentā, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai personai parakstīt apliecinājumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona.


[bookmark: _Hlk10448745]4.pielikuma 8.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

PRETENDENTA TEHNISKĀS UN PROFESIONĀLĀS SPĒJAS
/forma/

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

Tabula Nr.1. Pretendenta reģistrācija atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktu prasībām (Nolikuma 6.2.21.punkts). Tabula jāaizpilda par pretendentu, katru personu apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku, personu, uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām pretendents balstās, apakšuzņēmēju, kuram nodoto darbu apjoms ir vismaz 10 000 euro.
	Pretendenta/personu apvienības dalībnieka/nosauktās personas/apakšuzņēmēja nosaukums
	Komercreģistra iestāde
	Reģistrācijas datums

	
	
	


Tabula Nr.2. Pretendenta reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs. (Nolikuma 6.2.23.punkts). Tabula jāaizpilda par pretendentu, katru personu apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku, personu, uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām pretendents balstās, apakšuzņēmēju, kuram nodoto darbu apjoms ir vismaz 10 000 euro, ja šī persona piesaistīta tādu darbu veikšanai, kurai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs.
	Pretendenta/personu apvienības dalībnieka/nosauktās personas/apakšuzņēmēja nosaukums
	Licence, apliecība, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments
Jāsniedz informāciju par pretendentu (kā arī norādīto personu/apakšuzņēmēju)

	
	Dokumenta
Nosaukums, Nr.
	Izdošanas datums
	Derīguma datums/statuss
	Sfēra/jomās

	
	
	
	
	


Tabula Nr.3 – Pretendenta pieredze. Tabula jāaizpilda par katru Nolikuma 2.pielikuma punkta prasību. Tabulu izmanto tik reizes, cik nepieciešams.
	Prasība 
	Jānorāda Nolikuma 2.pielikuma prasības punkta Nr.

	Līguma/projekta nosaukums
	Jānorāda līguma/projekta nosaukums, 

	Klienta nosaukums
	Jānorāda klienta nosaukums, adrese, tel.nr. sakaru līdzekļi

	Klienta kontaktpersona 
	Jānorāda klienta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr.nr., e-pasta adrese.

	Izpildītāja nosaukums
	Jānorāda līguma izpildītājs. Ja pretendents (personu apvienības vai personālsabiedrības dalībnieks) vai persona, uz kuras tehniskajām un profesionālajām spējām pretendents balstās, bijis apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks, jānorāda ģenerāluzņēmējs vai visi personu apvienības dalībnieki, norādot to nosaukumus un kontaktinformāciju.

	Līguma pabeigšanas datums
	Jānorāda datums, kad parakstīts akts par darbu pabeigšanu vai akts par pieņemšanu ekspluatācijā.

	Pretendenta (personu apvienības dalībnieka/ nosauktās personas/ apakšuzņēmēja) veiktie darbi:

	Darbu apraksts un raksturojums
	Būvdarbu vērtība

	Jānorāda pretendenta (personu apvienības vai personālsabiedrības dalībnieka) vai personas, uz kuras tehniskajām un profesionālajām spējām pretendents balstās veikto darbu nosaukums, atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma punkta prasībai. 
	Jānorāda pretendenta (personu apvienības vai personālsabiedrības dalībnieka) vai personas, uz kuras tehniskajām un profesionālajām spējām pretendents balstās veikto darbu vērtība.

	Apliecinošie dokumenti
	Jānorada pretendenta iesniegtie dokumenti, kas apliecina pieredzes atbilstību prasība



[datums:]________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:]_______________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________

4.pielikuma 9.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANSIĀLO STĀVOKLI
/forma/

[Finanšu informācija tiek norādīta no ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu pārskata), kas sagatavots ievērojot attiecīgās pretendenta reģistrācijas valsts tiesību aktu prasības attiecībā uz gada finanšu pārskata noformēšanu un apstiprināšanu]

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

Atklāta konkursa Nolikuma 6.2.24.punkta prasība - Vidējais gada finanšu neto apgrozījums[footnoteRef:11] (gadījumā, ja pretendenta finanšu gads nav kalendāra gads (janvāris – decembris), jānorāda finanšu apgrozījums iepriekšējos trīs gados, par kuriem bija jāiesniedz gada pārskats): [11:  Ja pretendents (arī persona/apakšuzņēmējs vai apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumu norāda attiecīgi īsākam laika periodam.] 

	Pretendenta nosaukums
	Apgrozījums EUR, (neto)
	Vidējais gada finanšu neto apgrozījums
par 3 (trīs) gadiem

	
	2021
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kopā 

	
	
	
	







[datums:]________________________________________________

[pārstāvības personas paraksts:]________________________________________________

[pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________________________




4.pielikuma 10.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)
[bookmark: _Hlk10453884]PRETENDENTA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

Projekta vadītājs (atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma prasībai):
	

Nr.
	Amata nosaukums
	Vārds, uzvārds
	Izglītība
	Pieredze inženierbūvju projektu vadībā, līguma summa*
	Pieredze projektā, kurš realizēts saskaņā ar līgumu, kurš paredz gan projektēšanas, gan būvdarbu veikšanu viena līguma ietvaros un līguma izpildi uzraudzību veikusi trešā puse *
	Papildus pieredzes objekts, ja tiek uzrādīts saskaņā ar Nolikuma 8.3.2.punktu
	Tiesisko attiecību veids (darba līgums, uzņēmuma līgums vai komersants (apakšuzņēmējs uz kura iespējām pretendents balstās) starp pretendentu un speciālistiem

	1.
	Projekta vadītājs
	
	
	
	
	
	


* - jānorāda informācija par projektu (Projekta nosaukums, līguma Nr., termiņš, īss projekta galveno darbu apraksts), jāpievieno pasūtītāja atsauksme vai cits dokuments, kurš apliecina projekta vadītāja pieredzi projektā.

Būvdarbu vadīšanas un projektēšanas speciālisti (atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā minētajām prasībām attiecīgi katram speciālistam):
	

Nr.
	Amata nosaukums
	Vārds, uzvārds,
	Sertifikāta/licences  Nr, izdošanas gads/institūcija, kas izsniedza sertifikātu*
	Īss pieredzes apraksts (projekta/līguma/
Objekta nosaukums, īss galveno darbu apraksts, summa (ja prasīta))
	Tiesisko attiecību veids (darba līgums, uzņēmuma līgums vai komersants (apakšuzņēmējs uz kura iespējām pretendents balstās) starp pretendentu un speciālistiem)

	
	Pretendenta vadošie sertificētie projektētāji:
	

	1.
	Būvprojekta vadītājs 
	
	
	
	

	2.
	Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	3.
	Elektroapgādes (ELT) projektētājs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pretendenta vadošie būvdarbu vadītāji:
	

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	2.
	Elektroapgādes  būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[Jāpievieno visu norādīto vadošo speciālistu CV (noformētu atbilstoši 4.pielikuma 11.veidlapai), sertifikātu/licenču/diplomu kopijas]
________________________________________________[datums]
________________________________________________[Pretendenta pārstāvības personas paraksts]
________________________________________________[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats]


4.pielikuma 11.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

PRETENDENTA VADOŠO SPECIĀLISTU PERSONĀLA 
CURRICULUM VITAE (CV)
/FORMA/

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

Norādīt vadošā speciālista amatu: __________________________
1.	Vārds:
2.	Uzvārds:
3.	Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā:
4.	Izglītība:

	Izglītības iestādes
Nosaukums
	Mācību laiks (no/līdz)
	Izglītību apliecinošs dokuments (nosaukums, Nr.)*

	
	
	


*piedāvājumā jābūt pievienotām izglītības/kvalifikācijas apliecinošām dokumentu kopijām.

5.	Kvalifikācija:

	[bookmark: _Hlk10453874]Kompetentās institūcijas nosaukums
	Sertifikācijas joma
	Sertifikāta Nr.
	Derīguma termiņš/statuss

	
	
	
	


	
6.	Profesionālā pieredze:
	Laiks (no -līdz)
	Darba devējs
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts

	
	
	
	



7.	Vadošā speciālista apliecinājums:

Ar šo es _________  (speciālista vārds, uzvārds) apņemos veikt ___________ (amata nosaukums) pienākumus atbilstoši atklātā konkursa “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”, Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2024/152-AK, dokumentācijā noteiktajam, līguma ietvaros, ja iepirkuma procedūras rezultātā pretendentam __________ (Uzņēmēja nosaukums) tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un līgums tiks noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama.
__________________
Speciālista paraksts,  vārds, uzvārds
________________________________________________
[datums]	
________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas paraksts]
________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds, amats]



	4.pielikuma 12.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NORĀDĪTO PERSONU
/forma/

[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei pretendents atsaucas uz norādīto personu iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei]

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

	Norādītās personas reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona

	Kvalifikācijas prasība, uz kuru pretendents atsaucas  (pievienots atbilstību pierādāms sertifikāts, dokuments, pieredze) 
	Norādītās personas nodotie resursi kvalifikācijas prasību izpildei 
	Norādītās personas  veicamo Darbu īss apraksts iepirkuma līguma izpildē

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[datums:]________________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ______________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________

	4.pielikuma 13.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

Ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu valdes un padomes locekļu, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, personu, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, patieso labuma guvēju saraksts.
/forma/

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

	Vārds, Uzvārds
	Komersants, kuru pārstāv:
	Amats

	Dzīvesvietas vai reģistrācijas valsts
	Dzīvesvietas valsts identifikators 
(ja piešķirts)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







[datums:]________________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ______________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]__________________________


4.pielikuma 14. veidlapa
[bookmark: _Hlk46331298][bookmark: _Hlk137741481]VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK

<Pretendenta nosaukums> piedāvā veikt atklāta konkursa Nolikumā norādītos Darbus saskaņā ar šādu tehnisko piedāvājumu:
1. Pārskats par prasību realizāciju.
1.1. Pārskatā par prasību realizāciju ir jāatspoguļo pretendenta redzējums, kā tiks nodrošināta: 
a) darbu (projektēšana, materiālu un iekārtu piegāde, būvdarbi, autoruzraudzība, pārbaudes, apmācības u.c. darbi) izpilde;
b) plānotie izmantojamie būvniecības risinājumi; 
c) plānotie materiāli, iekārtas, pievienojot ražotāja tehnisko dokumentāciju, atbilstoši Pasūtītāja prasībām.
	Prasība
(atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5 “Pasūtītāja prasības”)
	Apraksts

	 Norāda uzskaitījumu (uzskaitījuma numuru) un nosaukumu atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5 “Pasūtītāja prasības”
1. …
	


1.2. Pārskatam par prasību realizāciju jāpievieno piedāvāto sistēmu ražotāju tehniskā dokumentācija, ja nepieciešams – rasējumi.

2. Vispārīgs paredzēto metožu un galveno darbu organizācijas apraksts.
2.1. Paredzēto pielietojamo metožu un galveno darbu organizācijas apraksts par katru darbu sadaļu (atbilstoši Pasūtītāja prasībām). 
2.2. Pretendenta organizatoriskā struktūra, norādot par projektēšanas un būvdarbiem atbildīgos tiešos darbu izpildītājus un atbildīgo personu vārdus.
	Nr.p.k.
	Darbu sadaļas

	Izpildītājs (nosaukums/ reģistrācijas Nr.)
	Izpildītāja statuss (norādīt vienu no: pretendents/ personu apvienības dalībnieks/ apakšuzņēmējs)
	Atbildīgās personas vārds, uzvārds, būvspeciālista sertifikāta Nr.

	2.2.2.
	Projektēšana
	
	
	

	2.2.2.1.
	Dzelzceļa sliežu ceļu izbūves /pārbūves būvprojekta izstrāde
	
	
	

	2.2.2.2.
	Elektroapgādes infrastruktūras pārbūves būvprojekta izstrāde
	
	
	

	2.2.2.3.
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūves/izbūves būvprojekta izstrāde (platformas, pandusi, pārejas, lifti, kāpnes, u.c.), t.sk. platformu aprīkojums
	
	
	

	2.2.2.4.
	Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras u.c.) un teritorijas labiekārtošanas (t.sk. ēku demontāža) būvprojekta izstrāde
	
	
	

	2.2.2.5.
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmas pārbūves būvprojekta unprojekta izstrāde 
	
	
	

	2.2.2.6.
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas infrastruktūras pārbūves/izbūves būvprojekta un projekta izstrāde 
	
	
	

	2.2.2.7.
	Citi (ja nepieciešams)
	
	
	

	2.2.3.
	Autoruzraudzība
	
	
	

	2.2.4.
	Būvdarbi:
	
	
	

	2.2.4.2.
	Dzelzceļa sliežu ceļu izbūve/pārbūve (aizpildīt atbilstoši iepirkuma piedāvājuma 1. vai 2. variantam)
	
	
	

	2.2.4.3.
	Elektroapgādes infrastruktūras pārbūve 
	
	
	

	2.2.4.4.
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūve/izbūve (platformas, pandusi, pārejas, lifti, kāpnes, barjeras u.c.), t.sk. platformu aprīkojums 
	
	
	

	2.2.4.5.
	Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras u.c.) un teritorijas labiekārtošana (t.sk. ēku demontāža) pārbūve/izbūve 
	
	
	

	2.2.4.6.
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	
	
	

	2.2.4.7.
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve
	
	
	

	2.2.4.8.
	Citi (ja nepieciešams)
	
	
	


2.3. Piesaistīto cilvēkresursu plāns (speciālistu skaits un kvalifikācija) katras sistēmas/darbu sadaļas projektēšanas un autoruzraudzības un būvniecības stadijās. 
2.4. Galveno materiālu un iekārtu piegādātāju saraksts un apliecinājumi, ka paredzētie materiāli un iekārtas tiks piegādātas pretendentam saskaņā ar piedāvāto darbu izpildes grafiku.
	Nr.
	Darbi
	Materiālu/ iekārtu nosaukums
	Piegādātāja nosaukums

	Piegādātāja valsts, piegādātāja adrese, telefona Nr.
	Vienošanās vai apstiprinājuma vēstules datums un Nr.

	2.4.1.
	Dzelzceļa pasažieru infrastruktūra (platformas, pandusi, pārejas, lifti, kāpnes, barjeras u.c.), t.sk. platformu aprīkojums
	
	
	
	

	2.4.2.
	Piekļuves infrastruktūra (gājēju/velo ceļi u.c.) un teritorijas labiekārtošana
	
	
	
	

	2.4.3.
	Dzelzceļa sliežu ceļu izbūve/pārbūve (aizpildīt, ja tiek iesniegts iepirkuma piedāvājuma 1. variants)
	
	
	
	

	2.4.4.
	Elektroapgādes infrastruktūras pārbūve 
	
	
	
	

	2.4.5.
	Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu pārbūve 
	
	
	
	

	2.4.6.
	Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve un iekārtas 
	
	
	
	


2.5. Galveno materiālu un iekārtu uzglabāšanas vieta (vietas). 
2.6. Pretendenta rīcībā esošās mašīnas un iekārtas līguma izpildei.
	Nr.
	Mašīnas/iekārtas nosaukums un modelis
	Mašīnas/ iekārtas jauda
	Mašīnu/
iekārtu skaits
	Mašīnu/ iekārtu izgatavošanas gads un izgatavotājs

	2.6.1.
	Dzelzceļa būvniecības mašīnas un iekārtas (aizpildīt, ja tiek iesniegts iepirkuma piedāvājuma 1. variants)
	
	
	

	2.6.2.
	Smagās automašīnas, auto pacēlāji, ekskavatori  un tml. mašīnas, iekārtas
	
	
	

	2.6.3.
	Pārējās iekārtas/ mašīnas
	
	
	



3. Darbu izpildes grafiks. 
3.1. Jānorāda darbu izpildes grafiks (nedēļās) šādām darbu sadaļām (atbilstoši Pasūtītāja prasībām):
3.1.1. Projektēšana
3.1.2. Autoruzraudzība;
3.1.3. Demontāža;
3.1.4. Dzelzceļa sliežu ceļu pārbūve 
3.1.5. Elektroapgādes infrastruktūras pārbūve;
3.1.6. Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras pārbūve/izbūve (platformas, pandusi, pārejas, lifti, kāpnes, u.c.), t.sk. platformu aprīkojums; 
3.1.7. Piekļuves infrastruktūras (gājēju/velo ceļi, barjeras u.c.) un teritorijas labiekārtošana pārbūve/izbūve;
3.1.8. Dzelzceļa signalizācijas apakšsistēmu pārbūve;
3.1.9. Pasažieru apziņošanas un videonovērošanas izbūve/pārbūve .
 
3.2. Darbu izpildes grafikā atsevišķi jānorāda darbu veikšanas laiki inženierizpētei, projektēšanai, tehniskā projekta pārbaudei, būvdarbu veikšanai/sistēmu uzstādīšanai, testēšanai/pārbaudēm, nodošanai ekspluatācijā.
3.3. Darbu izpildes grafikā atsevišķi jānorāda katras sistēmas ietvaros veicamie darbi, ar precizitāti līdz nedēļai.

[datums:]________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:]________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________

4.pielikuma 15.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)
[PARAUGS/ FORMA]
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA GARANTIJA 
Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu bankas piedāvājuma nodrošinājuma garantija Nr.___
Mēs, <Bankas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk - Banka[footnoteRef:12]) esam informēti par to, ka mūsu klients - <pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk - pretendents) iesniedz savu piedāvājumu Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģ.Nr.40003032065, Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija rīkotajā atklātajā konkursā „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”, Iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2024/152-AK, turpmāk – iepirkums. Saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentiem, Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.  [12:  Gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz apdrošināšanas sabiedrība, piedāvājuma nodrošinājuma tekstā vārds “Banka” aizstājams ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība”. Šādā gadījumā garantija pakļaujas Latvijas Civillikuma normām par galvojumu.] 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz EUR ______ (______ euro), saņemot Pasūtītāja pirmo pieprasījumu, ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata, kurā norādīts, ka attiecībā uz iepirkumu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem, neprasot Pasūtītājam vērsties vispirms pret pretendentu vai pierādīt prasījuma pamatu, ja:
1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, atsakās no līguma parakstīšanas vai neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Garantija ir spēkā līdz 20___. gada ___. _____________ (seši mēneši, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas dienas) un visiem Pasūtītāja prasījumiem ir jābūt iesniegtiem līdz minētā spēkā esamības termiņa notecējumam. Šī garantija izbeidzas pilnībā un automātiski arī gadījumā, ja garantijas oriģināls atgriezts Bankai tā spēkā esamības laikā vai Bankā saņemts Pasūtītāja rakstisks paziņojums par šīs garantijas izbeigšanu.
Summas, kas samaksātas saskaņā ar garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.
Garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.
Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758. Prasības un strīdi, kas saistīti ar garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
[Parakstītāja amata nosaukums] 	[personiskais paraksts] 	[parakstītāja vārds un uzvārds]


4.pielikuma 16.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

VAS “Latvijas dzelzceļš”
Iepirkuma komisijai
e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv


__________ 
 (uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)
____________ 
(kontaktinformācija; adrese, e-pasts)
________________ 
(kontaktpersonas mob.nr/tālrunis)


Pieprasījums Pasūtītāja prasībām 

Sakarā ar ________ (uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.) interesi piedalīties atklātā konkursā „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”, Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK (turpmāk – Konkurss), lūdzam izsniegt, atbilstoši Konkursa  nolikumā 2.5.3.punktā noteiktajam, Konkursa nolikuma 5.pielikumu “Pasūtītāja prasības” (turpmāk – Pasūtītāja prasības).
Ar šo apliecinām, ka esam informēti par to, ka pieprasītā informācija – Pasūtītāja prasības satur VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam un iekļautā/pievienotā satura izmantošana pretēji norādītajam mērķim, patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.
Esam brīdināti un apzināmies, ka par LDz komercnoslēpuma izpaušanu, nozaudēšanu vai izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, LDz ir tiesības tiesību aktos noteiktā kārtībā prasīt zaudējumu atlīdzību, kuri radušies LDz komercnoslēpuma prettiesiskas izpaušanas vai izmantošanas rezultātā.


Lūdzam nosūtīt Pasūtītāja prasības uz e-pastu: ___________________________ 
(e-pasta adrese)


Pieprasītāja pārstāvja amats, vārds un uzvārds ___________________________ 

_____________
(paraksts)


4.pielikuma 17.veidlapa
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklātā konkursa
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija
līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam
(identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)
Sadarbības partnera identifikācijas veidlapa juridiskām personām
Iepirkums: atklāts konkurss “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā Rīga - Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”, Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK.
[bookmark: _Hlk61957861]
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma mērķiem un minētā likuma subjektu (tai skaitā Latvijas Republikas kredītiestāžu) darījumu uzraudzības prasībām, lai novērstu iespējamus ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu saistītus riskus, VAS “Latvijas dzelzceļš” lūdz iesniegt nepieciešamo informāciju, aizpildot šo veidlapu:
1. Juridiskās personas (arī personālsabiedrības biedru) nosaukums: ________________________________
2. Reģistrācijas numurs/ analogs lielums:___________________________
3. Reģistrācijas valsts:____________________________________________________________
4. Pārstāvēttiesīgās personas:
Pārstāvēttiesīgās personas vārds, uzvārds, personas kods, ja personai nav personas koda, tad analogs lielums, piemēram, dzimšanas datums, mēnesis, gads, pilsonība (valsts piederība)1.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Valde:
Valdes priekšsēdētāja/valdes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, ja personai nav personas koda, tad analogs lielums, piemēram, dzimšanas datums, mēnesis, gads, pilsonība (valsts piederība)1.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Padome (ja ir izveidota): 
Padomes priekšsēdētāja/padomes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, ja personai nav personas koda, tad analogs lielums, piemēram, dzimšanas datums, mēnesis, gads, pilsonība (valsts piederība)1.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. [bookmark: _Hlk57791213]Patiesais labuma guvējs/i (PLG)2:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, kura ir juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts darījums, un tā ir vismaz:
a) fiziska persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no klienta uzņēmuma pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita;
b) fiziska persona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē uzņēmuma darbību;
Vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, tad analogs lielums, piemēram, dzimšanas datums, mēnesis, gads), pilsonība (valsts piederība)1, PLG tieši vai netieši pieder vairāk nekā 25 % kapitāla daļu/ balstiesīgo akciju no juridiskās personas kopējo daļu/akciju skaita.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Apliecinu/-ām, ka, izmantojot visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus secināts, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu - PLG Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta izpratnē, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai ir PLG. 
PLG nav iespējams noskaidrot, jo sadarbības partneris ir: 
¨ atvasināta publiska persona;
¨ tiešās pārvaldes iestāde vai pastarpinātās pārvaldes iestāde;
¨ valsts vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība;
¨ komersants, kura akcijas ir iekļautas regulētā tirgū. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Parakstot šo identifikācijas veidlapu, Sadarbības partneris apliecina, ka visa norādītā un aizpildītā informācija identifikācijas veidlapā ir patiesa un pilnīga.
9. Parakstot šo identifikācijas veidlapu, Sadarbības partneris apliecina, ka  mainoties veidlapā norādītajai informācijai, partneris informēs Uzņēmumu, nosūtot aktuālo informāciju uz VAS “Latvijas dzelzceļš”  juridisko adresi vai e-pastu: info@ldz.lv .
Likumiskais pārstāvis  (norādīt personas statusu - valdes loceklis, prokūrists, pilnvarotā persona, cits): ___________________________________________________________________
Vārds, uzvārds:	 ___________________________________________________________________
Paraksts3: 		 ___________________________________________________________________
Datums:		 ___________________________________________________________________
1Šajā punktā minētos personas datus “Latvijas dzelzceļš” koncerns apstrādā balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā GDPR):
1/ GDPR 6.panta 1.daļas b/punkta pamata – līgumisko attiecību uzsākšanai un līguma izpildes nodrošināšanai pēc datu subjekta (līgumslēdzējas puses) pieprasījuma, un
2/ GDPR 6.panta 1.daļas c/punkta pamata, lai izpildītu uz pārzini (LDZ) attiecināmu juridisku pienākumu pārbaudīt savus sadarbības partnerus, atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām;
3/ GDPR 6.panta 1.daļas e/punkta pamata, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs – terorisma novēršanai un krāpšanas riska ierobežošanai.
2 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” 1.panta 5) punkta izpratnē.
3   vai elektroniskais paraksts.












Atklātā konkursa

„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija līnijā 
Rīga -Liepāja: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/152-AK)

NOLIKUMA

5.Pielikums – PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS



PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS


Pasūtītāja prasības un to pielikumi ir pievienoti atsevišķos elektroniskos failos, kas tiek izsniegti katram Piegādātājam saskaņā ar Nolikuma 2.5.3. un 2.5.4.punktu.

Visi Pasūtītāja prasībās un to pielikumos minētie nosacījumi, raksturlielumi, materiālu markas, īpašības, risinājumi utt. var tikt nomainīti pret ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) vai labākiem, nomaiņu pamatojot un saskaņojot ar Inženieri un Pasūtītāju līguma izpildes laikā. Inženierim un Pasūtītājam ir tiesības nepiekrist nomaiņai, ja pastāv objektīvi nosacījumi, kuri nepieļauj iepriekš minēto nomaiņu.

Pasūtītāja prasības ir ierobežotas pieejamības dokumentācija, kas ir konfidenciāla un satur LDZ komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam. Šajā dokumentācijā iekļautā/pievienotā satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.
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