

VIENOŠANĀS NR.1/2025
par grozījumiem 2025.gada 31.janvāra Būvuzņēmuma līgumā Nr. 95/2025/2.2-10 par Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūves darbu veikšanu


Cēsis, Cēsu novads                                                                                 Datums skatāms laika zīmogā 

[bookmark: _Hlk104391592]Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk - Pasūtītājs, kuru pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības darba reglamentu pārstāv Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece__________,
 un
SIA “ACBR”, reģistrācijas Nr. 42403006225, juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004, turpmāk - Būvuzņēmējs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas _________(turpmāk kopā – Puses, bet katra atsevišķi – Puse), 

pamatojoties uz atklāta konkursa “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/43/ERAF, turpmāk – Konkurss, rezultātiem, kas rīkots saskaņā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”  5.1.1.1. pasākuma „Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”  īstenošanas nosacījumiem, Puses 2025.gada 31.janvārī noslēdza Būvuzņēmuma līgumu Nr. 95/2025/2.2-10 par Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūves darbu veikšanu (turpmāk - Līgums), saskaņā ar kuru Būvuzņēmējs apņēmās veikt Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas pārbūvi, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk – Objekts.

Ņemot vērā Faktu konstatācijas aktos Nr. 1_UKT, 2_UKT, 3_UKT, 4_UKT, 6_UKT, 8_UKT, 9_UKT, 2(CD), 5(CD), 6(CD), 8(CD), 9(CD), 11(CD), 12(CD), 14(CD), 16(CD), 18(CD), 19(CD), 20(CD), 21(CD), 22(CD), 24(CD), 25(CD), 26(CD), 30(CD), 31(CD), 32(CD), 1_FARAD un 3_FARAD fiksēto, Sanāksmes protokolu Nr.9 un Izmaiņu aktu Nr.1, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 2. punktu, trešās daļas 1. un 3. punktu, kā arī Līguma 8.1., 8.2., 8.3., 8.9.,  18.1., 18.7., 18.9.3., 18.9.5., 18.10., 18.11., 18.12., 18.13., 18.14.1., 18.14.2., 18.15.punktu, Puses noslēdz šo Vienošanos Nr. 1/2025 par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.1/2025) par tālāk norādīto: 

Puses vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos, kur ieslēgto būvdarbu apjomu kopējā summa sastāda 125 799,86 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro 86 centi) bez PVN, savukārt izslēgto būvdarbu apjomu summa sastāda 42 414,64 EUR (četrdesmit divi tūkstoši četri simti četrpadsmit euro 64 centi) bez PVN.
[bookmark: _Hlk146701138][bookmark: _Hlk146701226]Ieslēgto un izslēgto būvdarbu apjomu kopsumma, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktam, ir 101 884,80 EUR (Izmaiņu akta Nr.1. tāmes Nr.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 22, 27), kas procentuāli veido 8,23 % (101 884,80 x 100/1 237 940,94 = 8,23018261 %) no Līguma sākotnējās Līgumcenas.
[bookmark: _Hlk140683162]Ieslēgto un izslēgto būvdarbu apjomu kopsumma, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3.punktam, ir 66 329,70 EUR (Izmaiņu akta Nr.1 tāmes Nr.2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29), kas procentuāli veido 5,36 % (66 329,70 x 100/1 237 940,94 = 5,3580666%) no Līguma sākotnējās Līgumcenas. 

[bookmark: _Hlk146561823]Ņemot vērā starpību naudas izteiksmē no papildus iekļautiem būvdarbu apjomiem un izslēgtajiem būvdarbu apjomiem, Līgumcena tiek palielināta par 83 385,22 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro 22 centi) bez PVN.

3. Pamatojoties uz nepieciešamajām izmaiņām būvdarbu apjomos, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā 
 
“3.1.	Līgumcena ir 1 321 326,16 EUR (viens miljons trīs simti divdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit seši euro, 16 centi), (turpmāk -  Līgumcena), PVN 21% 277 478,49 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro, 49 centi), kopā 1 598 804,65 EUR (viens miljons pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četri euro, 65 centi), turpmāk kopā– Līguma summa.”.

4. Ņemot vērā izmaiņas būvdarbu apjomos un Būvuzņēmēja 2025.gada 16.jūlija iesniegumu Nr. 4-OUT-2025-0595, Puses vienojas pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu par 6  (sešām) nedēļām, izsakot Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā

“4.1.	Līguma izpildes termiņš ir 11 (vienpadsmit) mēneši un 6 (sešas) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, t.i. Cēsu novada būvvaldes atzīmei  BIS par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Ja Būvdarbu izpildes termiņa pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku dienā, par termiņa pēdējo dienu skaitāma pēdējā   darba diena šajā termiņā.”.

5. Ņemot vērā to, ka Līguma izpildes termiņš pagarinās un Līgumcena palielinās, Būvuzņēmējam, pamatojoties uz Līguma 14.3. punktu, jānodrošina papildu saistību izpildes nodrošinājuma pagarinājums, kas jāiesniedz ne vēlāk, kā iepriekš iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma (apdrošināšanas sabiedrības izsniegtās polises vai bankas garantijas) darbības termiņa pēdējā dienā. 

6. Ņemot vērā to, ka Līguma izpildes termiņš pagarinās, Būvuzņēmējam, pamatojoties uz Līguma 13.3. punktu, jānodrošina avansa nodrošinājuma pagarinājums, iesniedzot spēkā esošu pagarinājumu ne vēlāk, kā iepriekšējā avansa maksājuma nodrošinājuma (apdrošināšanas sabiedrības izsniegtās polises vai bankas garantijas) darbības termiņa pēdējā dienā, (iepriekš saskaņojot tā tekstu ar Pasūtītāju), nodrošinot tā nepārtrauktību.

7. Vienošanās Nr.1/2025 un tās pielikumi pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8. Pārējie Līguma noteikumi, kas ar šo Vienošanos Nr. 1/2025 netiek grozīti, paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Līgumā.

9. Parakstot šo Vienošanos Nr.1/2025 Pusēm ir saprotams tās saturs un sekas.

10. Vienošanās Nr. 1/2025 ir sastādīta latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. 

11. Pie šīs Vienošanās Nr. 1/2025 pievienoti šādi pielikumi:
Nr.1 – Pamatojums grozījumu izdarīšanai;
Nr.2 – Konsolidētā Būvniecības koptāme, lokālās tāmes Nr.1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8;
Nr.3 – Izmaiņu Akts Nr.1 (kopsavilkums);
Nr.4 – Finanšu (naudas) plūsmas grafiks;
Nr.5 – Darbu izpildes kalendārais grafiks.
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Pielikums Nr.1
PAMATOJUMS GROZĪJUMU IZDARĪŠANAI 
2025.gada 31.janvāra Būvuzņēmuma līgumā Nr. 95/2025/2.2-10

Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. un 3. punktu.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktam, iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem.

Līguma 18.9.3. punkts nosaka, ka Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu, - Pasūtītājs ir tiesīgs veicamiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt Būvdarbu, Būvizstrādājumu apjomu, nosakot, ka Būvdarbi nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Būvdarbu un Būvizstrādājumu apjomu, uzdodot veikt Līgumā (t.sk. Konkursa dokumentos) sākotnēji neparedzētus Būvdarbus, ja tos pirms Būvdarbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (pēc izbūvētiem darbiem dabā, veicot digitālos izpilduzmērījumus apjomi kļuva lielāki/mazāki nekā sākotnēji tika sarēķināti Būvniecības ieceres dokumentācijā, mainoties situācijai dabā u.tml.), papildu Būvdarbu apjomi nepieciešami citu Būvdarbu uzsākšanai un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā vai, ja Būvdarbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības, nepareizi Būvdarbu apjomu aprēķini, kā arī tādā gadījumā, ja Būvdarbu apjomu daļa jau tika izbūvēta cita līguma / pasūtījuma ietvaros, Būvizstrādājumu nomaiņas gadījumā pret ekvivalentiem, piemēram, ja tos vairs neražo, vai nomainīti uz ar labākiem tehnoloģiskiem un kvalitātes rādītājiem,  u.c. objektīvu iemeslu dēļ un tml., ja šādu grozījumu dēļ Līgumcenas pieaugums/samazinājums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 (piecdesmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma citiem punktiem.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktam, iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.

Līguma 18.9.5. punkts nosaka, ka Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktu, ja iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, ja šādu grozījumu dēļ Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 (piecdesmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma citiem punktiem;

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta ceturtajai daļai, Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā.

Līguma 18.14.1.punkts nosaka, ka Pasūtītājs pieļauj Līguma grozījumus tā izpildes laikā, neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski, grozījumu veikšanu  ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Būvprojektā tiek veiktas izmaiņas/grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis veikt Izpildītājam Būvprojektā neparedzētu Darbu izpildi un šīs izmaiņas ir visu Līgumā iesaistīto Pušu saskaņotas (Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs) un pamatotas, kādu iemeslu dēļ šādas izmaiņas ir nepieciešamas.

Līguma 18.14.2.1.punkts nosaka, ka Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pieļauj neatkarīgi no tā vai tie ir būtiski vai nebūtiski, grozījumu veikšanu Līguma izpildes laikā, atsedzot komunikācijas/virsmas, ja tādas ir,  un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi Būvdarbu apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Līguma 18.15.1. apakšpunkts nosaka, ja attiecīgā Būvdarbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā Būvdarbu tāmē, tad Būvdarbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām vienību cenām.

Līguma 18.15.2. apakšpunkts nosaka, ja Būvdarbu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Būvdarbu izmaksas nosaka šādi – Būvuzraugs sadarbojoties ar Izpildītāju veic tirgus izpēti par līdzīgām Būvdarbu izmaksām.

Atbilstoši Izmaiņu aktam Nr.1, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu un Līguma 18.9.3.punktu, ir veiktas Pasūtītāja ierosinātas izmaiņas būvprojektā, pamatotas ar tehnisko nepieciešamību, uzlabojot sasniedzamā mērķa kvalitāti ilgtermiņā un  būvdarbu laikā ir konstatētas kļūdas un nepilnības Būvniecības dokumentācijā, pēc kuru labošanas rodas iepriekš objektīvi neparedzami, taču tehnoloģiski nenodalāmi darbi, bez kuriem nav iespējams pabeigt sākotnēji paredzētos, bet darbu daudzumu sarakstā nenorādītos vai nekorekti norādītos, būvdarbus (Izmaiņu akta Nr.1. tāmes Nr.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 22, 27): 
1. Vaļņu ielas un Pļavas ielu krustojumā projektā ir paredzēta ūdensvada akas pārbūve (EU1/UH1), kurā ir paredzēts hidrants. Pļavas ielas darbu daudzumu sarakstā nav iekļauti dotie apjomi (Fakta konstatācijas akts Nr.1_UKT, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.1);
2. Būvdarbu laikā SIA “Vinda” norāda nepieciešamību izbūvēt sadzīves kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumus esošajiem īpašumam Pļavas ielā pk.0+60, kas projektā nav paredzēts. Lietus kanalizācijas papildus pieslēgums pk.0+30 (Aka LK1-1-3) (Fakta konstatācijas akts Nr.3_UKT, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.3),
3. Projektā Pļavas ielā EU1/UH1 akā un Krišjāņa Valdemāra ielā UH2 akā pirms Hidrantiem DN100 ir paredzēti aizbīdņi DN50, kas būtiski samazinās ūdens plūsmu. Pļavas ielas akā EU1/UH1 aizbīdni DN50 paredzēt nelikt, jo remontu gadījumā akā var aizvērt 3 citus aizbīdņus. Krišjāņa Valdemāra ielā pirms UH2 akas DN50 aizbīdni aizvietot ar DN100 pazemes tipa aizbīdni ar teleskopisko kātu (Fakta konstatācijas akts Nr.4_UKT, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.4),
4. Veicot projekta izpēti un saņemtos SIA “Vinda” norādījums, nepieciešams mainīt projektā paredzētos pieslēgumus, kā rezultātā mainās arī Cauruļu un veidgabalu apjomi (Fakta konstatācijas akts Nr.6_UKT, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.5),
5. Krišjāņa Valdemāra ielā projektā paredzēta D-630 gūlija H=1,57- G-3-9, bet tāmē 1-4 tādas pozīcijas nav. Pļavas ielā projektā paredzēta D425 Skatakas LK1-1-19 un LK1-1-20, tāmē 1-3 tādas pozīcijas nav, bet K.Valdemāra ielas apjomos ir 3,00 kompl., nepieciešams 1,00kompl. (Fakta konstatācijas akts Nr.8_UKT, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.6),
6. Pļavas ielas tāmes pozīcijās 3.1.26. un 3.1.27. ir paredzēts atloku atgaisotājs ar līkumu. Autoruzraudzības kārtībā un ar SIA ‘’VINDA’’ norādījumiem ir nepieciešams uzstādīt ‘’Combined air relese air valves’’ Hawle, DN50/PN16 atgaisotāju (Fakta konstatācijas akts Nr.9_UKT, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.7),
7. Veicot projekta salīdzināšanu ar dabu, tika kostatētas vietas, kur projektā nav paredzēta lietus noteku ūdeņu ievade kopējajā lietus kanalizācijas tīklā (Fakta konstatācijas akts Nr.2 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.8),
8. Veicot projekta izpēti, SIA “Vinda” pārstāvji konstatēja, ka esošais ūdensvads ir jādemontē un jāizbūvē jauns pieslēgums (Fakta konstatācijas akts Nr.14 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.14),
9. Veicot projekta izpēti tika konstatēts, ka esošā gūlija nav uzmērīta topogrāfijā un netiek pieslēgta jaunajam lietus ūdens kanalizācijas tīklam, tika pieaicināti SIA ‘’Vinda” pārstāvji un nolemts esošo cauruli d174, esošo ESK-1-5 aku un esošo d200 cauruli demontēt. Esošo gūliju savienot ar G-3-4 ar PP,OD200 cauruli (Fakta konstatācijas akts Nr.25 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.22),
10. [bookmark: _Hlk193457731]SIA “VINDA”, apsekojot objektu, ziņo, ka projektā akām jāizmanto polimēru gredzeni aku vāku regulēšanai, lai uzlabotu sasniedzamā mērķa kvalitāti. Projekta apjomos šādi polimēru gredzeni nav paredzēti. Pasūtītājs piekrīt gredzenu maiņai un sadārdzinājumam, uzlabojot sasniedzamā mērķa kvalitāti ilgtermiņā (Sanāksmes protokols Nr. 9, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.27).

Atbilstoši Izmaiņu aktam Nr.1, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu un Līguma 18.9.5.punktu, būvdarbu laikā, veicot dažādus demontāžas darbus, konstatētas nesakritības ar Būvniecības dokumentāciju, kuras iepriekš nebija paredzamas (Izmaiņu akta Nr.1 tāmes Nr. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29):
1. Demontējot esošo aku Vaļņu ielas un Pļavas ielu krustojumā, tika konstatēts, ka esošais  SK un LK kolektors atrodas pārāk tuvu projekta paredzētai akai (EU1/UH1). Jaunizbūvējamo aku nepieciešams pabīdīt par 1m, kas paredz papildu darba apjomus un materiālus (Fakta konstatācijas akts Nr.2_UKT, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.2);
2. Veicot zemes klātnes ierakuma būvniecību Pļavas ielas posmā PK 00+25 - 00+45, K pusē zem zemes klātnes tika konstatētas vājas nestspējas gruntis apmēram 0.5m-0,7m biezumā un apmēram 1,8m-2m platumā. Jāveic vājas nestspējas grunts izrakšana un aizbēršana ar smilti (Fakta konstatācijas akts Nr.5 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.9),
3. Veicot zemes klātnes ierakuma būvniecību Pļavas ielas piketā PK 00+74, K pusē zemes klātnes augstumā tika atrasta vecā ķieģeļu aka. Pēc apsekošanas nolemts veikt demontāžu un aizbēršanu ar smilti (Fakta konstatācijas akts Nr.6 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.10),
4. Veicot zemes klātnes ierakuma būvniecību un ūdensvada būvniecību Pļavas ielā sākot no PK 0+90 līdz 1+40 tika konstatēta vājas nestpējas gruntis (kūdra), zem zemes klātnes pamatnes apmēram 0,9m-1m dziļumā un 6m platumā. Pēc apsekošanas nolemts veikt vājas nestspējas grunts izrakšanu un aizbēršanu ar smilti (Fakta konstatācijas akts Nr.8 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.11),
5. Veicot zemes klātnes ierakuma būvniecību Pļavas ielā sākot no PK 0+02 līdz 0+34 LP tika atsegti Pļavas iela 7 mājas pamati, tika apsekoti mājas pagrabi un konstatēts, ka caur pamatiem pastiprināti sūcās cauri ūdens. Pēc apsekošanas nolemts veikt polietilēna ģeomembrānas izbūvi gar mājas pamatiem (Fakta konstatācijas akts Nr.9 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.12),
6. Veicot lietusūdens kanalizācijas izbūvi tika konstatēts, ka projektētā, jaunizbūvētā lietusūdens kanalizācija netiek pieslēgta blakus esošajiem kanalizācijas tīkliem (Fakta konstatācijas akts Nr.11 (CD) un 12 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.13),
7. Veicot lietus kanalizācijas izbūvi tika uzrakta nezināmas izcelsmes trubu pa kuru konstanti tek ūdens. SIA “Vinda” pārstāvji pieprasa pieslēgt kopējā lietus kanalizācijas sistēmā (Fakta konstatācijas akts Nr.16 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.15),
8. Veicot zemes klātnes ierakuma būvniecību un ūdensvada būvniecību Pļavas ielā sākot no PK 1+40 līdz 2+06 tika konstatēta vājas nestpējas gruntis (kūdra) zem zemes klātnes pamatnes apmēram 1-1,2m dziļumā un 6,7m platumā. Pēc apsekošanas nolemts veikt vājas nestspējas grunts izrakšanu un aizbēršanu ar smilti (Fakta konstatācijas akts Nr.18 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.16),
9. Veicot ūdensvada būvniecību Pļavas ielas piketā PK 01+90, tika atrasta vecais ūdensvads. Pieaicināti SIA “VINDA” pārstāvji un pēc apsekošanas nolemts veikt ūdensvada demontāžu (Fakta konstatācijas akts Nr.19 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.17),
10. Veicot ūdensvada būvniecību Pļavas ielas piketā PK 01+85, tika atrasta vecs, nedarbojošs kabelis. Tika pieaicināti AS “Sadeles tīkls” pārstāvji. Pēc apsekošanas nolemts veikt kabeļa demontāžu (Fakta konstatācijas akts Nr.20 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.18),
11. Veicot gūlijas demontāžu Pļavas ielas piketā PK 01+99, tika atrasta veca caurule pa kuru konstanti tek ūdens. Pieaicināti SIA “Vindas” pārstāvji un tika nolemts veikt ierakumu, demontēt un aizbērt ar smilti 5m cauruli un caurules galu aizmūrēt (Fakta konstatācijas akts Nr.21 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.19),
12. Veicot ūdensvada izbūvi tika atrast vecs, neejošs ūdensvada atzars Pļavas ielā PK 2+01, nolemts demontēt veco ūdensvadu 5m garumā (Fakta konstatācijas akts Nr.22 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.20),
13. Veicot vecās gūlijas demontāžu, tika atrasta vecā sadzīves kanalizācijas caurule d400, pa cauruli konstanti tecēja gruntsūdeņi, tika pieaicināti SIA ‘’Vinda” pārstāvji un nolemts veco sadzīves kanalizāciju demontēt 50 metru garumā un trenšeju aizbērt ar smilti (Fakta konstatācijas akts Nr.24 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.21),
14. Veicot lietus ūdens kanalizācijas izbūvi tika atrakti mājas pamati, līdz ar to nav iespējama izbūve pēc projekta. Pēc apsekošanas nolemts pirms mājas pamatiem vertikāli celt augšā PP d110 cauruli un no esošās mājas lietus ūdeņu notekas iebūvēt atpakaļ esošo tekni (Fakta konstatācijas akts Nr.26 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.23),
15. Veicot esošās kanalizācijas apsekošanu tika konstatēts, ka esošā aka, kura bija paredzēta līmeņot, ir aizbērta un nepilda nekādu funkciju, pieaicinot SIA “Vinda” pārstāvjus, tika nolemts aku un pienākošās caurules demontēt un galus aizmūrēt (Fakta konstatācijas akts Nr.30 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.24),
16. Veicot esošās kanalizācijas apsekošanu tika konstatēts, ka esošajā akā ir d400 izvads, kurš nepilda nekādu funkcija, tika pieaicināti SIA “Vinda” pārstāvji un tika pieņemts lēmums esošo d400 izvadu demontēt, akā caurumu aizmūrēt (Fakta konstatācijas akts Nr.31 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.25),
17. Veicot ierakuma būvniecību, tika atrasts vecs celms zem esošā seguma, kurš traucē būvniecībai un pieņemts lēmums celmu izrakt (Fakta konstatācijas akts Nr.32 (CD), Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.26),
18. Krišjāņa Valdemāra ielā blakus Cēsu pilsētas Pastaiņa sākumskolai, veicot seguma demontāžu, konstatēja, ka esošā TET KK ir nepietiekošā dziļumā, lai turpinātu darbus. Nepieciešams veikt esošo KK demontāžu un kabeļus ievietot dalītajā aizsargcaurulē DN110, 750N, paralēli izbūvēt jaunu KK ar kabeļu kanalizācijas caurulēm 100x6000 (Fakta konstatācijas akts Nr.1_FARAD, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.28),
19. Pļavas ielā, veicot jaunā apgaismojuma izbūvi no Vaļņu ielas puses, konstatēts, ka esošais Sadales tīkla kabelis nav aizsargāts ar aizsargcauruli un tas neatrodas atbilstošā dziļumā. Pamatojoties uz Sadales tīkla tehniskajiem noteikumiem ir jāveic šādu kabeļu iečaulošana un to padziļināšana. Uz Pļavas ielas ir konstatēts aptuveni 180 metri šāda veida AS “Sadales tīkls” kabeļi, kuri ir jāiečaulo-jāpadziļina. Virzienā no Raunas ielas uz Valdemāra ielu ir konstatēti 2gb. Sadales tīkla kabeļi, kuri ir jāiečaulo - jāpadziļina, katra kabeļu garums ir 70 m, (kopā 140m) (Fakta konstatācijas akts Nr.3_FARAD, Izmaiņu akta Nr.1 tāme Nr.29).

Pasūtītājs, Būvuzņēmējs un Būvuzraugs akceptēja izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar Izmaiņu aktu Nr.1, kur ieslēgto un izslēgto darbu apjomu (grozījumu) summa, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktam, sastāda  101 884,80 EUR (viens simts viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit četri euro 80 centi), kas procentuāli veido 8,23 % (101 884,80 x 100/1 237 940,94 = 8,23018261 %) no Līguma sākotnējās Līgumcenas un ieslēgto un izslēgto darbu apjomu summas, savukārt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3. punktam, sastāda 66 329,70 EUR (sešdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro 70 centi), kas procentuāli veido grozījumus 5,36 % (66 329,70 x 100/1 237 940,94 = 5,3580666%) apmērā no Līguma sākotnējās Līgumcenas.

Ņemot vērā starpību naudas izteiksmē no papildus iekļautiem būvdarbu apjomiem un izslēgtajiem būvdarbu apjomiem, Līgumcena tiek palielināta par 83 385,22 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro 22 centi) bez PVN. Pasūtītājs, izvērtējot Izmaiņu aktu Nr.1, piekrīt palielināt Līguma summu par 83 385,22 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro 22 centi) bez PVN un noteikt Līgumcenu 1 321 326,16 EUR (viens miljons trīs simti divdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit seši euro, 16 centi) bez PVN. 

Līguma 18.11. punkts nosaka, ka izmaiņu vērtība tiks aprēķināta šādi:
18.11.1. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas ir savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai neatšķiras metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība Būvdarbu izmaiņām; 
18.11.2. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas nav savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai tiek izmantotas citas metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā kopējā ieslēgto un izslēgto Būvdarbu summa.

Darbu apjomu izmaiņas un citi būtiski kavējoši apstākļi (Būvuzņēmēja 2025.gada 16.jūlija iesniegums Nr. 4-OUT-2025-0595) rada Līguma termiņa izpildes pagarinājumu, pagarinot līguma izpildes termiņu par 6 nedēļām:
1. Būvdarbu laikā, veicot dažādus demontāžas darbus, konstatētas nesakritības ar Būvniecības dokumentāciju, kuras iepriekš nebija paredzamas, kuru rezultātā tiek aizkavēta būvdarbu veikšana, kā arī palielināti darbu apjomi;
2. Būvdarbu laikā ir konstatētas kļūdas un nepilnības Būvniecības dokumentācijā, pēc kuru labošanas rodas iepriekš objektīvi neparedzami, taču tehnoloģiski nenodalāmi darbi, bez kuriem nav iespējams pabeigt sākotnēji paredzētos, bet darbu daudzumu sarakstā nenorādītos vai nekorekti norādītos, būvdarbus, kā rezultātā tiek aizkavēta būvdarbu veikšana, kā arī palielināti darbu apjomi;
3. Veicot darbus Objektā, Būvuzņēmējs saskaras ar grūtībām projekta realizācijā, jo vienlaikus paralēli tiek veikti citi būvniecības projekti objektā (AS "Sadales tīkls" kabeļa izbūve, AS “GASO” gāzes kabeļa izbūve un SIA “Adven Latvia” siltumtrases izbūve), kas būtiski aizkavē Būvuzņēmēja darbu izpildi atbilstoši Līgumam pievienotajam kalendārajam grafikam;
4. SIA “Adven Latvia” siltumtrases izbūves darbu termiņš – 2025.gada 1.augusts, nav ievērots un būtiski tiek kavēts siltumtrases izbūves darbu iesniegtais kalendārais grafiks, kas būtiski aizkavē Būvuzņēmēja darbu izpildi atbilstoši Līgumam pievienotajam kalendārajam grafikam.

Būvuzņēmējs ir iesniedzis aktualizēto Finanšu plūsmas un darbu izpildes kalendāro grafiku.

Pasūtītājs norāda, ka attiecībā par grozījumiem Līgumā un iepirkuma Līguma mērķi, netiek mainīts Līguma vispārējais raksturs un nosacījumi, jo ir atklājušies papildus darbi, kas plānojot investīciju projekta „Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve” ieviešanu iepriekš nebija objektīvi paredzami, nepieciešamie tehniskie risinājumi tika konstatēti tikai būvdarbu laikā, kā rezultātā Līguma Puses saskata nepieciešamību iekļaut Līgumā Darbus, kas netika sākotnēji iekļauti, secīgi izslēdzot Darbus, kas saskaņā ar Faktu konstatācijas aktiem atzīstami par izslēdzamiem.  Ievērojot augstākminēto, jebkurā gadījumā būtu nepieciešams veikt Līguma grozījumus, ja arī Līgums par būvdarbiem būtu noslēgts ar kādu citu Būvuzņēmēju, būtu izdarāmas izmaiņas. 

Pasūtītāja ieskatā papildus iepriekš neparedzētus būvdarbus nevar tehniski un ekonomiski nodalīt no sākotnējā Līguma bez nesamērīgām grūtībām, jo tie ir jāveic būvlaukumā, kurā jau strādā Būvuzņēmējs un Būvuzņēmēja nomaiņa būtu apgrūtinoša un dārga, kā arī tas apgrūtinātu būvdarbu pabeigšanu un Objekta nodošanu un pieņemšanu ekspluatācijā kopumā, kā arī vēlākās darbības, kas saistītas ar būvobjekta garantijas laika garantiju.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatoti ir nepieciešams veikt Līguma grozījumus.
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