4.pielikums
2024.gada 2.decembra
līgumam Nr.FM VID 2024/177/ĀF

Vienošanās par grozījumiem 2024.gada 27.novembra līgumā Nr. FM VID 2024/177/ĀF
“Priviliģēto lietotāju piekļuves pārvaldības (PAM) risinājuma iegāde un uzturēšana”

Rīgā,	                                                                                                                 Dokumenta datums
ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektora vietnieka Jāņa Upmaņa personā, kurā rīkojas saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2024.gada 15.oktobra pilnvaru Nr. 286 “Par J.Upmaņa pilnvarojumu” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA “Corporate Systems” (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģ. Nr. 40103307781, kā vārdā saskaņā ar pilnvaru Nr.CSys-2024-1-1/9, rīkojas tās Inženiertehnisko risinājumu un pakalpojumu biznesa departamenta vadītājs Haralds Ievednieks (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā “Puses”, bet atsevišķi kā “Puse”, pamatojoties uz:

1) 2024.gada 27.novembrī starp Pusēm noslēgtā līguma Nr. FM VID 2024/177/ĀF “Priviliģēto lietotāju piekļuves pārvaldības (PAM) risinājuma iegāde un uzturēšana” (turpmāk – Līgums) 13.22.apakšpunktu; 
2) Izpildītāja 2025.gada 20.februāra saņemto vēstuli ka projekta ieviešanas gaitā no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ paredzama Līguma izpildes termiņu aizkavēšanās, kas radusies šādu iemeslu pēc:
1. Pasūtītāja infrastruktūras sagatavošana PAM risinājuma ieviešanai aizkavējās par 3 nedēļām;
2. atbilstoši projekta plānam pušu saskaņotajā laikā Pasūtītājs nav nodrošinājis PAM politikas iesniegšanu Izpildītājam, kas nepieciešami PAM risinājuma konfigurēšanai;
3) Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 1.punktu un trešās daļas 3.punktu;
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Izteikt Līguma 1.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.3.Risinājuma ieviešanu, konfigurācijas darbus un apmācības (turpmāk – Ieviešana un Apmācības) līdz 2025.gada 22.aprīlim;”
2. Izteikt Līguma 4.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.3.nodrošināt Risinājuma Ieviešanu un Apmācības līdz 2025.gada 22.aprīlim;”
3. Izteikt līguma 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.1. Izpildītājs veic Risinājuma Ieviešanu un Apmācības atbilstoši Līgumam un tā pielikumu noteikumiem līdz 2025.gada 22.aprīlim.”

4. Aizstāt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” tabulas 2.punktā “Obligātās (minimālās) prasības  un nosacījumi” tekstu “risinājuma ieviešana, konfigurācijas darbi un apmācības 3 mēnešu laikā no programmatūras piegādes brīža” ar tekstu “risinājuma ieviešana, konfigurācijas darbi un apmācības līdz 2025.gada 22.aprīlim”.

5. Aizstāt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” tabulas 14.punktā “Obligātās (minimālās) prasības  un nosacījumi” tekstu “Risinājuma ieviešana, konfigurācijas atbalsts un apmācības jānodrošina 3 mēnešu laikā no risinājuma programmatūras piegādes brīža.” ar tekstu “Risinājuma ieviešana, konfigurācijas atbalsts un apmācības jānodrošina līdz 2025.gada 22.aprīlim.”
6. Puses vienojas, ka pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi, uz kuriem neattiecas Vienošanās, paliek spēkā nemainīgi.

7. Vienošanās stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu. 

8. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lappusēm elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

Pušu paraksti:

	Pasūtītājs:	
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