TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
[bookmark: _Hlk78266130]Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Niderkūnu skvēra labiekārtošanai, apgaismojuma un videonovērošanas tīklu izbūvei, Daugavpilī

1. Uzdevums:
1.1. Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – Būvprojekts) izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbu veikšanu Niderkūnu skvēra labiekārtošanai komplektā ar apgaismojuma un videonovērošanas tīklu izbūves darbiem Daugavpilī,  saskaņā ar p.4. „Projektēšanas uzdevums” un p.5. “Būvdarbu izpilde”
1.2. Apgaismojuma pielietotajiem risinājumiem jāatbilst zaļā publiskā iepirkuma prasībām.

 
2. Izvietojuma shēma: 

[image: ]


Piezīmes:
1. Zonējums/robežas attiecās tikai un vienīgi uz skvēra infrastruktūru.
1. Inženierkomunikāciju projektēšana jāveic atbilstoši institūciju tehniskiem noteikumiem, TN norādītajās robežās.
1. Neuzskatīt šo shēmu par viennozīmīgi pareizo un galīgo.


3. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	Izpētes darbu veikšana

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
	objekts
	1

	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde

	2. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem MK noteikumiem
	kompl.
	1

	Būvprojekta izstrāde

	3. 
	Labiekārtojuma daļas izstrādāšana -  ietves, laukumi, filtrācijas akas (ģenplāns, izbūves plāns (vertikālais plāns), griezumi, labiekārtojuma plāns (apzaļumošana, koku/krūmu stādīšana, atsevišķu labiekārtojuma un sporta elementu uzstādīšana, specifikācijas).
	kompl.
	1

	4. 
	ELT sadaļas projektēšana (t.sk. ārēja apgaismojuma projektēšana (saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām, videonovērošanas sistēmas un to elementu elektrības pieslēgumu projektēšana saskaņā ar pašvaldības policijas prasībām)
	kompl.
	1

	5. 
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana (videonovērošana sistēmas t.sk. arī novērošanas posteņa programmatūras un aprīkojuma projektēšana saskaņā ar pašvaldības policijas prasībām)
	kompl
	1

	6. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	7. 
	Ekonomiskas daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksu tāmes)
	kompl.
	1

	8. 
	Darbu organizēšanas projekta izstrādāšana (DOP)
	kompl.
	1

	Būvdarbi**

	1. 
	Labiekārtojuma daļas izbūve
	kompl.
	1

	2. 
	ELT sadaļas izbūves darbi (ārējais apgaismojums, videonovērošanas sistēmas un to elementu elektrības pieslēgumi)
	kompl.
	1

	3. 
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūve (Videonovērošana) (t.sk. programmatūra un novērošanas sistēmas aprīkojums)
	kompl.
	1

	4. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	Autoruzraudzība*

	1. 
	Autoruzraudzība būvdarbu izpildes laikā (no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā dienai) provizoriski 4 mēneši)
	līgums
	1

	*-Pretendentam vienas autoruzraudzības dienas izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana un skaņošanas BISā, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml.
**Skatīt Projektēšanas uzdevuma 14.1.punkta 27.apakšpunktu. Konstrukcija tiks aktualizēta projektēšanas stadijā.









4. 

	1. 
	Objekta nosaukums
	Projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Niderkūnu skvēra labiekārtošanai, apgaismojuma un videonovērošanas tīklu izbūvei, Daugavpilī

	2. 
	Objekta adrese
	Daugavpils, Niderkūnu skvērs (Kājnieku, Transporta, Tirgoņu ielu kvartāls)

	3. 
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000140907, 05000140234, 05000140531, 05000140921, 05000140920

	4. 
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	citi

	5. 
	
	
	
	X
	

	6. 
	Pasūtītājs
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

	7. 
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Alevtina Viktoroviča, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvtehniķe, tālr.: 654 76 406, alevtina.viktorovica@daugavpils.lv.

	8. 
	Projektēšanas stadija
	būvniecības ieceres dokumentācija 

	9. 
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10. 
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Nē

	11. 
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā

	12. 
	Projekta mērķis
	Uzlabot Niderkūnu skvēra ainavu, izveidojot ilgtspējīgu, pieejamu atpūtai piemēroto ainavu

	13. 
	Prasība  izstrādāt

	12.1.
	Būvprojekta risinājuma
variants
	1) Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar apsaimniekotāju, pilsētas galveno arhitekti un ainavu arhitekti).
2) Skvēra teritorijā nodrošināt iedzīvotāju drošas pārvietošanas iespējas pārbūvējot un definējot gājēju celiņus, izbūvējot apgaismojuma trasi un uzstādot videonovērošanas kameras. Apjomus un izvietojumu precizēt atbilstoši skicei “Ģenplāns, skice”.
3) Ņemot vērā teritorijas novietojumu jāizvērtē un jāparedz projektā nepieciešamās funkcijas un labiekārtojuma elementi, kas ir savā starpā saistīti labiekārtojuma detaļās (apgaismojuma un videonovērošanas elementi, norāžu zīmes, lietošanas instrukcijas, soli, atkritumu urnas u.c.), bet atspoguļotu konkrētās teritorijas kultūrvēsturiskās, arhitektoniskās, mākslinieciskās, ainaviskās un citas vērtības, nodrošinot nepieciešamās funkcijas, atbilstoši lietošanas intensitātei un specifikai, uzlabojot vides pieejamību un mobilitāti.
4) Būvprojekta ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā. Jāparedz cilvēku ērta piekļūšana parka teritorijai. Projektējamo teritoriju veidot pieejamu personām ar īpašām vajadzībām, piem., pandusi, nobrauktuves ratiņiem, ietvju platumi un marķējums, ciktāl tas nekontrastē ar apkārtējo vidi un projekta sākotnējo ieceri.



4. Projektēšanas uzdevums: (tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem, atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punktam, katrā atsaucē paredz vārdus "vai ekvivalents")
	

	
	5) Paredzēt vienu bruģēto platformu 2m x 3m atkritumu konteineru (2 gab.) novietošanai no Tirgoņu ielas puses.
6) Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu, paredzot lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu.
7) Paredzēt apgaismojuma tīkla izbūvi un to atbilstību izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LVS EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, LBN prasībām un visu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. Apgaismojuma pielietotajiem risinājumiem jāatbilst zaļā publiskā iepirkuma prasībām. 
8) Gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde”.
9) Kabeļa šķērsgriezumu izvēlēties ņemot vērā pieguļošo teritoriju pieslēgšanu, nepieciešamai slodzei un līnijas garumam;
10) Gaismekļiem paredzēt dimēšanas režīmus. Dimēšanas grafikus saskaņot ar Komunālās saimniecības pārvaldi.
11) Paredzēt gofrētas aizsargcaurules kabeļlīnijas guldīšanai.
12) Paredzēt videonovērošanas sistēmas izbūvi un paslēgšanu pie esošajām novērošanas punktam (1 PTZ kamera un 2 panorāmkameras).
13) Kameru izvietojumu un tehniskus parametrus iepriekš saskaņot ar pašvaldības policijas pārstāvjiem. Paredzēt vadāmās un fiksētas video novērošanas kameras ar elektro un datu pārraides tīkla pieslēgumu (izvietojumu skatīt skicē “Ģenplāns, skice”
14) Visas  videoinformācijas automātiskā saglabāšana serverī [serveris /vai datu glabātuve], kurš atrodas Daugavpils valstspilsētas pašvaldības policijas telpās Muzeja  ielā 6, Daugavpilī,  HDD diskā uz ilgumu, kas sastāda 3 mēnešus; projektā paredzēt servera un cieto disku iegādi (piemēram - visiem arhīva ierakstiem ir jābūt pieejamiem trīs mēnešu laikā, līdz ar to ir jānodrošina attiecīgo serveru iegādi (ar pietiekošo ietilpību, jo videoieraksta glabāšanai par 1 mēnesi vajag 1TB, respektīvi, par 3 men. -3 TB). Pie tām šo servera ietilpību ir jāparedz katrai videokamerai). 
15) Visa videoattēla aplūkošana reāllaikā LCD tipa (55’’) ekrānos, operatoru telpā (komplektā ar monitoru - HDMI kabelis - 15m (pieslēgšanai datoram). Monitora izvietošanai ir jāparedz metāla statīvs)
16) Nodrošināt attālināto  piekļuvi un aprīkojuma pilnu savienojamību ar esošo  Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmu;
17) Paredzēt modernu videonovērošanas sistēmu un IP tehnoloģiju izmantošanu;
18) Visām videokamerām jābūt pieslēgtām 220V maiņstrāvas elektrotīklam (barošanas bloks). Paredzēt bezuskaites pieslēgumu katrai kamerai ar elektriskās strāvas stiprumu līdz 10A.
19) Videonovērošanas apskatīšanas kvalitātei jābūt vismaz Full HD 1080P;
20) Saglabājamā videoattēla kvalitātei jābūt vismaz Full HD 1080P;
21) Projektā paredzēt iegādāties speciālas licences  programatūrai LUXRIOT nepieciešamajā daudzumā (2+4(panorāmkamerai 4 lēcas)=6 gab.). Serverim ir jābūt saderīgām ar C-Werk  programatūru.  Katrai videokamerai ir nepieciešama C-Werk programatūras licence Professional. 
22) Piedāvātām kamerām jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 442, “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” un 2020. gada 11. augustā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 497 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām".
23) Videonovērošanas sistēmas projektu saskaņot ar visiem iesaistītajiem dienestiem un institūcijām, t.sk., ar DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde un pašvaldības policiju (kameru modeļus, servera modeļus utt.). Kameru minimālās tehniskās prasības skatīt pielikumā;
24) Paredzēt elektroenerģijas pieslēgumu katrai kamerai. 
25) Paredzēt datu pārraides pieslēgumu (min 180Mbps IN un 75Mbps OUT);
26) Esošiem saglabājamiem kokiem, ja nepieciešams, paredzēt vainagu kopšanu profesionālā nozares speciālista vadībā 
27) Izstrādāt pasākumu plānu iespējamo būvniecības darbu un projekta risinājumu negatīvās ietekmes uz kokiem novēršanai, samazināšanai (koku kopšanas plāns, koku aizsardzības pasākumi).
28) Ceļu, ietvju, pieslēgumu konstrukciju minimālais sastāvs. Izstrādājot projektu ir jāparedz konstrukcija balstoties uz veikto topogrāfiju. 

	11.1. 
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. Pēc nepieciešamības veikt citas nepieciešamās izpētes kvalitatīva projekta izstrādei.

	11.2. 
	Pilsētbūvniecības un ainavu projektu
	Plānotajiem celiņiem un labiekārtojumam ir jāpapildina esošo ainavu un nedrīkst pasliktināt esošo situāciju, jāizvērtē skatu virzieni.
Apstādījumiem izvēlēties ziemcietīgus augus, kas piemēroti esošajiem klimatiskajiem un augšanas apstākļiem. Stādījumos izmantot augus, kas prasa ekstensīvu kopšanu. Koku stādīšanai paredzēt sudraba kļavu (Acer saccharinum 'Wieri)' vai
Zviedrijas pīlādzi (Sorbus intermedia)

	11.3. 
	Dizainu
	JĀ
Izstrādāt dizainiski efektīvus labiekārtojuma elementus (soliņus, atkritumu urnas, norāžu sistēmas zīmes un informācijas stendus, u.c. elementus). Labiekārtojuma elementiem jābūt savā starpā saskaņotiem (krāsa, forma, materiāls), ir jāiekļaujas kopējā dizaina koncepcijā, jābūt vandāļu drošiem, viegli kopjamiem un apsaimniekojamiem. Sporta elementiem paredzēt lietošanas instrukcijas.

	11.4. 
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	nē

	11.5. 
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus

	nē

	12. 
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	12.1. 
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	12.2. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo izpildītājs

	12.3. 
	Situācijas plāns
	sagatavo izpildītājs

	12.4. 
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	12.5. 
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo izpildītājs

	12.6. 
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	12.7. 
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	12.8. 
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	12.9. 
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo izpildītājs (risinājumus iestrādāt BIDā)

	12.10. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	nē

	12.11. 
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	12.12. 
	Ceļu satiksmes drošības audits
	nē

	13. 
	Tehniskie  noteikumi (tehnisko noteikumu sarakstu izpildītājām jāpapildina un TN jāpieprasa no visām instancēm)
	sagatavo izpildītājs

	14. 
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2024. – 2025.g.

	15. 
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitekti, galveno mākslinieku, VSIA „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	16. 
	Būvprojekta
eksemplāru skaits
	1 papīrveidā + digitālā veidā uz USB datu nesēja  (.pdf, .dwg, .docx, .xlsx)

	17. 
	Īpašie  nosacījumi

	Ja kāds no veicamajiem darbiem “Autoceļu  būvdarbu specifikācijās 2023” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

	Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas ir jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	Nodrošināt teritorijas vides pieejamību.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Izstrādes termiņi:

	· Būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – būvprojekts vai BID) iesniegšanas termiņš – 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 

	Būvdarbu veikšana:

	Autoruzraudzība:
-	Autoruzraudzības ietvaros autors veic būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai.
-	Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma piedalās  tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;
-	Sanāksmes notiek reizi divās nedēļās, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma.


5. [bookmark: _Hlk114814602]Būvdarbu izpilde
	1. Darbu izmaksas
1.1. Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu un būvobjekta nodošanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus un nodrošinātu to garantiju.
1.2. Darbu izmaksas jāatspoguļo tāmē (-ēs), saskaņā ar  LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.
1.3. Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā izstrādātie Darbu apjomi un aktuālie BID rasējumi. Darbu apjomus un risinājumus precizēt atbilstoši skicei “Ģenplāns, skice”.
1.4. Dabas resursu nodoklis – Izpildītājam darbu izmaksās jāparedz dabas resursu nodokļa izmaksas un to segšana  (saskaņā ar likumiem “Dabas resursu nodokļa likums”, “Par zemes dzīlēm” un to pielikumiem)

	2. Izmantojamie būvizstrādājumi
2.1. Būvkomersantam jāpielieto būvprojektam un tehniskajai specifikācijai atbilstošie būvizstrādājumi vai ekvivalentie būvizstrādājumi. Būvkomersantam, piedāvājot uz saskaņošanu ekvivalentus būvizstrādājumus, ir pienākums iesniedz arī pilnvērtīgu un detalizētu informāciju un dokumentus, kas apliecina būvizstrādājumu ekvivalenci.
2.2. Būvkomersants prioritāri darbu izpildē izmanto tos būvizstrādājumus, kas norādīti BID.
2.3. Ekvivalents (līdzvērtīgs) būvizstrādājums ir būvizstrādājums, kurš pēc tehniskajiem, ekonomiskajiem, uzturēšanas parametriem ir  līdzvērtīgs vai labāks par tehniskajā specifikācijā un būvprojektā norādītajam būvizstrādājumam.

	3. Vispārīgie Darbu izpildes nosacījumi
3.1. Būvkomersants ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no PN izpildes dienas Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei. 
3.2. Būvkomersants Darbus uzsāk pēc iespējas īsāka termiņā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu  laikā no veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemot rakšanas atļaujas un parakstot būves vietas nodošanas aktu būvdarbiem.
3.3. Būvkomersants nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā nepārtraukti visu Darbu izpildes laiku. 
3.4. Būvkomersants nodrošina specializēto (atsevišķo) būvdarbu vadītāju atrašanos Būvobjektā tad, kad notiek specializēto Darbu izpilde. Nepieciešamības gadījumā tiem jāierodas Būvobjektā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pieprasījuma.
3.5. Būvkomersants izstrādā Darbu veikšanas projektu katram Darbu veidam saskaņā ar Būvprojekta risinājumiem. Darbu veikšanas projektu izstrādā ņemot vērā turpmāk minēto:
3.5.1. Darbu veikšanas projektu izstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.5.2. Darbu veikšanas projektu saskaņo ar Pasūtītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu un pārējām Darbu procesā iesaistītajām iestādēm un personām;
3.6. Visu ar Darbu uzsākšanu, izpildi, pabeigšanu, nodošanu saistīto dokumentāciju Būvkomersants sagatavo, izstrādā, saskaņo un iesniedz pats, ja nav noteikts pretējais.
3.7. Būvkomersants pirms jebkuru Darbu veidu uzsākšanas saskaņo ar Pasūtītāju un atbildīgo būvdarbu vadītāju pielietojamās metodes un tehnoloģijas, kā arī izmantojamos būvizstrādājumus.
3.8. Darbu pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Būvkomersantu no atbildības par Darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, būvprojektu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.9. Būvkomersants ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, un pieprasīt atzinumus par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.
3.10. Būvkomersants pēc Darbu pabeigšanas paraksta būvdarbu pabeigšanas aktu un nodod Būvobjektu Pasūtītājam, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju, t.sk., bet ne tikai, būvdarbu žurnālu, būvdarbu apjomu sertifikātus, segto un nozīmīgu darbu pieņemšanas aktus, būvizstrādajumu atbilstības apliecinošus dokumentus, alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu saskaņošanas un/vai apstiprināšanas dokumenti, izpilduzmērījumi, testēšanas pārskati, u.c.). Dokumentācija nododama pasūtītājām uz USB datu nesēja.
3.11. Būvkomersants iesniedz visus nepieciešamos dokumentus (Darbu izpildes dokumentāciju pilnā apjomā papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā un/vai elektroniskā formātā, ierakstot USB datu nesējā) būvobjekta nodošanai ekspluatācijā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas. Izpildītājam jāiesniedz izpilddokumentācijas komplekts pilnā apjomā papīra formātā 1.eks. un/vai digitālā formātā uz digitālā datu nesēja (USB atmiņas ierīce).
3.12. Būvkomersants veic būvobjekta nodošanu ekspluatācijā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.
3.13. Būvkomersants nodrošina gala izpildmērījumu apjomu sadalīšanu atbilstoši ielu posmiem, kārtām, segumu un inženierkomunikāciju tipiem.
3.14. Būvkomersants ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
3.15. Būvkomersants no Darbu uzsākšanas līdz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai, saskaņojot ar Pasūtītāju, nodrošina Būvobjektā esošās ielas posma un apbraucamo ielu un/vai ceļu ikdienas uzturēšanu ar sekojošiem nosacījumiem:
3.15.1. ielām ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un veic nesaistīta minerālmateriāla seguma atjaunošanas pasākumus (t.sk. līdzināšana, piebēršana saskaņā ar  Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023 un Autoceļu ikdienas uzturešanas darbu specifikācijas 2021);
3.15.2. ielām ar melno segumu – bedrīšu remonta pasākumi.
3.15.3. Gadījumā, ja Būvkomersants nenodrošina Būvobjektā esošās ielas posma un apbraucamo ielu un/vai ceļu ikdienas uzturēšanu, tad Pasūtītājs iepriekš minēto darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt citu komersantu, bet Būvkomersantam ir pienākums apmaksāt komersanta darbu, bet ja tas sākotnēji atsakās veikt vai neveic apmaksu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs darbu izmaksas ieturēt no līguma saistību nodrošinājuma.
3.16. Būvkomersants ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai nodrošina visu būvgružu izvešanu no Būvobjekta, Būvobjekta teritorijas sakārtošanu, Būvobjekta atbrīvošanu no Būvkomersanta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju personāla, rīkiem, iekārtām, transporta.
3.17. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura būvizstrādājuma ekspertīzi, kuras slēdziens ir saistošs abām pusēm bet ekspertīzes izmaksas sedz tā puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir negatīvs.


	4. Īpašie Darbu izpildes nosacījumi
4.1. Būvprojekta risinājumus un darba apjomu precizēt ņemot vērā Pasūtītāja objekta skici (.dwg) “Ģenplāns, skice”. Darba apjomus paredzēt ne mazāk, ka norādīts skicē “Ģenplāns, skice”.
4.2. Demontāžas un citu būvdarbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, proti, aku vāki, lietus gūlijas (režģis), inženiertīklu caurules, dzelzsbetona izstrādājumi, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. Būvkomersantam jāutilizē saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un to noteiktajā kārtībā, izņemot turpmāk minētos gadījumus. 
4.3. Demontāžas darbus pirms to uzsākšanas Būvkomersantam obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Vienlaikus Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Būvkomersantam ir pienākums nodod iepriekš minēto atgūto materiālu apjomu, sastādot atgūto materiālu nodošanas - pieņemšanas aktu. 
4.4. Apgaismojuma daļas demontāžas darbus pirms to uzsākšanas Būvkomersantam jāsaskaņo arī ar SIA “Labiekārtošana-D”, reģistrācijas Nr.41503003033 (turpmāk – Sabiedrība). Apgaismojuma daļas demontāžas darbu rezultātā atgūtais materiāls Būvkomersantam, saskaņojot Pasūtītāju un Sabiedrību, jānogādā uz materiālu glabāšanas vietu Višķu ielā 21K, Daugavpilī (adresi precizēt pirms transportēšanas), sastādot atgūto materiālu nodošanas - pieņemšanas aktu. Materiālu nogādāšanas izmaksas Būvkomersantam jāierēķina Darbu izmaksās.
4.5. Darbu izpildes rezultātā radušies celmi un ciršanas atlieku jāutilizē saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un to noteiktajā kārtībā.
4.6. Darbu izpildes rezultātā iegūto derīgo koksni Būvkomersantam, saskaņojot ar Pasūtītāju, jānogādā uz kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī (adresi precizēt pirms transportēšanas), sastādot koksnes nodošanas - pieņemšanas aktu. Koksnes nogādāšanas izmaksas Būvkomersantam jāierēķina Darbu izmaksās.
4.7. Prasības skvēra apgaismojumam:
· Gaismekļa tehniskie parametri:
LEDS C4 60-9913-Z5-CM Cabezal PROUD leds 40W  (PRO-162974-M3) – kā vizuālizācijas paraugs
· Gaismekļa tips – 60-9913-Z5-CM - kā vizuālizācijas paraugs
· Spuldzes tips – LED
· Gaismas krāsa, K – 4000K
· Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI – >70
· Spuldzes kalpošanas laiks – 50000h
· Gaismas avota maksimālās uzstādāmās gaismas plūsmas lielums – 3110lm
· Patērējamā jauda (gaismekļa),W – 40W
· Efiktīva gaismas plūsma – 78 lm/W
· Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums) – IP65
· Triecienizturības klase – IK10
· Darbības temperatūra – -35°C līdz +40°C 
· Stikls – Polikarbonāta vāks (daļēji caurspīdīgs)
· Kopusa krāsa – RAL7016 
· Kopusa materiāls – Alumīnija.
· Apgaismojuma pieslēgumu paredzēt no esošā apgaismojuma sadales skvēra teritorijas.
· Nodrošināt skvēra apgaismojuma atbilstību vismaz S3 kategorijai. 
· Apgaismojuma balsts ar gaismekļu – 14 gab. 
· Alumīnija kabelis 5x16.
· Aizsarcaurules d=75 mm.


4.8. Prasības kokaugu stādīšanai pilsētas teritorijā:
· Dižstādu stādīšanai paredzēt sudraba kļavu (Acer saccharinum 'Wieri’) – 5 gab.
· Krūmu stādīšanai paredzēt irbeņlapu fizokarpu (Physocarpus opulifolius 'Amber Jubilee') – 50 gab.
Ja plānots stādīt 1 kokaugu vai kokaugu grupu, kurā ir vairāk kā 3 dažādi dendroloģiski un ainaviski vērtīgi kokaugi:
•	Liela izmēra koki (liepas, ozoli, bērzi, melnalkšņi, vītoli u.c. koki):
stāda min. augstums (h) >4.0m
stumbra apkārtmērs (SA) min.14-16cm līdz 16-18cm
•	Vidēja izmēra koki (dekoratīvās ābeles, plūmes, pīlādži, citi zemāki koki):
stāda min. augstums (h) >2.5m
stumbra apkārtmērs (SA) min.12-14cm līdz 14-16cm
•	Krūmiem: ne mazāk par C4/ h >0.5m
Papildus jāparedz kokiem:
•	Stādvieta (vid.diam.1m x h1m (izejot no stādāmā materiāla parametriem), pildīta ar auglīgo augsni, papildināta ar organisko mēslojumu)
•	Mulčēta apdobe: vidējas frakcijas priežu mizu mulča (h=min.0.05, apdobes vid.diam.1m (izejot no stādāmā materiāla parametriem), vai analogs pildījums
•	3 stiprināmie mieti (h=vid.2.5m (izejot no stādāmā materiāla parametriem), vid.diam.0.06-0.08m, savā starpā augšā sastiprināti ar 3 koka šķēršļiem, antiseptizēts)
•	3 koku stiprināšanas saites (melna pīta poliamīda lenta min. 25mm)
•	1 stumbra aizsargs (stumbrs  jānosedz ar niedru paklāja aizsargu pret saules apdegumiem)
•	1 Informatīvā plāksne
Papildus jāparedz krūmiem:
•	Stādvieta (vid.diam.0.5m x h 0.5m (izejot no stādāmā materiāla), pildīta ar auglīgo augsni, papildināta ar organisko mēslojumu)
•	Mulčēta apdobe: vidējas frakcijas priežu mizu mulča (h=0.05, apdobes diametrs=1m) vai analogs pildījums
•	1 stiprināmais miets (h=1.5m, diam.0.06-0.08m, 45 grādu leņķī iedzīti augsnē vid.0.5m dziļumā, antiseptizēts, pēc nepieciešamības, izejot no stādāmā materiāla parametriem)
•	1 kokaugu stiprināšanas saite (melna pīta poliamīda lenta min. 25mm, izejot no stādāmā materiāla parametriem)
•	1 aizsargs pret mehāniskajiem bojājumiem (apkārt apdobei, metāla siets vai cita materiāla režģis stingri nostiprināts zemē ar koka mietu vai citu konstrukciju)
•	1 Informatīvā plāksnīte


	5. Darbu apjomu grozījumi
5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs, nemainot tāmes noteiktās darbu izmaksu vienību cenas, tāmes noteiktās vienas darba pozīcijas ietvaros neizlietotos naudas līdzekļus novirzīt citas darba pozīcijas izmaksu segšanai, attiecīgi palielinot konkrētas pozīcijas darba apjomu, ja konkrētajā pozīcijā objektīvi nepieciešami papildu apjomi.
5.2. Pasūtītājs, saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu, var uzdot neveikt vai var atļaut neveikt Darbus, kas tika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, taču zuda nepieciešamība pēc šiem Darbiem.
5.3. Pasūtītājs, saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo Darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot Būvprojekta tehniskus risinājumus, transporta būves funkcionalitāti, uzlabot energoefektivitāti, izmaiņas, kas skar, jaunu progresīvu būvizstrādājumu ienākšanu Latvijas tirgū). Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem tāmē, bet papildus Darbiem, kam analogu tāmē  nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām tāmē noteiktās, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas tāmē noteiktās nav, pēc Būvkomersanta iesniegtās un būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Darbu cenām tirgū.
5.4. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas tika iekļauti Būvprojektā, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem tāmē, bet papildus Darbiem, kam analogu tāmē nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām tāmē, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas tāmē nav, pēc Būvkomersanta iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Darbu cenām tirgū.
5.5. Būvkomersants nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju un būvuzraugu aizvietot būvprojektā norādītos būvizstrādājumus, kuri ir noņemti no ražošanas un/vai nav pieejami tirgū, ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem. Lai saskaņotu būvizstrādājuma aizvietošanu, Būvkomersants iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus, kas apliecina būvizstrādājuma noņemšanu no ražošanas un/vai nepieejamību  tirgū (piemēram, būvizstrādājuma ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija, būvizstrādājuma ražotāja rakstveida apliecinājums u.tml. informācija). Ja Pasūtītājs piekrīt kādu no tehniskajā piedāvājumā norādītiem būvizstrādājumiem aizvietot ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem, tad Būvkomersantam jāsagatavo būvizstrādājumu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvizstrādājuma, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvizstrādājuma ekvivalentu/analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs un būvuzraugs to saskaņo, tad ir pieļaujama būvizstrādājuma aizvietošana Darbu izmaksu vai tāmē noteiktās darbu izmaksu vienību cenas ietvaros.

	6. Darbu garantija
6.1. Darbu garantijas laikā Būvkomersants novērš radušos Darbu defektus un/vai neatbilstības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies Būvkomersanta nekvalitatīva Darba vai pieļauto kļūdu rezultātā, kā arī izmantojot nekvalitatīvus būvizstrādājumus. Gadījumā, ja šie atklātie Darbu defekti un/vai neatbilstības bija par iemeslu citu objektu bojājumiem, Būvkomersantam ir pienākums ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt attiecīgas darbības bojājumu novēršanai.
6.2. Gadījumā, ja Būvkomersants atsakās uz sava rēķina novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu defektus un/vai neatbilstības Darbu garantijas laikā, tad tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām pusēm bet ekspertīzes izmaksas sedz tā puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir negatīvs.
6.3. Gadījumā, ja Būvkomersants Pasūtītājs noteiktajā termiņā neveic vai sākotnēji atsakās veikt Darbu defektu un/vai neatbilstību vai objektu bojājumu, kas ar ekspertīzes slēdzienu atzīts par garantijas gadījumu, novēršanu, Pasūtītājs iepriekš minēto darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt citu komersantu, bet Būvkomersantam ir pienākums apmaksāt komersanta darbu, bet ja tas sākotnēji atsakās veikt vai neveic apmaksu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs Darbu defektu un/vai neatbilstību vai objektu bojājumu novēršanas izmaksas ieturēt no Garantijas laika nodrošinājuma.

	7. Darbu izpildes termiņš
· Darbu izpildes termiņš – 4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) atzīmes.

	8. Darbu garantijas termiņš
· Darbu garantijas termiņš – 5 (pieci) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izdošanas dienas.



 Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 31.05.2024.


Sagatavoja 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 
iestādes „Komunālā saimniecības pārvaldes” 
ceļu būvtehniķe									         Alevtina Viktoroviča
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