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Iepirkums
[bookmark: _Hlk137102296][bookmark: _Hlk170465477]“Metodikas sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem  aktualizācija un mācības 2024. - 2026.gadā”
 (identifikācijas Nr. LR LM 2024/24ESF+)



Jautājums: 
Vai mācības, 2 grupām, ir jāuzsāk 2024.gadā vai jābūt pabeigtām?

Atbilde:
[bookmark: _GoBack]Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 4.4.punktu pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina “Mācību grupu skaits: līguma ietvaros plānots organizēt 5 (piecas) mācību grupas (grupā indikatīvi 18- 22 (astoņpadsmit līdz divdesmit divi) dalībnieki): 2 (divas) mācību grupas 2024.gadā, 2 (divas) mācību grupas 2025.gadā. 1 (vienu) mācību grupu 2026.gadā. Pakalpojuma līgumu plānots izpildīt līdz 2026.gada 31.jūlijam.”  Tehniskās specifikācijas 4.3.punktā ir noteikts mācību programmas apjoms un īstenošanas laika plānojums. Pakalpojuma sniedzējam mācību grupām mācību programma ir jāīsteno atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.3.2.apakšpunkta noteikumiem. Turklāt saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 4.9.1.apakšpunktu “Pakalpojuma sniedzējs saskaņo ar Pasūtītāju 2024.gadā plānoto mācību (divas grupas) norises datumus  ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas”. Attiecīgi, ņemot vērā iepriekš minētās Tehniskās specifikācijas prasības,  pirmo 2  mācību grupu mācību programmas realizēšana ir jāuzsāk 2024.gadā. Savukārt, ņemot vērā iepriekš minētās Tehniskās specifikācijas prasības, pakalpojuma sniedzējs var saplānot un secināt, kurā gadā pirmo 2 mācību grupu mācību programmu realizācija ir jāpabeidz.


