VIENOŠANĀS Nr. 5
Par grozījumiem 2024.gada 3.decembra Līgumā
"Nacionālā rehabilitācijas centra  “Vaivari “ telpu pārbūves projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība” (Id. Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2024/20/ERAF) Nr.1-54/24/002

Jūrmalā,				           	           			Vienošanās  datums ir pēdējā pievienotā  elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, ar reģistrācijas numuru 40003273900, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), ar juridisko adresi Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, kuru uz statūtu  un Veselības ministrijas 20256.gada 12.maija rīkojuma Nr. 13-05.3/14 pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Ilze Viņķele, valdes locekle Zoja Osipova, no vienas puses, un 
Pilnsabiedrība „Guliver & Velve-AE”, reģistrācijas numurs 40203528211, korespondences adrese: Pulkveža Brieža iela 43-6, Rīga, LV-1045 (turpmāk – Izpildītājs), tās dalībnieka SIA “Guliver” valdes locekļa Jāņa Grudula, un dalībnieka SIA “Velve-AE” valdes locekļa Edgara Elkšņa personās, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, 
abi kopā vai katrs atsevišķi (turpmāk - Puses vai Puse) ar saistošu spēku kā sev, tā savu tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, savstarpēji vienojas par sekojošiem grozījumiem 2024.gada 3.decembrī starp pusēm noslēgtajā Līgumā  par "Nacionālā rehabilitācijas centra  “Vaivari “ telpu pārbūves projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību” (Id. Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2024/20/ERAF) (turpmāk tekstā – Līgums), ņemot vērā 2025.gada 8.augusta vienošanās Nr. 3  (turpmāk – Vienošanās) 4.punktu, kurā noteikts, ka Puses par Objekta Nr. 2 otrās puses būvprojekta autoruzraudzības un būvdarbu izpildes un Objektu nodošanas termiņu Pasūtītājam objektu ekspluatēšanai noslēgs atsevišķu vienošanos un Pasūtītājs ir paziņojis Izpildītājam, ka būvdarbi uzsākami 2026.gada 1.jūnijā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta 3.daļas 1.punktu – “iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem” (līguma 3.5.punkts) un 3.punktu – “iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt”- tika apdraudēts veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktība un sniegšana plānotajā apjomā, kas nozīmīgi samazina plānoto finanšu plūsmu Pasūtītājam, kā rezultāta varēja radīt vērā ņemamus finansiālus zaudējumus, ņemot vērā:

· Objekta Nr.2 otrās puses (Dienvidu puses) darbu apjoms ir mazāks nekā tas tika veikts pie Objekta Nr.1 3.un 4.stāva (Ziemeļu puses), taču būvdarbu termiņš nav atkarīgs tikai no darbu apjoma, bet no veicamo darbu tehnoloģijas prasībām un būvdarbu mērķa sasniegšanas Būvdarbu izpildes termiņu būtiski ietekmē būvdarbu tehnoloģiskās prasības, darbu izpildes secība, piegāžu termiņi, iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju koordinācija, kā arī nepieciešamība nodrošināt konkrētā būvprojekta funkcionālo un tehnisko mērķu sasniegšanu. Minētie apstākļi Objekta Nr. 2 otrās puses (Dienvidu puses) realizācijā pēc būtības saglabājas identiski tiem, kas bija piemērojami Objekta Nr. 1 3. un 4. stāva (Ziemeļu puses) darbu izpildē. Nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādes termiņi un būvdarbu realizācijas tehnoloģiskā secība un kārtība pie mazākas telpu platības saglabājas nemainīga un būvdarbu termiņš proporcionāli saglabājas arī uz mazāku telpu kvadratūru
· Grozījumi atjauno sākotnēji paredzēto faktisko iespēju izpildīt līgumu -jebkurš cits pretendents identiskos apstākļos objektīvi saskartos ar tādām pašām sekām, termiņa pagarinājums izriet no faktiskās darba organizācijas neiespējamības, nevis no Izpildītāja efektivitātes vai kapacitātes trūkuma, netiek mainīti vērtēšanas kritēriji retrospektīvi, bet gan Līgums pielāgots Pasūtītāja objektīvajai nepieciešamībai, kas nebija paredzama iepirkuma izsludināšanas brīdī un kas nav radusies  pušu darbības vai bezdarbības rezultātā.
· Sākotnējais piedāvātais termiņš tika balstīts uz pieņēmumu, ka Izpildītājam būs pieejama pilna darba izpildes zona visā objektā. Ja šāds priekšnoteikums netiek nodrošināts, nav tiesiski pamatoti prasīt sākotnējā termiņa ievērošanu pilnam darbu apjomam.
· Līdz ar to termiņa pagarinājums neierobežo konkurenci un nerada priekšrocības Izpildītājam, bet nodrošina samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu, jo jebkurš cits pretendents identiskos apstākļos būtu saskaries ar tādu pašu nepieciešamību pagarināt termiņu. Saskaņā ar Līguma 5.5.1. un 3.5.4., Vienošanās Nr. 3 4.punktu,Puses noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:
1. Uzsākt Objekta Nr.2, centra ēkas 4.stāva dienvidu puses, būvdarbu (turpmāk tekstā -Būvdarbi)  veikšanu  2026.gada 01.jūnijā.
2. Puses vienojas grozīt Līguma 2.1. punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: 
“2.1. Projektēšanas darbu izpildes, būvprojekta autoruzraudzības un būvdarbu izpildes un Objektu Nr.1 un Objekta Nr.2 vienas daļas nodošanas termiņš Pasūtītājam objekta ekspluatēšanai 8 mēneši. Būvprojekta autoruzraudzības un būvdarbu izpildes un Objekta Nr.2  otras daļas nodošanas termiņš Pasūtītājam objekta ekspluatēšanai 6 mēneši no  2026.gada 1.jūnija, t.i. 2026.gada 30.novembrim”.
3. Būvdarbi tiek veikti ne vēlāk kā 6 kalendāro mēnešu laikā, t.i. līdz 2026.gada 30.novembrim, atbilstoši Būvdarbu izpildes laika grafikam (pielikums Nr.1).
4. Līguma 14.10.punktu ar apakšpunktiem izteikt šādā redakcijā:
14.10. Līguma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai no Puses, tiek norīkotas  šādas atbildīgās personas:
14.10.1.
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Izpildītāja kontaktpersona Nr.1

	Vārds, uzvārds: 
	Sandra Balode
	Vārds, uzvārds: 
	Jānis Gruduls

	Amats:
	Projektu vadītāja
	Amats:
	Valdes loceklis

	E-pasts:
	sandra.balode@nrc.lv
	E-pasts:
	janis@guliver.lv 

	Tel.:
	28204553
	Tel.:
	26095213

	Pasūtītāja kontaktpersona ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi 
	Izpildītāja kontaktpersona Nr.2

	Vārds, uzvārds: 
	Kaspars Drubazs
	Vārds, uzvārds: 
	Edgars Elksnis

	Amats:
	Tehniskās nodaļas  vadītājs
	Amats:
	Valdes loceklis

	E-pasts:
	kaspars.drubazs@nrc.lv
	E-pasts:
	edgars@velve-ae.lv 

	Tel.:
	23334159
	Tel.:
	29413085

	
	
	
	


14.10.2. Pasūtītājs pilnvaro projektu vadītāju Sandru Balode un tehniskās nodaļas vadītāju  Kasparu Drubazu risināt ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/pieņemšanu, nodrošināt izpildīto Līgumā noteikto Darbu pieņemšanu, parakstīt Darbu izpildes aktus un Būvlaukuma pieņemšanas - nodošanas aktus, izņemot Gala Aktu.
[bookmark: _Hlk229421181]4. Puses vienojas, ka Puses veiks izmaiņas būvdarbu tāmē atbilstoši Pasūtītāja nepieciešamajām izmaiņām projektā un ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.jūlijam noslēgs atsevišķu vienošanos par Objekta Nr.2 otrās puses Būvdarbu izmaiņām, saskaņā ar vienošanās Nr. 4 noteikto, vienojoties par papildus darbu veikšanu, ja Pasūtītājam radīsies tāda nepieciešamība. Izpildītājs apliecina, ka šīs vienošanās neesamība netraucē un nekavē Objekta Nr.2 Būvdarbu uzsākšanu un veikšanu  un nevar kalpot par pamatu neuzsākt, pārtraukt vai kavēt jau saskaņoto Darbu veikšanu, ja veicamās izmaiņas tiešā veidā tos neskars.
5. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz divām lapām un tai pievienots pielikums – aktualizēts Būvdarbu izpildes laika grafiks.
6. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. Jautājumos, ko neregulē šī Vienošanās, Puses vadās no Līguma noteikumiem.
7. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
8. Vienošanās ir izstrādāta un parakstīta elektroniskā dokumenta formātā un satur laika zīmogu. Katrai Pusei ir pieejama abu Pušu parakstīta Vienošanās.

Pušu rekvizīti un paraksti
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