VIENOŠANĀS Nr. 4
Par grozījumiem 2024.gada 3.decembra Līgumā
"Nacionālā rehabilitācijas centra  “Vaivari “ telpu pārbūves projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību” (Id. Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2024/20/ERAF) Nr.1-54/24/002

Jūrmalā,				           	           			Vienošanās  datums ir pēdējā pievienotā  elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, ar reģistrācijas numuru 40003273900, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), ar juridisko adresi Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa, valdes locekle Zoja Osipova un valdes loceklis Renārs Putniņš, no vienas puses, un 
Pilnsabiedrība „Guliver & Velve-AE”, reģistrācijas numurs 40203528211, korespondences adrese: Pulkveža Brieža iela 43-6, Rīga, LV-1045 (turpmāk – Izpildītājs), tās dalībnieka SIA “Guliver” valdes locekļa Jāņa Grudula, un dalībnieka SIA “Velve-AE” valdes locekļa Edgara Elkšņa personās, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, 
abi kopā vai katrs atsevišķi (turpmāk - Puses vai Puse) ar saistošu spēku kā sev, tā savu tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, savstarpēji vienojas par sekojošiem grozījumiem 2024.gada 3.decembrī starp pusēm noslēgtajā Līgumā  par "Nacionālā rehabilitācijas centra  “Vaivari “ telpu pārbūves projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību” (Id. Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2024/20/ERAF) (turpmāk tekstā – Līgums).
1. 
· ievērojot Līguma 2.2. punktu, kas paredz, ka Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei;
· ņemot vērā, ka, atbilstoši Līguma 2.12.17. punktam, Pasūtītājam ir radusies nepieciešamība pēc papildu darbiem, kas sākotnēji nebija iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet, kas ir neatdalāmi saistīti ar objektu; 
· ņemot vērā, ka Pasūtītājs ir konstatējis nepieciešamību pēc papildu iebūvēto mēbeļu izbūves darbiem, kas nepieciešami objekta ekspluatācijai, par  ko Pasūtītājs ir sagatavojis papildu darbu uzdevumu; 
· ņemot vērā, ka būvprojektā un darbu apjomos nav paredzēta optiskā kabeļa izbūve video novērošanai, taču gan no drošības viedokļa, gan tehniski ir nepieciešams vidoenovērošanai izmantot optisko kabeli, attiecīgi nepieciešama kabeļa izbūve;
· ņemot vērā, ka Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti Tehniskajā specifikācijā, un iespējamā piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu;
· ņemot vērā, ka atbilstoši Līguma 2.12.19. punktam, par būvdarbu apjomu izmaiņām Pusēm ir jāvienojas rakstveidā;
· ņemot vērā, ka Līguma 3.2. punkts nosaka, ka Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi;
· ņemot vērā, ka Līguma 3.1. punktā noteikts, ka Līgumu Puses var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstveida vienošanos un jebkuri Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses,

Puses noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:
· Puses vienojas par papildu darbu veikšanu, nepalielinot Līguma līgumcenu. 
· Puses vienojas, ka papildu darbu kopējā summa ir 26 712,85 EUR (bez PVN) (turpmāk – Papildus darbu summa).
· Puses vienojas, ka Puses veiks izmaiņas būvdarbu tāmē un noslēgs atsevišķu vienošanos par Objekta Nr.2 otrās puses izslēdzamiem darbiem 26 712,85 EUR (bez PVN) apjomā un darbu izpildes termiņiem pirms Pasūtītāja rakstiskā paziņojuma par Būvdarbu uzsākšanas termiņu nosūtīšanas.
· Puses vienojas, ka darbi tiek veikti 7 nedēļu laikā no Vienošanās abpusējās parakstīšanas.
2. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz divām lapām un tai pievienoti pielikumi - būvdarbu tāme, mēbeļu specifikācija.
3. Puses vienojas, ka uz šai Vienošanās pielīgtajiem papildus darbiem nav attiecināma Līguma 5.1.punktā  un 11.1.punktā minētā Līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšana.
4. Puses vienojas, ka uz šai Vienošanās pielīgtajiem papildus darbiem nav attiecināma Līguma 5.2.2.punktā minētā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un 5.2.5. punktā minētā Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises iesniegšana.
5. Puses vienojas, ka uz šai Vienošanās pielīgtajiem papildus darbiem nav attiecināma Līguma 5.31. punktā minētā Garantijas laika garantijas iesniegšana. 
6. Puses vienojas, ka 5% no Papildu darbu summas Izpildītājam tiek izmaksāta 60 mēnešus pēc papildu darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 
7. Puses vienojas, ka kopējais līgumsodu apjoms par ar Vienošanos uzņemto saistību neizpildi vai neizpildīšanu termiņā nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no Papildus darbu summas.
8. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. Jautājumos, ko neregulē šī Vienošanās, Puses vadās no Līguma noteikumiem.
9. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
10. Vienošanās ir izstrādāta un parakstīta elektroniskā dokumenta formātā un satur laika zīmogu. Katrai Pusei ir pieejama abu Pušu parakstīta Vienošanās.
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