## grafiks
9.pielikums
Iepirkuma Id.Nr.VSIA NRC “VAIVARI” 2024/20/ERAF Nolikumam
Atklāts konkurss ,,Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari “ telpu pārbūves projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība”, Identifikācijas Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2024/20/ERAF
Pasūtītājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"”
Izpildītājs: ………
DARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKS
Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde NRC Vaivari ēkas 3.stāva vienas puses telpu pārbūvei, būvniecības darbi un autoruzraudzība
N.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | BŪVPROJEKTĒŠANA
1.1 | Būvprojektēšanas sagatavošanās darbi
1.2 | Būvprojekta izstrāde
1.3 | Atzīmes saņemšana par būvprojekta akceptu
1.4 | Atzīmes par būvdarbu uzsākāšanas nosacījumu izpildi (dokumentācijas sagatavošana)
2 | BŪVDARBI
2.1 | Būvobjekta sagatavošanas darbi
2.2 | Demontāžas darbi
2.3 | Vispārceltnieciskie darbi
2.4 | Inženierkomunikāciju izbūves darbi
2.5 | Izpildmērījumu veikšana, būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošana
2.6 | Atzinumu saņemšana objekta nodošanai ekspluatācijā (ja tādi nepieciešami)
2.7 | Objekta nodošana ekspluatācijā
2.8 | Objekta nodošana Pasūtītājam
3 | Autoruzraudzība
4 | Pilnībā pabeigtu Līgumdarbu (t.sk. izpilddokumentācijas) nodošana Pasūtītājam - Galīgais darbu pieņemšanas nodošanas akts
5 | Sistēmu darbības ieregulēšana, sistēmu pārbaude un uzraudzība, Pasūtītāja personāla apmācība
DARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKS
Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde NRC Vaivari ēkas, 4.stāva abu pušu telpu pārbūvei, būvniecības darbi un autoruzraudzība
N.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | BŪVPROJEKTĒŠANA
1.1 | Būvprojektēšanas sagatavošanās darbi
1.2 | Būvprojekta izstrāde
1.3 | Atzīmes saņemšana par būvprojekta akceptu
1.4 | Atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (dokumentācijas sagatavošana)
2 | BŪVDARBI
2.1 | Būvobjekta sagatavošanas darbi
2.2 | Demontāžas darbi
2.3 | Vispārceltnieciskie darbi
2.4 | Inženierkomunikāciju izbūves darbi
2.5 | Izpildmērījumu veikšana, būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošana
2.6 | Atzinumu saņemšana objekta nodošanai ekspluatācijā (ja tādi nepieciešami)
2.7 | Objekta nodošana ekspluatācijā
2.8 | Objekta nodošana Pasūtītājam
3 | Autoruzraudzība
4 | Pilnībā pabeigtu Līgumdarbu (t.sk. izpilddokumentācijas) nodošana Pasūtītājam - Galīgais darbu pieņemšanas nodošanas akts
5 | Sistēmu darbības ieregulēšana, sistēmu pārbaude un uzraudzība, Pasūtītāja personāla apmācība
Paraksta pretendenta pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
Paraksts
Vieta, datums