Pielikums Nr.2
Atklātā  konkursa
Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi 
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Tehniskais uzdevums

Vispārējie jautājumi

Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk174615371]Būvdarbus veikt saskaņā ar SIA ,,NAMS’’ (vienotais reģistrācijas. nr. 40103036167) izstrādāto  tehnisko risinājumu “Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi”
1. Darbi tiek veikti Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, SIA “Cēsu klīnika”.
2. Tehniskos risinājumus konsultē  SIA „NAMS”, tehnisko dokumentu izstrādātājs.
3. Darbu izpilde jāveic 3  mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, darbus finansē pasūtītājs.
Daba uzdevumi un kvalitātes prasības
Tehniskā uzdevuma sastāvs ietver:
1. Iesniegt būvdarbu izpildes darba organizācijas un kvalitātes nodrošināšanas plānu “Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi” izstrādātam tehniskajam risinājumam. Plāns atspoguļo pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša tehniskajam risinājumam, LR spēkā esošajiem būvnormatīviem un konkursa nolikumam. Būvdarbu izpildes darba organizācijas un kvalitātes nodrošināšanas plāns ietver:
1.1.  darbu izpildes aprakstu ar norādītiem darbu izpildes posmiem un secību, norādot tehnoloģijas un tehnikas, kādas tiks izmantotas, lai būvdarbu izpildes laikā nepārtrauktu un pēc iespējas mazāk traucētu klīnikas darbus. 
1.2. apliecinājums, ka pretendentam ir atbilstoša tehnika un cilvēkresursi tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajam uzdevumam. Pievienot aprakstu, kurā norādīts: 
a) pretendenta organizatoriskā struktūrshēma;
b) informāciju par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras būs atbildīgas par būvdarbu veikšanu;
2. Konkursa specifikācijas – būvdarbu lokālajās tāmēs, par aprēķinu pamatu ņemot būvdarbu apjomus ( Pielikums Nr. 1), aprēķinu rezultāti  ir jānorāda ar diviem cipariem aiz komata. 
2.1. Lokālās tāmes aizpilda atbilstoši formām, kādas nosaka būvnormatīvs LBN 501-17, tai skaitā katrā lokālās tāmes pozīcijā jābūt aizpildītām ailēm: darba izmaksas, materiālu izmaksas un mehānismu izmaksas, ja šādas izmaksas paredz projekts vai standarti.
3. Pretendents pēc brīvas formas rakstiski apstiprina to, ka tiks nodrošināta būvniecības gaitā radušos atkritumu savākšana un tālāka utilizācija nododot atkritumus apsaimniekošanas uzņēmumam, kuram ir atļauja attiecīgā atkrituma veida utilizācijai. Pretendents obligāti norāda:
a) atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumu;
b) atbilstoši lokālajām tāmēm norāda būvgružu daudzumu m3 un vešanas attālumu līdz utilizācijas vietai.
4. Būvdarbu kalendāro grafiku aizpilda pa nedēļām izdalot būvniecības darbu veidus, atbilstoši  Nolikuma pielikuma Nr. 3 dotajai formai, norādot vismaz šādu informāciju, kurai jābūt patiesai:
a)  darbu uzsākšanas laiku un darbu pabeigšanas laiku katram darbu veidam  - (datums, mēnesis, gads);
b) vidējo strādnieku skaitu katram darbu veidam katrā nedēļā, kā arī vidēji nostrādāto stundu skaitu katram darbu veidam nedēļā;
4.1. Gatavojot kalendāro grafiku, jāparedz nepieciešamais laiks:
a) lai ievērotu visus nepieciešamos būvdarbu pārtraukumus un riskus, kuri saistīti ar  to, ka klīnikas darbs nevar tikt pārtraukts, un tas var tikt traucēts, tikai ar Pasūtītāju saskaņotā kārtībā par to vienojoties vismaz 2 darba dienas iepriekš;
b) jāparedz laiks, kāds nepieciešams telpu pieņemšanai un nodošanai Pasūtītājam;
c) jāparedz nepieciešamais laiks izpildu mērījumu un citu darbu veikšanai, kas saistīti ar objekta sagatavošanu nodošanai ekspluatācijā. Šie darbi jānorāda kalendārā grafika atsevišķā ailē.

5. Ievērot Pasūtītāja noteikto prasību - būvdarbus atļauts veikt tikai darba dienās, vienā maiņā, ne ilgāk kā 10 stundas.
6. Ja konkursa Nolikuma specifikācijās – lokālajās tāmēs norādītie apjomi vai darbu sastāvs atšķiras no Projektā norādītajiem apjomiem vai darbu sastāva, pretendentu pienākums ir par to paziņot iepirkuma komisijai, kura sniedzot  atbildes norādīs pareizo darbu sastāvu un apjomus, tā nodrošinot saņemt no visiem pretendentiem vienādus piedāvājumus attiecībā pret darbu sastāvu un apjomiem.

7. Visiem projektā paredzētajiem materiāliem un izstrādājumiem var tikt piedāvāti ekvivalenti tikai tad, ja to tehniskie rādītāji nav sliktāki, un tas tiek pamatots ar dokumentiem. Pretendentiem ir jāpievieno pie Tehniskā uzdevuma visu piedāvāto ekvivalentu saraksts, ja ekvivalents tiek piedāvāts par:
       a)  visa veida  linolejiem;
b) apgaismojuma elementiem.

8. Pasūtītājs atzīst tikai šādus dokumentus -  ražotāju tehnisko dokumentāciju, ar tajā norādītajiem tehniskiem rādītājiem un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētu institūciju izsniegtu apliecinājumu par to, ka piedāvājumā norādītie materiāli ir ekvivalenti tehniskajā projektā paredzētajiem.

9. Būvdarbi paredz ka: 
9.1. Izpildītājs nodrošina, ka ar Būvdarbiem netikts bojātas saglabājamās inženierkomunikācijas un konstrukcijas ( t.sk., pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie Būvdarbi, nokrautie materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes. To bojājuma gadījumā izpildītājs nekavējoties novērš defektu ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.
9.2. Izpildītājs ir atbildīgs par būvobjektā Būvdarbu laikā atgūto materiālu demontāžu, saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja rīcībā. Pirms demontāžas izpildītājs 1 (vienu) dienu iepriekš uzaicina Pasūtītāju attiecīgo atgūstamo materiālu, konstrukciju vai būvizstrādājumu novērtēšanai. Atgūtie materiāli jānodod un jāpieņem ar nodošanas - pieņemšanas aktu, novietojot Pasūtītāja norādītā novietnē (Pasūtītāja teritorijā).
9.3. Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas, lai precizētu saglabājamās komunikācijas, pieslēgumu vietas u.c. nepieciešamo informāciju, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi, apseko esošās inženierkomunikācijas (EL, ŪK, datu tīkli, skābekļa apgādes sistēma u.c. komunikācijas). Izpildītājs  pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi, atkārtoti apseko esošās inženierkomunikācijas. Izpildītājs sagatavo esošo un saglabājamo komunikāciju izpilduzmērījumu (dwg formātā), norādot komunikāciju faktisko novietojumu, pieslēguma vietas, diametrus u.c. komunikāciju raksturojošo informāciju. Izpilduzmērījums tiek elektroniski iesniegts (nosūtīts uz e-pastu)  Pasūtītājam. Pēc visu Līgumā paredzēto komunikāciju izbūves Izpildītājs sagatavo un pievieno izpilddokumentācijai izpildshēmas ar izbūvētajām un saglabātajām komunikācijām papīra formātā un elektroniski.
9.4. Pirms pielietošanas (iebūves) Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju noslēguma apdares materiālu (flīzes, linolejs, sienu u.c. krāsu toņi) faktūru un krāsu. 
9.5. Būvdarbu laikā – objektā tiek lietota elektroniskā darba laika uzskaites sistēma.
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