Vienošanās Nr. ADM/3-24.1/24/341-4
Par grozījumiem 03.10.2024. līgumā Nr. ADM/3-24.2/24/341
						             	
	Salaspilī,
	        Vienošanās parakstīšanas datums ir
 pēdējā pievienotā droša elektroniskā 
paraksta un tā laika zīmoga datums



Salaspils novada pašvaldība, PVN maksātāja reģ.Nr.90000024008, tās izpilddirektores Silvijas Puriņas personā, kura rīkojas uz pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
SIA “AL Ceļu Būve”, reģ. Nr. 40103390749, tās valdes locekļa Aigara Liepiņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk  tekstā abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī - Puses, Puse, 

a) pamatojoties uz Pušu saskaņotiem 6 (sešiem) Konstatācijas aktiem par papildus veicamajiem darbiem, sertificēta mērnieka izpildmērījumu par precīziem darba apjomiem un Pušu 25.09.2025. saskaņoto Izmaiņu aktu par izslēgtajiem un ieslēgtajiem darbiem, kā arī Finanšu komitejas 19.09.2025. atzinumu (prot.Nr. 7/JS, 9.§) un domes 25.09.2025. lēmumu “Par grozījumiem Salaspils novada pašvaldības 2025. gada budžetā”;
b) saskaņā ar 03.10.2024. līguma Nr. ADM/3-24.2/24/341 (turpmāk – Līgums) 13.sadaļas noteikumiem par izmaiņām Līgumā noteiktajos Darbu apjomos;
c) pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu un trešās daļas 1.punktu par būtisku grozījumu veikšanu iepirkuma līgumā, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, Līgumcenai palielinoties par 4.98%,

Puses noslēdz šādu vienošanos:
1. Saskaņā ar Izmaiņu aktu:
1.1. iekļaut darbu daudzuma un izmaksu sarakstā (tāmē) darbu apjomu par kopējo summu 31 832,70 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit divi euro, 70 centi);
1.2. izslēgt no darbu daudzuma un izmaksu saraksta (tāmes) darbu apjomu par kopējo summu 9 193,44 EUR (deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit trīs euro, 44 centi).
2. Izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
“2.1. Līgumcena saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1) par Darbu izpildi ir 477 504.59 EUR (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četri euro, 59 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un izmaksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.”
3. Citas izmaiņas Līgumā netiek veiktas.
4. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
5. Pie vienošanās ir pievienoti 2 (divi) pielikumi (1.pielikums - Izmaiņu akts un 2.pielikums - Darbu daudzumu saraksts), kas kopā ar vienošanos ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.





6. Pušu rekvizīti un paraksti:


	Pasūtītājs:

	Izpildītājs:

	Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes iela 8, Salaspils
Reģ.Nr. LV 90000024008

AS „SEB banka”
Konts: LV58UNLA0033300130607




________________ /Silvija Puriņa/
	SIA “AL Ceļu Būve” 
Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Jur.adrese: Biķernieku iela 71-18, Rīga, LV-1039
Reģ.Nr. 40103390749
_______________
[bookmark: _GoBack]_______________


_________________ /Aigars Liepiņš/
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