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		Par grozījumiem 03.10.2024. līgumā Nr. ADM/3-24.2/24/341
             	
	Salaspilī,
	        2025. gada 26. augusts


             	
	
	


Vienošanās parakstīšanas datums ir
 pēdējā pievienotā droša elektroniskā 
paraksta un tā laika zīmoga datums

Salaspils novada pašvaldība, PVN maksātāja reģ.Nr.90000024008, tās izpilddirektora vietnieka Maira Kolāta personā, kurš rīkojas uz pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
SIA “AL Ceļu Būve”, reģ. Nr. 40103390749, tās valdes locekļa Aigara Liepiņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk  tekstā abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī - Puses, Puse, 

-ņemot vērā, ka starp Pusēm 03.10.2024. noslēgts līgums Nr. ADM/3-24.2/24/341 par autoceļa A6 - Rīgas ielas - Ķesterciema ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā, (turpmāk – Līgums) ar Darbu izpildes termiņu līdz 2025.gada 15.septembrim;
-ņemot vērā Izpildītāja 14.08.2025. vēstulē par būvobjekta nodošanu ekspluatācijā (reģ. pašvaldībā ar Nr. ADM/1-17.3/25/4455-IES) minētos apstākļus dokumentācija sakārtošanā, kā arī to, ka no 2025.gada 17.jūlija būvobjekts tiek ekspluatēts bez satiksmes ierobežojumiem;
-pamatojoties uz Līguma 13.1.punktu (par grozījumiem Līgumā);
 	-pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, kā arī līguma 3.4. punktu (par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, ja Darbus nav iespējams paveikt termiņā no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ),

Puses noslēdz šādu vienošanos:
1) Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā:
“3.2. Darbu izpildes termiņš sākas ar 2025.gada 24.martu un Darbi jāpabeidz ne vēlāk kā 6 (seši) kalendāro mēnešu laikā.”.
2) Citas izmaiņas Līgumā netiek veiktas un esošie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
3) Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.


	Pasūtītājs:

	Izpildītājs:

	Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes iela 8, Salaspils
Reģ.Nr. LV 90000024008

AS „SEB banka”
Konts: LV58UNLA0033300130607


________________ /Mairis Kolāts/
	SIA “AL Ceļu Būve” 
Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Jur.adrese: Biķernieku iela 71-18, Rīga, LV-1039
Reģ.Nr. 40103390749
AS “Citadele banka”
Konts: LV68PARX0017109000001


_________________ /Aigars Liepiņš/
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