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pie 04.10.2024. līguma Nr. ADM/3-24.1/24/341
par autoceļa A6 - Rīgas ielas - Ķesterciema ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūvi Salaspilī, Salaspils novadā

	Salaspilī,
	        2024. gada 15. novembris



Salaspils novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024008, tās izpilddirektores Silvijas Puriņas personā, kas darbojas saskaņā ar Salaspils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
SIA “AL Ceļu Būve”, reģ. Nr. 40103390749, tās valdes locekļa Aigara Liepiņa personā, kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse, Puses,  

pamatojoties uz:
- savstarpēji 04.10.2024. noslēgto līgumu Nr. ADM/3-24.1/24/341 par autoceļa A6 - Rīgas ielas - Ķesterciema ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūvi Salaspilī, Salaspils novadā  (turpmāk – līgums),
- Izpildītāja 04.11.2024. iesniegto vēstuli (reģistrēta pašvaldības lietvedībā ar Nr. ADM/1-20.3/24/6075-IES), kurā informēts par apstākļiem, kas aizkavē līgumā paredzēto būvdarbu uzsākšanu, un lūgts pārcelt darbu uzsākšanas termiņu uz 2025.gada pavasari, iestājoties darbiem atbilstošiem laika apstākļiem,
- pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, kā arī līguma 3.4. punktu (par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, ja Darbus nav iespējams paveikt termiņā no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ) un līguma 3.5.punktu (par tehnoloģisko pārtraukumu, kad būvdarbu veikšana nav iespējama nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ),

Puses vienojas:

1) izteikt līguma 3.2.punktu jaunā redakcijā:
“3.2. Darbu izpildes termiņš sākas ar 2025.gada 15.aprīli un Darbi jāpabeidz ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā.”
2) Citas izmaiņas līgumā netiek veiktas.
3) Vienošanās stājās spēkā ar pēdējā droša elektroniskā paraksta pievienošanas dienu.
4) Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām latviešu valodā elektroniskā dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 
5) Vienošanās pielikumā pievienota  SIA “AL Ceļu Būve” 04.11.2024. vēstule uz 1 (vienas) lapas.





Pušu rekvizīti 

	Pasūtītājs:

	Izpildītājs:

	Salaspils novada pašvaldība
Līvzemes iela 8, Salaspils
Reģ.Nr. LV 90000024008

AS „SEB banka”
Konts: LV58UNLA0033300130607




_______________________ /S. Puriņa/

	SIA “AL Ceļu Būve” 
Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Jur.adrese: Biķernieku iela 71-18, Rīga, LV-1039
Reģ.Nr. 40103390749
AS “Citadele banka”
Konts: LV68PARX0017109000001


________________________ /A. Liepiņš/
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