
APSTIPRINĀTS
Salaspils novada pašvaldības 
Iepirkuma komisijas
2024. gada 18. oktobra sēdē
Protokols Nr.1





ATKLĀTĀ KONKURSA
(VIRS ES SLIEKŠŅA)



“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”

 (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)

NOLIKUMS







Salaspilī
2024
[bookmark: _Toc27980400][bookmark: _Toc64201278][bookmark: _Toc64201426][bookmark: _Toc64201621][bookmark: _Toc64264070][bookmark: _Toc65454239][bookmark: _Toc65862769][bookmark: _Toc65956608][bookmark: _Toc65967967][bookmark: _Toc72766064][bookmark: _Toc73116764][bookmark: _Toc79552063][bookmark: _Toc141341757][bookmark: _Toc141785288][bookmark: _Toc354217994]
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2024/41.
1.2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).
1.3. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
1.4. Informācija par Pasūtītāju: 
1.4.1. Pasūtītājs: Salaspils novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs)
1.4.2. Reģistrācijas numurs: 90000024008
1.4.3. Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
1.4.4. Tālruņa numurs: 67981011
1.4.5. Faksa numurs: 67981032
1.4.6. E-pasta adrese: dome@salaspils.lv
1.4.7. Banka: AS “SEB banka”,  kods: UNLALV2X, konts: LV58UNLA0033300130607
1.5. Iepirkuma procedūru organizē Salaspils novada pašvaldības Iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar Salaspils novada domes 2024. gada 26. septembra sēdes protokola Nr. 18, lēmumu Nr. 5.§ (turpmāk – Komisija).
1.5.1. Kontaktpersona saziņai ar Pasūtītāju: Komisijas sekretāre: Inese Apine, tālr. 67981033, e-pasts: inese.apine@salaspils.lv.  
1.5.2. Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības fondu projekta “Salaspils pilsētas centrālā laukuma izveide – 1.kārta” Nr. 5.1.1.3/1/23/A/005 ietvaros. 
1.5.3. Atklāts konkurss tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.
1.6. Informācija par līguma priekšmetu:
1.6.1. Iepirkuma priekšmets – Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūves un pilsētas galvenā laukuma izveides 1. kārta saskaņā ar SIA “E. Daniševska birojs” izstrādāto būvprojektu “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide”, SIA “IxCom” izstrādātajiem būvprojektiem “Jauns elektroapgādes pieslēgums Līvzemes ielā 8, Salaspilī” un “Esošo elektroapgādes tīklu pārbūve Rīgas un Līvzemes ielās, Salaspilī”, kā arī saskaņā ar iepirkuma līguma projekta (Nolikuma 8.pielikums) nosacījumiem un finanšu piedāvājumu (Nolikumā 9.pielikums).
1.6.2. CPV kods – 45000000-7 (Celtniecības darbi.).
1.6.3. Paredzamā līgumcena: 2 500 000,00 EUR bez PVN.
1.6.4. Līguma izpildes vieta – Salaspils, Salaspils novads;
1.6.5. Darbu izpildes termiņš ir termiņš, kādu pretendents būs norādījis Nolikuma 1. pielikumā. Minimālais darbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši, maksimālais – 15 (piecpadsmit) kalendārie mēneši no Objekta pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (ieskaitot laiks Objekta nodošanai ekspluatācijā).
1.6.6. Darbus uzsāk ne vēlāk kā 2025. gada 01. aprīlī. Darbus Izpildītājs būs tiesīgs uzsākt ātrāk (nemainot kopējo Darba izpildes laiku), ja ir iespējams veikt Darbus atbilstoši noteiktai tehnoloģijai. Darbus Izpildītājs būs tiesīgs uzsākt vēlāk, ja būs Darbiem nepiemēroti laikapstākļi (nemainot kopējo Darba izpildes laiku).
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1.7.1. Ja iepirkuma procedūras dokumentos ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums, vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un parametriem un nodrošina prasīto darbību, norādot to piedāvājumā un papildinot piedāvājumu ar dokumentāciju, kas pamato to, ka piedāvātās preces ir ekvivalentas Nolikumā norādītajām. 
1.7.2. Ekvivalentu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām jāpierāda ar atsauci (norādi) uz standartu, materiālu, iekārtu vai konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuru pievieno tehniskajam piedāvājumam.
1.7.3. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu vai izmantojot jebkādus atbilstošus līdzekļus, tajā skaitā PIL 22. pantā minētos pierādījumus, pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.
1.8. Pretendents:
1.8.1. Var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Konkursā. 
1.8.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta pieteikumu. 
1.8.3. Visiem Konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
1.9. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa
1.9.1. Pretendents Līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. 
1.9.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildei; 
1.9.3. Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu. 
1.9.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu. 
1.9.5. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā.
1.10. Informācija par iepirkuma procedūru: 
1.10.1. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/132827.
1.10.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūru, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par Konkursa nolikumu, vienā no šādiem veidiem:
· EIS e-konkursu apakšsistēmā, ja piegādātājs ir reģistrēts EIS un šīs iepirkuma procedūras sadaļā ir reģistrējies kā nolikuma saņēmējs[footnoteRef:1]; [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

· nosūtot informāciju uz nolikuma 1.5.2. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi ar norādi: “Par atklāta konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta” identifikācijas Nr. SNP 2024/41 nolikumu”.
1.10.3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem kopā ar uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Konkursa nolikuma 1.10.1. apakšpunktā norādītajā interneta vietnē, kā arī nosūtītas attiecīgajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.10.4. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji informāciju par izmaiņām Konkursa nolikumā, Komisijas atbildes un papildu informāciju, ir saņēmuši dienā, kad tā publicēta Konkursa nolikuma 1.10.1. apakšpunktā norādītajā interneta vietnē.
1.10.5. Ja pretendents ir laikus (ne vēlāk kā 11 (vienpadsmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) rakstiski pieprasījis papildu informāciju, Komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un vienlaikus ievieto šo informāciju Konkursa nolikuma 1.10.1.apakšpunktā norādītajā interneta vietnē.
1.10.6. Ja Pasūtītājam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nepieciešams veikt būtiskus grozījumus Konkursa nolikumā vai tā pielikumos, tas ir tiesīgs Konkursu pārtraukt un izsludināt atkārtoti.
1.11. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/132827 noteiktajā termiņā vienā no 2.1.punktā minētajiem formātiem. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Konkursa nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti.
1.12. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.12.1. Piedāvājumu atvēršana notiek EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/132827 noteiktajā termiņā.
1.12.2. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu (saskaņā ar 2.1.3. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.12.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
1.12.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Komisija piedāvājumus atver vienlaikus, Pasūtītāja profilā publicējot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, kopējo piedāvāto līgumcenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokols ir pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.13. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.13.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir, saistošam pretendentam, līdz Līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
2. Piedāvājuma noformēšana
2.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
2.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.3. elektroniski (.pdf formātā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
2.2.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar e‑konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā;
2.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru). 
2.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā (tai skaitā, tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.5. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.4.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
2.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 
2.9. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai. Pilnvarotajai personai pretendenta atlases dokumentu daļā jāpievieno pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
2.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.
2.11. Pirms Konkursa nolikuma 1.11.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.
2.12. Pēc Konkursa nolikuma 1.11.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents:
·  nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;
·  ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to informējot Pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku pretendenta dalību šajā iepirkuma procedūrā.
2.13. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Iepirkuma procedūra nav sadalīts daļās un nav pieļaujama piedāvājumu variantu iesniegšana.
2.14. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
2.15. Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. 
2.16.  Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un Pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.
2.17. Piedāvājumu vērtēšana notiks slēgtās komisijas sēdēs.
[bookmark: _Toc354217996]3. Piedāvājuma nodrošinājums
3.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise, un tam jābūt spēkā Konkursa nolikuma 1.13.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā. 
3.2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbanka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (Nolikuma 11.pielikums). Pretendents kā piedāvājumu nodrošinājumu ir tiesīgs ieskaitīt 3.1.punktā minēto naudas summu Salaspils novada pašvaldības, reģ.Nr.90000024008, bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV58UNLA0033300130607.
3.3. Līdz ar piedāvājuma nodrošinājumu pretendents iesniedz maksājuma dokumentu par Bankas garantijas izsniegšanas komisijas samaksu vai Apdrošināšanas sabiedrības polises prēmijas samaksu.
3.4. Kopā ar piedāvājumu (elektroniski) jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts piedāvājuma nodrošinājums un Konkursa nolikuma 3.3.punktā minētais maksājuma dokuments. Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības”.
3.5. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
	a) līdz nolikuma 1.13.1. punktā noteiktajam piedāvājuma nodrošinājuma termiņam; 
	b) līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu;
	c) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
3.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
		a) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
		b) izraudzītais pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;
		c) izraudzītais pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
3.7. Ja pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir ieskaitījis Pasūtītāja kontā un pretendentam rodas tiesības to saņemt, tad Pasūtītājs piedāvājuma nodrošinājumu atmaksā pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma.
3.8. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendentam netiek atdots, ja iestājas kāds no Nolikuma 3.7.punktā minētajiem nosacījumiem.
[bookmark: _Toc354217997]4. Prasības, iesniedzamie dokumenti un pretendentu atlase
4.1. Vispārīgie nosacījumi pretendenta dalībai atklātā Konkursā 
Pretendents atbilst Nolikuma 4.2. un 4.3. punktā norādītajām pretendenta atlases prasībām un iesniedz šo prasību izpildi apliecinošus dokumentus.
[bookmark: _Toc30079953]4.2. Pretendentu izslēgšanas iemesli:
4.2.1. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attieksies PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. Pasūtītājs pārbaudi veiks pārbaudi PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā un attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām.
4.2.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu, kuram piešķiramas Līguma slēgšanas no turpmākās dalības Atklātā konkursā, ja uz pretendentu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajām personām attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
4.3. Pretendentu atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	4.3.1. Pieteikums dalībai atklātā konkursā.
	4.3.1.1. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai atklātā Konkursā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma formai, lai apliecinātu savu dalību Konkursā.
4.3.1.2. Personas, kura paraksta pieteikumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēt tiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
4.3.1.3. Ja pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība (vai pretendents piesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas balstās), Nolikuma 4.3. punktā minētie dokumenti jāiesniedz par visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem (vai apakšuzņēmējiem) tādā apjomā, kādā attiecīgais dalībnieks (vai apakšuzņēmējs) piedalās pretendenta kvalifikācijas apliecināšanā.

	4.3.2. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz iepirkuma līguma slēgšanas dienu jābūt reģistrētām Valsts ieņēmumu dienestā (Latvijā), kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	4.3.2.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Lursoft mājaslapā (skat. www.lursoft.lv). 
4.3.2.2. Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju par sadarbību līguma izpildē. 
4.3.2.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju, ja šādu dokumentu attiecīgā valsts izsniedz, vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs var pārliecināties par minēto faktu. 

	4.3.3. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji un to apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, kas veiks Būvdarbus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ka attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
	4.3.3.1 Par Nolikuma 4.3.3.punktā minēto personu reģistrācijas faktu Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/;
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]	4.3.3.2. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus un sertifikātu numurus).
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]4.3.3.3 Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad iesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju vai kompetentas institūcijas izsniegtu licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopiju, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs var pārliecināties par minēto faktu. 

	4.3.4. Pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2021., 2022., 2023.) ir ne mazāks par paredzamo līgumcenu bez PVN. 

Ja pretendenta iepriekšējie trīs pārskata gadi atšķiras no augstāk minētajiem gadiem, nepieciešamajam finanšu apgrozījumam būvniecībā jābūt norādītam par pretendenta trīs iepriekšējiem pārskata gadiem.
Pretendentam pēdējā pārskata gadā ir pozitīvs pašu kapitāls. 
	4.3.4.1. Pretendents iesniedz Pretendenta parakstītu izziņu par Pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu būvniecībā. Izziņā iekļauj apliecinājumu, ka pretendentam pēdējā pārskata gadā ir pozitīvs pašu kapitāls. 

	4.3.5. Pretendentam pēdējo piecu gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā ir pieredze 2 (divu) pilsētas vai ciemu publiskās ārtelpas objektu labiekārtošanas darbu veikšanā, kuru ietvaros:
a) katrā objektā veikti ielu, laukumu, brauktuvju vai ietvju bruģakmens seguma izbūves darbi ne mazāk kā 2000 m2 apjomā; 
b) katrā objektā veikti lietus ūdens kanalizācijas un/ vai saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūves darbi ne mazāk kā 300 m apjomā;
c) katrā objektā veikti apgaismojuma tīklu izbūves darbi un uzstādītas ne mazāk kā 10 laternas;
d) katrā objektā veikti labiekārtojuma elementu uzstādīšanas vai izbūves darbi, kuru ietvaros uzstādīti ne mazāk kā 10 labiekārtojuma elementi (soliņi, atkritumu urnas, stendi, velosipēdu turētāji u.c.);
e) vismaz vienā objektā veikti apstādījumu ierīkošanas darbi, kas ietver ne mazāk kā 10 koku un 50 krūmu un/ vai 200 ziemciešu stādīšanu;
f) vismaz viena objekta vērtība ir vismaz 40% no paredzamās līgumcenas.

Pretendentam ir pieredze tāda objekta būvdarbu veikšanā, kura ietvaros veikti ūdenstilpnes, izņemot grāvju, izbūves vai pārbūves darbi, kas ietver krastu nostiprināšanu un labiekārtošanu, izmantojot akmens materiālus. Pretendents var apliecināt pieredzi arī ar atsevišķu objektu. 

Visiem pieredzi apliecinošajiem objektiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
	4.3.5.1. Pretendents iesniedz pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) veikto būvdarbu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma formai. 
4.3.5.2. Pretendents par katru objektu, kurš iekļauts sarakstā, iesniedz:
a) pozitīvas pasūtītāju paraksttiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas atsauksmes.
b) trešās puses* izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka objekts ir nodots ekspluatācijā.

*Trešā puse ir institūcija, kas pilda Būvvaldes funkciju vai Pasūtītājs (tikai tādā gadījumā, ja būvniecība objektā veicama bez būvniecības ieceres dokumentiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem)
**Ja objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams iesniegt nolikuma 4.3.5.2. punktā noteiktos dokumentus, pretendents var iesniegt citus dokumentus, kas nepārprotami apliecina nolikuma 4.3.5. punktā noteikto kvalifikācijas prasību izpildi.

	4.3.6. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un ir 4.3.5. punktam atbilstoša pieredze.

Atbildīgais būvdarbu vadītājam nav nepieciešama pieredze ūdenstilpnes izbūves vai pārbūves darbu veikšanā.

Visiem pieredzi apliecinošajiem objektiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
	4.3.6.1. Pretendents iesniedz atbildīgā būvdarbu vadītāja darba pieredzes aprakstu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma formai.
4.3.6.2. Speciālistam ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā. 
4.3.6.3. Pretendents par katru objektu, kurš iekļauts sarakstā, iesniedz pozitīvas pasūtītāju paraksttiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas atsauksmes.
4.3.6.4. Par pamatojumu atbildīgā būvdarbu vadītāja atbilstībai Nolikuma 4.3.5.punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz:
a) trešās puses* izsniegtu dokumentu, kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi atbilstoši Nolikuma 4.3.5. punktam;
b) trešās puses* izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka objekts ir nodots ekspluatācijā. 
4.3.6.5. Ja minētais speciālists nav pretendenta darbinieks, tad piedāvājumam pievieno aizpildītu Nolikuma 10.pielikuma formu, kura apliecina darbinieka gatavību strādāt atklātā konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”, identifikācijas Nr. SNP 2024/41 darbos.
*Trešā puse ir institūcija, kas pilda Būvvaldes funkciju vai Pasūtītājs (tikai tādā gadījumā, ja būvniecība objektā veicama bez būvniecības ieceres dokumentiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem)
**Ja objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams iesniegt nolikuma 4.3.6.4. punktā noteiktos dokumentus, pretendents var iesniegt citus dokumentus, kas nepārprotami apliecina nolikuma 4.3.5. punktā noteikto kvalifikācijas prasību izpildi.

	4.3.7. Darba aizsardzības koordinators, kurš atbilst Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punktā noteiktajām prasībām.

	4.3.7.1. Pretendents iesniedz informāciju par piedāvātajiem speciālistiem, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai.
4.3.7.2. Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kas apstiprina darba aizsardzības koordinatora atbilstību Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81. punkta prasībām.
4.3.7.3. Ja minētais speciālists nav pretendenta darbinieks, tad piedāvājumam pievieno aizpildītu Nolikuma 10.pielikuma formu, kura apliecina darbinieka gatavību strādāt atklātā konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”, identifikācijas Nr. SNP 2024/41, darbos.

	4.3.8. Apstādījumu ierīkošanas darbu vadītājs - Ainavu tehniķis vai dārznieks, kam pēdējo piecu gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) objektu labiekārtošanas darbu veikšanā, kuru ietvaros:
a) vismaz vienā objektā ir veikti ūdenstilpņu krastu labiekārtošanas darbi un veikta stādījumu ierīkošana ūdenstilpnes krastos vai veikti darbi ar dabīgas formas akmeņu izvietošanu un nostiprināšanu;
b) abos objektos ir veikti apstādījumu ierīkošanas darbi pilsētvidē, kas ietver ne mazāk kā 10 koku un 50 krūmu un/vai 200 ziemciešu puķu stādīšanu.
	4.3.8.1. Pretendents iesniedz informāciju par piedāvātajiem speciālistiem, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai.
4.3.8.2. Pretendents iesniedz aizpildītu apstādījumu ierīkošanas darbu vadītāja darba pieredzes aprakstu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 4. pielikumā pievienotajai formai un piedāvātā speciālista “ainavu tehniķa” vai “dārznieka” izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
4.3.8.3. Pretendents par katru objektu, kurš iekļauts sarakstā, iesniedz pozitīvas pasūtītāju paraksttiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas atsauksmes.
4.3.8.4. Ja minētais speciālists nav pretendenta darbinieks, tad piedāvājumam pievieno aizpildītu Nolikuma 10.pielikuma formu, kura apliecina darbinieka gatavību strādāt atklātā konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”, identifikācijas Nr. SNP 2024/41, darbos.

	4.3.9. Pretendenta rīcībā jābūt šādās vai līdzvērtīgās* jomās sertificētiem speciālistiem:
1) speciālists, kuram ir sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
2) speciālists, kuram ir sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;
3) speciālists, kuram ir sertifikāts hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

*tikai gadījumos, kad pretendents ir ieguvis sertifikātu ārvalstīs.
	4.3.9.1. Pretendents iesniedz informāciju par piedāvātajiem speciālistiem, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai.
4.3.9.2. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
4.3.9.3. Ja minētais speciālists nav pretendenta darbinieks, tad piedāvājumam pievieno aizpildītu Nolikuma 10.pielikuma formu, kura apliecina darbinieka gatavību strādāt atklātā konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”, identifikācijas Nr. SNP 2024/41, darbos.

	4.3.10. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šajā gadījumā pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 

	4.3.10.1. Pretendents pierāda Iepirkumu komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
4.3.10.2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā  norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. 

	4.3.11. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
	4.3.11.1. Pretendents pierāda iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, norādot, kādi resursi pretendenta rīcībā tiks nodoti. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
4.3.11.2. Pretendentam vai personu apvienības dalībniekam ir jāveic ceļa darbi, kas Pasūtītāja ieskatā ir īpaši svarīgi šī iepirkuma līguma izpildē. Šos darbus nedrīkst nodot izpildei apakšuzņēmējiem.


	4.3.12. Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR:
	4.3.12.1. Pretendents iesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumu atbilstoši Nolikuma 7.pielikuma formai, kā arī apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums un iesniedz informāciju par apakšuzņēmējiem atbilstoši Nolikuma 6.pielikuma formai.

	4.3.13. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), tad papildus jāiesniedz:
	4.3.13.1. Visu apvienībā iesaistīto piegādātāju vai piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti (vienošanās), kas pierāda piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību).
4.3.13.2. Informācija par to, kādus būvdarbus un kādā apjomā paredzēts veikt (tai skaitā finansiālā izteiksmē) katram no piegādātājiem.
4.3.13.3. Pretendentam noteikto finanšu apgrozījumu var apliecināt jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki kopā. 
4.3.13.4. Pretendentam noteikto prasību par pozitīvu pašu kapitālu var izpildīt jebkurš piegādātāju apvienības dalībnieks vai tie dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. 
4.3.13.5. Pretendentam noteikto prasību par pretendenta pieredzi un speciālistiem var izpildīt piegādātāju apvienības dalībnieki kopā (proti, summējot tās dalībnieku spējas). 



4.4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu Nolikumā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents piedāvājumā sākotnēji neiekļauj dokumentus, kas apliecina atbilstību Nolikuma 4.3. punktā noteiktajām prasībām. 
Ja kandidāts izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst kvalifikācijas prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo Būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR. Piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa pieejama: http://espd.eis.gov.lv/. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pieprasīt iesniegt kvalifikāciju apliecinošus dokumentus. Pretendents aizpilda tikai tās Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapas sadaļas, kas attiecas uz pretendentu un uz šajā Nolikumā ietvertajām prasībām.
4.5. Prasības Finanšu piedāvājumam:
4.5.1 Finanšu piedāvājumu (Nolikuma 9.pielikums) Pretendents iesniedz par visu iepirkumu specifikācijās (Nolikuma 13.pielikums) minēto darbu apjomu. Tāmes jāiesniedz atbilstoši tehniskajām specifikācijām un atbilstoši 27.05.2017. MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6. un 7.pielikumam Excel formātā ar aktīvām formulām.
[bookmark: _Toc64201623][bookmark: _Toc64264072][bookmark: _Toc65454241][bookmark: _Toc65862771][bookmark: _Toc65956610][bookmark: _Toc65967969][bookmark: _Toc72766066][bookmark: _Toc73116766][bookmark: _Toc79552066][bookmark: _Toc141341762][bookmark: _Toc141785293][bookmark: _Toc354218000]4.5.2. Tāmju dokumentācijā jānorāda visas izmaksas, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu tehniskā specifikācijā norādīto darbu pilnīgai izpildei un objekta nodošanai ekspluatācijā. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu un iepirkuma līguma saistību pilnīgu izpildi.

5. Piedāvājumu vērtēšana
5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) Komisija veic slēgtā sēdē. 
5.2. Gadījumā, ja:
5.2.1. piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā noteiktajai prasībai vai
5.2.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai
5.2.3. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai
5.2.4. pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis Komisijas pieprasītos dokumentus, kas nepieciešami pārbaudei pirms Līguma noslēgšanas, vai
5.2.5. piedāvājumu izvērtēšanas laikā pretendents savu piedāvājumu atsauc, 
Komisija turpmāk šādu piedāvājumu neizskata un attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā Konkursā. 
5.3. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic 4 (četros) posmos. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:
5.3.1. 1.posms – Pretendentu atlase 
5.3.1.1. Komisija pārbauda pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību  PIL 42. panta otrajai daļai, atbilstoši PIL noteiktajai kārtībai, nepieciešamības gadījumā pieprasot pretendentam likumā noteiktā termiņā iesniegt nepieciešamos dokumentus. Komisija, attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, tā dalībnieku, biedru, apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras spējām tas balstās kvalifikācijas prasību izpildē, ir tiesīga pieprasīt informāciju. 
5.3.1.2. Komisija novērtē, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 4.3. punktā norādītajām prasībām. 
5.3.1.3. Ja pretendents ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, Komisija pēc 4.posma vērtējuma pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.
5.3.1.4. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 4.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Komisija pretendentu noraida un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
5.3.2. 2.posms – Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
5.3.2.1. Komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 4.5. punktā noteiktajām prasībām, un vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. 
5.3.2.2. Ja, pārbaudot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija konstatē aritmētisku kļūdu, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
5.3.2.3. Komisija izvērtē un pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. 
5.3.2.4. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums konkrētam publiskam pakalpojumu līgumam varētu būt nepamatoti lēts, tad lai novērstu šaubas, Komisijas, atbilstoši PIL 53.panta pirmajai un trešajai daļai, pieprasa pretendentam sniegt detalizētu skaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas izskaidro tā piedāvāto zemo cenu, un/vai lūdz pretendentam iesniegt izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests vai atbilstoši PIL 53. panta sestajai daļai pasūtītājs šādu informāciju iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. 
5.3.2.5. Pēc pretendenta skaidrojuma un, ja iespējams un nepieciešams, pēc Valsts ieņēmumu dienesta atzinuma saņemšanas Komisija, atbilstoši PIL 53.panta ceturtajai daļai lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 
5.3.2.6. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, tas rīkojas atbilstoši PIL 53.panta piektās daļas noteikumiem.
5.3.2.7. Ja pretendenta piedāvātā cena pārsniedz 150% no paredzamās līgumcenas, tad pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
5.3.3. 3.posms – Piedāvājumu vērtēšana:
Komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 6.3. punktu.
5.3.4. 4.posms – Lēmuma pieņemšana par Konkursa rezultātiem:
5.3.4.1. Komisija atbilstoši PIL 42.panta noteikumiem vēlreiz pārbauda, vai uz izvēlēto pretendentu neattiecas PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli, un pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam. Pasūtītājs veiks pārbaudi PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā un attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām. 
5.3.4.2. Komisija pārbauda, vai uz pretendentu (personālsabiedrību, visiem personālsabiedrības biedriem vai personu apvienības dalībniekiem), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

6. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji
6.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
6.2. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
	Nr.
	Kritērijs
	Maksimāli piešķiramais punktu skaits
	Punktu aprēķina/ piešķiršanas metodika

	A
	Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN)
	73
	Punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

A = Azem / Apied x N

Azem – viszemāk piedāvātā cena (EUR bez PVN); 
Apied – vērtējamā piedāvājuma cena (EUR bez PVN); 
N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

	B
	Darbu izpildes termiņš (mēnešos)
	5
	Punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

B = Bīsākais / Bpied x N

Azem – īsākais darbu izpildes termiņš (mēnešos); 
Apied – vērtējamais darbu izpildes termiņš (mēnešos); 
N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

Minimālais darbu izpildes termiņš ir 12 kalendārie mēneši, maksimālais darbu izpildes termiņš – 15 kalendārie mēneši. 

	C
	Garantijas termiņš (mēnešos)
	5
	Punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

C = Cpiedāvātais/ Cgarākais x N

Cpiedāvātais – piedāvātais garantijas termiņš (mēnešos); 
Cgarākais – garākais garantijas termiņš (mēnešos); 
N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

Minimālais iespējamais garantijas termiņš ir 36 kalendārie mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, maksimālais garantijas termiņš – 60 kalendārie mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. 

	D
	Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze vairāk kā 2 (divu) publiskās ārtelpas objektu labiekārtošanas darbu veikšanā, kas atbilst nolikuma 4.3.5. punkta a)-e) apakšpunktam.
Lai apliecinātu savu pieredzi, pretendents iesniedz:
a) atbildīgā būvdarbu vadītāja darba pieredzes aprakstu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma formai;
b) pozitīvas pasūtītāju paraksttiesīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas atsauksmes;
c) trešās puses izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka objekts ir nodots ekspluatācijā.
Pretendents dokumentus iesniedz EIS e-konkursu sadaļā “Atbildīgais būvdarbu vadītājs”.
	5
	Punktu skaits tiek aprēķināts šādi:
- par pieredzi 2 (divos) objektos piešķir 0 punktus;
- par pieredzi 3 (trīs) objektos piešķir 3 punktus;
- par pieredzi 4 (četros) un vairāk objektos piešķir 5 punktus.


	E
	Pretendenta pieredze tiltiņa vai meniķa izbūves darbos vismaz 1 (vienā) objektā.
Lai apliecinātu savu pieredzi, pretendents iesniedz būvvaldes izsniegtu dokumentu, kas apliecina objekta nodošanu ekspluatācijā.
Pretendents dokumentus iesniedz EIS e-konkursu sadaļā “Citi dokumenti”.
	5
	Punktu skaits tiek aprēķināts šādi:
- nav pieredze tiltiņa vai meniķa izbūves darbos piešķir 0 punktus;
- ir pieredze tiltiņa vai meniķa izbūves darbos 1 (vienā) objektā piešķir 3 punktus;
· ir pieredze tiltiņa vai meniķa izbūves darbos 2 (divos) vai vairāk objektos, piešķir 5 punktus.

	F
	Pretendenta izbūvētais objekts ir saņēmis balvu vai ticis nominēts balvu saņemšanai kādā no Latvijas būvniecības objektu skatēm vai konkursiem (piemēram, Latvijas Būvinženieru savienības organizētā skate “Gada labākā būve Latvijā”, Latvijas Būvniecības gada balva, Latvijas Arhitektūras gada balva, Konkurss “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā”) vai līdzvērtīgām skatēm vai konkursiem ārvalstīs.
Pretendents dokumentus, kas apliecina šo faktu (piemēram, diplomu), iesniedz EIS e-konkursu sadaļā “Citi dokumenti”.
	5
	Punktu skaits tiek aprēķināts šādi:
- nav saņēmis balvu vai nav ticis nominēts piešķir 0 punktus;
- ir saņēmis balvu vai ir ticis nominēts par 1 (vienu) izbūvēto objektu piešķir 3 punktus;
- ir saņēmis balvu vai ir ticis nominēts par 2 (diviem) vai vairākiem izbūvētiem objektiem piešķir 5 punktus.

	G
	Personu skaits, kas būvobjektā tiks nodarbinātas studiju prakses ietvaros.  

Kritērija ietvaros tiek vērtēts studiju praksē esošo personu skaits, kurus pretendents (ieskaitot tā apakšuzņēmējus) apņemas nodarbināt[footnoteRef:2] konkrētajā būvobjektā.  [2:  Ar nodarbināšanu saprotama personu iesaiste līguma izpildē visā studiju prakses laikā.] 

Informāciju par personu skaitu, kas būvobjektā tiks nodarbinātas studiju prakses ietvaros, pretendents norāda pieteikumā dalībai atklātā Konkursā (Nolikuma 1.pielikums).
	2
	Punktu skaits tiek aprēķināts šādi:
- ja pretendents nenodarbinās personas studiju prakses ietvaros, piešķir 0 punktus; 
- ja pretendents apņemas nodarbināt 1 (vienu) personu, piešķir 1 punktu; 
- ja pretendents apņemas nodarbināt 2 (divas) vai vairāk personas, piešķir 2 punktus.

	H
	Kopā:
	100
	



6.4. Ja pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir Nolikuma 6.3. punktā iekļautās tabulas A pozīcijā norādītais kritērijs “Piedāvātā līgumcena”. 
6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

[bookmark: _Toc354218001][bookmark: _Toc141341765][bookmark: _Toc141785296][bookmark: _Toc354218002]7. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana
7.1. Komisija saskaņā ar Nolikuma 6.sadaļā noteiktajiem kritērijiem nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un pieņem lēmumu par Līguma slēgšanu ar pretendentu. 
7.2. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par Komisijas pieņemto lēmumu PIL 37.panta noteiktajā kārtībā.
7.3. Komisija var pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja Konkursam netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs Nolikuma prasībām.
7.4. Līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām 10 dienas pēc dienas, kad PIL 37.pantā minētā informācija nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski un papildus viena darbdiena vai 15 dienas pēc dienas, kad PIL 37.pantā minētā informācija nosūtīta kaut vienam pretendentam pa pastu un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
7.5. Paziņojumā, ko Pasūtītājs nosūta noraidītajam pretendentam, tiek norādīts detalizēts pamatojums saskaņā ar PIL 37.pantu. 
7.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju Nolikuma 7.8.punktā norādītā termiņā, Komisija rīkojas saskaņā ar MK noteikumu 23. un 24.punktu.
7.7. Pasūtītājs slēdz Līgumu saskaņā ar pievienoto Līguma projektu (Nolikuma 8.pielikums) ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un Nolikuma noteikumiem. 
[bookmark: _Toc64201284][bookmark: _Toc64201432][bookmark: _Toc64201627][bookmark: _Toc64264076][bookmark: _Toc65454245][bookmark: _Toc65862775][bookmark: _Toc65956614][bookmark: _Toc65967973][bookmark: _Toc72766070][bookmark: _Toc73116770][bookmark: _Toc79552070]7.8.  Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Konkursā, Līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs ir tiesības noteikt garāku Līguma parakstīšanas termiņu.
[bookmark: _Toc141341766][bookmark: _Toc141785297][bookmark: _Toc354218003]8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Komisijas katra locekļa pienākums ir ievērot PIL 25.panta darbības pamatnoteikumus, pārliecinoties par to atbilstību arī Konkursa dokumentācijas sagatavotājam. 
8.2. Komisijai ir pienākums pārbaudīt un vērtēt saņemtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Nolikuma prasībām.
8.3. Komisijai ir pienākums sniegt pretendentam papildus informāciju attiecīga pieprasījuma saņemšanas gadījumā, kā arī informēt visus interesentus par sniegto papildu informāciju (ievietojot to Pasūtītāja mājas lapā) un vienlaicīgi informēt visus pretendentus par Konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.
8.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta iesniegto informāciju publiski pieejamās datu bāzēs vai kompetentās institūcijās, kā arī pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju, ja tas nepieciešams pretendentu atlases veikšanai vai piedāvājumu vērtēšanai.
8.5. Komija piedāvājumu vērtēšanas laikā ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja tai rodas šaubas par dokumenta autentiskumu.
8.6. Komisija pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā ir tiesīga pieaicināt ekspertus.
8.7. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Nolikumā nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts PIL noteiktajā kārtībā, kā arī ievietojot informāciju par grozījumiem Pasūtītāja mājas lapā internetā.
8.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu (Nolikuma 8.pielikums) ar Pasūtītāju, Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, bet tas atsakās Līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
8.9. Komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez Līguma noslēgšanas.
8.10. Komisijai ir tiesības pretendentu atlases atbilstību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar MK noteikumu 16. punktu.
[bookmark: _Toc64201285][bookmark: _Toc64201433][bookmark: _Toc64201628][bookmark: _Toc64264077][bookmark: _Toc65454246][bookmark: _Toc65862776][bookmark: _Toc65956615][bookmark: _Toc65967974][bookmark: _Toc72766071][bookmark: _Toc73116771][bookmark: _Toc79552071][bookmark: _Toc141341767][bookmark: _Toc141785298][bookmark: _Toc377540482][bookmark: _Toc354218004]9. Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Pretendentam ir pienākums pirms piedāvājuma sagatavošanas rūpīgi iepazīties ar visiem Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem, sagatavot piedāvājumu, tajā ietverot visu prasīto informāciju, kas nepieciešama Nolikuma prasību pārbaudei.
9.2. Pretendentam ir tiesības, ievērojot PIL noteikto kārtību, iesniegt Pasūtītājam papildu informācijas pieprasījumus un iesniegumus, kā arī saņemt uz tiem atbildes PIL noteiktajos termiņos.
9.3. Pretendentam ir tiesības mainīt un papildināt iesniegto piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.4. Pretendentam ir pienākums Komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt PIL un Nolikumā noteiktos dokumentus, ja tas noteikts Nolikumā vai Komisija to pieprasa.
9.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma, ja Komisija pieņem lēmumu par Konkursa termiņa pagarinājumu un pretendents vēlas turpināt dalību Konkursā. 
9.6. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par Nolikumā iekļautajām prasībām vai pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā. 
10. Pielikumi

	1.pielikums
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā
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Apstādījumu ierīkošanas darbu vadītāja darba pieredzes apraksts

	5.pielikums
	Atbildīgā būvdarbu vadītāja darba pieredzes apraksts

	6.pielikums
	Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts

	7.pielikums
	Apakšuzņēmēja apliecinājums

	8.pielikums
	Līguma projekts

	9.pielikums
	Finanšu piedāvājums

	10.pielikums
	Apliecinājums

	11.pielikums
12.pielikums
	Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
Būvprojekti – pieejami šeit https://salaspils-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kalvis_margevics_salaspils_lv/EgWvAykv6FNGovnd7UeknKMB-W25R2JZb4-aitX0rJz8dw?e=30AG7z,

	13.pielikums
	Tehniskā specifikācija/tāme (sagatavota 18.10.2024.) – pieejama šeit https://salaspils-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kalvis_margevics_salaspils_lv/EjWk70ygaDZBntCnmlr9uKcBT5Cghk-AuvpCXwkLh49uTQ?e=ZeGaZI.


“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve
 un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve
 un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)
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[bookmark: _Toc59334720]
1.pielikums

Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)

[bookmark: _GoBack]Iepazinušies ar atklāta konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”, identifikācijas Nr. SNP 2024/41, prasībām un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar SIA “E. Daniševska birojs” izstrādāto būvprojektu “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide”, SIA “IxCom” izstrādātajiem būvprojektiem “Jauns elektroapgādes pieslēgums Līvzemes ielā 8, Salaspilī” un “Esošo elektroapgādes tīklu pārbūve Rīgas un Līvzemes ielās, Salaspilī”, tehnisko specifikāciju, iesniegto piedāvājumu un tam pievienotā līguma noteikumiem, par kopējo summu:

	
	EUR bez 21% PVN
(summa cipariem un vārdiem)
	21%  PVN
(summa cipariem un vārdiem)
	EUR, ieskaitot 21% PVN
(summa cipariem un vārdiem)

	
Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta 

	

	
	


Garantijas termiņš Būvdarbiem – ______ mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
Darbu izpildes termiņš – ______ kalendārie mēneši no Objekta pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (ieskaitot laiks Objekta nodošanai ekspluatācijā).
	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Ja pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru Latvijā (ja tāds ir piešķirts)
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Tālruņa numurs
	

	E-pasta adrese
	

	Bankas nosaukums, konta Nr.
	

	Pretendenta statuss[footnoteRef:3] [3:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	□ mazais uzņēmums
	□ vidējais uzņēmums


Apņemamies studiju prakses ietvaros nodarbināt vismaz _ (_) personas visā līguma izpildes laikā.
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ______________________________________________________.
Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese _______________________________________________.
Apliecinām, ka:
1. esam pilnībā iepazinušies ar būvdarbu izpildes vietu un Objektu;
2. izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi;
3. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā;
4. visi darbu izpildes apstākļi un apjomi pirms piedāvājuma iesniegšanas ir izvērtēti un skaidri, darbi tiks realizēti nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus un atbilstoši pievienotā iepirkuma līguma noteikumiem, būvprojektam un tehniskajai specifikācijai. 
5. finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar būvniecību un objekta nodošanu saistītie riski un izdevumi, arī tos, kurus Pretendents nav izvērtējis vai pamanījis, iesniedzot piedāvājumu Pasūtītājam. 
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________
Ieņemamais amats		_____________________________________
Paraksts			_____________________________________
Datums				_____________________________________
Pilnvarotā persona:		_____________________________________
					(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

2.pielikums
Pretendenta veikto būvdarbu saraksts*
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums, adrese, veikto darbu uzskaitījums objektā, veikšanas gads, darbu uzskatījums
	Būvdarbu kopējais apjoms (EUR bez PVN)
	Pasūtītājs (juridiskā adrese, kontakttālrunis, kontaktpersona)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



* sarakstā iekļaujami tikai Nolikuma 4.3.5.apakšpunktam atbilstoši objekti.




3.pielikums 

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)

	

Nr.
	Speciālista darbības joma iepirkumā
(kvalifikācijas dokumenta Nr.) *
	Vārds un uzvārds
	Speciālista statuss iepirkumā 
(speciālists ir pretendenta darbinieks vai arī norādīt, kā tiks piesaistīts )

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Apliecinām, ka ainavu tehniķis/dārznieks līguma izpildē tiks nozīmēts par atbildīgo teritorijas labiekārtošanas sadaļā.
Apliecinām, ka ainavu tehniķis/dārznieks atradīsies Objektā visu apstādījumu ierīkošanas darbu izpildes laiku.




_____________________________________________________________________
/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/



*PIEZĪME: Gadījumā, ja informācija par būvprakses sertifikātu un tās darbības sfēru/ām un apakšsfēru/ām nav vispārīgi pieejama Būvniecības informācijas sistēmā, sarakstam jāpievieno speciālista būvprakses sertifikāta kopiju!
*Darba aizsardzības koordinators iesniedz izglītību apliecinoša dokumenta kopijas saskaņā ar Nolikuma 4.3.7.2. punktu.



4. pielikums

Apstādījumu ierīkošanas darbu vadītāja darba pieredzes apraksts
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Kompetenci apliecinošs izglītības dokuments, mācību iestādes nosaukums, dok. Nr. un izdošanas gads, iegūtās specialitātes nosaukums 

	Objekta nosaukums, adrese un pasūtītājs.
Gads, kad objekts  nodots ekspluatācijā


	Informācija par to, vai speciālists līguma izpildē strādājis kā labiekārtošanas darbu vai apstādījumu ierīkošanas darbu vadītājs
	Informācija 
par būvobjektā veiktajiem apstādījumu ierīkošanas darbiem 
atbilstoši Nolikuma 4.3.8. punkta prasībām 

	Pasūtītāja  kontaktpersona- vārds un uzvārds,
amats, tālr. Nr.,
 e-pasta adrese 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Salaspils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000024008, adrese: Līvzemes ielā 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 rīkotajā atklātā konkursā “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>



Apstādījumu ierīkošanas darbu vadītājs iesniedz izglītību apliecinoša dokumenta kopijas saskaņā ar nolikuma 4.3.8.2. punktu.


5. pielikums
Atbildīgā būvdarbu vadītāja darba pieredzes apraksts
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)

1. Uzvārds:
1. Vārds:
1. Būvprakses sertifikāta Nr.______________
1. Jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina Nolikumā 4.3.6. punktā prasīto pieredzi:
	Būvdarbu izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Būvdarbu izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālrunis
	Veikto darbu uzskatījums un apjomi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Salaspils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000024008, adrese: Līvzemes ielā 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 rīkotajā iepirkuma procedūrā jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina Nolikumā prasīto, kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>















6. pielikums 

Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (euro)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts
	Apakšuzņēmēja statuss (mazais vai vidējais uzņēmums)[footnoteRef:4] [4:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.


	Vārds, uzvārds
	(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

	Amats
	

	Paraksts
	

























7. pielikums
Apakšuzņēmēja apliecinājums
“Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41)
Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:
1. piekrīt piedalīties Salaspils novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000024008, adrese: Līvzemes ielā 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”, identifikācijas Nr. SNP 2024/41, kā /Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, 
2. kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

a) veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

b) nodot Pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.


/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds/
/Paraksttiesīgās personas paraksts/




8. pielikums

Līgums Nr.________________
(projekts)

	Salaspilī,
	        2024. gada __.___________



Salaspils novada pašvaldība, tās izpilddirektores Silvijas Puriņas personā, kas darbojas saskaņā ar Salaspils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un 
____________, tās ____________ personā, kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse, Puses, 
pamatojoties uz atklāta konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darbarīkiem, ierīcēm, darbaspēku un materiāliem apņemas veikt Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūves un pilsētas galvenā laukuma izveides 1. kārtu (turpmāk – Objekts) saskaņā ar SIA “E.Daniševska birojs” izstrādāto būvprojektu “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide”, SIA “IxCom” izstrādātajiem būvprojektiem “Jauns elektroapgādes pieslēgums Līvzemes ielā 8, Salaspilī” un “Esošo elektroapgādes tīklu pārbūve Rīgas un Līvzemes ielās, Salaspilī”, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk - LR), Pasūtītāja apstiprināto tehnisko specifikāciju, Iepirkuma nolikumu, Izpildītāja Iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1), kā arī nodrošināt Objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – Darbi).
1.2. Pasūtītājs un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 1.1.punktā (turpmāk – tehniskā dokumentācija) minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem, un ka tajos nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu vai samazinātu Darbu apjomus un izmaksas.
1.3. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem utt., kas pieņemami Pasūtītājam.
2. Līgumcena un samaksas kārtība
2.1. Līgumcena saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.1) par Darbu izpildi ir ______ EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un Līguma 13.4. punktā norādītā Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (2% apmērā no Līgumcenas bez PVN) saskaņā ar Līguma 13. sadaļu “Līguma izmaiņas” ir ____________ EUR (summa vārdiem) bez PVN. PVN tiek aprēķināts un izmaksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu. 
2.2. Samaksa par Darbu izpildi var tikt sadalīta daļās:
2.2.1. avanss 20% no Līgumcenas;
2.2.2. ikmēneša starpnorēķini (līdz 95% apmērā no Līgumcenas, ieskaitot avansu) tiek veikti vienu reizi mēnesī saskaņā ar iesniegtajiem aktiem par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem (turpmāk - Forma 2, Forma 3) (pielikums Nr.4), ieturot 5% saskaņā ar garantijas laika garantiju. Darbu izpildes akti iesniedzami katru mēnesi līdz 5. datumam;
2.2.3. galīgais norēķins (visu veikto ieturējumu summa jeb 5% no Līgumcenas, ņemot vērā samaksāto avansu un ikmēneša starpnorēķinus).
2.3. Pušu parakstītais Līgums, šī Līguma 9.1.1. un 9.1.3. apakšpunktu izpilde un Pušu parakstītais Objekta pieņemšanas akts (9.1.4.1.apakšpunkts) ir pamats rēķina iesniegšanai par avansa samaksu. Pasūtītājs avansu izmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina par avansu saņemšanas. 
2.4. Pamats starpnorēķina veikšanai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem ir Pušu parakstītā ikmēneša Forma 2 un Forma 3, kas tiek parakstītas pēc saskaņošanas ar Būvuzraugu, segto darbu aktu un izpildmērījumu pārbaudes un apstiprināšanas.
2.5. Galīgais norēķins tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, gala nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas laika garantijas 5% apmērā no Līgumcenas bez PVN iesniegšanas atbilstoši pielikumam Nr.3. 
2.6. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam neizlietoto garantijas laika ieturējumu pēc garantijas laika beigām un garantijas laikā pieteikto garantijas darbu pilnīgas izpildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, gadījumā, ja Pasūtītājs nav veicis galīgo norēķinu atbilstoši Līguma 2.2.3. punktam, jo Izpildītājs nav iesniedzis garantijas laika garantiju saskaņā ar Līguma 12.2. punktu. 
2.7. Visi šī Līguma sakarā izdarāmie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem Līguma noteikumiem atbilstošiem rēķiniem 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina un attiecīgo dokumentu saņemšanas dienas.
2.8. Izpildītājam Objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti Līguma pielikumos un tehniskajā dokumentācijā, ar kuriem Puses ir iepazinušās iepriekš. Līgumcena nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma nolikumu, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs ir kļūdījies materiālu cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskā dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.
2.9. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi - būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams Darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā LR spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
2.10. Izpildītājs apliecina, ka Iepirkuma procedūrā iesniegtajā finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Iepirkuma nolikumam un saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai un kvalitatīvai Darbu veikšanai.
2.11. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru ietur no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

3. Darbu uzsākšana un Darbu izpildes termiņš
3.1.  Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu pilnīgu izpildi.
3.2. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad pēdējā no Pusēm to ir parakstījusi, un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Darbu izpildes termiņš ir ne vēlāk kā ___________ kalendāro mēnešu laikā no Objekta pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (ieskaitot laiks Objekta nodošanai ekspluatācijā). Darbus uzsāk ne vēlāk kā 01.04.2025.:
3.2.1. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt ātrāk (nemainot kopējo Darbu izpildes termiņu), ja ir iespējams veikt Darbus atbilstoši noteiktai tehnoloģijai. Par Darbu uzsākšanu pirms 2025.gada 1.aprīļa Izpildītājam rakstveidā informē Pasūtītāju un Būvuzraugu vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš;
3.2.2. Pusēm rakstveidā vienojoties, Darbus Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt vēlāk (nemainot kopējo Darbu izpildes termiņu), ja būs Darbam nepiemēroti laikapstākļi.
3.3. Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līgumā minētais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz būvdarbiem, un Pasūtītājam nodots ar Objekta nodošanas aktu un abpusēji parakstīts gala nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.
3.4. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Darbus nav iespējams paveikt termiņā no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
3.5. Darbu izpildes gaitā ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kad būvdarbu veikšana nav iespējama nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ, ja to apstiprina būvuzraugs, un par ko attiecīgi tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā Puses vienojas par Darbu atsākšanas brīdi. Par Darbu atsākšanu pēc tehnoloģiskā pārtraukuma Izpildītājs 2 (divas) nedēļas pirms Darbu atsākšanas rakstiski informē Pasūtītāju. Darbu atsākšanas dienas datums tiek fiksēts būvdarbu žurnālā.

4. Darbu izpildes noteikumi
4.1. Ja Izpildītājs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītājs un Autoruzraugs. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Izpildītājam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes vai apturēt Darbu izpildi Objektā.
4.2. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, ieceļ/norīko sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un, ja nepieciešams, to palīgus, atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumam, kā arī darba aizsardzības koordinatoru saskaņā ar Iepirkuma piedāvājumu. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic LR normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nodrošinot, ka attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, ir pienākums nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju attiecīgā piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kandidatūru. Izpildītāja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai pilnībā ir jāatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai.
4.3. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa norīkotas personas ar atbilstošu kvalifikāciju atrašanos Objektā visu darba dienas laiku, kad Objektā norisinās Darbi. Kā arī Izpildītājs garantē, ka tā Darbu izpildē norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs realizēs izpildāmo Darbu organizēšanu atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam.
4.4. Objektiem piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā, tiek pieņemti Izpildītāja atbildīgā glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta būvniecības darbu pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
4.5. Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kādi ir noteikti Darbu veikšanas projektā, tehniskajā dokumentācijā, Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst Darbu apjoma sarakstam. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma prasības un Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumus Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. Būvizstrādājumu, iekārtu, konstrukciju un mehānismu maiņas nepieciešamība saskaņojama ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju, kuri izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi, konstrukcijas un iekārtas atbilst Darbu izpildei. Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi Izpildītājam ir saistoši.
4.6. Izpildītājs veic Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu (testus) ekspluatācijā.
4.7. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Izpildītājs.
4.8. Darbus, kas saistīti ar paaugstinātu trokšņa līmeni un ir veicami laika posmā no plkst.23.00 līdz plkst. 7.00, veic tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.
4.9. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu inženiertīklu pieslēgumu par saviem līdzekļiem nodrošina Izpildītājs. 
4.10. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu.
4.11. Izpildītājam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un Autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Izpildītājam Darbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto personu brīva piekļūšana Objektam.
4.12. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus darbus, kuri saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem nav uzdoti, izņemot Līgumā atrunātos gadījumos.
4.13. Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās.
4.14. Izpildītājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus darbus, kas ir paredzēti tehniskajā dokumentācijā, bet dabā faktiski nav nepieciešami, sastādot par to izslēdzamo darbu aktu un tāmi Līguma 13.5.punktā noteiktajā kārtībā.
4.15. Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.16. Izpildītājs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Izpildītājam piederošais inventārs, darbarīki, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots.
4.17. Izpildītājam līdz Līgumā noteiktajam Līguma izpildes termiņam jāsagatavo Objekts pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles iestādes saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un pieņemšanai ekspluatācijā.
4.18. Izpildītājam jāievēro un jāizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, tehniskās dokumentācijas un LR normatīvajiem aktiem.
4.19. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektā un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā un Būvniecības informācijas sistēmā, ko nodrošina Izpildītājs.

5. Darbu drošība un atbildība
5.1. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
5.2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.
5.3. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, darba aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
5.4.  Izpildītājs garantē, ka Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
5.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāja pārstāvjus, kuri apmeklē Objektu Darbu izpildes laikā, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem (ķiveres, vestes).
6. Darbu sanāksmes
6.1. Darbu sanāksmju biežums un laiks tiek noteikts, Pusēm vienojoties, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās.
6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Objektā, tās nodrošina Izpildītājs un tajās piedalās Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.
6.3. Sanāksmju laikā risinātie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti, ko veic Būvuzraugs, bet par lēmumu izpildi ir atbildīgs Izpildītājs. Sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji un visi pieaicinātie speciālisti. Pēc parakstīšanas protokoli kļūst saistoši abām Pusēm.

7. Standarti un kvalitāte
7.1. Darbiem jābūt izpildītiem kvalitatīvi un tie ir izpildīti saskaņā ar Iepirkuma nosacījumiem, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, tehnisko dokumentāciju, Līguma noteikumiem, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām un Pasūtītāja, Autoruzrauga vai Būvuzrauga norādījumiem. Izpildītājs garantē, ka Darbos, izmantotajos materiālos un iekārtās nav defektu. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. 
7.2. Izpildītājs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.3. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
7.4 Lai nodrošinātu ievesto materiālu kvalitātes kontroli un izbūvēto kārtu sablīvējumu, būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jāveic visas laboratoriskās materiālu un izbūvēto konstruktīvo kārtu pārbaudes atbilstoši  Latvijas Valsts standartos norādītajā apjomā.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
8.1. Pasūtītājam ir pienākums:
8.1.1. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā izsniegt Izpildītājam pilnvarojumu Būvniecības informācijas sistēmā;
8.1.2. veikt maksājumus par Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
8.1.3. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izsniegt Izpildītājam pilnvaru visu tehnisko vai speciālo noteikumu saskaņošanai, ja to ir pieprasījis tehnisko vai speciālo noteikumu izsniedzējs, un pilnvaru, lai Izpildītājs organizētu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;
8.1.4. pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad Pasūtītājs un Būvuzraugs iepriekš pārbaudījuši un atzinuši Darbu kvalitāti par atbilstošu Līgumam un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības:
8.2.1. nodrošināt Darbu būvuzraudzību un autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
8.2.2. pieaicināt neatkarīgus ekspertus, būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai;
8.2.3. jebkurā laikā veikt kvalitātes pārbaudes materiāliem vai izpildītiem būvdarbiem objektā;
8.2.4. prasīt no Izpildītāja papildu darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, atbilstoši Līguma 13.punktam un Publisko iepirkumu likumam (turpmāk – PIL);
8.2.5. iesniegt Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu.
8.3. Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Izpildītāja pienākumi un tiesības
9.1. Izpildītājam ir pienākums:
9.1.1. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam avansa maksājuma garantiju, kas sagatavota ņemot vērā Līguma 12.1. punkta nosacījumus, un līguma izpildes garantiju, kas sagatavota atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2 un ņemot vērā Līguma 12.2. punkta nosacījumus;
9.1.2. nodrošināt, lai Līguma saistību izpildes nodrošinājums paliek spēkā un ir realizējams līdz brīdim, kad Izpildītājs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis defektus. Ja Līguma saistību izpildes nodrošinājuma nosacījumos norādīts tā derīguma termiņa beigu datums un 28 dienas pirms tā Izpildītājs nav Objektu nodevis ekspluatācijā, tad Izpildītājam jāpagarina Līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņš, līdz Darbi tiek pabeigti un jebkādi defekti novērsti. Ja Izpildītājs nepagarina Līguma izpildes saistību nodrošinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
9.1.3. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam Darbu uzsākšanas  nosacījumu izpildei šādus dokumentus:
9.1.3.1. Izpildītāja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un izziņu no apdrošinātāja, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu;
9.1.3.2. rīkojumu par nozīmēto atbildīgo būvdarbu vadītāju;  
9.1.3.3. būvuzņēmēja un atbildīgā/-o būvspeciālista/-u profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopijas (jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku) un izziņu no apdrošinātāja, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu;
9.1.3.4. rīkojumu un informāciju par nozīmēto darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs);
9.1.3.5. būvdarbu veikšanas dokumentāciju (darba veikšanas projekts ar būvdarbu kalendāro un naudas plūsmas grafiku, kas izstrādāts saskaņā ar Darbu organizācijas projektu un ir saskaņots ar Būvuzraugu un Pasūtītāju, kā arī iesniedzams kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas ir saskaņots ar Būvuzraugu un Pasūtītāju);
9.1.4. pirms Darbu uzsākšanas:
9.1.4.1. pieņemt Objektu, sagatavot un sastādīt aktu, kurā Izpildītājs pieņem Objektu no Pasūtītāja (Objekta pieņemšanas akts) (veikt objekta foto fiksāciju un iesniegt to Pasūtītājam, kā arī veikt iedzīvotāju apziņošanu par Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņu). No Objekta pieņemšanas akta parakstīšanas dienas līdz dienai, kad tiek parakstīts akts, kurā Izpildītājs nodod Objektu Pasūtītājam (turpmāk - Objekta nodošanas akts), Izpildītājs ir atbildīgs par Objekta uzturēšanu. Aktus paraksta Pasūtītāja pārstāvis un Izpildītāja pārstāvis;
9.1.4.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas kopā ar PSIA “Valgums-S” speciālistiem apsekot saimnieciskās kanalizācijas akas un ūdensvada akas, kapes, hidrantus, veikt fotofiksāciju, sastādīt apsekošanas aktu.
9.1.4.3. uzstādīt Objektā būvtāfeli – 2 gab., ar minimālo izmēru 1x2m (pirms uzstādīšanas saskaņot vietu un noformējumu ar Pasūtītāju);
9.1.4.4. veikt būvdarbu sagatavošanas darbus; 
9.1.5. saskaņot būvdarbu veikšanai nepieciešamos materiālus, kas atšķiras no būvprojektā paredzētajiem materiāliem, ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
9.1.6. nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu, kas pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumam, Līgumam un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
9.1.7. Darbu izpildei Izpildītājs drīkst mainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju tikai pēc rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju;
9.1.8. nodrošināt Būvuzrauga un Autoruzrauga piekļuvi būvobjektam, ja Pasūtītājs tos pieaicina;
9.1.9. ievērot visus Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst minēto personu norādītos defektus vai trūkumus Objektā viņu norādītajos termiņos, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko un tāmju dokumentāciju;
9.1.10. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, Objekta sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un Objekta nodošanas akta parakstīšanas dienai;
9.1.11. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti Objektā;
9.1.12. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Līguma izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus;
9.1.13. nodrošināt sava pārstāvja, atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Darbu sanāksmēs;
9.1.14. izpildot Darbus, atbildēt par darba un drošības normu ievērošanu objektā (arī par piesaistīto apakšuzņēmēju);
9.1.15. uzsākt Darbus Objektā ne vēlāk kā 01.04.2025., ievērojot Līguma 3.2. punktā minētos nosacījumus, veikt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos, sakārtot Objektu katras darba dienas beigās, nodrošināt drošu piekļuvi iedzīvotājiem pie īpašumiem vai operatīvajiem dienestiem;
9.1.16. rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un būvprojekta kļūdām, kas saistītas ar Objektu un izmantojamiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ, Līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas līdz paziņojumam (Līguma 11.1. punkts) par Darbu pabeigšanu;
9.1.17. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā, brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
9.1.18. segt izdevumus, kas saistīti ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;
9.1.19. pirms nodošanas ekspluatācijā un gala nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas:
9.1.19.1. sakārtot būvlaukumus un būves (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku, aprīkojumu, darba rīkus u.c. Izpildītājam piederošu mantu);
9.1.19.2. nodot Pasūtītājam visu ar būvniecību saistīto dokumentāciju; 
9.1.19.3. saņemt atzinumus no tehnisko un īpašo noteikumu izsniedzējiem (ja tādi nepieciešami);
9.1.19.4. nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā (sagatavot iesniegumu PI “Salaspils novada Būvvalde” vai Būvniecības valsts kontroles birojam atbilstoši objekta būves grupai un  saņemt aktu par Objekta pieņemšanas ekspluatācijā), dokumentus nodot Pasūtītājam;
9.1.19.5. veic lietošanas instruktāžu un nodod ar būvuzraugu saskaņotas lietošanas instrukcijas 2 (divos) eksemplāros Pasūtītājam;
9.1.20. iekļaut līgumos ar apakšuzņēmējiem noteikumus atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktam par izpildīto būvdarbu pieņemšanu;
9.1.21. studiju prakses ietvaros nodarbināt vismaz _ (_) personas. Ar nodarbināšanu saprotama personas iesaiste Līguma izpildē (piemēram, Darbu veikšanā) visā (pilnā) studiju prakses laikā; (gadījumā, ja Izpildītājs nenodarbinās praktikantus, tad šis punkts dzēšams)
9.1.22. 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgās personas (praktikanta) nodarbināšanas, iesniegt Pasūtītājam: 
9.1.22.1. prakses līguma apliecinātu kopiju; 
9.1.22.2. atbilstošu izziņu no izglītības iestādes par konkrētā praktikanta prakses laiku un vietu. (gadījumā, ja Izpildītājs nenodarbinās praktikantus, tad šis punkts dzēšams)
9.1.23. regulāri aktualizēt būvdarbu kalendāro grafiku;
9.1.24. nodrošināt augu/ koku piegādi pārstrādājamos vai bioloģiski noārdāmos, vai atkārtoti izmantojamos konteineros, kastēs;
9.1.25. iesniegt Pasūtītājam pavadzīmi vai citu dokumentu, kas apliecina, ka augu/ koku stādi ir piegādāti pārstrādājamos vai bioloģiski noārdāmos konteineros, kastēs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas;
9.1.26. nodot atpakaļ piegādātājam atkārtoti izmantojamos augu/ koku stādu konteinerus vai kastes pēc augu/ koku iestādīšanas un iesniegt Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu, kas apliecina, ka augu/ koku stādu konteineri ir nodoti piegādātājam, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no to nodošanas piegādātājam.
9.2. Izpildītājam ir tiesības:
9.2.1. saņemt maksājumus par Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
9.2.2. atteikties no avansa saņemšanas, rakstveidā informējot par to Pasūtītāju;
9.2.3. dalīt savu risku par Objektu un personālu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību;
9.2.4. piesaistīt Darbu izpildē apakšuzņēmējus, ievērojot Līgumā noteikto apjomu un kārtību;
9.2.5. neveikt Darbus, ja ir pieļautas būtiskas konstrukcijas vai citas kļūdas, kas var apdraudēt Objektu, tā drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību, informējot par to Pasūtītāju un visas Objektā ieinteresētās personas;
9.2.6. ierosināt izmainīt projekta dokumentāciju tikai gadījumos, ja projekta risinājumus nav iespējams realizēt ņemot vērā dabā esošo situāciju un pamatojoties uz tehniskās apsekošanas, izpētes un uzmērījumu veikšanas rezultātiem, un ja tiek pielietots ekvivalents materiāls, kas netika norādīts projekta dokumentācijā. Visas Darbu tehniskās izmaiņas saskaņot ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, ja izmaiņas projektā skar Darbu apjomu izmaiņas un to ietekmē ir nepieciešams papildus finansējums, izmaiņas projektā rakstiski saskaņot ar  Pasūtītāju. Ja Darbu tehniskās izmaiņas tiek veiktas bez šajā apakšpunktā minētajiem saskaņojumiem, tad to izbūvēšanu atbilstoši saskaņotajam risinājumam veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem;
9.2.7. 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniegt Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām, ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem.
9.3. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Apakšuzņēmēji, personāls un tā nomaiņa
10.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītāju, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ņemot vērā, ka maiņai piedāvātajam personālam pilnībā jāatbilst Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām, kā arī ņemot vērā PIL 62. pantu.
10.2. Izpildītājs Darbus uzticēs tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus, kas nepieciešami uzticētā Darba veikšanai.
10.3. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja dati. Vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto Darbu. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.
10.4. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmējam uzticēto Darba daļu nenodošanu tālāk.
10.5. Darbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro LR spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
10.6. Ja Izpildītāja neievēro Līguma 10.1., 10.2., 10.3. vai 10.4.punktā minēto, Pasūtītājs var apturēt Darbu izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts.
10.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
10.8. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
11.1. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par darbu pabeigšanu Pasūtītājam izpilddokumentācija jāizskata 10 (desmit) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, kā arī saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs sniedz atzinumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Darbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi, kuri Izpildītājam ir jānovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Izdevumi par defektu novēršanas darbiem jāsedz Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
11.2. Izpildītājam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc defektu novēršanas Izpildītājam par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jāinformē būvuzraugs un Pasūtītājs.
11.3. Ja Izpildītājs atsakās novērst Darbu defektus saskaņā ar Līguma 11.1.punktu un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ekspertīzes atzinums ir Pusēm saistošs. Ekspertīzes pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes izdevumus pilnā apmērā sedz Izpildītājs un tie tiek ieturēti no nākamā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.
11.4. Ja Izpildītājs atsakās novērst Darbu defektus arī pēc ekspertīzes veikšanas atbilstoši 11.3.punktam, tad Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu un ieturēt līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līgumcenas.
11.4.1. Ja ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Darbu izpildes defekta aktā norādīto defektu neatbilstību normatīvo aktu vai Līgumā noteiktajām prasībām, tad uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis dienā, kad izsniegts ekspertīzes lēmums.
11.5. Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Izpildītājs 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski par to paziņo Pasūtītājam. Izpildītājs nodrošina, ka Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā pēc tam, kad ir saskaņota izpilddokumentācija.
11.6. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam pilnvaru Līguma 8.1.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, lai Izpildītājs organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.7. Visus izdevumus, kas saistīti ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, sedz Izpildītājs.
11.8. Izpildītājs iesniedz garantijas laika garantiju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un Pasūtītājs iesniegto garantiju saskaņo 2 (divu) darba dienu laikā. Ja iesniegtā garantija neatbilst līguma nosacījumiem, tad Izpildītājam trūkumi jānovērš 2 (divu) darba dienu laikā un jāiesniedz Pasūtītājam atkārtotai saskaņošanai, bet tas nedod tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
11.9. Izpildītājs sagatavo un iesniedz saskaņošanai gala nodošanas-pieņemšanas aktu pēc Līguma 11.8. punkta izpildes. Gala nodošanas-pieņemšanas aktu sagatavo ievērojot Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 18. punktu. Izpildītājs nodrošina, ka gala nodošanas-pieņemšanas aktu Līguma 19.2. punktā norādītās personas paraksta līdz Līguma 3.2. punktā minētajam termiņam.
11.10. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Izpildītājs nodrošina veikto Darbu un Objekta uzturēšanu un saglabāšanu. Pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs 2 (divu) darbdienu laikā nodod Objektu Pasūtītājam ar Objekta nodošanas aktu.
11.11. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti Darbu defekti vai trūkumi, Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Puses rīkojas atbilstoši Līguma 11.1.-11.6. punktiem.
11.12. Visus papildu izdevumus par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājam vai pieņemšanu ekspluatācijā sedz Izpildītājs.
11.13. Jautājumus, kas Darbu izpildes laikā rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstību tehniskajai dokumentācijai, izskata Pasūtītājs un Būvuzraugs.
11.14. Ne Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, ne Objekta nodošanas akta un gala nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
11.15. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā. Šāda trūkumu novēršana nerada tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
11.16. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta 20 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas.
11.17. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu nolikuma 11.16. punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis nolikuma 11.16. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.

12. Garantijas
12.1. Avansa maksājuma garantija - Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdota avansa maksājuma garantija, kas ir vienāda ar avansa summu. Avansa maksājuma garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav Līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā. Garantijas summa ir vienāda ar avansa summu. Garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas. Garantija ir neatsaucama no Izpildītāja puses. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam. Garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
12.2. Līguma izpildes garantija – saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Līgumcenas (bez PVN) atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2), kuru izsniegusi Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība  un kurai jābūt spēkā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
12.3. Garantijas laika garantija:
12.3.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem ir ____ mēneši no dienas, kad PI “Salaspils novada Būvvalde” vai Būvniecības valsts kontroles birojs ir veicis atzīmi aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
12.3.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu Būvdarbu garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma pielikumu Nr.3 (polise iesniedzama par visu periodu – ___ mēnešiem):
12.3.2.1. par pirmajiem diviem garantijas gadiem 5% (pieci procenti) apmērā no visām faktiskajām būvniecības izmaksām; 
12.3.2.2. par trešo, ceturto (ja attiecināms) un piekto (ja attiecināms) garantijas gadu 2% (divi procenti) apmērā no visām faktiskajām būvniecības izmaksām. 
12.3.3. Izpildītājs garantijas termiņa laikā garantē Darbu kvalitāti, atbilstību Līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un Objekta drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par Objekta nepilnībām  un apņemas noteiktā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, kas garantijas laikā radušies Objektam.
12.3.4. Izpildītāja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja zaudējumus. 
12.3.5. Izpildītājs garantijas termiņa laikā sedz zaudējumus arī trešajām personām, ko tam radījuši Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Darbi.
12.3.6. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).
12.3.7. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu rakstveidā tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.
12.3.8. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā neierodas parakstīt defektu aktu un neuzsāk defektu novēršanu Objektā un/ vai neveic Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt izmantojot garantijas laika nodrošinājumu, vai vērsties ar prasījumu pret Izpildītāja iesniegto garantijas laika nodrošinājumu.
12.3.9. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot no Izpildītāja saņemto garantijas laika nodrošinājumu. 

13. Līguma izmaiņas
13.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek veikti tikai Pusēm rakstiski vienojoties un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
[bookmark: _Ref115710252]13.2. Ja Darbu veikšanas laikā Puses, piedaloties Autoruzraugam un Būvuzraugam (nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus), Līgumā noteiktajā kārtībā ir fiksējušas nepieciešamību pēc papildus darbiem, kas konstatēti, atklājoties apstākļiem, kurus nebija iespējams paredzēt būvprojekta izstrādes procesā, vai Darbu izslēgšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt vai samazināt nepieciešamo Darbu apjomu. 
13.3. Iepriekš neparedzamas izmaiņas var tikt ierosinātas no Izpildītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga un Pasūtītāja puses. Izmaiņu ierosinātājs tiek norādīts Fakta konstatācijas aktā. 
[bookmark: _Ref116370903]13.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darbu apjomos Līguma darbības laikā, attiecīgi neizmantojot vai izmantojot daļēji, vai pilnībā Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem 2% (divi procenti) apmērā no Līgumcenas, kas ir _________ EUR bez PVN, ja izmaiņas radušās Izpildītājam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus Izpildītājs sākotnēji nevarēja paredzēt un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk.:
13.4.1. [bookmark: _Ref118819241]darbi, kas nav minēti tehniskajā dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem un šī nepieciešamība ir tehniski pierādāma, lai sasniegtu tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Objekta funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz LV spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Objekta funkcionālo nozīmi;
13.4.2. Iepirkuma procedūras ietvaros piedāvājuma sagatavošanas laikā konstatēta neatbilstība esošai situācijai - ievērojot samērīguma principu, nav bijis iespējams apsekot visas esošās inženierkomunikācijas, būves, kam nepieciešami papildu ģeoloģiski izmeklējumi (konstatējami tikai pēc zemes darbu veikšanas, komunikāciju vai būvju atsegšanas).
13.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Līguma 13.4. punktā norādītā Pasūtītāja finanšu rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, Izpildītājam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto finanšu rezerves daļu, attiecīgi arī samazinot Līguma 2.1. punktā noteikto kopējo līgumcenu.
13.6. Fakta konstatācijas aktu sastāda tikai Līguma 13.4. punktā noteiktajos gadījumos.
13.7. Būvniecības dalībnieks, kas fiksējis iepriekš neparedzamas izmaiņas, pārējiem Būvniecības dalībniekiem nosūta neparedzēto darbu paziņojumu uz e-pastiem, kurā iekļauj problēmas aprakstu, veiktos uzmērījumus (ja nepieciešams), fotofiksāciju un laiku, kad jāierodas uz Fakta konstatācijas akta sastādīšanu, kas nepārsniedz 3 (trīs) darba dienas no paziņojuma izsūtīšanas dienas.
13.8. Fakta konstatācijas aktu par iepriekš neparedzētiem darbiem sastāda Būvuzraugs un nosūta pārējiem Būvniecības dalībniekiem uz e-pastiem. Visi Būvniecības dalībnieki Fakta konstatācijas aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Fakta konstatācijas akta sastādīšanas dienas.
13.9. Fakta konstatācijas aktā norāda risinājumu un tā izpildes termiņu, cik konkrētajā brīdī to iespējams fiksēt. Fakta konstatācijas aktā norāda izmaiņas, kas veicamas Autoruzraugam, ja tādas nepieciešamas, un/vai uzdevumi pārējiem Būvniecības dalībniekiem.
13.10. Fakta konstatācijas aktu sastāda pirms darbu uzsākšanas, kas norādīti aktā.
13.11. [bookmark: _Ref118362383]Fakta konstatācijas aktu sastādīšana pati par sevi nedod tiesības Izpildītājam uz termiņa pagarinājumu vai līgumcenas izmaiņām. 
13.12. Termiņa pagarinājums attiecīgajai darbu pozīcijai saskaņā ar kalendāro grafiku neparedzētiem darbiem aprēķināms no Neparedzēto darbu paziņojuma dienas, kā rezultātā sastādīts Fakta konstatācijas akts, līdz darbu pabeigšanai, ko apliecina konkrēto darbu pieņemšanas akts, ievērojot tehnoloģisko procesu. 
13.13. Ja iepriekš neparedzētie darbi ietver Līguma termiņa pagarinājumu, Izpildītājs iesniedz koriģētu DVP (tai skaitā būvdarbu kalendāro grafiku un citus grafikus) 10 (desmit) darba dienu laikā no Fakta konstatācijas akta parakstīšanas vai no Autoruzrauga izmaiņu (ja tādas nepieciešamas) saņemšanas brīža.
13.14. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Fakta konstatācijas akta parakstīšanas vai no Autoruzrauga izmaiņu (ja tādas nepieciešamas) saņemšanas brīža, kas fiksēts Fakta konstatācijas aktā, iesniedz Izmaiņu aktu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda iesniegtos Izmaiņu aktus un sniedz atbildi. Ja Izmaiņu aktā ievēroti Līguma nosacījumi, tad Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs tos paraksta un sagatavo Līguma izmaiņas. Ja Izmaiņu aktā nav ievēroti Līguma nosacījumi, vai nepilnīgi sniegta informācija, Izpildītājs veic korekciju 3 (trīs) darba dienu laikā un iesniedz atkārtotai izskatīšanai. Termiņa pagarinājumā neparedzētiem darbiem nav ieskaitāms laiks, ko Izpildītājs velta piezīmju novēršanai un Pasūtītāja atkārtoti veiktās dokumentācijas pārbaudes laiks, kas nepārsniedz 3 (trīs) darba dienas.
13.15. Izpildītājs nav tiesīgs atteikties izpildīt iepriekš neparedzamos darbus.
13.16. Izpildītājs neparedzēto darbu paziņojumu iesniedz kalendārā grafikā norādītajā darbu izpildes periodā.
13.17. Darbu apjomu palielināšanas kārtība:
13.17.1. Izpildītājs sastāda aktu par iekļaujamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk - Iekļaujamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu; 
13.17.2. pēc visu Līguma 13.17.1.apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz Iekļaujamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz to Pasūtītājam; 
13.17.3. Pasūtītājs un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;
13.17.4. pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanas par Iekļaujamo darbu aktā minēto darbu veikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.18. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā atklājas, ka tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šādā gadījumā norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiskās izpildes un uzmērījumiem. 
13.19. Darbu apjomu samazināšanas kārtība:
13.19.1. Izpildītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk - Izslēdzamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu; 
13.19.2. pēc visu Līguma 13.19.1.apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz Izslēdzamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam; 
13.19.3. Pasūtītājs un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu; 
13.19.4. Pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanas par Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.20. Darbu aizvietošanas kārtība:
13.20.1. Izpildītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk - Aizvietojamo darbu akts) un saskaņo to ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu; 
13.20.2. pēc visu Līguma 13.20.1.apakšpunktā minēto saskaņojumu saņemšanas Izpildītājs uz Aizvietojamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam;
13.20.3. Pasūtītājs un Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu.
13.20.4. Pēc tāmes apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanas par Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.21. Izslēdzamo, ieslēdzamo un aizvietojamo darbu izmaksu izcenošanas principi:
13.21.1. Būvuzņēmēja Piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu;
13.21.2. ja līgumcenas ietvaros izmainītajos darbu apjomos ir iekļauti Līguma tāmei ekvivalenti darbu veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;
13.21.3. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav pielīdzināmas kādam no Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam vismaz 3 (trīs) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai (izņemot, ja šādus pakalpojumus/darbus veic mazāks skaits ražotāju/piegādātāju). Pasūtītāja pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas Puses, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, par ko puses vienojas rakstiski. Vienību cenas saskaņošanai nepieciešamais laiks netiks uzskatīts par iemeslu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam.
13.22. Līguma 13.17.1., 13.19.1. un 13.20.1.apakšpunktā minētie akti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un glabājas pie katras Puses. 
13.23. Izmaiņu aktam jābūt Pasūtītāja apstiprinātam, ja Darbu izmaiņas paredz:
13.23.1. jaunu darbu veikšanu;
13.23.2. ietekmi uz Objekta ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu;
13.23.3. Objekta robežu izmaiņas;
13.23.4. Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
13.24. Darbu izmaiņu kopējā summa bez PVN nedrīkst pārsniegt PIL 61.panta piektās daļas 2.apakšpunktā un 61.panta ceturtajā daļā noteiktās procentuālās robežas.
13.25. Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Darbu nav iespējams izpildīt līgumā noteiktā termiņā no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un tikai tik ilgi, cik tas ir objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā. 

14. Pušu atbildība
14.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
14.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
14.3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.4. Ja Izpildītājs kavē līguma 3.2.punktā noteikto termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt, lai Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10 % no līgumcenas bez PVN. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu, kas radušies saistība ar Darbu neizpildi termiņā, atlīdzināšanas.
14.5. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro, 00 euro centi) par katru konstatēto gadījumu, ja:
	14.5.1. Izpildītājs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumu Līgumā norādītajos termiņos;
	14.5.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas uz Līgumā noteiktajām Darbu sanāksmēm, vai uz jebkuru aktu, kas minēti Līgumā, sastādīšanu pēc uzaicinājuma saņemšanas, uzaicinājumā norādītajā laikā;
	14.5.3. atbildīgais būvdarbu vadītājs neatrodas Objektā;
	14.5.4. iepirkuma nolikuma 4.3.7. punktā norādītie speciālisti vai atbilstoši Līguma 10. sadaļai nomainītie speciālisti neatrodas Objektā attiecīgo darbu veikšanas laikā;
	14.5.5. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam nepatiesu informāciju;
	14.5.6. satiksmes organizācijas līdzekļi pēc pirmā būvuzrauga/pasūtītāja rakstiska brīdinājuma netiek uzstādīti vai sakārtoti atbilstoši saskaņotajām satiksmes organizācijas shēmām;
	14.5.7. Būvobjektā atrodas nodarbinātais neatbilstošā darba aizsardzības ekipējumā (ar neatbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem);
	14.5.8. Izpildītājs neaktualizē būvdarbu kalendāro grafiku pēc būvsapulcē saņemtajiem norādījumiem.
14.6. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9.1.1. un/ vai 9.1.3. apakšpunktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā.
14.7. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9.1.7., 9.1.15. un/ vai 9.1.19.1.apakšpunktā noteikto, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
14.8. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina vismaz _ (_) personu nodarbināšanu Līguma izpildes laikā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas (gadījumā, ja Izpildītājs nenodarbinās praktikantus, tad šis punkts dzēšams).
14.9. Ja Izpildītājs nav ievērojis 9.1.16.apakšpunktā noteikto, viņš ir atbildīgs par iespējamām sekām un to novēršanu veic uz sava rēķina, ko saskaņo ar būvprojekta izstrādātāju un Pasūtītāju.
14.10. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina Līguma 9.1.24., 9.1.25. un/ vai 9.1.26. punktā noteikto pienākumu izpildi un tā rezultātā Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra piemēro Pasūtītājam finanšu korekciju, tas sedz Pasūtītājam šos zaudējumus. 
14.11. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, vai arī Izpildītājs pārtrauc Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas apstākļu iestāšanās dēļ, Izpildītājs maksā līgumsodu 20% apmērā no kopējās Līgumcenas.
14.12. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos norēķinu termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kavētās maksājuma summas bez PVN par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās maksājuma summas bez PVN.
14.13. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.
 
15. Līguma izbeigšana
15.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
15.2. Līgumu var izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties.
15.3. Līgums zaudē savu spēku, ja Latvijas Republikas tiesību aktos tiek aizliegta darbu veikšana, par kuriem Puses vienojušās Līguma daļā “Līguma priekšmets”. Gadījumos, ja aizliegta tiek tikai kāda daļa no nolīgtā darba, tad Puses vienojas par neaizliegto darbu veikšanas mērķtiecību.
15.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, par to Izpildītājam paziņojot rakstveidā vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:
15.4.1. ja Izpildītājs kavē 9.1.1. vai 9.1.2.apakšpunktā noteikto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas;
15.4.2. ja Izpildītājs kavē Līguma izpildes beigu termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;
15.4.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas būvnormatīviem;
15.4.4. ja Izpildītāja pārstāvis un/vai atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas Pušu noteiktajās Darbu sanāksmēs 3 (trīs) reizes visā Darbu izpildes gaitā;
15.4.5. ja Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu un uzsākts tiesiskās aizsardzības process;
15.4.6. ja Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersanta reģistra;
15.4.7. ja Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tādēļ nav iespējams izpildīt līgumu.
15.5. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no avansa atmaksas, daļā, kas pārsniedz izpildīto darbu vērtību (15.8.punkts), līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ radīto zaudējumu samaksas.
15.6. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgā kārtā pārtraukt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:  
15.6.1. ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktā avansa samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas un 10 (desmit) dienu laikā pēc rakstiska atgādinājuma saņemšanas nenovērš šo pārkāpumu;
15.6.2. ja Pasūtītājs kavē vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām Līguma 8.1.1. vai 8.1.2.apakšpunkta izpildi.
15.7. Līguma pārtraukšana no Izpildītāja Puses neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izpildītajiem darbiem, kuru izpildi ir rakstveidā saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītājs.
15.8. Ja kāda no Pusēm izmanto tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību un Pasūtītājs veic norēķinu ar Izpildītāju, ņemot vērā samaksāto avansu atbilstoši Pušu parakstītajam aktam, ieturot līgumsodus, ja tādi piemērojami.
15.9. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

16. Personas datu aizsardzība
16.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas:
16.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
16.1.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru.
16.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
16.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
16.4. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

17. Nepārvaramas varas apstākļi
17.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas dienas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
17.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – vispārēja avārija vai dabas stihija Darbu veikšanas vietā, kā rezultātā Darbu veikšanas vieta kļūst neizmantojama Līgumā paredzēto darbu veikšanai, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju, pašvaldības pārvaldes institūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežas.
17.3. Ja izceļas nepārvaramas varas (force majeure) situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu, ja tas ir paredzams. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvarama varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, paziņojot par to rakstiski otrai Pusei. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.
17.4. Jebkurai no Pusēm jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.
17.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses vienojas par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.
17.6. Ikvienai Pusei nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

18. Strīdu atrisināšana
18.1. Pušu strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(-s) sertificētu(-s) ekspertu(-s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama Līguma noteikumu pārkāpumā. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi.
18.2. Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai tiešās sarunās, draudzīgi atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar Līgumu vai saskaņā ar Līgumu.
18.3. Ja pēc 14 (četrpadsmit) dienām no šādu sarunu sākuma, Puses nav bijušas spējīgas draudzīgi atrisināt strīdu vai domstarpības, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai tiesā.

19. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā
19.1. Atbildīgās personas un to kontaktinformācija:
19.1.1. No Pasūtītāja puses: Tehniskās daļas _______________, tālr. _________, e-pasts: _______________,	
19.1.2. No Izpildītāja puses: __________, tālr. _________, e-pasts: _________                  
19.2. Gala nodošanas-pieņemšanas aktus paraksta:
19.2.1. No Pasūtītāja puses: izpilddirektors vai persona, kas viņu aizvieto, Tehniskās daļas _______________, būvuzraugs;
19.2.2. No Izpildītāja puses: _________.
19.3. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi rakstveidā par to brīdinot otru Pusi.
19.4. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītāja pienākums ir nosūtīt šādu informāciju Izpildītājam uz Līgumā norādīto pasta adresi, faksu vai e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, ja Līgumā nav atrunāts citādi. Visi paziņojumi un Pasūtītājam sniedzamā informācijā Izpildītājam ir jāsagatavo rakstveidā un tā ir iesniedzama Salaspils novada domē (Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā), Līvzemes ielā 8, Salaspilī, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtāma uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi: dome@salaspils.lv, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos. Puses apņemas sniegt rakstveida atbildi 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otras Puses pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi.

20. Citi noteikumi
20.1. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
20.2. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma noteikumi piemērojami saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumiem Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. Ja konstatēta pretruna starp Līguma noteikumiem un Ministru kabineta noteikumiem, tiek piemēroti Ministru kabineta noteikumi.
20.3. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu vai to pārstāvju maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
20.4. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
20.4.1. Finanšu piedāvājums;
20.4.2. Līguma izpildes garantijas forma;
20.4.3. Garantijas laika garantijas forma;
20.4.4. Forma 2, Forma 3 veidlapa.
20.5. Līgums sastādīts un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

21. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:					Izpildītājs:
Salaspils novada pašvaldība			____________________
Līvzemes iela 8, Salaspils	Adrese: _____________	
Reģ.Nr.LV 90000024008			Reģ. Nr. ___________	
Valsts kase								
Konts ____________________			
							
________________ /S. Puriņa/ 			__________________ /___________/

Līguma pielikums Nr.2
Līguma izpildes garantijas forma

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas, apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 10 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Izpildītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Izpildītājs) 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:5]. [5:  Pakalpojuma sniegšanas termiņš.] 

Pieprasījumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	






Līguma pielikums Nr.3
Garantijas laika garantijas forma
[uz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības veidlapas]

Kam: Salaspils novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”) saskaņā ar līguma par Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūves un pilsētas galvenā laukuma izveides 1. kārtas darbu veikšanu (turpmāk tekstā – Līgums) nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju:

mēs, [Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Salaspils novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024008, [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās garantijas saistības.

Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas (bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs un nevis tikai kā Galvotājs) veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma garantijas saistības, un bez jebkādiem iebildumiem:
	1. par pirmajiem diviem garantijas gadiem 5% (pieci procenti) apmērā no visām faktiskajām būvniecības izmaksām; 
2. par trešo, ceturto (ja attiecināms) un piekto (ja attiecināms) garantijas gadu 2% (divi procenti) apmērā no visām faktiskajām būvniecības izmaksām.
Saskaņā ar šo galvojumu Bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai ir saistības izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās Salaspils novada pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša ______ (____________) mēnešus no akta par Objektu pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.
Ja Būvuzņēmējs 30 (trīsdesmit) dienas pirms beigu datuma neiesniedz Pasūtītājam garantijas izmaiņas par garantijas termiņa pagarināšanu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Pieprasījumu par garantijas nodrošinājuma summas izmaksu Pasūtītājam ____________ EUR (2% apmērā no Līgumcenas bez PVN) apmērā.
Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).
Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Banka vai apdrošināšanas sabiedrība un viņas mantinieki.

Paraksts 					________________________
Bankas, apdrošināšanas sabiedrības nosaukums:	________________________
Adrese:						________________________
Datums:					________________________


9. pielikums


Finanšu piedāvājums

SAGATAVOTS ATBILSTOŠI

pielikumā pievienotai iepirkuma specifikācijai,  27.05.2017. MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6. un 7.pielikumiem un būvprojektam. 

























10. pielikums
APLIECINĀJUMS

(jāaizpilda tikai tad, ja piesaistītie speciālisti nav Pretendenta darbinieki)

Saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta”, identifikācijas Nr. SNP 2024/41,  ietvaros, kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 


	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>



Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>










11. pielikums

Salaspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024008
adrese: Līvzemes ielā 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169

Piedāvājuma nodrošinājums
Atklātā konkursā “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41).

Vietas nosaukums, 2024.  gada /datums/  /mēnesis/.
Ievērojot to, ka 
Pretendenta nosaukums/
/reģistrācijas numurs/
/adrese/
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu Salaspils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000024008, adrese: Līvzemes ielā 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas satiksmes infrastruktūras pārbūve un pilsētas galvenā laukuma izveide 1. kārta” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/41) ietvaros, kā arī to, ka Konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs, /Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2024. gada /datums/mēnesis/ un ir spēkā līdz 2024. gada /datums/mēnesis/. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds uzvārds
Paraksttiesīgās personas paraksts           

