Iepirkuma līgumu grozījumu (izmaiņu) pamatojums
Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu

2025.gada 3.februārī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TILTS” un SIA “Rīgas ūdens” noslēgts līgums Nr.2025-3.5.3-BVD-11 “Par Uzvaras parka sadzīves kanalizācijas remonta darbi posmā no K31275 līdz K31277”.
Līguma noteikumi paredz norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Remonta darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.
Līguma apjoma izmaiņas iespējamas saskaņā ar Līguma 15.2.2.1. punktu, jo konstatēta nepieciešamība mainīt darbu apjomus darbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt – ņemot vērā sadzīves kanalizācijas kolektora faktiskos izmērus un būvkonstruktoram veicot faktam atbilstoša risinājuma izstrādi, tai skaitā, aprēķinot aktuālajam risinājumam nepieciešamos materiālus, ir aprēķināts, ka  nepieciešamais betona un armatūras daudzums sienās ir palielinājies vidēji par 37.93%, savukārt pārsegumos par 28.84%.
Minēto Līguma grozījumu rezultātā Līguma termiņš nemainās, bet līgumcena palielinās atbilstoši darbu apjomiem par EUR 243 414.35 bez PVN.   
Minētās izmaiņas Līgumā ir pieļaujamas pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 1.punktu un 3.punktu, kā arī nav pārsniegta SPSIL pieļaujamā grozījumu vērtība.

