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Projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tīkla modernizācija" Nr.7.1.1.2.i.0/1/24/I/CFLA/001
Vienošanās par grozījumiem
[bookmark: ParentContractDate][bookmark: ParentContrType][bookmark: ParentDocContentDesc]03.03.2025. Līgumā par vadāmu slodzes slēdžu izbūvi E164 balsta Nr.112 vietā, atdalītāja izbūvi E164 balsta Nr.80 vietā, T36423 pārbūvi un automatizāciju Cenu pagastā un Salgales pagastā, Jelgavas novadā, IO-273667
Rīgā, 
Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā
	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
(turpmāk – Pasūtītājs)
	un
	[bookmark: ContPartnerFormFull][bookmark: ContPartner]SIA "DELTA EM"
(turpmāk – Būvuzņēmējs)

	Reģistrācijas numurs: 40003857687
PVN maksātāja numurs: LV40003857687
	
	[bookmark: ContPartnerID]Reģistrācijas numurs: 40003524433
[bookmark: ContPartnerIDPVN]PVN  maksātāja numurs: LV40003524433

	Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160
	
	Adrese: Pakalniešu iela 18, Rīga, LV-1006
e-pasts: deltaem@deltaem.lv


	Kredītiestāde: […] 
	
	Kredītiestāde: […] 

	SWIFT kods: […] 
	
	SWIFT kods: […] 

	Konta numurs: […] 
	
	Konta numurs: […] 

	kuru pārstāv […]; 
	
	kuru pārstāv […]; 


[bookmark: ParentContractDate2][bookmark: ParentContrType2][bookmark: ParentDocContentDesc2][bookmark: ParentDocRegNum][bookmark: ParentContrType3][bookmark: ParentContrType4]turpmāk katrs atsevišķi Līdzējs, abi kopā Līdzēji, saskaņā ar 03.03.2025. Līguma par vadāmu slodzes slēdžu izbūvi E164 balsta Nr.112 vietā, atdalītāja izbūvi E164 balsta Nr.80 vietā, T36423 pārbūvi un automatizāciju Cenu pagastā un Salgales pagastā, Jelgavas novadā, IO-273667 (Pasūtītāja līgumu reģistra Nr. 309000/25-851) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 18.1. un 21.5.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta un 66.panta ceturtās daļas nosacījumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Ievērojot faktiski izpildīto Būvdarbu (tai skaitā, izmantoto materiālu) apjomu, Līdzēji vienojas samazināt Līguma summu par 201,49 EUR (divi simti viens euro, 49 centi) bez PVN, un grozīt Līguma 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"3.1. Samaksa par veiktajiem Būvdarbiem tiek noteikta 95 591,51 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro un 51 cents)  (turpmāk tekstā – "Līguma summa"), bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.".
2. Saistībā ar Līguma summas izmaiņām Līdzēji vienojas izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (Vienošanās Pielikums Nr.1).
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās kopā ar pielikumu ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Būvuzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

	PASŪTĪTĀJS
	BŪVUZŅĒMĒJS

	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"	
	[bookmark: ContPartnerForm][bookmark: ContPartner2]SIA "DELTA EM"



	[…] 
	[…] 
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