Vienošanās Nr. 6
pie 2025. gada 2. jūlija līguma Nr. AMD-25-3678-lī

Rīga								   Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
Piegādātāju apvienība “VIA un VIANOVA”, turpmāk – Būvuzņēmējs, kas sastāv no SIA “VIA”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203000663 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vianova”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103387753, [..], no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs abi kopā turpmāk – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 2025. gada 2. jūlijā starp Pusēm noslēgto līgumu Nr. AMD-25-3678-lī, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2. un 22.2. punktu, kā arī Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 28. maija lēmuma (sēdes protokols Nr. 24), Tehniskās komisijas 2026. gada 26.jūnija lēmuma (sēdes protokols Nr. 31), Tehniskās komisijas 2026. gada 2. jūlija lēmuma (sēdes protokols Nr. 32), un Tehniskās komisijas 2026. gada 14.jūlija lēmuma (sēdes protokols Nr. 35),  noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Būvuzņēmējs veic darbu apjoma izmaiņas atbilstoši Vienošanās 1. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 2”, 2. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 8” kurā noteikti darbu apjomi, 3. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 8.1.”, 4. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 11.1.”, 5. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 14”, 6. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 15”, 7. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 16” 8. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 19”, 9. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 22”, 10. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 23”, 11. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 24”, 12. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 25”, 13. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 26”, 14. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 27”, 15. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 28”, 16. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 33” vienības cenas un darbu izmaksas (turpmāk – Papildu darbi).
2. Darbu apjoma samazinājums saskaņā ar Līguma 12.1. punktu par darbiem, kuri darbu daudzumu izmaiņu rezultātā samazinās no Līguma un ir norādīti šīs Vienošanās 3., 4., 6., 7., 9., 11.1., 12., 13., 16. pielikumā, ir 311 277,39 EUR (trīs simti vienpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi euro un 39 centi) bez PVN.
3. Papildu darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2. punktu par darbiem, kas nebija paredzēti sākotnēji apstiprinātajā darbu apjomā un izmaksu sarakstā no Līguma un ir norādīti šīs Vienošanās 1., 2., 5., 8.1., 10., 14., un 15. pielikumā, ir 17 720,63 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit euro un 63 centi) bez PVN.
4. Puses konstatē, ka, ņemot vērā papildu darbu summas samazinājumu, Līguma cena ir 10 711 575,44 EUR (desmit miljoni septiņi simti vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro un 44 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā ir 2 249 430,84 EUR (divi miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro un 84 centi). Līguma kopējā summa, ieskaitot PVN ir 12 961 006,28 EUR (divpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit viens tūkstotis seši euro un 28 centi).
5. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 3 (trim) lapām, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
7. Pielikumā:
1.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 2;
2.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 8;
3.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 8.1;
4.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 11.1;
5.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 14;
6.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 15;
7.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 16;
8.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 19;
9.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 22;
10.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 23;
11.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 24;
12.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 25;
13.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 26;
14.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 27;
15.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 28;
16.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 33;
17. pielikums – Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 28.maija lēmums (sēdes protokols Nr.24)
18.pielikums – Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 26.jūnija lēmums (sēdes protokols Nr.31);
19.pielikums – Pasūtītāja Tehniskās komisijas  2026.gada 2.jūlija lēmums (sēdes protokols Nr.32);
20.pielikums – Pasūtītāja Tehniskās komisijas  2026.gada 14.jūlija lēmums (sēdes protokols Nr.35);
8. Pušu paraksti:
	PASŪTĪTĀJS:
	BŪVUZŅĒMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departaments
[..]
	Piegādātāju apvienība “VIA un VIANOVA”
[..]


	
	




* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
