[bookmark: _gjdgxs][bookmark: _Hlk152067997]Vienošanās par Defektu darbu izpildi
02.07.2025. līguma Nr. AMD-25-3678-lī 
‘’Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi”
ietvaros

Rīgā,					 		Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, (turpmāk – Pasūtītājs) tā [:]  no vienas puses, un 
 Piegādātāju apvienība “VIA un VIANOVA”, turpmāk – Būvuzņēmējs, kas sastāv no SIA “VIA”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203000663 un SIA “Vianova”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103387753 [:] (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses),

Ņemot vērā:
a) [bookmark: _Hlk152072946]2025. gada 2. jūlijā noslēgto līgumu Nr. AMD-25-3678-lī (turpmāk – Līgums);
b) Līgumā noteikto objektu pieņemšanas laikā konstatēti būvdarbu defekti, kas norādīti Būvuzraudzības defektu aktā (pielikums Nr.1).
c) objektīvu apstākļu dēļ Defektu novēršanas aktā minētos defektu darbus (turpmāk - Defektu darbi) nevar novērst līdz Līgumā norādītajam Objekta[footnoteRef:1] nodošanas ekspluatācijā termiņam; [1:  Šeit un turpmāk - ‘’Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi”
] 

d) ka Defektu darbi netraucē minētā Objekta ekspluatācijai, nekonstatē šķēršļus atzinuma par Objekta gatavību ekspluatācijai izdošanai, proti, Objekta pieņemšanai ekspluatācijā,
lai pilnībā un atbilstoši normatīvo aktu prasībām novērstu Defektu aktā norādītos Defektu darbus, Puses noslēdz šo vienošanos par Defektu darbu izpildi (turpmāk – Vienošanās).

1. Vienošanās priekšmets
1.1. Izpildītājs apņemas līdz 2026. gada 17. augustam (ieskaitot) novērst Defektu aktā norādītos Defektu darbus ievērojot Vienošanās, Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteikto.
1.2. Vienošanās 1.1.punktā minētie, atbilstošā kvalitātē un prasībām veiktie Defektu darbi tiek apliecināti ar Defektu darbu nodošanas-pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts).
1.3. Vienošanās noslēgšana nemaina Līgumā noteikto Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņu.
1.4. Vienošanās neietekmē Līgumā noteikto darbu garantiju un to izpildes laiku.

2. Defektu darbu izpildes kārtība
2.1. [bookmark: _Hlk73367711]Kā nodrošinājumu Vienošanās 1.1.punktā minētās saistības izpildei Izpildītājs veic naudas iemaksu (turpmāk – Garantija) Valsts kases kontā: [:], maksājuma uzdevumā norādot “Saistību nodrošinājums atbilstoši 2026.gada (datums). (mēnesis) Vienošanās Nr. (šīs Vienošanās reģistrācijas numurs) par Defektu darbu izpildi objektā “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi”, identifikācijas Nr. CAIP 2024/148.
2.2. Garantijas summa ir 102 893,99 EUR (simts divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs euro un 99 centi) atbilstoši Defektu darbu apjoma un izmaksu sadalījumam (pielikums Nr. 2).
2.3. Vienošanās 2.2.punktā atbilstošas Garantijas saņemšana ir pamats Pasūtītājam saskaņot apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai.
2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Garantiju, tajā skaitā, arī gadījumos, ja tiek piemērots Vienošanās 2.7.punktā noteiktais līgumsods, ja:
2.4.1. Izpildītājs nav izpildījis Defektu darbus, kuru izpildi apliecina Akts, Vienošanās 1.1.punktā noteiktajā termiņā, tajā skaitā, ja Defektu darbu neveikšana Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta tik tālu, ka kļuvis skaidrs, ka Defektu darbu pabeigšana līdz Vienošanās norādītajam termiņam nav iespējama. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzsākt procedūras (piemēram, iepirkumu) cita komersanta (būvdarbu veicēja) līguma noslēgšanai Defektu darbu veikšanai Vienošanās darbības laikā;
2.4.2. Izpildītājs Defektu darbus ir veicis nekvalitatīvi (nepilnīgi, tajā skaitā, neatbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, normatīvajiem aktiem) un Pasūtītājs veiktos Defektu darbus nevar pieņemt Vienošanās noteiktajā termiņā;
2.4.3. ja saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas; 
2.4.4. Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu, uzsākta Izpildītājs likvidācija (izņemot komercsabiedrības likvidāciju reorganizācijas procesā, kad tiek pārņemtas visas Izpildītājs tiesības un saistības) vai kompetentas valsts institūcijas uz nenoteiktu laiku apturējušas Izpildītāja saimniecisko darbību;
2.5. Ja iestājas Vienošanās 2.4.1.; 2.4.2.punktā minētie nosacījumi, Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Defektu darbu izpildes laiku par to Pusēm noslēdzot Vienošanās grozījumus vai rīkoties 2.6.punktā noteiktajā kārtībā.
2.6. Ja iestājas kāds no Vienošanās 2.4. punktā minētajiem gadījumiem, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Izpildītāju, ir tiesīgs Defektu darbu izpildei pieaicināt citu komersantu (būvdarbu veicēju). Šajā gadījumā samaksa par Defektu darbu izpildi tiek veikta no Garantijas summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu darbu pilnīgai izpildei, Izpildītājam ir pienākums apmaksāt ar faktiskajiem apstākļiem pamatotas Defektu darbu izpildes izmaksas, kas pārsniedz Garantijas summu. Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Izpildītāju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas summu un faktiskajām Defektu darbu izpildes izmaksām.
2.7. Ja iestājas Vienošanās 2.4.1.-2.4.2.punktā minētie nosacījumi vai Izpildītājs nav izpildījis Defektu darbus Vienošanās 2.5.punktā minētajā termiņā, Pasūtītājs piemēro un Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā apmaksā Izpildītājam piemēroto līgumsodu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Līgumsods tiek piemērots arī gadījumā, ja Izpildītājs ir veicis daļēju Defektu darbu izpildi un Pasūtītājs tos ir pieņēmis ar Aktu. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda samaksu šajā punktā noteiktajā termiņā un apmērā, Pasūtītājs līgumsodu ietur no Garantijas summas. No Garantijas summas primāri tiek ieturēta summa Defektu darbu izdevumu segšanai. Ja Garantijas summa ir nepietiekama līgumsoda apmaksai, Izpildītājam ir pienākums 20 (divdesmit) dienu laikā samaksāt Pasūtītājam pēc tā pieprasījuma radušos starpību. Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Izpildītāju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas summu un līgumsoda izmaksām.
2.8. [bookmark: _1fob9te]Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka Defektu darbi tiek uzsākti savlaicīgi, tie tiek veikti līdz ar labvēlīgu klimatisku apstākļu (diennakts zemākā/vidējā temperatūra, vēja ātrums, nokrišņu daudzums u.c.) iestāšanos un 2 darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās Izpildītājs informē Pasūtītāju par Defektu darbu izpildes plānu. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam sniegt informāciju par Defekta darbu izpildes grafiku.

3. Pretenzijas, domstarpības
3.1. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu.
3.2. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Vienošanās termiņš
4.1. Vienošanās stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu visu saistību izpildei. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā elektroniskā paraksta un laika zīmoga diena.
4.2. Vienošanās var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek pievienota Vienošanās kā neatņemama tā sastāvdaļa.
4.3. Vienošanās ir saistoša Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

5. Citi noteikumi
5.1. Vienošanās neatrunātie jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.2. Vienošanās ietver Pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz Vienošanās priekšmetu tikai tiktāl cik tas noteikts Vienošanās. Saistības, kuras attiecināmas starp Pasūtītāju un Izpildītāju, kas nav tieši atrunātas Vienošanās, bet ir saistītas vai izriet no Vienošanās, izpildāmas saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem.
5.3. Pasūtītāja kontaktpersona Vienošanās izpildē: [:].
Izpildītāja kontaktpersona Vienošanās izpildē: [:]
5.4. Vienošanās sagatavota uz 3 (trīs) lapām, ar 1 (vienu) pielikumu (pielikumu lapu skaits netiek ieskaitīts Vienošanās lapu skaitā) elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogu.
5.5. Šādi Vienošanās pielikumi ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa:
5.6.1.pielikums Nr.1 – Defektu akts (e-doc).
5.6.2.pielikums Nr.2 – Defektu darbu apjoma un izmaksu sadalījums.

6. Pušu adreses un paraksti
		
	
Izpildītājs:  
Pilnsabiedrība “RBBL”
Adrese: Katlakalna 11E, Rīga, LV-1073
NMR kods: 40203399994
PVN reģ. Nr. LV40203399994  
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Bankas kods: RIKOLV2X
Konts: LV36RIKO0002930344722 
 
Ceļu būves firmas SIA “BINDERS” vārdā:  
 Valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja* 

Ceļu būves firmas SIA “BINDERS” vārdā:  
 Valdes loceklis Ivars Vīķelis* 

AS “LNK Industries” vārdā:
Valdes loceklis Kaspars Ratkevičs*

SIA “NORDES BŪVE” vārdā:
Valdes loceklis Valdis Koks*

	
	Pasūtītājs:  

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas 
un mobilitātes departaments 
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas numurs: 50900040801

	
[:] *




	



	

Izpildītājs:  

BŪVUZŅĒMĒJS:
Starta iela 5, Rīga, LV-1026
Vienotais reģ. Nr.41203000663
[:]

[:]*  







*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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