Vienošanās Nr. 5
pie 2025. gada 2. jūlija līguma Nr. AMD-25-3678-lī

Rīga								       Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā […], no vienas puses, un
Piegādātāju apvienība “VIA un VIANOVA” (turpmāk – Būvuzņēmējs), kas sastāv no SIA “VIA”, reģistrācijas Nr. 41203000663 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vianova”, reģistrācijas Nr. 40103387753, kuru atbilstoši 2025. gada 17. jūnija sabiedrības līguma Nr. 25/23-R 3.1. punktam un 2026. gada 8. maija Komercpilnvaru Nr. 26/P-43 pārstāv SIA “VIA” ražošanas direktors […], no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025. gada 2. jūlija līguma Nr. AMD-25-3678-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums) 12.1., 13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 7. maija lēmuma (sēdes protokols Nr. 20), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Pagarināt Līguma izpildes termiņu par 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām dienām un Līguma 5.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un Tehnisko specifikāciju, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2026. gada 15. jūlijam, skaitot no Darbu uzsākšanas dienas”
2. Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.
3. Būvuzņēmējs veic papildu darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr. 1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 17”, pielikumā Nr. 2 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 18” pielikumā Nr. 3 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 20”, pielikumā Nr. 4 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 21.”,  norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildus darbi).
4. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir 7 733,53 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 53 centi), PVN 21 % apmērā ir 1 624,04 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit četri euro un 4 centi), kopā – 9 357,57 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro un 57 centi).
5. Puses konstatē, ka, ņemot vērā papildu darbu summas palielinājumu, Līguma cena ir 11 005 132,20 EUR (vienpadsmit miljoni pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 20 centi), PVN 21 % apmērā ir 2 311 077,76 EUR (divi miljoni trīs simti vienpadsmit tūkstoši septiņdesmit septiņi euro un 76 centi). Līguma kopējā summa ir 13 316 209,96 EUR (trīspadsmit miljoni trīs simti sešpadsmit tūkstoši divi simti deviņi euro un 96 centi).
6. Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.
7. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.
8. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
9. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām. 
10. Pielikumā:
· Nr. 1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 17”;
· Nr. 2 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 18”;
· Nr. 3 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 20”;
· Nr. 4 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 21”;
· Nr. 5 “Darbu veikšanas kalendārais grafiks”;
· Nr. 6 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 7.maija lēmuma (sēdes protokols Nr. 20) izraksts uz 3 (trīs) lapām ”
· Nr. 7 “KOMERCPILNVARA” Nr. 26/P-43;
11. Pušu paraksti:
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