Vienošanās Nr. 4
pie 2025. gada 2. jūlija līguma Nr. AMD-25-3678-lī

Rīga								       Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:], no vienas puses, un
Piegādātāju apvienība “VIA un VIANOVA” (turpmāk – Būvuzņēmējs), kas sastāv no SIA “VIA”, reģistrācijas Nr. 41203000663 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vianova”, reģistrācijas Nr. 40103387753, kuru [:], no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025. gada 2. jūlija līguma Nr. AMD-25-3678-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums) 12.1. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 2. februāra lēmuma (sēdes protokols Nr. 6), 2026. gada 27. februāra lēmuma (sēdes protokols Nr. 12), 2026. gada 9. aprīļa lēmuma (sēdes protokols Nr. 17) noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Būvuzņēmējs veic papildu darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr. 1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 5”, pielikumā Nr. 2 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 6” pielikumā Nr. 3 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 7”, pielikumā Nr. 4 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 7.1.”,  pielikumā Nr. 5 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 9”; pielikumā Nr. 6 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 10”, pielikumā Nr. 7 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 11”norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildus darbi).
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir 30 174,63 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro un 63 centi), PVN 21% ir 6 336,67 EUR (seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro un 67 centi) kopā 36 511,30 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro un 30 centi).
3. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2. punktu, kas nav paredzēti sākotnēji apstiprinātajā darbu apjomā un izmaksu sarakstā, ir 11 888,67 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro un 67 centi), PVN 21% ir 2 496,62 EUR (divi tūkstoši četri simti  deviņdesmit seši euro un 62 centi) kopā 14 385,29 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro un 29 centi).
4. Puses konstatē, ka, ņemot vērā papildu darbu summas palielinājumu, Līguma cena ir 10 997 398,67 EUR (desmit miljoni deviņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro un 67 centi), PVN 21% ir 2 309 453,72 EUR (divi miljoni trīs simti deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro un 72 centi). Līguma kopējā summa ir 13 306 852,39 EUR (trīspadsmit miljoni trīs simti seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi euro un 39 centi).
5. Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.
6. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.
7. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
8. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām. 
9. Pielikumā:
· Nr. 1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 5”;
· Nr. 2 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 6”;
· Nr. 3 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 7”;
· Nr. 4 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 7.1.”;
· Nr. 5 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 9”;
· Nr. 6 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 10”;
· Nr. 7 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 11”;
· [bookmark: _Hlk227857169]Nr. 8 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 2. februāra lēmuma (sēdes protokols Nr. 6) izraksts uz 2 (divām) lapām”;
· Nr. 9 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 27. februāra lēmuma (sēdes protokols Nr. 12) izraksts uz 2 (divām) lapām”;
· Nr. 10 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 9. aprīļa lēmuma (sēdes protokols Nr. 17) izraksts uz 2 (divām) lapām”;

10. Pušu paraksti:
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