Vienošanās Nr. 3
pie 2025.gada 2.jūlija līguma Nr. AMD-25-3678-lī

Rīga								       Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2024.gada 24.janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024.gada 2.decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un
Piegādātāju apvienība “VIA un VIANOVA” (turpmāk – Būvuzņēmējs), kas sastāv no SIA “VIA”, reģistrācijas Nr. 41203000663 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vianova”, reģistrācijas Nr. 40103387753, kuru atbilstoši 2025.gada 17.jūnija sabiedrības līguma Nr.25/23-R 3.1.punktam pārstāv [:], no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025.gada 2.jūlija līguma Nr. AMD-25-3678-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums) 12.1. un 22.2 punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 4.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.55), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā: “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildus darbi).
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir 1 950,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi), PVN 21% ir 409,50 EUR (četri simti deviņi euro un 50 centi) kopā 2 359,50 EUR (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un 50 centi).
3. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 2.punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir  10 955 335,37 EUR (desmit miljoni deviņi simti piecdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro un 37 centi), PVN 21% ir 2 300 620,43 EUR (divi miljoni trīs simti tūkstoši seši simti divdesmit euro un 43 centi). Līguma kopējā summa ir 13 255 955,80 EUR (trīspadsmit miljoni divi simti piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro un 80 centi).
4. Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.
5. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.
6. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
7. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām. 
8. Pielikumā:
· Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 4
· Nr.2 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 4. decembra lēmuma (sēdes protokols Nr.55) izraksts uz 2 (divām) lapām”.
9. Pušu paraksti:
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