Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 2025. gada 2 jūlija līgumā Nr. AMD-25-3678-lī

Rīga								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), [:], kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74. punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7. punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024. gada 2. decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un
Piegādātāju apvienība “VIA un VIANOVA” (turpmāk – Būvuzņēmējs), kas sastāv no SIA “VIA”, reģistrācijas Nr. 41203000663 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vianova”, reģistrācijas Nr. 40103387753 atbilstoši 2025. gada 17. jūnija sabiedrības līgumam Nr. 25/23-R un tā 3.1.apakšpunktam, [:], no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025.gada 2.jūlija līguma Nr. AMD-25-3678-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums) 12.1. un 22.2 punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 19.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.42), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā: “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.1” un pielikumā Nr.2 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.3” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildus darbi) .
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir 7 628,14 EUR (septiņi tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro un 14 centi), PVN 21% ir 1 601,91 EUR (viens tūkstotis seši simti viens euro un 91 cents), kopā 9 230,05 EUR (deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 05 centi).
3. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto summas palielinājumu, ir 10 885 487,19 EUR (desmit miljoni astoņi simti astoņdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 19 centi.) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā 2 285 952,31 EUR (divi miljoni divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro un 31 cents.), Līguma kopējā summa 13 171 439,50 EUR (trīspadsmit miljoni viens simts septiņdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit deviņi euro un 50 centi.).
4. Puses vienojas izteikt Līguma 8.5.punktu šādā redakcijā: 
“8.5. Pasūtītāju Līguma izpildes ietvaros pārstāv, tajā skaitā, paraksta būves vietas pieņemšanas aktu, aktus par izpildīto Darbu apjomu un izmaksām, Darbu daudzumu un izmaiņu aktus, aktus par faktu konstatāciju (nepieciešamības gadījumā), būvmateriālu saskaņošanas dokumentus (nepieciešamības gadījumā), aktu par darbu pabeigšanu objektā, kā arī kontrolē Līguma izpildi un termiņus – [:] Saziņai ar Pasūtītāju Būvuzņēmējs izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv .
[:].
5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienā.
6. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
8. Pielikumā:
1) Pielikums Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 1”;
2) Pielikums Nr.2 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 3”;
3) Pielikums Nr.3 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 19.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr. 42, reģ. Nr. ĀMD-25-231-atv) izraksts uz 3 (trīs) lapām.”
9. Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

	PASŪTĪTAJS:
	BŪVUZŅEMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
	Starta iela 5, Rīga, LV-1026
Vienotais reģ. Nr.41203000663
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā, Kods: OKOYLV2X 
Konts Nr. LV64OKOY0005100035886
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