Vienošanās Nr.7
pie 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī
Rīga								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģistrācijas numurs 50103005351 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās [:], no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums), 12.1., 12.2. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 22.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.18) un 2026.gada 26.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.31), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Būvuzņēmējs veic darbu apjoma izmaiņas atbilstoši Vienošanās 1. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 14” un 2. pielikumam “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 14”, kurā noteikti darbu apjomi, vienības cenas un darbu izmaksas (turpmāk – Papildu darbi).
2. Darbu apjoma samazinājums saskaņā ar Līguma 12.1. punktu par darbiem, kuri darbu daudzumu izmaiņu rezultātā tiek izslēgti no Līguma un ir norādīti Vienošanās 1. pielikumā, ir EUR 42 296,64 (četrdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 64 centi) bez PVN.
3. Papildu darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2. punktu par darbiem, kas nebija paredzēti sākotnēji apstiprinātajā darbu apjomā un izmaksu sarakstā, ir EUR 45 524,62 (četrdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 62 centi) bez PVN.
4. Puses vienojas, ka pēc Vienošanās paredzēto darbu apjomu izmaiņu veikšanas Līguma cena ir EUR 6 462 865,37 (seši miljoni četri simti sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 37 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā ir EUR 1 357 201,73 (viens miljons trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti viens euro un 73 centi). Līguma kopējā summa, ieskaitot PVN ir EUR 7 820 067,10 (septiņi miljoni astoņi simti divdesmit tūkstoši sešdesmit septiņi euro un 10 centi).
5. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanai klāt pievienots pielikums: Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 22.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.18) un 2026.gada 26.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.31).
7. Pielikumā:
1.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 14;
2.pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 17;
3.pielikums – Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 22. aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr. 18);
4.pielikums – Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 26.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.31);
8. Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

	PASŪTĪTAJS:
	BŪVUZŅEMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”
Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055
Reģistrācijas Nr. 50103005351 
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*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
