Vienošanās Nr.6
pie 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī
Rīga								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā […], kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024.gada 2.decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģistrācijas numurs 50103005351 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums), 13.4 un 22.2 punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 7. maija lēmumu (sēdes protokols Nr.20), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Pagarināt Līguma izpildes termiņu par 40 (četrdesmit ) kalendārajām dienām un Līguma 5.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un Tehnisko specifikāciju, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2026. gada 10. jūlijam, skaitot no Darbu uzsākšanas dienas”
2. Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 1 (vienas) lapas, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanai klāt pievienots pielikums: Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 7.maija lēmuma (sēdes protokols Nr. 20) izraksts uz 2 (divām) lapām.

Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

	PASŪTĪTAJS:
	BŪVUZŅEMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”
Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055
Reģistrācijas Nr. 50103005351 
Banka: […]
Bankas kods: […]
Bankas konts: […]
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