
Vienošanās Nr.5
pie 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī
Rīga								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:], kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024.gada 2.decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģistrācijas numurs 50103005351 (turpmāk – Būvuzņēmējs), [:], kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025.gada 07.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums), 12.1., 12.2. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 18. februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.5), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Būvuzņēmējs veic papildu darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumā “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 5”, 2.pielikumā “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 6”, 3. pielikumā “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 7”, 4. pielikumā “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 11”, 5. pielikumā “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 13”, norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildu darbi).
2. Papildu darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir 25 889,99 EUR (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro un 99 centi), pievienotas vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) 21% apmērā  - 5 436,90 EUR (pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro un 90 centi). Kopā – 31 326,89 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit seši euro un 89 centi).
3. Papildu darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas nav paredzēta sākotnēji apstiprinātajā darbu apjomā un izmaksu sarakstā, ir 3 924,12 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro un 12 centi), PVN 21% apmēra 824,07 EUR (astoņi simti divdesmit četri euro un 07 centi). Kopā 4 748,19 EUR (četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 19 centi).
4. Puses konstatē, ka, ņemot vērā veiktos grozījumus, Līguma summa ir 6 459 637,39 EUR (seši miljoni četri simti piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi euro un 39 centi), PVN 21% ir 1 356 523,85 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro un 85 centi), un Līguma kopējā summa ir 7 816 161,24 EUR (septiņi miljoni astoņi simti sešpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro un 24 centi). Vienošanās nemaina citus Līgumā noteiktos Pušu pienākumus un tiesības.
5. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienā.
6. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
8. Pielikumā:
1) “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.5”;
2) “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.6”;
3) “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.7”;
4) “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.11”;
5) “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.13”;
6)  “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 18.februāra lēmuma (sēdes protokols Nr. 5) Nr. AMD-26-58-atv izraksts” uz 3 (trīs) lapām.
9. Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

	PASŪTĪTAJS:
	BŪVUZŅEMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”
Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055
Reģistrācijas Nr. 50103005351 
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