
Vienošanās Nr.4
pie 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī
Rīga								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:], kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024. gada 2.decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģistrācijas numurs 50103005351 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās [:], kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums), 12.1. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.4), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā izslēdzamo darbu, kas atspoguļoti Vienošanās pielikuma Nr. 1 sadaļā “Izslēgto būvdarbu daudzumu un izmaksu saraksts”, līgumcena ir 83 863,35 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro un 35 centi), PVN 21 % ir 17 611,30 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 30 centi), kopā 101 474,65 EUR (viens simts viens tūkstotis četri simti septiņdesmit četri euro un 65 centi).
2. Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā ieslēdzamo darbu, kas atspoguļoti Vienošanās pielikuma Nr. 1 sadaļā “Ieslēgto būvdarbu daudzumu un izmaksu saraksts”, līgumcena ir 49 460,74 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 74 centi), PVN 21 % ir 10 386,76 EUR (desmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 76 centi), kopā 59 847,50 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 50 centi).
3. Puses konstatē, ka ņemot vēra veiktos grozījumus Līguma summa ir 6 429 823,28 EUR (seši miljoni četri simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro un 28 centi), PVN 21% ir 1 350 262,89 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 89 centi), Līguma kopējā summa ir 7 780 086,17 EUR (septiņi miljoni septiņi simti astoņdesmit tūkstoši astoņdesmit seši euro un 17 centi).
4. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteiktos Pušu pienākumus un tiesības.
5. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā.
6. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
8. Pielikumā:
Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.8”;
Nr. 2 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 22.janvāra lēmuma (sēdes protokols Nr. 4) izraksts uz 3 (trīs) lapām.”
9. Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

	PASŪTĪTAJS:
	BŪVUZŅEMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Ārtelpas
un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”
Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055
Reģistrācijas Nr. 50103005351 
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