Vienošanās Nr.3
pie 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī
Rīga								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), [:] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024.gada 2.decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģistrācijas numurs 50103005351 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās [:] personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025.gada 07.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums), 12.1. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 10.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.46), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā: “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga–Ulbroka” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.4” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildus darbi).
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir 23 067,80 EUR (divdesmit trīs tūkstoši sešdesmit septiņi euro un 80 centi), PVN 21% ir 4 844,24 EUR (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro un 24 centi) kopā 27 912,04 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 04 centi).
3. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto summas palielinājumu, ir 6 464 225,89 EUR (seši miljoni četri simti sešdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro un 89 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21%apmērā  1 357 487,44 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 44 centi), Līguma kopējā summa 7 821 713,34 EUR (septiņi miljoni astoņi simti divdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīspadsmit euro un 34 centi).”
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienā.
5. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
7. Pielikumā:
1) Pielikums Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.4”;
2) Pielikums Nr. 2 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 10.oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr. 46) izraksts uz 3 (trīs) lapām.”
8. Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

	PASŪTĪTAJS:
	BŪVUZŅEMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”
Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055
Reģistrācijas Nr. 50103005351 
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