Vienošanās Nr.2
par grozījumiem 2025. gada 7. maija līgumā Nr. AMD-25-2066-lī
Rīga								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74. punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7. punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024. gada 2. decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģistrācijas numurs 50103005351, turpmāk – Būvuzņēmējs, [:], kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz 2025.gada 07.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums), 12.1. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 19.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.42), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā: “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga–Ulbroka” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.3” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildus darbi).
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir 39 453,07 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro un 07 centi), PVN 21% ir 8 285,14 EUR (astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro un 14 centi) kopā 47 738,21 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro un 21 cents).
3. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto summas palielinājumu, ir 6 441 158,09 EUR (seši miljoni četri simti četrdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit astoņi euro un 09 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21%apmērā  1 352 643,20 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro un 20 centi), Līguma kopējā summa 7 793 801,29 EUR (septiņi miljoni septiņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti viens euro un 29 centi).”
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienā.
5. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
7. Pielikumā:
1) Pielikums Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.3”;
2) Pielikums Nr. 2 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 19.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr. 42, reģ. Nr. ĀMD-25-230-atv) izraksts uz 3 (trīs) lapām.”
8. Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

	PASŪTĪTAJS:
	BŪVUZŅEMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”
Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055
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