Vienošanās Nr.3
pie 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2067-lī

Rīgā								       Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka […], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģistrācijas numurs 50103005351 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekļa […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz atklāta konkursa “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava”, identifikācijas Nr. CAIP 2024/146, rezultātā 2025. gada 7. maijā starp Pusēm noslēgtā līguma Nr. AMD-25-2067-lī (turpmāk – Līgums) 12.1., 13.4. un 22.2. punktiem, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 12. marta lēmuma (sēdes protokols Nr. 14) un Tehniskās komisijas 2026. gada 21. maija lēmuma (sēdes protokols Nr. 22), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Pagarināt Līguma izpildes termiņu par 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām dienām, izsakot Līguma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un Tehnisko specifikāciju, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2026. gada 15. jūlijam, skaitot no Darbu uzsākšanas dienas”
2. Būvuzņēmējs veic papildu Darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr. 1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 2”, pielikumā Nr. 2 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr. 3”,  norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildus darbi).
3. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir 13 605,44 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti pieci euro un 44 centi), PVN 21 % apmērā ir 2 857,14 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro un 14 centi), kopā – 16 462,58 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro un 58 centi).
4. Puses vienojas, ka, ņemot vērā Papildus darbu līgumcenu, Līguma 4.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“4.1. Līguma cena ir 4 943 620,36 EUR (četri miljoni deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit euro un 36 centi), PVN 21 % apmērā ir 1 038 160,28 EUR (viens miljons trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 28 centi). Līguma kopējā summa ir 5 981 780,64 EUR (pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit euro un 64 centi).
5. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.
6. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
7. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām. 
8. Pielikumā:
1.  “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 2”;
2. “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 3”;
3. “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 12. marta lēmuma (sēdes protokols Nr. 14) izraksts uz 2 (divām) lapām ”;
4.  “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 21. maija lēmuma (sēdes protokols Nr. 22) izraksts uz 2 (divām) lapām ”;
9. Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:
	PASŪTĪTĀJS:
	BŪVUZŅĒMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”
[…]

	[…]
	[…]



* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
