Vienošanās Nr.2
pie 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2067-lī

Rīga									Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74. punktu, Rīgas domes 2024.gada 24.janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024.gada 2.decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģistrācijas numurs 50103005351 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās [:] personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu un atklāta konkursa “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutos Rīga Babīte-Piņķi, Rīga-Ulbroka un Rīga-Ķekava būvniecības ieceres tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. Nr. CAIP 2024/146, rezultātā, starp Pusēm 2025.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. AMD-25-2067-lī, par “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga–Ķekava” (turpmāk – Līgums) un Pasūtītāja 2025.gada 4.decembra Tehniskās komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.55), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā: “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildus darbi).
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir 43 142,76 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 76 centi), PVN 21% ir 9 059,98 EUR (deviņi tūkstoši piecdesmit deviņi euro un 98 centi) kopā 52 202,74 EUR (piecdesmit divi tūkstoši divi simti divi euro un 74 centi).
3. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto summas palielinājumu, ir 4 930 014,92 EUR (četri miljoni deviņi simti trīsdesmit tūkstoši četrpadsmit euro un 92 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā  1 035 303,13 EUR (viens miljons trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīs euro un 13 centi), Līguma kopējā summa 5 965 318,05 EUR (pieci miljoni deviņi simti sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un 05 centi).”
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienā.
5. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
7. Pielikumā:
1) Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.1”;
2) Nr. 2 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 4.decembra lēmuma (sēdes protokols Nr. 55) izraksts uz 2 (divām) lapām.”
8. Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

	PASŪTĪTAJS:
	BŪVUZŅEMĒJS:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas
un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”
Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055
Reģistrācijas Nr. 50103005351 
[:]


	(paraksts)*______________________
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	(paraksts)*_____________________
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*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
