Vienošanās Nr. 4
[bookmark: _Hlk207194072]par grozījumiem 11.04.2025. līgumā Nr. RD-25-499-lī 
Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”, “Gaisma” būvuzraudzība

Rīgā,							           Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Departaments), tā [:], no vienas puses, 
“BaltLine Globe” SIA, reģistrācijas Nr. 40003780856, juridiskā adrese: Latgales iela 127, Rīga, LV-1003, tās [:] (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, Departaments un Izpildītājs kopā (turpmāk – Līdzēji),

ņemot vērā:
· 2025. gada 11.aprīlī noslēgto līgumu Nr. RD-25-499-lī par būvobjekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”, “Gaisma”” būvuzraudzību (turpmāk – Līgums);
· 2025. gada 26. septembrī noslēgto Vienošanos Nr.1 pie Līguma;
· 2026. gada 8. janvārī noslēgto Vienošanos Nr.2 pie Līguma;
· 2026. gada 28. janvārī noslēgto Vienošanos Nr.3 pie Līguma;
· [bookmark: _Hlk230249094]Starp Departamentu un SIA “BALTIJAS BŪVE” 2025.gada 26.februārī noslēgto Līgumu Nr. RDCA-25-32-lī “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” un pie tā noslēgto Vienošanos Nr.8;
· Līguma pielikumu Nr.1 "Finanšu Piedāvājums", kas nosaka, ka Būvuzraudzības testēšanas (laboratorisko pārbaužu) skaits var tikt samazināts;
· Līguma 3.5. punktu, kur nosaka Pasūtītāja tiesības uzdot Izpildītajam veikt Būvuzraudzību papildus sākotnēji noteiktajam termiņam, ja Būvdarbi nav pabeigti Līguma 3.4. punktā sākotnēji plānotajā termiņā;
· Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu un 61.panta piekto daļu,

un, lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu projekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”, “Gaisma” būvuzraudzības īstenošanu, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.4): 

1. Līdzēji vienojas par izmaiņām būvuzraudzības darbu apjomā, kas saistītas ar būvuzraudzības izpildes termiņa pagarinājumu un laboratorisko pārbaužu apjoma samazinājumu, attiecīgi palielinot būvuzraudzības samaksas apmēru par papildu būvuzraudzības darbu veikšanu un samazinot laboratorisko pārbaužu samaksas apmēru.
2. Pagarināt Līguma 3.4. apakšpunktā noteikto Būvobjektu būvuzraudzības darbu izpildes termiņus, izsakot Līguma 3.4.1., 3.4.3., 3.4.5. un 3.4.6. apakšpunktu jaunā redakcijā:
2.1. “3.4.1. Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Alfa – 13 (trīspadsmit) mēneši un 9 (deviņas) dienas”; 
2.2. “3.4.3. Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Slokas iela - 9 (deviņi) mēneši un 19 (deviņpadsmit) dienas”;
2.3. “3.4.5. Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Turība – 10 (desmit) mēneši un 4 (četras) dienas”;  
2.4. “3.4.6. Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Mangaļi – 9 (deviņi) mēneši un 19 (deviņpadsmit) dienas; ”
3. Ņemot vērā Vienošanās 2. punktā minēto būvobjektu būvuzraudzības darbu izpildes termiņu pagarinājumu: 
3.1. Puses vienojas, ka par būvobjekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Alfa” papildu būvuzraudzības darbu veikšanu periodā no 2026. gada 31. maija līdz 2026. gada 6. jūnijam tiek veikta samaksa 28,49 EUR bez PVN par vienu papildu dienu, atbilstoši Līguma 7.9. punktā noteiktajai samaksas kārtībai, bet ne vairāk kā 199,43 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi euro un 43 centi) bez PVN.
3.2. Puses vienojas, ka par būvobjekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Slokas iela” papildu būvuzraudzības darbu veikšanu periodā no 2026. gada 24. maija līdz 2026. gada 28. maijam tiek veikta samaksa 37,82 EUR bez PVN par vienu papildu dienu, atbilstoši Līguma 7.9. punktā noteiktajai samaksas kārtībai, bet ne vairāk kā 189,10 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi euro un 10 centi) bez PVN.
3.3. Puses vienojas, ka par būvobjekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Mangaļi” papildu būvuzraudzības darbu veikšanu periodā no 2026. gada 24. maija līdz 2026. gada 28. maijam tiek veikta samaksa 37,82 EUR bez PVN par vienu papildu dienu, atbilstoši Līguma 7.9. punktā noteiktajai samaksas kārtībai, bet ne vairāk kā 189,10 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi euro un 10 centi) bez PVN.
3.4. Puses vienojas, ka par būvobjekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Turība” papildu būvuzraudzības darbu veikšanu, sākot ar 2026. gada 23. maiju līdz 2026. gada 12. jūnijam, tiek veikta samaksa 37,82 EUR bez PVN par vienu papildu dienu, atbilstoši Līguma 7.9. punktā noteiktajai samaksas kārtībai, bet ne vairāk kā 794,22 EUR (septiņi simti deviņdesmit četri euro un 22 centi) bez PVN.
4. Līdzēji vienojas par izmaiņām laboratoriju pārbaužu apjomos, samazinot Līguma 7.5. apakšpunktā noteikto samaksu par Laboratoriskajām pārbaudēm, izsakot Līguma 7.5.1. – 7.5.7. apakšpunktu jaunā redakcijā:
4.1. “7.5.1. par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūves dzelzceļa stacijā Alfa laboratoriskajām pārbaudēm – 6245,00 EUR  (seši tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro) bez PVN un PVN 1311,45 EUR (viens tūkstotis trīs simti vienpadsmit euro un 45 centi), kopā ar PVN 7556,45 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro un 45 centi);” 
4.2. “7.5.2. par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Atgāzene izbūves laboratoriskajām pārbaudēm – 4465,00 EUR  (četri tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro) bez PVN un PVN 937,65 EUR (deviņi simti trīsdesmit septiņi euro un 65 centi), kopā ar PVN 5402,54 EUR (pieci tūkstoši četri simti divi euro un 54 centi);” 
4.3. “7.5.3. par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Slokas iela izbūves laboratoriskajām pārbaudēm – 4465,00 EUR  (četri tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro) bez PVN un PVN 937,65 EUR (deviņi simti trīsdesmit septiņi euro un 65 centi), kopā ar PVN 5402,54 EUR (pieci tūkstoši četri simti divi euro un 54 centi);” 
4.4. “7.5.4. par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Vecdaugava izbūves laboratoriskajām pārbaudēm – 6245,00 EUR  (seši tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro) bez PVN un PVN 1311,45 EUR (viens tūkstotis trīs simti vienpadsmit euro un 45 centi), kopā ar PVN 7556,45 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro un 45 centi);” 
4.5. “7.5.5. par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Turība izbūves laboratoriskajām pārbaudēm – 4465,00 EUR  (četri tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro) bez PVN un PVN 937,65 EUR (deviņi simti trīsdesmit septiņi euro un 65 centi), kopā ar PVN 5402,54 EUR (pieci tūkstoši četri simti divi euro un 54 centi);”
4.6. “7.5.6. par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Mangaļi izbūves laboratoriskajām pārbaudēm – 4465,00 EUR  (četri tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro) bez PVN un PVN 937,65 EUR (deviņi simti trīsdesmit septiņi euro un 65 centi), kopā ar PVN 5402,54 EUR (pieci tūkstoši četri simti divi euro un 54 centi);”
4.7. “7.5.7. par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Gaisma izbūves laboratoriskajām pārbaudēm - 4440.00 EUR  (četri tūkstoši četri simti četrdesmit euro) bez PVN un PVN 932,40 EUR (deviņi simti trīsdesmit divi euro un 40 centi), kopā ar PVN 5372,40 EUR (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro un 40 centi);”
5. Saskaņā ar Vienošanās 2., 3. un 4.punktā noteikto, Līdzēji vienojās grozīt Līguma 7.1., 7.2., 7.4.1. un 7.4.5.punktu un izteikto tos sekojošā redakcijā:
5.1. “7.1. Līgumcena par Darbu ir 122 304,67 EUR (viens simts divdesmit divi tūkstoši trīs simti četri euro un 67 centi) bez PVN un PVN 25 683,98 EUR (divdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro un 98 centi), kopā ar PVN 147 988,65 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 65 centi)” 
5.2. “7.2.1. par Būvuzraudzību 85 084,67 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši astoņdesmit četri euro un 67 centi) apmērā bez PVN.”
5.3. “7.2.2. par Laboratoriskajām pārbaudēm 37 220,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit euro) apmērā.
5.4. “7.4.1. par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkta izbūves dzelzceļa stacijā Alfa būvuzraudzību – 11 112,25 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts divpadsmit euro un 25 centi) bez PVN;” 
5.5. “7.4.3. 	par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Slokas iela izbūves būvuzraudzību – 10 589,10 EUR (desmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro un 10 centi) bez PVN;”
5.6. “7.4.5. par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Turība izbūves būvuzraudzību – 11 194,22 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro un 22 centi) bez PVN;”
5.7. “7.4.6.	par Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Mangaļi izbūves būvuzraudzību – 10 589,10 EUR (desmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro un 10 centi) bez PVN;”.
6. Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar Vienošanās Nr.4 paliek nemainīgi. 
7. Vienošanās Nr.4 lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien Vienošanās Nr.4 tekstā nav skaidri noteikta cita to nozīme.
8. Vienošanās Nr.4 stājas spēkā ar Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.
9. Vienošanās Nr.4 sagatavota uz 3 (trīs) lapām, elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
10. Vienošanās Nr.4 tiek pievienots šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.4 neatņemamas sastāvdaļas:
10.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr.20 izraksts no 21.05.2026. (e-doc);
10.2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr.23  izraksts no 27.05.2026. (e-doc).

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

	Departaments: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Ārtelpas un mobilitātes departaments
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 
Reģistrācijas numurs 50900040801
	Izpildītājs:
“BaltLine Globe” SIA
Latgales iela 127, Rīga, LV-1003
Reģistrācijas numurs 40003780856
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