Vienošanās Nr. 3
[bookmark: _Hlk207194072]par grozījumiem 11.04.2025. līgumā Nr. RD-25-499-lī 
Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”, “Gaisma” būvuzraudzība

Rīgā,							           Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Departaments), tā direktora vietnieka inženiertehniskajos jautājumos […] , no vienas puses, 
“BaltLine Globe” SIA, reģistrācijas Nr. 40003780856, juridiskā adrese: Latgales iela 127, Rīga, LV-1003, tās valdes locekles […] personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, Departaments un Izpildītājs kopā (turpmāk – Līdzēji),

ņemot vērā:
· 2025. gada 11.aprīlī noslēgto līgumu Nr. RD-25-499-lī par būvobjekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”, “Gaisma”” būvuzraudzību (turpmāk – Līgums);
· 2025.gada 26.septembrī noslēgto Vienošanos Nr.1 pie Līguma;
· 2026.gada 8.janvārī noslēgto Vienošanos Nr.2 pie Līguma;
· Starp Departamentu un SIA “BALTIJAS BŪVE” 2025.gada 26.februārī noslēgto Līgumu Nr. RDCA-25-32-lī “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” un pie tā noslēgto Vienošanos Nr.6;
· Līguma 3.5.punktu, kur nosaka Pasūtītāja tiesības uzdot Izpildītajam veikt Būvuzraudzību papildus sākotnēji noteiktajam termiņam ja Būvdarbi nav pabeigti Līguma 3.4. punktā sākotnēji plānotajā termiņā;
· Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu,

un, lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu projekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”, “Gaisma” būvuzraudzības īstenošanu, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.3): 

1. Līdzēji vienojas par izmaiņām būvuzraudzības darbu apjomā, pagarinot Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktā Būvobjekta būvuzraudzības darbu izpildes termiņu, izsakot Līguma 3.4.2. apakšpunktu jaunā redakcijā:
1.1. “3.4.2. Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punkts dzelzceļa stacijā Atgāzene – 9 (deviņi) mēneši un 2 (divas) dienas”.
2. Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar Vienošanās Nr.3 paliek nemainīgi. 
3. Šajā vienošanās lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien šajā Vienošanās tekstā nav skaidri noteikta cita to nozīme.
4. Vienošanās Nr.3 stājas spēkā ar Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās Nr.3 sagatavota uz 2 (divām) lapām, elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
6. Vienošanās Nr.3 tiek pievienots šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.3 neatņemamas sastāvdaļas:
6.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr.5  izraksts no 28.01.2026. (e-doc);
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

	Departaments: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Ārtelpas un mobilitātes departaments
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 
Reģistrācijas numurs 50900040801
	Izpildītājs:
“BaltLine Globe” SIA
Latgales iela 127, Rīga, LV-1003
Reģistrācijas numurs 40003780856


	

Departamenta direktora vietnieks inženiertehniskajos jautājumos […]
	

Valdes locekle 
[…]
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