	
	
	



[bookmark: _Hlk64275484][bookmark: _Toc59334744]Aktualizēta: 08.11.2024.
1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/151, nolikumam

Tehniskā specifikācija
Atklātam konkursam
[bookmark: _Hlk182296982][bookmark: _Hlk182296133][bookmark: _Hlk164504259]“Būvuzraudzība Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijās”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/151
Iepirkuma II daļai
Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”, “Gaisma” būvuzraudzība

1. Pakalpojuma pamatojums un mērķis
Līguma ietvaros saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju un tās pielikumiem Izpildītājs veic projektā „Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Alfa, Atgāzene, Slokas iela, Vecdaugava, Turība, Mangaļi, Vecāķi, Gaisma"“ paredzēto būvobjektu būvdarbu būvuzraudzību (turpmāk – Būvuzraudzība) saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

2. Vispārīga informācija

	1.1.
	Projekta nosaukums
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Alfa, Atgāzene, Slokas iela, Vecdaugava, Turība, Mangaļi, Vecāķi, Gaisma" (turpmāk - Projekts)

	1.2.
	Projekta sadalījums būvobjektos (turpmāk kopā - Būvobjekti):

	1.2.1
	Būvobjekts Nr.1
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Alfa, Rīga

	1.2.2.
	Būvobjekts Nr.2
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Atgāzene, Rīga

	1.2.3.
	Būvobjekts Nr.3
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Slokas iela, Rīga

	1.2.4.
	Būvobjekts Nr.4
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Vecdaugava, Rīga

	1.2.5.
	Būvobjekts Nr.5
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Turība, Rīga

	1.2.6.
	Būvobjekts Nr.6
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Mangaļi, Rīga

	1.2.7.
	Būvobjekts Nr.7
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Gaisma, Rīga[footnoteRef:2]  [2:  Atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” būvprojekta saskaņojumam un tehniskās komisijas aktam tiks izstrādāta papildus būvniecības ieceres dokumentācija gājēju pārejas savienošanai ar pilsētas infrastruktūru. Būvuzraudzība nodrošināma šī iepirkuma (līguma) ietvaros. ] 


	1.2.8.
	Būvobjekts Nr.8
	Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Vecāķi, Rīga

	1.3.
	Būvdarbu veids
	Pārbūve / jaunbūve

	1.4.
	Būvobjektos iekļauto būvju grupas
	Būvju grupa – I, II un III

	1.5.
	Pasūtītājs
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde (turpmāk - Pasūtītājs) 

	1.6.
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Informācija tiks norādīta līguma slēgšanas laikā

	1.7.
	Sasniedzamais uzdevums
	Būvobjektu realizācija un nodošana ekspluatācijā, izbūvējot Būvobjektus, atbilstoši Pasūtītāja un Līguma nosacījumiem.

	1.8.

	Būvuzraudzības sniegšanas laiks
	Visā Būvobjektu būvdarbu veikšanas laikā atbilstoši Līguma nosacījumiem, līdz Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā, kā arī Būvobjektu garantijas laikā.

Būvobjektu uzskaitījums/sadalījums neparedz Darbu īstenošanas uzsākšanu vienlaicīgi visos Būvobjektos. Darbu izpildes uzsākšanu un izpildes secību nosaka Pasūtītājs. Pasūtītāja mērķis ir uzdot Darbu veikšanu visos Būvobjektos vienlaicīgi.
Provizoriskais būvdarbu uzsākšanas laiks – 2025. gada I  ceturksnis un plānotais maksimālais būvdarbu laiks – 6 mēneši (Būvobjekts Nr.8), 9 mēneši (Būvobjekts Nr.2; Būvobjekts Nr.3; Būvobjekts Nr.4; Būvobjekts Nr.5; Būvobjekts Nr.6; Būvobjekts Nr.7), 12 mēneši (Būvobjekts Nr.1), garantijas laiks – 5.gadi no Būvobjekta darbu pabeigšanas (no akta par darbu pabeigšanu Būvobjektā abpusējas parakstīšanas).



3. Nepieciešamais Izpildītāja resursu ieguldījums
3.1. Izpildītājam jānodrošina nepārtraukta būvdarbu procesa uzraudzība Būvobjektos, arī ārpus vispārpieņemtā darba laika (t.sk. arī naktīs), brīvdienās un svētku dienās, ja tas ir nepieciešams (būvdarbu veikšanas laikā).
3.2. [bookmark: _Hlk164504799]Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā. Visā Līguma izpildes laikā Būvobjektu būvuzraudzībā jāpiedalās pietiekamā skaitā kvalificētiem un pieredzējušiem speciālistiem un tiem ir spēkā esošas licences un sertifikāti, kas nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
3.3. [bookmark: _Hlk164504826]Izpildītājam jānodrošina atbildīgā būvuzrauga minimālais darba laika ieguldījums katrā no Būvobjektiem būvdarbu veikšanas laikā ne mazāk kā: 25 stundas nedēļā un ne mazāk kā 5 stundas diennaktī, kad tiek veikti būvdarbi. Gadījumā, ja Būvdarbi tiek veikti vienlaicīgi vairākos Būvobjektos, tad norādītais darba laiks ir attiecināms uz minētajiem Būvobjektiem kopā.
3.4. Pasūtītājs būvdarbu procesā operatīvu jautājumu risināšanai, (piem., darba rasējumi, būvprojektā ietverto risinājumu apspriešanai, u.c.)izmantos elektronisko vidi (OneDrive vai citu savstarpēji vienojoties ar būvniecības dalībniekiem). Izpildītājam ir jānodrošina visu sadaļu būvuzraugu piekļuve un, ja nepieciešams, atsevišķi identificējami profili katram lietotājam 
3.5. Izpildītājam jāveic Izpildītāja personāla ikdienas darba laika uzskaite (reģistrācija) Būvobjektos, iesniedzot to Pasūtītājam kopā ar iknedēļas būvuzraudzības atskaitēm, tostarp atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektos, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajam.
3.6. [bookmark: _Hlk164504928]Izpildītājam jāierodas Būvobjektos pēc būvniecības dalībnieku uzaicinājuma savstarpēji vienojoties par laikiem, ja šādu nepieciešamību nosaka, piemēram, darbu pieņemšana, darbu specifika vai riska situācijas.
3.7. Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt sertificētu būvuzrauga palīgu nepārtraukta būvdarbu procesa uzraudzības nodrošināšanai ar nosacījumu, ka būvuzrauga palīga darba laiks nav ieskaitāms atbildīgā būvuzrauga minimālā darba laika ieguldījumā Būvobjektos.
4. Būvuzraudzības darba uzdevumi un pienākumi
4.1. [bookmark: _Hlk164505005]Būvuzraudzība jāveic atbilstoši nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem, tostarp saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
4.2. Būvuzraudzību jāorganizē un jāveic tā, lai nodrošinātu būvdarbu kvalitatīvu un savlaicīgu īstenošanu, kā arī Pasūtītāja finansiālo līdzekļu efektīvu izlietošanu.
4.3. Izpildītājs nodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti (t.sk., arī Pasūtītājs tiktu savlaicīgi informēts par laboratorisko pārbaužu nepieciešamību, t.sk., iekļaujot būvuzraudzības plānā kvalitātes pārbaužu grafiku) un dokumentēti. 
4.4. Izpildītājs pārbauda būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā, paraksta segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, veic izpilddokumentācijas pārbaudi un saskaņošanu.
4.5. Izpildītājs veic ierakstus būvdarbu žurnālā par Būvobjektu pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un kontrolē būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.
4.6. Izpildītājs piedalās būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, t.sk., kontrolē darbu izpildes kvalitāti un pieņem tikai tos darbus, kuri izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņo un pārbauda izpildīto darbu apjomus, t.sk. segto darbu aktus un izpilddokumentāciju.
4.7. [bookmark: _Hlk164505072]Izpildītājs veic materiālu apstiprināšanas, nomaiņas vai būvdarbu izmaiņu u.c. noteiktu aktu izskatīšanu un saskaņošanu (t.sk. akta parakstīšanas pieļaujamību, atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai un būvdarbu veicēja būvdarbu līgumā noteiktajam, tehniskās īpašības un parametrus, cenas būvdarbu veicēja līgumā un/vai tirgū u.c.).
4.8. [bookmark: _Hlk164505150]Izpildītājs pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī paveikto būvdarbu apjomu, pārbaudot aritmētiskās kļūdas, atbilstību Būvprojektam, noformējuma neatbilstības, norādot būvdarbu veicējam uz neatbilstībām aktos, līdz tiek novērsti visi trūkumi. Pasūtītājs par apmaksājamiem atzīst tikai tādus darbus, kuru izpilde noformēta, parakstot segto darbu aktus un/vai apstiprinot izpildmērījumus. Izpildītājs pārbauda un apstiprina būvdarbu veicēja progresa ziņojumus pirms iesniegšanas Pasūtītājam kopā ar ikmēneša būvdarbu izpildi.
4.9. [bookmark: _Hlk164505318]Izpildītājs pārbaudītos un apstiprinātos būvdarbu veicēja ikmēneša būvdarbu izpildes aktus nodot Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas, vai minētajā termiņā sniedz rakstisku motivētu atteikumu. Atteikuma gadījumā Izpildītājs par to informē Pasūtītāju.
4.10. Izpildītājs kontrolē satiksmes organizācijas atbilstību darbu veikšanas projektam būvdarbu vietā, nepieciešamības gadījumā informējot Pasūtītāju un būvdarbu veicēju par neatbilstībām un sastādot neatbilstības aktu.
4.11. Izpildītājs kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem.
4.12. Izpildītājs piedalās būvdarbu veicēja kvalitātes pārbaudēs un veic visus savus mērījumus un pārbaudes, tai skaitā laboratoriskās pārbaudes (Nolikuma 2.6. pielikums), kuras nepieciešamas, lai pārliecinātos par būvdarbu un būvdarbos pielietoto materiālu atbilstību līguma prasībām.
4.13. Izpildītājs nepieļauj nekvalitatīvi izpildītu būvdarbu iesniegšanu/uzrādīšanu apmaksas veikšanai. Šaubu gadījumos par apjomu un kvalitātes atbilstību, piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūtot laboratoriskās pārbaudes akreditētā laboratorijā ar speciālām testēšanas iekārtām.
4.14. Izpildītājs dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu.
4.15. Izpildītājs Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar autoruzraugu un Pasūtītāju un sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Būvprojektā.
4.16. Izpildītājs, pirms iesniegšanas Pasūtītājam izskata un sagatavo priekšlikumus par turpmāko rīcību, nepieciešamības gadījumā piesaistot autoruzraugu, izskatīšanai tuvākajā sanāksmē (vai ātrāk) par būvdarbu veicēja iesniegtiem konstatācijas aktiem par:
4. 
4.16.1. Būvprojekta nepilnībām vai kļūdām;
4.16.2. apjoma, materiālu un citām konstatētām izmaiņām, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai satiksmes drošību;
4.16.3. Būvprojekta neatbilstību situācijai dabā, piemēram, inženierkomunikāciju izvietojuma vai inženierkomunikāciju parametru neatbilstība Būvprojektā esošajam topogrāfiskajam plānam; 
4.16.4. Būvprojektā neparedzēto, slēpto konstrukciju konstatēšanu Būvobjektos.
4.17. Izpildītājs izskata būvdarbu veicēja sagatavotos papildus būvdarbu apjomus un, tām pozīcijām, kuras nav izcenotas būvuzņēmēja iesniegtajā darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, nepieciešamības gadījumā sniedz rakstisku vērtējumu un saskaņojumu par cenu atbilstību aktuālajām tirgus cenām. Cenu izmaksas izvērtējumu sagatavo sertificēts speciālists (vēlams tāmētājs).
4.18. [bookmark: _Hlk164505489]Izpildītājs Projekta realizācijas laikā veic detalizētu būvniecības ieceres izmaiņu risinājumu, detalizācijas un darba rasējumu izvērtēšanu, sniedz slēdzienu par risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskajai specifikācijai un Pasūtītāja interešu un vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas un risinājumus.
4.19. Izpildītājam, pēc Pasūtītāja lūguma ir nepieciešams piedalīties Pasūtītāja organizētās sapulcēs, tai skaitā tehniskajā komisijā par grozījumiem Līgumā (apjomu izmaiņas vai termiņu pagarinājumi). 
4.20. Izpildītājs izvērtē būvdarbu veicēja iesniegtos līguma izpildes kalendāros grafikus un kontrolē, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši šim kalendārajam grafikam un par jebkuru darbu veikšanas grafikā noteiktā termiņa kavējumu, tajā skaitā par nepietiekamu darbinieku vai materiāltehniskā resursa pietiekamību Būvobjektos, nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītajam. 
4.21. Izpildītājs nekavējoties paziņo un iesniedz Pasūtītājam konstatācijas aktus, ja būvdarbu laikā tiek konstatētas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību un var atstāt negatīvu ietekmi uz turpmāku Būvobjekta ekspluatāciju vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām. Kopā ar konstatācijas aktiem iesniedz situācijas vērtējumu un risinājumu, nepieciešamības gadījumā piesaista autoruzraugu.
4.22. Izpildītājs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt sekmīgu būvdarbu veikšanu vai Būvobjektu nodošanu ekspluatāciju.
4.23. Iepazīties ar Būvprojektu un veikt detalizētu risinājumu izvērtēšanu un sniegt rakstiski apkopotu slēdzienu par risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kļūdām, sadārdzinātiem risinājumiem un iespējamajiem riskiem par katru būvniecības ieceres sadaļu. Nepieciešamības gadījumā piedāvāt konkrētas korekcijas un risinājumus. Izvērtējums ir jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.2. punktā noteiktā Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas. 
4.24. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.2.punktā noteiktā Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības plānu, un pievieno konkrētajai būvniecības lietai Būvniecības informācijas sistēmā. Būvuzraudzības plānam jāatbilst Būvprojektā paredzētajiem darbu veidiem. Būvuzraudzības plānā papildus iekļaujamas sekojošas sadaļas un to īstenošanas principi:
4.24.1. Vispārīgā informācija par Projektu;
4.24.2. Būvuzraudzības komanda un sadarbības shēma;
4.24.3. Izpildītāja plānotā noslodze katras būvuzraudzības jomas speciālistam;
4.24.4. Nepieciešamās būvdarbu kvalitātes pārbaudes un to apjoms atbilstoši Būvobjektiem; 
4.24.5. Dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu būvdarbu pieņemšanā; 
4.24.6. Defektu fiksēšana;
4.24.7. Materiālu skaņošana;
4.24.8. Darba veikšanas projekti un to saskaņošana;
4.24.9. Iespējamo risku novērtējums būvdarbu laikā;
4.24.10. Ikmēneša būvdarbu izpildes saskaņošana;
4.24.11. Būvdarbu apjomu uzmērīšana;
4.24.12. Nodošanas procedūras (ekspluatācijā un Pasūtītājam);
4.24.13. Būvuzraudzības atskaites; 
4.24.14. Izpildītāja piesaistīto būvspeciālistu noslodze citos projektos (objektos), norādot informāciju (noslodzi) par objektiem, kuros būvspeciālisti ir nodarbināti Būvobjektos īstenošanas laikā, kā arī norādot kā konkrētā Būvobjekta uzraudzība tiks savienota ar cita objekta uzraudzību vienlaikus izpildot prasības par Būvobjektā pavadīto laiku.
4.25. [bookmark: _Hlk164505590]Izpildītājs saskaņo kopējo (sākotnējo) Darbu veikšanas projektu un atsevišķus detalizētus Darbu veikšanas projektus katram darbu veidam atsevišķi pirms konkrēto darbu uzsākšanas, kā arī saskaņo tā izmaiņas un nepieļauj atkāpes no darbu veikšanas projektā noteiktajām darbu veikšanas tehnoloģijām un termiņiem.
4.26. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas projekta (turpmāk – DVP) saņemšanas no Būvdarbu veicēja, pārbaudīt un saskaņot DVP vai nepieciešamības gadījumā uzdot Būvdarbu veicējam veikt DVP precizēšanu;
4.27. Izpildītājs pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi un nekavējoties informē Pasūtītāju par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta un būvdarbu veicēja līguma izpildes kalendārā grafika.
4.28. [bookmark: _Hlk86312383]Izpildītājs nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav izpildīti būvatļaujā noteiktie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi.
4.29. Izpildītājs pārbauda būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 
4.30. Visu būvdarbu kvalitāti Izpildītājs novērtē saskaņā ar obligāti piemērojamajiem standartiem. Gadījumos, kad Būvprojekta risinājumiem nepastāv obligāti piemērojami standarti, būvdarbu izpildes kvalitātes kontroli paredz saskaņā ar ražotāja tehnoloģiskajiem aprakstiem vai piemērojot atzītu profesionālo organizāciju rekomendācijas, norādot konkrētus risinājumus un sasniedzamos kritērijus. 
4.31. Katru pārbaudīto un pieņemto darba posmu, pa saskaņotiem pārbaudes etapiem fiksē ar kvalitātes kontroles aktiem (ja attiecināms) un izpildshēmām.
4.32. [bookmark: _Hlk86311592]Ja Būvobjektos konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu, Izpildītājs pārtrauc būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, būvdarbu veicējam iesniedz rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.
4.33. Ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un Pasūtītāju par tiem.
4.34. [bookmark: _Hlk86311242]Izpildītājs pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošiem dokumentiem, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam, proti, iknedēļas atskaitēs jānorāda būvdarbos pielietoto materiālu atbilstība būvdarbu veicēja iepirkuma piedāvājumam, kā arī ekvivalento materiālu pielietošana, ja tādi uzrādīti būvdarbu veicēja iepirkuma piedāvājumā.
4.35. Izpildītājs izvērtē būvdarbu veicēja iesniegtos ekvivalentos materiālus un to īpašības, dodot pamatotu akceptu vai noraidījumu to atbilstībai Būvprojektam.  
4.36. Izpildītājam ir pienākums pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Būvobjektu ekspluatācijā. Izpildītājam BIS 2 (divu) darba dienu laikā jāapstiprina apliecinājums par Būves gatavību ekspluatācijai, ja Būvobjekts ir īstenots atbilstoši Būvprojektam.
4.37. Izpildītājs nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumos konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem.
4.38. izpildītājam jāveic arī citas nepieciešamās darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.
5. Būvsapulces un atskaites
5.1. [bookmark: _Hlk86754443][bookmark: _Hlk164505891]Izpildītājs (Atbildīgais būvuzraugs) ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, ja nav vienošanās ar Pasūtītāju par citu sapulču biežumu, organizē un protokolē būvniecības dalībnieku darba sanāksmes (turpmāk – būvsapulce), lai izskatītu un risinātu būvdarbu organizatoriskos jautājumus. Būvsapulces dienas kārtību, sapulces dalībniekus un pieņemtos lēmumus jāfiksē protokolā un tie ir obligāti izpildāmi visām iesaistītajām pusēm, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts būvsapulces protokolā.
5.2. Izpildītājs kontrolē un veicina, lai būvdarbu veicējs ievēro būvsapulcēs un ar būvdarbu veicēju noslēgtajā būvdarbu līgumā noteikto.
5.3. Izpildītājs sagatavo un saskaņo ar būvsapulces dalībniekiem būvsapulces protokolus, kā arī nodrošina protokolu izsniegšanu būvsapulces dalībniekiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvsapulces norises.
5.4. Izpildītājs, nepieciešamības gadījumā, sasauc ārkārtas būvsapulci, pirms tam vismaz 3 (trīs) stundas iepriekš paziņojot par to visām iesaistītajām pusēm.
5.5. Izpildītājs sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, autoruzraugu, apmeklē Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
5.6. [bookmark: _Hlk164505933]Izpildītājs 1 (vienu) reizi nedēļā līdz pirmdienas plkst. 10:00 (ja pirmdiena ir valsts oficiāli noteikta brīvdiena, tad līdz nākošās darba dienas plkst. 10:00) elektroniski uz Pasūtītāja pārstāvja elektronisko pasta adresi nosūta:
5.6.1. būvuzrauga iknedēļas atskaiti par paveiktajiem darbiem iepriekšējā nedēļā  saskaņā ar Būvuzrauga iknedēļas atskaites formu (Tehniskās specifikācijas 2.pielikums), norādot atbildīgā būvuzrauga un cita būvuzraudzības veikšanai piesaistītā personāla darba laika grafiku, tajā skaitā, norādot atrašanās uz vietas Būvobjektos laiku;
5.6.2. nedēļas būvuzraudzības plānu, norādot plānotos būvdarbus Būvobjektos, iesaistītos būvdarbu veicējus un to apakšuzņēmējus, plānoto darbu nosaukumu (Tehniskās specifikācijas 3.pielikums).
5.7. Izpildītājs būvdarbu laikā veic Būvobjektu apskati, dokumentējot fotogrāfijās un/vai videoatskaitē, ko iesniedz Pasūtītājam būvsapulču laikā, elektroniski nosūtot uz Pasūtītāja pārstāvja elektronisko pastu  vai pievienojot pie būvuzraudzības iknedēļas atskaites.
5.8. Pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms Pasūtītāja pieņemšanas veikt Būvobjektu detalizētu gala defektēšanu, fiksējot katru defektu, tā atrašanās vietu un foto attēlu. Veidot aktuālo gala defektu tabulu, norādot defektu Nr., aprakstu, vietu, foto Nr. un statusu (aktuāls vai novērsts).
5.9. Izpildītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā (Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas) iesniedz Pasūtītājam Darbu pabeigšanas atskaiti un tajā ietilpst:
5.9.1. atskaite par būvdarbu veicēja pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem (pievienojot fotofiksāciju);
5.9.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
5.9.3. faktiskais būvuzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
5.9.4. kopsavilkums par veiktajiem materiālu un konstrukciju testēšanas rezultātiem;
5.9.5. konstatēto defektu cēloņu izvērtējums, veiktās darbības būvdarbu laikā defektu  novēršanai un cēloņu samazināšanai;
5.9.6. Būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
5.9.7. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
5.9.8. secinājumi, ieteikumi
5.10. Izpildītājam jāveic Būvobjekta apsekošana un novērtēšana arī pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā – garantijas termiņa laikā Izpildītājs vismaz 1 (vienu) reizi 6 (sešos) mēnešos (datums tiek precizēts vienojoties ar Pasūtītāju) iesniedz Pasūtītājam atskaiti par Būvobjektu pārskatu un konstatētos defektus, kas būvdarbu veicējam ir jānovērš garantijas ietvaros. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jāveic defektu labojumu uzraudzība un novērtējums. Atskaites sastāvs: 
5.10.1. Konstatētie defekti un pielikumā sastādītie defektu akti;
5.10.2. Defektu cēloņu analīze;
5.10.3. Rekomendējamie defektu novēršanas risinājumi;
5.10.4. Aktuālā fotofiksācija.


[bookmark: _Hlk82420696]Pielikumā:  
1. [bookmark: _Hlk167263056]Būvprojekta tehniskā dokumentācija.
2. Būvuzrauga iknedēļas atskaites forma.
3. Nedēļas būvuzraudzības plāns.









	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu




1. pielikums
[bookmark: _Hlk167262926]atklāta konkursa, id. Nr. CAIP 2024/151
tehniskajai specifikācijai



Būvprojekta tehniskā dokumentācija
(pievienota atsevišķā failā)



	
	
	



[bookmark: _Hlk164506207]2. pielikums 
Atklāta konkursa ID Nr. CAIP 2024/151
tehniskajai specifikācijai
	[bookmark: RANGE!A1:D31]Būvuzrauga iknedēļas atskaite Nr. ………

	Pārskata periods: no …………... līdz ….………..

	Būvobjekta nosaukums:
	 
	 

	Būvdarbu veicējs:
	 
	Būvdarbu līguma Nr.:

	Būvuzraugs:
	 
	 
	Būvuzraudzības līguma Nr.:

	1. Pārskats par veiktajām darbībām un pārbaudēm pārskata periodā (veiktie mērījumi un pārbaudes, lai pārliecinātos par veikto būvdarbu un būvmateriālu kvalitāti; pasūtītās laboratoriskās pārbaudes, satiksmes organizācijas pārbaudes u.c.):

	Datums
	Pārbaudes veids
	Konstatējumi
	Komentārs/veicamās darbības

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	2. Būvdarbu statuss uz iknedēļas atskaites iesniegšanas brīdi (sniegt īsu informāciju par būvdarbiem, darbu atkāpēm no Būvprojekta un kalendārā grafika, norādīt būvdarbos pielietoto materiālu atbilstība būvdarbu veicēja iepirkuma piedāvājumam, kā arī ekvivalento materiālu pielietošanu, defektu fiksēšana, finanšu plūsmas plānu un atkāpes no tā):

	

	

	3. Pārskata periodā sagatavotie/no būvdarbu veicēja saņemtie Konstatācijas akti, Būvdarbu izmaiņu akti u.c.:

	Akta apraksts
	Veiktās/plānotās darbības
	Akta Nr.

	1
	2
	3

	4. Atbildīgā būvuzrauga un cita būvuzraudzības veikšanai piesaistītā kvalificētā personāla darba laika grafiks (EDLUS (elektroniskā darba laika uzskaites sistēma) izdrukas ar stundu patēriņu Būvobjektā atbildīgajam būvuzraugam. Citu speciālistu EDLUS izdrukas ar stundu likmi Izpildītājs iesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

	Darba laika grafiks norādāms pa dienām un stundām 

	5. Atskaitei pievieno fotogrāfijas, kas apliecina/attēlo: 

	
	1) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
	

	
	2) konstatētos pārkāpumus;
3) vispārējo situāciju Būvobjektā.
	
	

	
	
	Atbildīgā būvuzrauga paraksts:
	Datums:

	





3. pielikums 
         Atklāta konkursa ID Nr. CAIP 2024/151
tehniskajai specifikācijai
	
Nedēļas būvuzraudzības plāns
Būvobjekta: Nosaukums

	Būvdarbu veicējs
	Pr
	Ot
	Tr
	Ce
	Pk
	Se
	Sv
	Sadaļas Nr., Darbu apraksts
	Iela
	PK
	Atbildīgais

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Plānotie satiksmes organizācijas ierobežojumi būvdarbu laikā: īss apraksts, būtiskākie ierobežojumi (ielas, joslas slēgšana, gājēju kustība būvdarbu laikā u.tml.)
	
	
	



