1.pielikums
Atklāts konkurss 
ID Nr. SIA “DA slimnīca”  2025/01/ERAF/A

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
un
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrāde un autoruzraudzība par Dobeles un apkārtnes slimnīcas uzņemšanas nodaļas pārbūvi un jaunas piebūves neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas izbūvi”
identifikācijas numurs SIA “DA slimnīca”  2025/01/ERAF/A


1. Iepirkuma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība par Dobeles un apkārtnes slimnīcas uzņemšanas nodaļas pārbūvi un jaunas piebūves neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums), tai skaitā Projektēšanas uzdevums (turpmāk – Tehniskā specifikācija), Līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma __. pielikums) un Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk kopā – Pakalpojums).
2. Līguma izpildes termiņi:
2.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde - 11 (vienpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas (jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tai skaitā 1 (viens) mēnesis būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus un, ieskaitot  Būvvaldes atzīmes saņemšanu būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvprojekta ekspertīzes veikšanu. 
2.2. Autoruzraudzība –  būvdarbi plānoti 2027., 2028.gadā. Būvdarbu termiņš – 14 mēneši.
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I BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE
 UN AUTORUZRAUDZĪBA

3. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes kārtība un termiņi:
3.1. Plānotais līguma izpildes termiņš: 11 (vienpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas (jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tai skaitā 1 (viens) mēnesis būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus un, ieskaitot  Būvvaldes atzīmes saņemšanu būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvprojekta ekspertīzes veikšanu. 
3.2. Noteiktie starptermiņi: 
3.2.1. Topogrāfijas izstrāde (nodrošina Izpildītājs) un tehnisko noteikumu saņemšana (nodrošina Pasūtītājs) – 1 (viena) mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3.2.2. Ģeotehniskā izpēte, objekta tehniskā apsekošana (nodrošina Izpildītājs) – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3.2.3. Būvniecības iecere ar prezentāciju pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
· Izpildītājam prezentācijas jāsniedz pie Pasūtītāja klātienē;
· Izpildītājam jāparedz tik prezentācijas sanāksmes pie Pasūtītāja, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu (Pasūtītāja saskaņojumu).
3.2.4. Būvniecības ieceres dokumentācija minimālā sastāvā ar prezentāciju pasūtītājam 4 (četru) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas:
· Izpildītājam prezentācijas jāsniedz pie Pasūtītāja klātienē;
· Izpildītājam jāparedz tik prezentācijas sanāksmes pie Pasūtītāja, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu (Pasūtītāja saskaņojumu).
3.2.5. Būvniecības ieceres dokumentāciju minimālā sastāvā jāiesniedz BIS sistēmā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Jābūt saņemtam Pasūtītāja saskaņojumam pirms ievietošanas BIS.
3.2.6. Katras būvniecības ieceres daļu jāizstrādā un ar Pasūtītāju jāsaskaņo atsevišķi saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu.
3.2.7. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas Dobeles novada būvvaldē akcepta saņemšanai Izpildītājam jānodrošina tā saskaņošana ar Pasūtītāju un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. Tas ir jāprezentē Pasūtītāja darba grupai un pēc akceptēšanas jāiesniedz Pasūtītājam.
3.3. Būvniecības ieceres dokumentācija pilnā apjomā (t.sk. ekonomiskā sadaļa) 11 (vienpadsmit) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas ar saņemtu Būvvaldes akceptu un tas ir pievienots Būvniecības informācijas sistēmā. Pasūtītājam iesniegti 3 eks. papīra formātā un 1 eks. USB zibatmiņā ar būvniecības ieceri pdf formātā un dwg formātā atbilstoši Projektēšanas uzdevumā noteiktajiem nosacījumiem.

3.4. Būvekspertīze 
Nodrošina Pasūtītājs;
Būvniecības ieceres dokumentācijas  pirmreizējo ekspertīzi ja nepieciešams pasūta un apmaksā Pasūtītājs, atkārtotās ekspertīzes pasūta
Pasūtītājs, bet izmaksas sedz Izpildītājs. Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzi pievienot būvniecības ieceres dokumentācijai. Pievienot protokolu par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu un ar Pasūtītāju saskaņotās atkāpes vai risinājumus.
Ja Pasūtītājs saņem negatīvu ekspertīzes atzinumu izstrādātajai Būvniecības ieceres dokumentācijai, Izpildītājam jāveic Būvniecības ieceres dokumentācijas labošana un / vai grozījumi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc ekspertīzes negatīva starpposma ziņojuma saņemšanas. Ekspertīzes starpposmu ziņojumā norādītie labojumi un / vai jāveic bez papildus samaksas. Izpildītājam Būvniecības ieceres dokumentācijas labojumi un / vai grozījumi jāveic līdz galīgam pozitīvam ekspertīzes slēdzienam.
Negatīvs Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes atzinums nav par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam. Atkārtotas Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs.

4. Projektēšanas darba sanāksmes:
4.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes darbu laikā Izpildītājam jāorganizē projektēšanas darba sanāksmes ar Pasūtītāju, kuras jāplāno vismaz 2 (divas) reizes mēnesī (sanāksmes iespējams rīkot retāk, ja Pasūtītājs un Izpildītājs par to savstarpēji vienojas);
4.2. Sanāksmes organizē (pēc nepieciešamības klātienē Pasūtītāja telpās) un protokolē Izpildītājs, iepriekš sanāksmju laikus precizējot ar Pasūtītāja pārstāvi;
4.3. Projektēšanas darba sanāksmēs Izpildītājs ziņo par darba progresu, izklāsta un saskaņo ar Pasūtītāju veiktos darbus, ņem vērā Pasūtītāja ieteikumus, priekšlikumus un iestrādā tos būvniecības ieceres dokumentācijā. Izklāsta neskaidros jautājumus un informē Pasūtītāju par turpmākajām darbībām un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai izstrādātos Būvniecības ieceres dokumentācijas materiālus. Pasūtītājs sniedz saskaņojumu vai akceptu 5 (piecu) darba dienu laikā.         

5. Vispārīgie nosacījumi Izpildītājam:
5.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem tirgus izpētes jomā, tehnisko noteikumu nosacījumiem un Dobeles novada pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
5.2. Apgaismojuma (iekštelpu un āra apgaismojums) projektēšanā jāievēro ZPI prasības, ko nosaka Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība" 6. un 7.pielikums.
5.3. Būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo valsts un pašvaldības iestādēs/ kapitālsabiedrībās, nepieciešamo atļauju, saskaņojumu un akceptu saņemšanai, lai varētu veikt  būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
5.4. Veikt vizuālo apsekošanu un tehnisko apsekošanu pirms dokumentācijas izstrādes uzsākšanas.
5.5. Pasūtītājs, pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes uzsākšanas, pilnvaros Izpildītāju darbam BIS projekta ietvaros. 
5.6. Paredzēt normatīvo aktu prasībām atbilstošu vides pieejamības risinājumu izbūvi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Būvniecības ieceres dokumentāciju jāizstrādā, ievērojot Latvijas būvnormatīvu prasības vides pieejamībai, risinājumu detalizācijā piemērot vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai, Invalīdu un viņu draugu apvienības "APEIRONS"  izstrādātās rekomendācijas.
5.7. Būvniecības ieceres dokumentācijā jābūt izstrādātiem un iekļautiem visiem nepieciešamajiem rasējumiem (plāni, griezumi, mezgli u.c.) un tiem jābūt ar tādu detalizācijas pakāpi, lai nodrošinātu Būvuzņēmēja un Pasūtītāja viennozīmīgu rasējumu izpratni un kvalitatīvu būvdarbu veikšanu.
5.8. Izpildītāja pienākums ir pirms katra principiālā risinājuma pielietojuma informēt Pasūtītāju par izvēlēto risinājumu un alternatīvām iespējām. Veikt izvērtējumu un saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko risinājumu.
5.9. Gadījumā, ja būvuzņēmējam nepieciešami papildus rasējumi ar risinājumiem, tad Izpildītājs autoruzraudzības kārtībā tos izstrādā un izsniedz bez papildus samaksas.
5.10. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu noturība un ilgmūžība. Jāizvērtē Būvniecības iecerē paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte. Izstrādājot būvniecības ieceres izmaiņas, Izpildītājam jānodrošina visu risinājumu savstarpējā savietojamība visās būvniecības ieceres daļās. 
5.11. Pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzi, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem normatīviem un standartiem.
5.12. Pielietojamie būvmateriāli.  Būvniecības iecerē pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji. Vienlaikus, pielietojamo materiālu izvēlei jābūt ekonomiski pamatotai, kas nesadārdzinās būvniecības kopējās izmaksas.
5.13. Veicamo darbu izpildē ir jāiekļauj izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža, ietverot pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai būvobjekta gatavībai, pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrētā darba izpildei.
5.14. Pievienot darbu un materiālu sarakstā katram materiālam, izstrādājumam un iekārtai tādus tehniskos parametrus un / vai aprakstu, lai būvuzņēmējs kā ekvivalentu varētu izvēlēties citu, līdzvērtīgu izstrādājumu, ja būvizstrādājums nav pieejams tirgū vai ir pārtraukta tā ražošana. 
5.15. Ekonomiskās sadaļas būvdarbu apjomos, norādot materiālus, iekārtas, tehnisko aprīkojumu, nepieciešams tehniskā apraksta apkopojums. Norādot materiālu sarakstu, to sagatavot saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20. panta prasībām. Ja, norādot materiālu, iekārtu, tehnisko aprīkojumu, tiek lietota atsauce “ekvivalents”, tad jānorāda kritēriji (parametri), pēc kuriem tiek noteikta ekvivalence.
5.16. Izstrādāt kopējo būvdarbu tāmi, ņemot vērā, ka nepieciešams iekļauties Pasūtītājam pieejamā finansējumā. Ja būvdarbu tāme pārsniegs Pasūtītājam pieejamo finansējumu, Izpildītājam bez papildus samaksas būs jāveic izmaiņas būvprojekta dokumentācijā vai jāmeklē citi risinājumi, saskaņojot tos ar Pasūtītāju.
5.17. Būvdarbu tāmes jāiesniedz elektroniskā formātā, izmantojot MS Excel (xls formātā), tai skaitā tehniskās specifikācijas materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām.
5.18. Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā obligāti jāiekļauj visas Projektēšanas uzdevumā minētās daļas un sadaļas, bet var būt nepieciešams iekļaut papildus daļas un sadaļas pēc būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumu saņemšanas, projektēšanas gaitā atklātām prasībām, kā arī citu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
5.19. Iepazīties ar izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un informēt Pasūtītāju par iespējamām atkāpēm no Projektēšanas uzdevuma vai Tehniskās specifikācijas vai izstrādātās būvniecības ieceres daļas vai sadaļas. 
5.20. Ja nepieciešams, veikt papildus topogrāfisko (ieskaitot apakšzemes komunikācijas) uzmērīšanu, ievērojot šādus nosacījumus:
· izpildītājs ir atbildīgs par topogrāfiskajā plānā attēlotās virszemes situācijas atbilstību apvidū esošajai situācijai un pazemes inženierkomunikāciju informācijas atbilstību attiecīgo pazemes inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju izsniegtajiem un saskaņotajiem datiem;
· izpildītājs iesniedz pasūtītājam izgatavoto un saskaņoto topogrāfisko plānu digitālās versijas elektroniskajā datu nesējā (*.dwg, un *.pdf formātā).
· Ja nepieciešams, ir jāveic ēkas atsevišķo konstruktīvo elementu, kas tiek ietekmēti ar risinājumu maiņu, nestspējas, stiprības, stingrības, izturības un ugunsdrošības risinājumu pārskatīšana un pārrēķins.
5.21. Izstrādājot būvniecības ieceres izmaiņas, Izpildītājam jānodrošina visu risinājumu savstarpējā savietojamība visās būvniecības ieceres daļās. 
5.22. Par būvniecības ieceres dokumentāciju jāsaņem pozitīvs ekspertīzes slēdziens (ekspertīzi veic Pasūtītājs, ja nepieciešams).

6. Autoruzraudzības pienākumi:
6.1. Autoruzraugam jānodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā saskaņā ar noslēgto autoruzraudzības līgumu un būvdarbu iepirkuma konkursa nolikuma prasībām.
6.2. Autoruzraugam jānodrošina Objekta būvniecības autoruzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 1.oktobra noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kontrolēt, uzraudzīt būvniecības procesu.
6.3. Laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Projektā paredzētajiem. Konstrukcijas, tehnoloģiskās un citas iekārtas, būvizstrādājumi un materiāli ir uzskatāmi par pilnvērtīgiem aizstājējiem būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajiem, ja to izmantošana ir iepriekš rakstiski pamatota un saskaņota ar autoruzraugu, būvuzraugu un pasūtītāju. 
6.4. Jāizvērtē un saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas neizmaina Būvdarbu līguma darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo summu, pirms iesniegšanas Būvuzraugam un Pasūtītājam uz saskaņošanu. Informācijā Pasūtītājam norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas, ietekmi uz būvdarbu laika grafiku. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama pēc saskaņošanas ar Būvnieku un Būvuzraugu.
6.5. Ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;
6.6. Pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu un korekciju saskaņošanu ar atbilstošajām institūcijām, ar Būvnieku, Būvuzraugu un Pasūtītāju.
6.7. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā bez papildus samaksas novēršamas konstatētās Paskaidrojuma raksta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādājami nepieciešamie papildus rasējumi. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumi, kas radušies projekta nepilnību gadījumā, tiek finansēti uz Projektētāja rēķina;
6.8. Jānodrošina visu autouzraudzībai nepieciešamo jomu speciālistu klātbūtni objektā brīdī, kad tiek veikti atbilstošas jomas darbi un atbildīgā autoruzrauga klātbūtni vismaz 1 reizi 2 nedēļās, kā arī būvdarbu uzraudzība jāveic arī ārpus normālā darba laika. 
6.9. Piedalīties būvsapulcēs ne retāk kā 1 reizi 2 nedēļās. Būvsapulču laikā informēt Pasūtītāju ar autoruzraudzības žurnālā veiktiem ierakstiem (BIS).
6.10. Autoruzraugs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
6.11. Apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā, kā arī atkāpes no Projekta vai tehnoloģiskajiem procesiem (BIS).
6.12. Iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta un netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. 
6.13. Autoruzraudzības žurnālu reģistrēt BIS.
6.14. Atbilstoši kompetencei kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.
6.15. Uzņemt foto fiksācijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācijas vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto.
6.16. Jāpiedalās komisijas darbā pie objekta pabeigšanas.
6.17. Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Mērķis: Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju uzņemšanas nodaļas pārbūvei un jaunas piebūves neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas izbūvei, paredzot telpu tehniskā un estētiskā stāvokļa uzlabošanu atbilstoši projektēšanas uzdevumam, spēkā esošo būvnormatīvu, ugunsdrošības un higiēnas prasībām.
	[bookmark: _Hlk169002241]1.
	VISPĀRĪGIE DATI 

	1.1
	Objekts
	SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīcas” stacionāra ēkas uzņemšanas nodaļa un jauna Neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas piebūve 

	1.2
	Objekta adrese
	Ādama iela 2, Dobele, Dobeles novads

	1.3
	Būves klasifikācijas kods
	1264 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas.

	1.4
	Būves grupa
	III grupa

	1.5
	Zemesgabala un ēkas raksturojums
	Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 46010062412, būves kadastra apzīmējums 460100624200003  Ēkai ir 6 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs. Ēkas pamati – dzelzsbetona bloki,  ārsienas – keramzītbetona paneļi, kieģeļu  mūris, pārsegumi – dzelzsbetona paneļi. Ēkas kopējā platība – 9759,9 m2. Ēkas nodošana ekspluatācijā – 1988.g.

	1.6
	Zemes gabala un ēkas īpašnieks
	SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca”, Ādama iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, reģistrācijas Nr. 40003551323, tālrunis: 63781145, e-pasts: info@dobelesslimnica.lv 

	1.7
	Pasūtītājs
	SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca”, Ādama iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, reģistrācijas Nr. 40003551323, tālrunis: 63781145, e-pasts: info@dobelesslimnica.lv

	1.8
	Pasūtītāja pārstāvis
	SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” saimniecības daļas vadītājs Lauris Bedrītis, lauris.bedritis@dobelesslimnica.lv

	1.9
	Būvniecības veids (klasifikācija)	
	Atjaunošana, pārbūve, jaunbūve

	1.10
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Nodrošina Izpildītājs.

	1.11
	Saskaņošana ar citām institūcijām
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu veic Projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

	1.12
	Projektēšanas ilgums
	[bookmark: _Hlk121125128]11 (vienpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas (jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tai skaitā 1 (viens) mēnesis būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai ar institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus un, ieskaitot  Būvvaldes atzīmes saņemšanu būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvprojekta ekspertīzes veikšanu. 
Noteiktie starptermiņi:
1) Topogrāfijas izstrāde un tehnisko noteikumu saņemšana (nodrošina Izpildītājs) – 1 (viena) mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
2) Ģeotehniskā izpēte, objekta tehniskā apsekošana (nodrošina Izpildītājs) – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
3) Būvniecības iecere ar prezentāciju Pasūtītājam – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
4) Būvniecības ieceres dokumentācija minimālā sastāvā, ar prezentāciju Pasūtītājam – 4 (četru) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
5) Būvniecības ieceres dokumentācija minimālā sastāvā jāiesniedz BIS sistēmā 6 (sešu)  mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Jābūt saņemtam Pasūtītāja saskaņojumam pirms ievietošanas BIS; 
6) Būvniecības ieceres dokumentācijas gala redakcija (tai skaitā, ekonomiskā sadaļa) – 11 (vienpadsmit) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas ar saņemtu Būvvaldes akceptu (ieskaitot Būvvaldes atzīmes saņemšanu būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi) un Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes atzinumu (nodrošina Pasūtītājs, ja nepieciešams).

	2.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀTĀJAM

	2.1
	Inženiertopogrāfiskais plāns
	Nodrošina Projektētājs.
Veic saskaņā ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Topogrāfijas izstrādi Projektētājs nodrošina tik lielā mērā, cik tas nepieciešams būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.
Topogrāfijas izstrādes darbus apmaksā Projektētājs. 

	2.2
	Esošās ēkas tehniskā apsekošana
	Veic Projektētājs.
Pirms darbu uzsākšanas veikt esošās ēkas un ēkas inženiertīklu apsekošanu būvniecības ieceres izstrādei nepieciešamajā apjomā, izstrādāt apsekošanas izvērtējumu atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 14.pantam un LBN 405-01 “Būvju tehniskā apsekošana” ar sertificētu inženieru apliecinājumiem. Paredzēt esošo inženiertīklu atjaunošanu  un būves pārbūvi  atbilstoši veiktai esošo inženierkomunikāciju un būvkonstrukciju inženiertehniskai apsekošanai.
Tehniskās apsekošanas darbus apmaksā Projektētājs.

	2.3
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvniecības ieceres dokumentācijas daļas
	Izstrādāt  esošās uzņemšanas nodaļas un citu telpu  pārbūves/atjaunošanas darbu, kā arī jaunas piebūves neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas izbūves būvniecības ieceres dokumentāciju, sastādīt būvmateriālu un iekārtu specifikācijas, aprēķināt darbu apjomus un izstrādāt tāmes.
Paredzēt esošo inženiertīklu pārbūvi/atjaunošanu  atbilstoši veiktai esošo inženierkomunikāciju un būvkonstrukciju inženiertehniskai apsekošanai.
Projektēt:
1. Iekštelpu pārplānošanas, atjaunošanas (izveidojot daudzprofilu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu, kas atbilstu 2009. gada 12. februāra MK noteikumiem Nr. 60 “Noteikumi par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 112. punktam) darbus; 
2. Iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu; 
3. Siltumapgādes sistēmas atjaunošanu un siltummezgla izbūvi ārējām durvīm;
4. Iekšējās elektroapgādes tīklu atjaunošanu un pārbūvi, paredzot energoefektīvu apgaismojumu; 
5. Vājstrāvu iekārtu izbūvi;
6. Jaunas piebūves izbūvi neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas (jauno piebūvi paredzēt divu NMPD automašīnu iebraukšanai) izmantojot būves informācijas modelēšanu (turpmāk – BIM, definīcija atbilstoši LVS standartam “Būvju informācijas modelēšanas (BIM) terminoloģija”, un piebraucamo ceļu, gājēju ietves atjaunošanu 
7. Āra apgaismojuma un lietus notekūdeņu kanalizācijas ierīkošanu līdz esošai sistēmai nepieciešamības gadījumā paredzēt daļēju nomaiņu.

	2.4.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas kārtas
	Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā 2 (divās) kārtās:
1. kārta uzņemšanas nodaļas pārbūve;
2. kārta jaunas piebūves neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas izbūve pie III grupas ēkas (slimnīcas).


	3.
	PROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	3.1
	Nesošās konstrukcijas
	Ēkas pārbūve : uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve atbilstoši MK noteikumiem Nr. 60 ““Noteikumi par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 112. punktam).
Pēc Projektētāja ieskatiem, saskaņojot ar Pasūtītāju

	3.2
	Ūdensapgāde
	Pirms projektēšanas uzsākšanas saņemt SIA “Dobeles ūdens” tehniskos noteikumus.
Projektēt iekšējo ūdensapgādes tīklu atjaunošanu, norādot nepieciešamo jaudu no siltummezgla, paredzot karstā ūdens padevi ar recirkulāciju. Atjaunošana jāparedz līdz pagraba noslēgventīlim.

	3.3
	Kanalizācija
	Pirms projektēšanas uzsākšanas saņemt SIA “Dobeles ūdens” tehniskos noteikumus.
Projektēt kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūvi-atjaunošanu un pieslēgšanos esošajiem ārējiem un iekšējiem tīkliem.

	3.4
	Siltumapgādes sistēma, siltummezgls.  

	Pirms projektēšanas uzsākšanas saņemt SIA “Dobeles enerģija”  tehniskos noteikumus.
Projektēt apkures tīklu sistēmas pārbūvi-atjaunošanu no slimnīcas siltumtīkliem, izbūvējot siltummezglu. Paredzēt dabīgo ventilāciju.
Sanmezglos paredzēt nosūces ventilāciju.

	3.5
	Elektroapgāde,



Zibensnovedējs, 
Āra apgaismojums.
	Projektēt iekšējo tīklu atjaunošanu-pārbūvi telpās līdz elektrosadalnei pagrabā atbilstoši jaunajam plānojumam, izmantojot esošo pieslēgumu. Paredzēt energoefektīvu telpu apgaismojumu, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 ”Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības.
Paredzēt jaunizbūvējamajai ēkai zibensaizsardzību.
Projektēt pasīvo zibens aizsardzību.
Projektēt pie jaunizbūvējamās ēkas āra apgaismojumu.

	3.6
	Elektroniskie sakari (datortīkli, internets, TV)
	Pirms projektēšanas uzsākšanas saņemt konkrētā pakalpojuma sniedzēja (piem., SIA “Tet” un/vai citas personas) tehniskos noteikumus.
Iekšējo un ārējo tīklu izbūve. 

	3.7
	Ugunsdrošība un signalizācija
	Projektēt ugunsaizsardzības signalizāciju.
Izstrādāt ugunsdrošības pasākumu plānu.
Projektēt un izstrādāt evakuācijas izejas, zīmes

	3.8  
	Iekštelpu apdare, remontdarbi.
	Izstrādāt telpu apdares priekšlikumus un aprēķināt apdares darbu apjomus. 
Materiālu izvēle atbilstoši ēkas izmantošanas veidam un normatīvo aktu prasībām.
Projektā pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji.
Telpu apdares prasības:
1. telpu apdarē izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt;
2. sienu apdare - krāsotas;
3. sanitāro mezglu sienu apdare – flīzes vai linolejs;
4. sanitāro mezglu grīdu apdare – flīzes vai linolejs;
5. visas telpas ar pilnu iekšējo apdari, vannas un tualetes telpas aprīkotas ar santehniku – izlietni, jaucējkrānu, podu un dušas kabīni (vai vannu), un personāla atpūtas telpa aprīkota ar santehniku – izlietni un jaucējkrānu.

	3.10
	Jaunās piebūves fasādes apdare.
	Izstrādāt fasādes daļas vienstāvu piebūves apdares priekšlikums un aprēķināt apdares darbu apjomus. 
Materiālu izvēle atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Dot fasādes krāsu un dalījuma risinājumus.
Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi, krāsu pasi iekļaut būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā.

	3.11
	Jaunās piebūves jumta segums
	Materiālu, faktūras un krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. 

	3.12
	Lietus ūdens kanalizācija
	Pirms projektēšanas uzsākšanas saņemt SIA “Dobeles ūdens” tehniskos noteikumus.
Paredzēt ārējo tīklu izbūvi pieguļošajā teritorijā, paredzot pieslēgumu pilsētas lietus kanalizācijas tīkliem, ja nepieciešams tos daļēji pārbūvējot.

	3.13
	Jaunās piebūves ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli.
	Saglabāt esošos, pēc vajadzības veikt to pārbūvi

	3.14
	Teritorijas labiekārtošana un apgaismošana
	Risināt jaunās piebūves teritorijas labiekārtošanu.
Projektējamajiem āra ieejas mezglu risinājumiem jābūt tādiem, lai tiktu nodrošināta netraucēta piekļuve telpām ratiņkrēslu lietotājiem.
Projektā iekļaut celiņu un laukumu segumu risinājumus (konstruktīvos šķēlumus, segumu krāsu risinājumus, rakstu).
Paredzēt energoefektīvu āra apgaismojumu.
Paredzēt ieejas mezgla fasādes izgaismošanu.

	4.
	PĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

	4.1
	Norādījumi
	Izstrādāt darbu organizācijas projektu.
Aprēķināt būvdarbu apjomus.
Izstrādāt būvdarbu izmaksu tāmi.
Nodrošināt uzņemšanas nodaļas vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi  ievērot LM vadlīnijas "Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam un iekļaujoša dizaina principiem.
Projekts jāizstrādā un jānoformē, ievērojot LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības un standartus, pasūtītāja vajadzības un norādījumus.
Projektēšanas darbu apjomi var palielināties, lai nodrošinātu ēkas atbilstību LBN prasībām.

	4.2.
	Projektēšanas darba sanāksmes
	Projektēšanas darbu gaitā Izpildītājam jāorganizē projektēšanas sanāksmes ar Pasūtītāju, kuras jāplāno ne retāk kā reizi divās nedēļās. Projektēšanas darba sanāksmēs Izpildītājs ziņo par darba progresu, izklāsta un saskaņo ar Pasūtītāju veiktos darbus. Izklāsta neskaidros jautājumus un informē Pasūtītāju par turpmākajām darbībām un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai izstrādātos Būvprojekta materiālus. Pasūtītājs sniedz saskaņojumu vai akceptu 5 (piecu) darba dienu laikā.

	4.3
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	1. Vispārīgā daļa:
· būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
· topogrāfiskā izpēte (TI), (ja nepieciešams);
· esošās ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (TA) 
· inženiertopogrāfiskais plāns (ja nepieciešams);
· skaidrojošais apraksts
· Uzmērījuma rasējumi (UR) un fotofiksācija (FF);
· Pagaidu energosertifikāts (ES-P) (ja nepieciešams).

2. Arhitektūras daļa:
· Būvniecības ieceres dokumentācijas ģenerālplāns – ĢP;
· arhitektūras risinājumi, detalizēti – AR, ARD;
· ugunsdrošības pasākumu pārskats – UPP;
· iekārtu, izvietojumu (IE), interjera risinājumu (IN) un iekārtu konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS);
· teritorijas labiekārtošanas sadaļa – TS.
3.Inženierrisinājumu daļa:
· būvkonstrukcijas – BK;
· ūdensapgāde un kanalizācija – UK;
· apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana - AVK; 
· elektroapgāde iekšējie tīkli -EL;
· vājstrāvu sistēmas, datoru tīkli – VS;
· elektronisko sakaru sistēmas – ESS.
· elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli – EST
· ugunsdrošibas signalizācija – UATS; 
· zibensnovedējs,
· āra apgaismojums – EL; ELT;
· lietus ūdens kanalizācijas tīkli -  LKT;
· ja nepieciešams, ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli – ŪKT.
4.Ekonomiskā daļa:
· būvdarbu apjomu saraksts – BA;
· izmaksu aprēķins –T.
5. Darbu organizēšanas projekts -  DOP.
Būvniecības ieceres sastāvā jābūt visām sadaļām, lai pilnībā realizētu būvniecības darbus, ieskaitot sadaļas, kas nav Pasūtītāja uzskaitītas, bet ir nepieciešamas pilnvērtīgai būvniecības ieceres izstrādei un būvdarbu realizācijai atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, tehniskajai specifikācijai, tai skaitā tehniskajiem noteikumiem, projektēšanas uzdevumam un citiem normatīviem aktiem.

	4.4
	Prasības autoruzraudzībai
	Izpildītājam jānodrošina autoruzraudzības pakalpojums visā būvdarbu veikšanas laikā līdz to pilnīgai pabeigšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā (paredzamais būvdarbu ilgums  14 mēneši).


	4.5
	Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits
	Būvniecības ieceres dokumentācija sagatavojama papīra formātā atbilstoši MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” noteiktajām prasībām. Minimālais būvniecības ieceres dokumentācija oriģināleksemplāru skaits 4 (četri) (no tiem 3 (trīs) Pasūtītāja eksemplāri, 1 (viens) Izpildītāja eksemplārs) un elektroniskā formā USB zibatmiņā (rasējumi dwg un pdf formātā, teksta dokumenti pdf formātā, darbu apjomi xls formātā). Papildus būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāri jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, kā arī būvniecības informācijas sistēmā (BIS) akceptēšanai Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.
Dokumentācijai  elektroniskā formātā jābūt identiskam ar papīra formātā sagatavoto.

	4.6
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti
	1) Īpašumtiesības apliecinošs dokuments;
2) Tehniskās inventarizācijas lieta.


	4.6
	Būvdarbi plānoti
	2027. - 2028. gads

	5.	AUTORUZRAUDZĪBAS UZDEVUMS

	5.1.
	Veicamie darbi
	Autoruzraudzības pakalpojuma sniegšana būvdarbu veikšanai būvniecības ieceres dokumentācijas “Dobeles un apkārtnes slimnīcas uzņemšanas nodaļas pārbūve un jaunas piebūves neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas izbūve, Ādama ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā” realizācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība par Dobeles un apkārtnes slimnīcas uzņemšanas nodaļas pārbūvi un jaunas piebūves neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas izbūvi” nosacījumiem un iesniegtajam piedāvājumam.

	5.2. 
	Mērķis
	Nodrošināt būvniecības ieceres dokumentācijas “Dobeles un apkārtnes slimnīcas uzņemšanas nodaļas pārbūve un jaunas piebūves neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta piebraukšanai pie uzņemšanas nodaļas izbūve, Ādama ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā” autora tiesības īstenot būvniecības ieceres dokumentācijas autentisku realizāciju dabā, nepieļaut būvniecības  patvaļīgas atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

	5.3.
	Autoruzraudzības ietvaros veicamie darbi
	· Autoruzraugam jānodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu un būvdarbu iepirkuma konkursa nolikuma prasībām;
· Autoruzraugam jānodrošina Objekta būvniecības autoruzraudzība atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 1.oktobra noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kontrolēt, uzraudzīt būvniecības procesu;
· Laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav ekvivalenti būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajiem. Konstrukcijas, tehnoloģiskās un citas iekārtas, būvizstrādājumi un materiāli ir uzskatāmi par ekvivalentiem būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajiem, ja to izmantošana ir iepriekš rakstiski pamatota un saskaņota ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāju;
· Jāizvērtē un jāsaskaņo izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas neizmaina Būvdarbu līguma darbus un nepasliktina rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu, pirms iesniegšanas Būvuzraugam un Pasūtītājam uz saskaņošanu. Informācijā Pasūtītājam norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas, ietekmi uz būvdarbu laika grafiku. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama pēc saskaņošanas ar Būvuzņēmēju un Būvuzraugu;
· Jānodrošina, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets. Pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu un korekciju saskaņošanu ar atbilstošajām institūcijām, ar Būvnieku, Būvuzraugu un Pasūtītāju;
· Jānodrošina atbildīgā Autoruzrauga klātbūtni objektā vismaz 1 (vienu) vienu reizi divās nedēļās vai pēc nepieciešamības katru nedēļu. Jānodrošina, ka atbildīgais Autoruzraugs piedalās katrā būvsapulcē;
· Būvsapulču laikā iepazīstināt Pasūtītāju ar būvdarbu žurnālā veiktiem autoruzraudzības ierakstiem;
· Autoruzraugs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ;
· Pārbaudīt, vai Būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
· Autoruzraugs apseko Būvobjektu un atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai tehnoloģiskajiem procesiem, par konstatēto informē Pasūtītāju un būvuzraugu un ieraksta būvdarbu žurnālā;
· Iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;
· Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja Autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;
· Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu izpildes dokumentāciju nodot Pasūtītājam glabāšanai;
· Autoruzraugs uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācijas vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto;
· Jāpiedalās komisijas darbā, pieņemot objektu ekspluatācijā;
Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem.

	5.4.
	Īpašas prasības
	· Autoruzraudzība veicama visu būvniecības laiku atbilstoši autoruzraudzības plānam, kontrolējot arī kvalitātes standartu nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;
· Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā bez papildus samaksas novēršamas konstatētās Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādājami nepieciešamie papildus rasējumi. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumi, kas radušies projekta nepilnību gadījumā, tiek finansēti uz Projektētāja rēķina;
· Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku katru nedēļu, vai pēc nepieciešamības biežāk, varētu nodrošināt autoruzraudzības grupas darbu būvobjektā;
· Autoruzraudzības izmaksas ir konstanta, nemainīga summa, tā ir neatkarīga no būvdarbu izmaksām.
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