Papildu vienošanās Nr. 1
Pie 2025. gada 26. maija līguma Nr. AMD-25-2668-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), [..], no vienas puses, un
Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, reģistrācijas Nr.40003164644, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2025.gada 26.maija līgumu Nr. AMD-25-2668-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 11.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.41), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1.punktu un sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektos “Seguma atjaunošana Kleistu ielas posmā no Rātsupītes ielas līdz Mārtiņa Peniķa ielai” (turpmāk – “Rātsupītes iela”), “Seguma atjaunošana Kleistu ielas posmā no Mārtiņa Peniķa ielas līdz Lielajai ielai” (turpmāk – “Peniķa iela”)  un “Seguma atjaunošana Lielās ielas posmā no Silikātu ielas līdz Grants ielai” (turpmāk – “Lielā iela”), saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1”, pielikumā Nr.2 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” un pielikumā Nr.3  “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.3”  norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir:
2.1. Objektā “Rātsupītes iela” EUR 1 935,52 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 52 centi), PVN 21% ir EUR 406,46 (četri simti seši euro un 46 centi), kopā EUR 2 341,98 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro un 98 centi);
2.2. Objektā “Peniķa iela” EUR 2 145,96 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro un 96 centi) PVN 21% ir EUR 450,65 (četri simti piecdesmit euro un 65 centi), kopā EUR 2 596,61 (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro un 61 cents);
2.3. Objektā “Lielā iela” EUR 19 376,51 (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro un 51 cents) PVN 21% ir EUR 4 069,07 (četri tūkstoši sešdesmit deviņi euro un 07 centi), kopā EUR 23 445,58 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro un 58 centi);
atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1, pielikumā Nr.2 un pielikumā Nr.3 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
3. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir:
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.1. Objektā “Rātsupītes iela” EUR 3 012,84 (trīs tūkstoši divpadsmit euro un 84 centi), PVN 21% ir EUR 632,70 (seši simti trīsdesmit divi euro un 70 centi), kopā EUR 3 645,54 (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro un 54 centi);
3.2. Objektā “Peniķa iela” EUR 7 695,09 (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro un 09 centi), PVN ir EUR 1 615,97 (viens tūkstotis seši simti piecpadsmit euro un 97 centi), kopā EUR 9 311,06 (deviņi tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 06 centi);
3.3. Objektā “Lielā iela” EUR 872,79 (astoņi simti septiņdesmit divi euro un 79 centi), PVN ir EUR 183,29 (viens simts astoņdesmit trīs euro un 29 centi), kopā EUR 1 056,08 (viens tūkstotis piecdesmit seši euro un 08 centi);
atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1, pielikumā Nr.2 un pielikumā Nr.3 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
4. Izslēdzamo darbu līgumcena, saskaņā ar 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir :
3. 
4. 
4.1. Objektā “Rātsupītes iela” EUR 6 209,25 (seši tūkstoši divi simti deviņi euro un 25 centi), PVN ir EUR 1 303,94 (viens tūkstotis trīs simti trīs euro un 94 centi), kopā EUR 7 513,19 (septiņi tūkstoši pieci simti trīspadsmit euro un 19 centi);
4.2. Objektā “Peniķa iela” EUR 11 216,39 (vienpadsmit tūkstoši divi simti sešpadsmit euro un 39 centi), PVN ir EUR 2 355,44 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 44 centi), kopā EUR 13 571,83 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro un 83 centi);
4.3. Objektā “Lielā iela” EUR 68,68 (sešdesmit astoņi euro un 68 centi), PVN ir EUR 14,42 (četrpadsmit euro un 42 centi), kopā EUR 83,10 (astoņdesmit trīs euro un 10 centi);
atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1, pielikumā Nr.2 un pielikumā Nr.3 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 994 464,00 (deviņi simti deviņdesmit četri tūkstoši četri simti sešdesmit četri euro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, ir 21 % (divdesmit viens procents) apmērā EUR 208 837,44 (divi simti astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro un 44 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 1 203 301,44 (viens miljons divi simti trīs tūkstoši trīs simti viens euro un 44 centi). Sākotnējā līguma summa sastāv no:
4. 
5. 
5.1. Objektā “Rātsupītes iela” EUR 273 756,24 (divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro un 24 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir EUR 57 488,81 (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro un 81 cents), kopā EUR 331 245,05 (trīs simti trīsdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit pieci euro un 05 centi);
5.2. Objektā “Peniķa iela” EUR 523 086,77 (pieci simti divdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit seši euro un 77 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir EUR 109 848,22 (viens simts deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro un 22 centi), kopā EUR 632 934,99 (seši simti trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro un 99 centi);
5.3. Objektā “Lielā iela” EUR 197 620,99 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti divdesmit euro un 99 centi) apmērā, PVN 21% ir EUR 41 500,41 (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti euro un 41 cents), kopā EUR 239 121,40 (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit viens euro un 40 centi).
6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas samazinājumu un palielinājumu, ir EUR 1 012 008,39 (viens miljons divpadsmit tūkstoši astoņi euro un 39 centi). Pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, ir 21 % (divdesmit viens procents) apmērā EUR 212 521,76 (divi simti divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 76 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 1 224 530,15 (viens miljons divi simti divdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 15 centi). Līguma summa sastāv no:
5. 
6. 
6.1. Objektā “Rātsupītes iela” EUR 272 495,35 (divi simti septiņdesmit divi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 35 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir EUR 57 224,02 (piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 02 centi), kopā EUR 329 719,37 (trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro un 37 centi);
6.2. Objektā “Peniķa iela” EUR 521 711,43 (pieci simti divdesmit viens tūkstotis septiņi simti vienpadsmit euro un 43 centi, PVN 21% ir EUR 109 559,40 (viens simti deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro un 40 centi), kopā EUR 631 270,83 (seši simti trīsdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit euro un 83 centi);
6.3. Objektā “Lielā iela” EUR 217 801,61 (divi simti septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti viens euro un 61 cents), PVN 21% ir EUR 45 738,34 (četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit astoņi euro un 34 centi), kopā EUR 263 539,95 (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 95 centi).
7. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums
8. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās sastādīta uz 3 (trīs) lapām, ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
11. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.3 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.3” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.4 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2025.gada 11.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.41) izraksts” uz 3 (trīs) lapām.
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