Papildu vienošanās Nr. 2
pie 2025. gada 6. jūnija līguma Nr. AMD-25-2990-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), [..], no vienas puses, un
Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, reģistrācijas Nr.40003164644 (turpmāk – Būvuzņēmējs), [..], no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses),
pamatojoties uz 2025. gada 6. jūnija līgumu Nr. AMD-25-2990-li, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums) 12.1., 12.2. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 22. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.48), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1. punktu un sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2. punktu objektā “Seguma atjaunošana Vecāķu prospekta posmā no Emmas ielas līdz Palejas ielai” (turpmāk – “Vecāķi”) saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.VEC-01”  norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām (turpmāk – Papildus darbi).
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, objektā “Vecāķi” ir EUR 23 140,70 (divdesmit trīs tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 70 centi), PVN 21% ir EUR 4 859,55 (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro un 55 centi), kopā EUR 28 000,25 (divdesmit astoņi tūkstoši euro un 25 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
3. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2. punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, objektā “Vecāķi” ir EUR 1 721,65 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit viens euro un 65 centi), PVN 21% ir EUR 361,55 (trīs simti sešdesmit viens euro un 55 centi), kopā EUR 2 083,20 (divi tūkstoši astoņdesmit trīs euro un 20 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
4. Izslēdzamo darbu līgumcena, saskaņā ar 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, objektā “Vecāķi” ir EUR 14 355,10 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 10 centi), PVN ir EUR 3 014,57 (trīs tūkstoši četrpadsmit euro un 57 centi), kopā EUR 17 369,67 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro un 67 centi).
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 861 488,00 (astoņi simti sešdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit astoņi euro un 00 centi), PVN 21 % ir EUR 180 912,48 (viens simts astoņdesmit tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 48 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 1 042 400,48 (viens miljons četrdesmit divi tūkstoši četri simti euro un 48 centi). Sākotnējā Līguma summa sastāv no:
4. 
5. 
5.1. Objektā “Vecāķi” EUR 630 045,90 (seši simti trīsdesmit tūkstoši četrdesmit pieci euro un 90 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir EUR 132 309,64 (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņi euro un 64 centi), kopā EUR 762 355,54 (septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 54 centi);
5.2. Objektā “Klipiņas” EUR 83 817,89 (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un 89 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir EUR 17 601,76 (septiņpadsmit tūkstoši seši simti viens euro un 76 centi), kopā EUR 101 419,65 (viens simts viens tūkstotis četri simti deviņpadsmit euro un 65 centi);
5.3. Objektā “Milnas” EUR 147 624,21 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti divdesmit četri euro un 21 cents) apmērā, PVN 21% ir EUR 31 001,08 (trīsdesmit viens tūkstotis viens euro un 08 centi), kopā EUR 178 625,29 (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 29 centi).
6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas samazinājumu un palielinājumu, ir EUR 861 452,64 (astoņi simti sešdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi euro un 64 centi). Pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, ir 21 % (divdesmit viens procents) apmērā EUR 180 905,06 (viens simts astoņdesmit tūkstoši deviņi simti pieci euro un 06 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 1 042 357,70 (viens miljons četrdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro un 70 centi). Līguma summa sastāv no:
5. 
6. 
6.1. Objektā “Vecāķi” EUR 640 553,15 (seši simti četrdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro un 15 centi), PVN 21% ir EUR 134 516,16 (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro un 16 centi), kopā EUR 775 069,31 (septiņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši sešdesmit deviņi euro un 31 cents);
6.2. Objektā “Klipiņas” EUR 89 063,74 (astoņdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit trīs euro un 74 centi), PVN 21% ir EUR 18 703,39 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīs euro un 39 centi), kopā EUR 107 767,13 (viens simts septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro un 13 centi);
6.3. Objektā “Milnas” EUR 131 835,75 (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit pieci euro un 75 centi), PVN 21% ir EUR 27 685,51 (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 51 cents), kopā EUR 159 521,26 (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 26 centi).
7. Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.
8. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās sastādīta uz 3 (trīs) lapām, ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
11. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.VEC-01” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2025. gada 22.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.48) izraksts” uz 3 (trīs) lapām.
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