Papildu vienošanās Nr. 1
Pie 2025. gada 6. jūnija līguma Nr. AMD-25-2990-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), [..], no vienas puses, un
Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, reģistrācijas Nr.40003164644, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2025. gada 6. jūnija līgumu Nr. AMD-25-2990-li, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 3.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.29), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1. punktu objektos “Seguma atjaunošana Jaunciema gatves posmā no Mežāres ielas līdz pieturvietai “Klipiņas” (turpmāk – “Klipiņas”) un “Seguma atjaunošana Jaunciema gatves posmā no pieturvietas “Milnas” līdz īpašuma robežām ar kadastra apzīmējumu 01001282048” (turpmāk – “Milnas”), saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.KLI-01” un pielikumā Nr.2  “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.MIL-01”  norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi, savukārt objektā “Seguma atjaunošana Vecāķu prospekta posmā no Emmas ielas līdz Palejas ielai” (turpmāk – “Vecāķi”) papildu darbi netiek veikti.
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ir:
2.1. Objektā “Klipiņas” 8191,87 EUR (astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro un 87 centi), PVN 21% ir 1720,29 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 29 centi), kopā 9912,16 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 16 centi);
2.2. Objektā “Milnas” 637,59 EUR (seši simti trīsdesmit septiņi euro un 59 centi) PVN 21% ir 133,89 EUR (viens simts trīsdesmit trīs euro un 89 centi), kopā 771,48 EUR (septiņi simti septiņdesmit viens euro un 48 centi)
atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 un pielikumā Nr.2 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
3. Izslēdzamo darbu līgumcena, saskaņā ar 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir :
3.1. Objektā “Klipiņas” 2946,02 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro un 02 centi), PVN ir 618,66 EUR (seši simti astoņpadsmit euro un 66 centi), kopā 3564,68 EUR (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 68 centi);
3.2. Objektā “Milnas” 16 426,05 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 05 centi), PVN ir 3 449,47 EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 47 centi), kopā 19 875,52 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 52 centi)
atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 un pielikumā Nr.2 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
4. Sākotnējā Līguma summa ir 861 488,00 EUR (astoņi simti sešdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit astoņi euro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, ir 21 % (divdesmit viens procents) apmērā 180 912,48 EUR (viens simts astoņdesmit tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 48 centi). Līguma kopējā summa ir 1 042 400,48 EUR (viens miljons četrdesmit divi tūkstoši četri simti euro un 48 centi). Sākotnējā līguma summa sastāv no:
4.1. Objektā “Vecāķi” 630 045,90 EUR (seši simti trīsdesmit tūkstoši četrdesmit pieci euro un 90 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir 132 309,64 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņi euro un 64 centi), kopā 762 355,54 EUR (septiņi sešdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 54 centi);
4.2. Objektā “Klipiņas” 83 817,89 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un 89 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir 17 601,76 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti viens euro un 76 centi), kopā 101 419,65 EUR (viens simts viens tūkstotis četri simti deviņpadsmit euro un 65 centi);
4.3. Objektā “Milnas” 147 624,21 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti divdesmit četri euro un 21 cents) apmērā, PVN 21% ir 31 001,08 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis viens euro un 08 centi), kopā 178 625,29 EUR (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 29 centi).
5. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas samazinājumu un palielinājumu, ir 850 945,39 EUR (astoņi simti piecdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro un 39 centi). Pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, ir 21 % (divdesmit viens procents) apmērā 178 698,53 EUR (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro un 53 centi). Līguma kopējā summa ir 1 029 643,92 EUR (viens miljons divdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro un 92 centi). Līguma summa sastāv no:
5.1. Objektā “Vecāķi” 630 045,90 EUR (seši simti trīsdesmit tūkstoši četrdesmit pieci euro un 90 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir 132 309,64 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņi euro un 64 centi), kopā 762 355,54 EUR (septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 54 centi);
5.2. Objektā “Klipiņas” 89 063,74 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit trīs euro un 74 centi, PVN 21% ir 18 703,39 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīs euro un 39 centi), kopā 107 767,13 EUR (viens simts septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro un 13 centi);
5.3. Objektā “Milnas” 131 835,75 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit pieci euro un 75 centi), PVN 21% ir 27 685,51 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 51 cents), kopā 159 521,26 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 26 centi).
6. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.
7. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
8. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
9. Vienošanās sastādīta uz 3 (trīs) lapām, ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
10. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.KLI-01” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.MIL-01” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.3 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2025. gada 3. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr. 29) izraksts uz 3 (trīs) lapām.
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