
Vienošanās Nr. 15/2025/2-14.1
par papildinājumiem  2025. gada 3. aprīļa līgumā 
[bookmark: _Hlk194405756]Par vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūvi  
[bookmark: _Hlk194405731]Pasūtītāja līguma Nr. 57/2025-2-14
Būvuzņēmēja līguma Nr. PL6/25.04-03/BL
Cēsīs, 
Datums skatāms laika zīmogā 
            Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA”, reģistrācijas numurs 44103057729, juridiskā adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsīs, Cēsu novads, LV – 4101, tās valdes locekles Aivijas Zernes  personā, kura rīkojas, pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu, turpmāk līguma tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses, un
[bookmark: _Hlk194405685]SIA “ROK un BŪVĒ”, reģistrācijas numurs 54103046731, juridiskā adrese: Valmieras iela 24, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,  tās  valdes locekļa Mārtiņa Raudziņa personā, kurš rīkojas uz  statūtu   pamata,  turpmāk līguma tekstā saukts „Būvuzņēmējs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses vai Puse, pamatojoties uz:
- 2025. gada 3. aprīļa  līguma  „ Par vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūvi ” (turpmāk tekstā-Līgums), punktiem nr. 12.10, 26.2;
- 2025. gada 04. aprīlī noslēgto  Vienošanos Nr. 15/2025/2-14.1 par grozījumiem 2025. gada 3. aprīļa līgumā  Par vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūvi,  Puses vienojas par sekojošiem Līguma  papildinājumiem un grozījumiem:
1) Sakarā ar to, ka līguma 4.1.4. un 16.1. punktos ir konstatētas atšķirīgas līguma saistību izpildes nodrošinājuma likmes, lai neradītu Būvuzņēmējam papildu negatīvu administratīvo slogu, pie apstākļiem,  ka samaksa par izpildītajiem būvdarbiem notiek pēc faktiskās izpildes un būvdarbu pabeigšanas, kā arī Līgumā priekšapmaksa nav paredzēta, Pasūtītājs nosaka, ka Būvuzņēmējam jāiesniedz līguma 16.1. punktā noteiktais saistību izpildes nodrošinājums 5 % apmērā no Līgumcenas. 
2) Sakarā ar to, ka Līgums noslēgts 03.04.2025 un būvdarbu uzsākšana  tiek veikta atbilstoši iesniegtajam darbu izpildes kalendārajam  grafikam, Pasūtītājs piekrīt, ka par 2025. gada 04. aprīlī uzsāktajiem un 2025. gada 11. aprīlī pabeigtajiem būvdarbiem, kas sākotnēji iepirkumā nebija plānoti, bet bija nepieciešami, lai Būvuzņēmējs varētu uzsākt  līgumā paredzētos būvdarbus laikā,  Pasūtītājs piekrīt, ka samaksa par neplānotajiem  darbiem tiek veikta piecu darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 
3) Visos citos jautājumos, kuri nav atrunāti Vienošanā, Puses ievēro Līguma noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus. 
4) Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
5) Ar parakstiem Puses apstiprina, ka vienojas turpmāk Vienošanos uzskatīt par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6) Vienošanās ir  sagatavota elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejama visu Pušu parakstīta Vienošanās  elektroniskā formātā.

PASŪTĪTĀJS:					BŪVUZŅĒMĒJS:
	SIA “Cēsu klīnika”
Reģistrācijas Nr.  44103057729
Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. LV4101
Bankas konts  LV11UNLA0050017396827
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Tālr. 64125730
E-pasts info@cesuklinika.lv. 


________________________
*Valdes locekle   A.Zerne  
	 SIA ROK un BŪVĒ
Reģistrācijas Nr. 54103046731
Juridiskā adrese: 
Valmieras iela 24, Cēsis, LV4101
Bankas konts
Banka
Bankas kods: 
Tālr. 29458326
E-pasts info@rokunbuve.lv 

________________________
*Valdes locekles  Mārtiņš Raudziņš 





*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
